## 2017年
2017年未通客车行政村窄路基路面公路拓宽改造项目建设计划表
序号 | 地市 | 县(区、市) | 乡镇 | 行政村 | 项目名称 | 公路现状 |  | 窄路基路面拓宽改造方案 |  |  | 总投资 (万元) | 省已安排投资 (万元) | 计划 开工年 | 计划 完工年 | 责任 单位 | 责任人 | 备注
[6 empty] | 路面宽度（米） | 路基宽度（米） | 改造里程（公里） | 路面宽度（米） | 路基宽度（米）
全省合计 | [7 empty] | 3298.4 |  |  | 140868.8 | 3227.6
韶关市 | [7 empty] | 454.6 |  |  | 16857.5 | 471.6
1 | 韶关市 | 南雄市 | 古市 | 柴岭 | Y403营堡前至柴岭 | 3.5 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 5.5 | 163.2 |  | 2017 | 2017 | 古市镇政府 | 夏新坤
2 | 韶关市 | 南雄市 | 澜河 | 上矽 | Y432白云至上矽 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 124.8 |  | 2017 | 2017 | 澜河镇政府 | 郭君
3 | 韶关市 | 南雄市 | 澜河 | 洞底 | Y427白云至小南坑 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 4.5 | 5.5 | 198.4 |  | 2017 | 2017 | 澜河镇政府 | 郭君
4 | 韶关市 | 南雄市 | 主田 | 塘山 | Y530竹篙坑至塘山 | 3.5 | 4.5 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 108.8 |  | 2017 | 2017 | 主田镇政府 | 罗惠琴
5 | 韶关市 | 南雄市 | 江头 | 鱼仙 | Y494江头至山坑 | 3.5 | 4.5 | 8.1 | 4.5 | 5.5 | 259.2 |  | 2017 | 2017 | 江头镇政府 | 钟爱莲
6 | 韶关市 | 南雄市 | 珠玑 | 罗田 | Y413南山至罗田 | 3.5 | 4.5 | 1.3 | 4.5 | 5.5 | 20 | 36 | 2017 | 2017 | 珠玑镇政府 | 黄德忠
7 | 韶关市 | 南雄市 | 珠玑 | 南山 | Y413里东至南山 | 3.5 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 9 | 16 | 2017 | 2017 | 珠玑镇政府 | 黄德忠
8 | 韶关市 | 南雄市 | 珠玑 | 古田 | Y431古田至塘村 | 3.5 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 19.2 |  | 2017 | 2017 | 珠玑镇政府 | 黄德忠
9 | 韶关市 | 南雄市 | 全安 | 陂头 | Y407雄州至黄岭 | 3.5 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 19.2 |  | 2017 | 2017 | 全安镇政府 | 陈汉铭
10 | 韶关市 | 南雄市 | 乌迳 | 大竹 | Y559大竹至分水坳 | 3.5 | 4.5 | 2.9 | 4.5 | 5.5 | 92.8 |  | 2017 | 2017 | 乌迳镇政府 | 黄得龙
11 | 韶关市 | 南雄市 | 乌迳 | 孔塘 | Y470飞鹅塘至官门楼 | 3.5 | 4.5 | 10.9 | 4.5 | 5.5 | 348.8 |  | 2017 | 2017 | 乌迳镇政府 | 黄得龙
12 | 韶关市 | 南雄市 | 乌迳 | 水松 | Y519黄泥岭至松水岭 | 3.5 | 4.5 | 2.1 | 4.5 | 5.5 | 67.2 |  | 2017 | 2017 | 乌迳镇政府 | 黄得龙
13 | 韶关市 | 南雄市 | 乌迳 | 坪塘 | Y474新田至江口 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 153.6 |  | 2017 | 2017 | 乌迳镇政府 | 黄得龙
14 | 韶关市 | 南雄市 | 水口 | 下湖 | Y551下湖小学至松树岭 | 3.5 | 4.5 | 0.7 | 4.5 | 5.5 | 22.4 |  | 2017 | 2017 | 水口镇政府 | 陈如华
15 | 韶关市 | 南雄市 | 水口 | 下楼 | Y499十字路至下楼 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 112 |  | 2017 | 2017 | 水口镇政府 | 陈如华
16 | 韶关市 | 南雄市 | 油山 | 古城 | Y518大塘至洋西 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 169.6 |  | 2017 | 2017 | 油山镇政府 | 钟小娟
17 | 韶关市 | 南雄市 | 油山 | 锦陂 | Y516锦陂至古坑村 | 3.5 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 19.2 |  | 2017 | 2017 | 油山镇政府 | 钟小娟
18 | 韶关市 | 南雄市 | 油山 | 锦陂 | Y531大塘至高溯 | 3.5 | 4.5 | 7.4 | 4.5 | 5.5 | 236.8 |  | 2017 | 2017 | 油山镇政府 | 钟小娟
19 | 韶关市 | 南雄市 | 邓坊 | 上湖 | Y512茶头背至上湖 | 3.5 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 102.4 |  | 2017 | 2017 | 邓坊镇政府 | 蓝北华
20 | 韶关市 | 南雄市 | 坪田 | 迳洞 | Y524坪田至迳洞 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 5.5 | 172.8 |  | 2017 | 2017 | 坪田镇政府 | 廖海泉
21 | 韶关市 | 乐昌市 | 北乡 | 上西坑 | y611西坑口-上西坑 | 3.5 | 4.5 | 14.7 | 4.5 | 5.5 | 515.2 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
22 | 韶关市 | 乐昌市 | 黄圃 | 里村 | y603黄圃-里村 | 4 | 5 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 126 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
23 | 韶关市 | 乐昌市 | 黄圃 | 石溪 | y681黄圃-石溪 | 3.5 | 4.5 | 0.9 | 4.5 | 5.5 | 32.9 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
24 | 韶关市 | 乐昌市 | 九峰 | 溪下 | y626大廊坳-凰落 | 4 | 5 | 6.2 | 4.5 | 5.5 | 217 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
25 | 韶关市 | 乐昌市 | 乐城 | 大洞、小洞 | y728小洞-大洞 | 3.5 | 4.5 | 22 | 4 | 4.5 | 770 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
26 | 韶关市 | 乐昌市 | 乐城 | 大木丘、长迳 | y724琵琶岭-长迳 | 3.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 210 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
27 | 韶关市 | 乐昌市 | 乐城 | 王坪 | y726乐昌-王坪 | 4 | 5 | 9.9 | 4.5 | 5.5 | 344.8 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
28 | 韶关市 | 乐昌市 | 两江 | 茶坪 | y725蛇岭-茶坪 | 4 | 5 | 9.2 | 4.5 | 5.5 | 322 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
29 | 韶关市 | 乐昌市 | 两江 | 上斜 | y727两江-上斜 | 4 | 5 | 8 | 4.5 | 5.5 | 280 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
30 | 韶关市 | 乐昌市 | 坪石 | 天堂 | y731罗家渡-瓦屋场 | 3.5 | 4.5 | 9.2 | 4.5 | 5.5 | 323.1 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
31 | 韶关市 | 乐昌市 | 庆云 | 袄田 | y696韶小线-袄田 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 157.5 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
32 | 韶关市 | 乐昌市 | 庆云 | 广田 | y632金坪-庙背 | 3.5 | 4.5 | 7.8 | 4.5 | 5.5 | 273 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
33 | 韶关市 | 乐昌市 | 三溪 | 白露塘 | y610板角坝-白露塘 | 4 | 5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 105 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
34 | 韶关市 | 乐昌市 | 三溪 | 仕坑 | y623车头园-仕坑 | 4 | 5 | 4.9 | 4.5 | 5.5 | 171.5 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
35 | 韶关市 | 乐昌市 | 沙坪 | 茶园 | y791茶园-广窝 | 4 | 5 | 0.5 | 4.5 | 5.5 | 17.5 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
36 | 韶关市 | 乐昌市 | 沙坪 | 马子坪 | y693沙坪-马子坪 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 5.5 | 171.5 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
37 | 韶关市 | 乐昌市 | 五山 | 沙田 | Y692羊古田-大坪 | 4 | 5 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 136.5 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
38 | 韶关市 | 乐昌市 | 五山 | 文书 | y756廊田-红山 | 4 | 5 | 8.5 | 4.5 | 5.5 | 297.5 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
39 | 韶关市 | 乐昌市 | 秀水 | 何家冲、芳 塘、大罗岭 | y678秀水-大罗岭 | 3.5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 5.5 | 280 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
40 | 韶关市 | 乐昌市 | 秀水 | 黄金洞 | y702马战塘-黄金洞 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 5.5 | 189 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
41 | 韶关市 | 乐昌市 | 云岩 | 白蚕 | y700高村-磨石岭 | 4 | 5 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 150.5 |  | 2017 | 2017 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
42 | 韶关市 | 浈江区 | 花坪 | 奎塘 | Y297花坪-黄伍坪 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 139.9 |  | 2017 | 2017 | 花坪镇 | 唐孝坤
43 | 韶关市 | 浈江区 | 花坪 | 西牛潭 | Y296长地头-西牛潭 | 3.5 | 4.5 | 7.4 | 4.5 | 5.5 | 207.2 |  | 2017 | 2017 | 花坪镇 | 唐孝坤
44 | 韶关市 | 浈江区 | 犁市 | 下陂 | Y287北山-东周 | 3.5 | 4.5 | 10.5 | 4.5 | 5.5 | 293 | 168 | 2017 | 2017 | 犁市镇 | 曹志文 | 已开工
45 | 韶关市 | 浈江区 | 犁市 | 新联 | Y294坎塘-内腾 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 209.6 |  | 2017 | 2017 | 犁市镇 | 曹志文
46 | 韶关市 | 曲江区 | 大塘 | 侧田 | 佛坳至青头坪(Y324) | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 150 | 12 | 2017 | 2017 | 韶关市曲江区交通运输局 | 张祥林
47 | 韶关市 | 曲江区 | 马坝 | 炉头 | 台面至电厂(Y515) | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 63 |  | 2017 | 2017 | 韶关市曲江区交通运输局 | 张祥林
48 | 韶关市 | 曲江区 | 马坝 | 小坑 | 马坝至小坑(Y236) | 4 | 5 | 2.5 | 5 | 5.5 | 62.5 |  | 2017 | 2017 | 韶关市曲江区交通运输局 | 张祥林
49 | 韶关市 | 曲江区 | 沙溪 | 木坪 | 长坪至寨头(Y231) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 137.5 |  | 2017 | 2017 | 韶关市曲江区交通运输局 | 张祥林
50 | 韶关市 | 曲江区 | 樟市 | 南约 | 樟市至芦溪（南约段Y213） | 3.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 600 | 48 | 2017 | 2017 | 韶关市曲江区交通运输局 | 张祥林
51 | 韶关市 | 曲江区 | 樟市 | 群星 | 樟市至群星(Y203) | 4 | 5 | 4.1 | 5 | 5.5 | 103 |  | 2017 | 2017 | 韶关市曲江区交通运输局 | 张祥林
52 | 韶关市 | 曲江区 | 樟市 | 五星 | 樟游线（陈屋段Y205） | 3.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 5.5 | 40 | 16 | 2017 | 2017 | 韶关市曲江区交通运输局 | 张祥林
53 | 韶关市 | 曲江区 | 樟市 | 五星 | 樟建线（杨潭段Y206） | 3.5 | 4.5 | 1.2 | 4.5 | 5.5 | 24 | 9.6 | 2017 | 2017 | 韶关市曲江区交通运输局 | 张祥林
54 | 韶关市 | 乳源县 | 大布 | 钨英、钨连 | Y910大布至钨英公路 | 3.5 | 4.5 | 25.9 | 4.5 | 5 | 601.1 |  | 2017 | 2017 | 乳源县公路站 | 陈新强
55 | 韶关市 | 乳源县 | 大布 | 坪山 | Y909大布-坪山公路 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 4.5 | 5 | 132.7 |  | 2017 | 2017 | 乳源县公路站 | 陈新强
56 | 韶关市 | 乳源县 | 大桥 | 塘华 | Y865石角塘-塘华公路 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 147 | 82 | 2017 | 2017 | 乳源县公路站 | 陈新强
57 | 韶关市 | 乳源县 | 大桥 | 青溪洞 | Y959大坪-青溪洞公路 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 111 |  | 2017 | 2017 | 乳源县公路站 | 陈新强
58 | 韶关市 | 乳源县 | 必背 | 王茶 | Y932必背-王茶公路 | 3.5 | 4 | 6.7 | 4.5 | 5 | 156 |  | 2017 | 2017 | 乳源县公路站 | 陈新强
59 | 韶关市 | 翁源县 | 翁城 | 泉坑 | Y768泉岭至古屋 | 3.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 240.7 |  | 2017 | 2017 | 翁源县地方公路管理站 | 甘文华
60 | 韶关市 | 翁源县 | 翁城 | 沾坑 | Y776群益村委至石园村 | 3.5 | 4.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | 278.5 |  | 2017 | 2017 | 翁源县地方公路管理站 | 甘文华
61 | 韶关市 | 翁源县 | 翁城 | 腊岭 | Y816翁城至腊岭下 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 132.6 |  | 2017 | 2017 | 翁源县地方公路管理站 | 甘文华
62 | 韶关市 | 翁源县 | 翁城 | 泉岭 | Y905五一至坎下河 | 3.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 5.5 | 41.6 |  | 2017 | 2017 | 翁源县地方公路管理站 | 甘文华
63 | 韶关市 | 翁源县 | 江尾 | 蓝坑 | Y804 蓝坑至鹤子 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 5.5 | 195.8 |  | 2017 | 2017 | 翁源县地方公路管理站 | 甘文华
64 | 韶关市 | 翁源县 | 新江 | 上坝 | Y778 新江至上坝 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 164.3 |  | 2017 | 2017 | 翁源县地方公路管理站 | 甘文华
65 | 韶关市 | 翁源县 | 新江 | 小镇 | Y777 新江至翁城胜利 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 258.2 |  | 2017 | 2017 | 翁源县地方公路管理站 | 甘文华
66 | 韶关市 | 翁源县 | 官渡 | 突水 | Y767 河边至突水 | 3.5 | 4.5 | 6.3 | 4.5 | 5.5 | 251.8 |  | 2017 | 2017 | 翁源县地方公路管理站 | 甘文华
67 | 韶关市 | 翁源县 | 周陂 | 龙田、双青 | Y802 双联至龙田 | 3.5 | 4.5 | 10.9 | 4.5 | 5.5 | 437 |  | 2017 | 2017 | 翁源县地方公路管理站 | 甘文华
68 | 韶关市 | 始兴县 | 沈所 | 瑶族 | Y318水泥厂至瑶族新村 | 3.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 5.5 | 32 | 40 | 2017 | 2017 | 始兴县交通运输局 | 郭万新
69 | 韶关市 | 始兴县 | 城南 | 胆源 | Y316新村至胆源 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 67.2 |  | 2017 | 2017 | 始兴县交通运输局 | 郭万新
70 | 韶关市 | 始兴县 | 隘子 | 满堂、石井 | X794隘子至太坪 | 3.5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 5.5 | 128 |  | 2017 | 2017 | 始兴县交通运输局 | 郭万新
71 | 韶关市 | 始兴县 | 隘子 | 五星 | Y383隘子至五星 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 65.6 | 14 | 2017 | 2017 | 始兴县交通运输局 | 郭万新
72 | 韶关市 | 始兴县 | 澄江 | 四村 | Y363澄江至四村 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 5.5 | 83.2 |  | 2017 | 2017 | 始兴县交通运输局 | 郭万新
73 | 韶关市 | 始兴县 | 澄江 | 铁寨 | Y362水口至铁寨 | 3.5 | 4.5 | 2.2 | 4.5 | 5.5 | 35.2 |  | 2017 | 2017 | 始兴县交通运输局 | 郭万新
74 | 韶关市 | 武江区 | 龙归 | 续源 | Y263线三口塘至续源村委段 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 5 | 6 | 975 |  | 2017 | 2017 | 龙归镇人民政府 | 钟爱民
75 | 韶关市 | 武江区 | 重阳 | 水口 | Y282、C313检查站-水口 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 380 | 30 | 2017 | 2017 | 重阳镇人民政府 | 黄明富 | 已立项
76 | 韶关市 | 新丰县 | 马头镇 | 横岭 | Y926线石角至横岭公路 | 3.5 | 4.5 | 12.4 | 4.5 | 5.5 | 190 |  | 2017 | 2017 | 新丰县地方公路管理局 | 潘朝阳
77 | 韶关市 | 仁化县 | 黄坑 | 下营 | 木村-下营 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 230 |  | 2017 | 2017 | 仁化县地方公路管理站 | 李建 | Y625
78 | 韶关市 | 仁化县 | 黄坑 | 小溪 | 黄坑-小溪 | 3.5 | 4.5 | 2.9 | 5 | 6.5 | 162 |  | 2017 | 2017 | 仁化县地方公路管理站 | 李建 | Y628
79 | 韶关市 | 仁化县 | 长江 | 陈欧 | 沙坪-石印 | 3.5 | 4.5 | 7.4 | 6 | 7 | 631.8 |  | 2017 | 2017 | 仁化县地方公路管理站 | 李建 | Y515
80 | 韶关市 | 仁化县 | 长江 | 石印 | 沙坪-石印 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 6 | 7 | 416.4 |  | 2017 | 2017 | 仁化县地方公路管理站 | 李建 | Y515
81 | 韶关市 | 仁化县 | 城口 | 东罗 | 塘湾至东罗 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 5 | 6.5 | 417.3 |  | 2017 | 2017 | 仁化县地方公路管理站 | 李建 | Y507
82 | 韶关市 | 仁化县 | 大桥 | 亲联 | 大桥-亲联 | 3.5 | 4.5 | 1 | 5 | 6.5 | 85 |  | 2017 | 2017 | 仁化县地方公路管理站 | 李建 | Y639
83 | 韶关市 | 仁化县 | 大桥 | 共和 | 大桥-亲联 | 3.5 | 4.5 | 1.6 | 5 | 6.5 | 86.4 |  | 2017 | 2017 | 仁化县地方公路管理站 | 李建 | Y639
84 | 韶关市 | 仁化县 | 周田 | 下洞 | 上联-下洞 | 3.5 | 4.5 | 3.4 | 5 | 6.5 | 184.5 |  | 2017 | 2017 | 仁化县地方公路管理站 | 李建 | Y637
湛江市 | [7 empty] | 93.1 |  |  | 11097.3 | 1016
1 | 湛江市 | 廉江市 | 安铺 | 合河、久渔 | 安铺镇乡道Y945线安铺瓷厂至久受埇段路面改造工程 | 4 | 5 | 7.8 | 5 | 6.5 | 451.4 |  | 2016 | 2017 | 安铺镇人民政府 | 梁永焦 | 经2个行政村
2 | 湛江市 | 廉江市 | 车板 | 大贵庙 | 车板镇Y862线荔枝江至山心四级公路改建工程 | 4 | 6.5 | 7.5 | 5 | 6.5 | 525 |  | 2016 | 2017 | 车板镇人民政府 | 许道刚
3 | 湛江市 | 廉江市 | 车板 | 龙眼根 | 车板镇Y860线车板至埇尾改造工程 | 4 | 6.5 | 6.8 | 4.5 | 6.5 | 442 |  | 2016 | 2017 | 车板镇人民政府 | 许道刚
4 | 湛江市 | 廉江市 | 车板 | 上埠 | 车板镇Y861线龙塘仔至凌禄路口改造工程 | 4 | 6.5 | 7.7 | 4.5 | 6.5 | 498.5 |  | 2016 | 2017 | 车板镇人民政府 | 许道刚
5 | 湛江市 | 廉江市 | 营仔 | 大山、草港、北堤 | 营仔镇Y731、Y955线营仔大桥至大山段三级公路改造工程 | 4 | 6.5 | 8.2 | 6.5 | 7.5 | 1302.3 |  | 2017 | 2017 | 营仔镇人民政府 | 梁波 | 经3个行政村
6 | 湛江市 | 廉江市 | 营仔 | 福山 | 营仔镇Y736线墟仔至福山段三级公路改造工程 | 4 | 6.5 | 4.2 | 6.5 | 7.5 | 704.2 |  | 2017 | 2017 | 营仔镇人民政府 | 梁波
7 | 湛江市 | 廉江市 | 营仔 | 犁头沙 | 营仔镇Y733线新围峡至犁头沙村改造工程 | 4 | 6.5 | 3.9 | 4.5 | 6.5 | 252.9 |  | 2017 | 2017 | 营仔镇人民政府 | 梁波
8 | 湛江市 | 廉江市 | 营仔 | 新围仔 | 营仔镇Y732线新围峡至新围仔小学改造工程 | 4 | 6.5 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 104.4 |  | 2017 | 2017 | 营仔镇人民政府 | 梁波
9 | 湛江市 | 廉江市 | 塘蓬 | 上山 | 塘蓬镇Y823线塘蓬医院至上山段三级公路改造工程 | 4 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 1299.1 |  | 2016 | 2017 | 塘蓬镇人民政府 | 钟勇
10 | 湛江市 | 廉江市 | 石角 | 洞滨 | Y957、Y129、Y128线河唇至洞滨桥头段三级公路改造工程 | 5 | 6.5 | 16.2 | 6.5 | 7.5 | 1947.5 |  | 2016 | 2017 | 石角镇人民政府 | 钟作奎
11 | 湛江市 | 遂溪县 | 界炮 | 金围 | 界炮镇至金围至北潭公路 | 4 | 6.5 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 858 | 416 | 2017 | 2017 | 遂溪县界炮镇人民政府 | 占仲茗
12 | 湛江市 | 遂溪县 | 草潭 | 路塘、北拉、南洪、北灶 | 草潭至东港公路 | 5 | 6.5 | 16.2 | 6.5 | 7.5 | 2712 | 600 | 2016 | 2017 | 遂溪县草潭镇人民政府 | 梁盘
肇庆市 | [7 empty] | 136.9 |  |  | 1730.2 | 0
1 | 肇庆市 | 封开县 | 河儿口 | 深六 | 百哥-深六 | 3.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5 | 72 |  | 2017 | 2017 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
2 | 肇庆市 | 封开县 | 河儿口 | 进民 | 渔涝-清水 | 3.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5 | 72 |  | 2017 | 2017 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
3 | 肇庆市 | 封开县 | 河儿口 | 香车 | 罗源-离板 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 78 |  | 2017 | 2017 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
4 | 肇庆市 | 封开县 | 河儿口 | 黄岗 | 渔涝-清水 | 3.5 | 4.5 | 15.6 | 4.5 | 5 | 187.2 |  | 2017 | 2017 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
5 | 肇庆市 | 封开县 | 莲都 | 社墩 | 百哥-深六 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 5 | 57.6 |  | 2017 | 2017 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
6 | 肇庆市 | 封开县 | 莲都 | 东安 | 百哥-深六 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 5 | 62.4 |  | 2017 | 2017 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
7 | 肇庆市 | 封开县 | 长安 | 西山 | 长安至利枝 | 3.5 | 4.5 | 9 | 4.5 | 5 | 108 |  | 2017 | 2017 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
8 | 肇庆市 | 封开县 | 大玉口 | 民强 | 赤黎至申田 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 60 |  | 2017 | 2017 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
9 | 肇庆市 | 封开县 | 大玉口 | 群星 | 赤黎至申田 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 48 |  | 2017 | 2017 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
10 | 肇庆市 | 封开县 | 大玉口 | 民进 | 赤黎-民进 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5 | 36 |  | 2017 | 2017 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
11 | 肇庆市 | 封开县 | 都平 | 胜塘 | 都平-长群 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 5 | 57.6 |  | 2017 | 2017 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
12 | 肇庆市 | 封开县 | 都平 | 高浪 | 都平-长群 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 42 |  | 2017 | 2017 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
13 | 肇庆市 | 封开县 | 江川 | 江山 | 江川-蟠龙口 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 0 |  | 2017 | 2017 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
14 | 肇庆市 | 封开县 | 江川 | 新泰 | 裕丰-周源大马界-古来 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5 | 36 |  | 2017 | 2017 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
15 | 肇庆市 | 封开县 | 南丰 | 似龙 | 南丰-七单 | 3.5 | 4.5 | 8.7 | 4.5 | 5 | 104.4 |  | 2017 | 2017 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
16 | 肇庆市 | 封开县 | 长岗 | 新丰 | 寺村-六水 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 54 |  | 2017 | 2017 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
17 | 肇庆市 | 德庆县 | 新圩 | 大沙洲 | 格木至大沙洲 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 53 |  | 2017 | 2017 | 德庆县交通运输局 | 莫永强
18 | 肇庆市 | 德庆县 | 新圩 | 塘北 | 河口至塘北 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 55 |  | 2017 | 2017 | 德庆县交通运输局 | 莫永强
19 | 肇庆市 | 德庆县 | 新圩 | 官车 | 上咀至官车 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 36 |  | 2017 | 2017 | 德庆县交通运输局 | 莫永强
20 | 肇庆市 | 德庆县 | 官圩 | 仙罗 | 桐油根至仙罗 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 58 |  | 2017 | 2017 | 德庆县交通运输局 | 莫永强
21 | 肇庆市 | 德庆县 | 官圩 | 富禄 | 官圩至富禄 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 65 |  | 2017 | 2017 | 德庆县交通运输局 | 莫永强
22 | 肇庆市 | 德庆县 | 九市 | 扶号 | 九市至扶号 | 3.5 | 4.5 | 1.8 | 4.5 | 5.5 | 38 |  | 2017 | 2017 | 德庆县交通运输局 | 莫永强
23 | 肇庆市 | 德庆县 | 九市 | 高村 | 扶号至高村 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 31 |  | 2017 | 2017 | 德庆县交通运输局 | 莫永强
24 | 肇庆市 | 德庆县 | 武垄 | 兰源 | 武垄至兰源 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | 4.5 | 5.5 | 50 |  | 2017 | 2017 | 德庆县交通运输局 | 莫永强
25 | 肇庆市 | 德庆县 | 莫村 | 大田 | 古楼至大田 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 58 |  | 2017 | 2017 | 德庆县交通运输局 | 莫永强
26 | 肇庆市 | 广宁县 | 潭布镇 | 贝洞村 | Y527林洞-拆石 | 3.5 | 4.5 | 8.3 | 4.5 | 5 | 125 |  | 2017 | 2017 | 广宁县交通运输局 | 程文坚
27 | 肇庆市 | 广宁县 | 横山镇 | 白坎村 | Y505龙塘-罗锅口 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 4.5 | 5 | 86 |  | 2017 | 2017 | 广宁县交通运输局 | 程文坚
江门市 | [7 empty] | 15.9 |  |  | 1025 | 0
1 | 江门市 | 恩平市 | 恩城 | 沙联 | 恩城至下南段路面扩建工程 | 4 | 6 | 4.5 | 6 | 7.5 | 225 |  | 2017 | 2017 | 恩平市恩城街道办 | 谢树浓
2 | 江门市 | 恩平市 | 良西 | 良东 | 良西至牛江瓦厂段路面扩建工程 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7.5 | 150 |  | 2017 | 2017 | 恩平市良西镇人民政府 | 冯亮稂
3 | 江门市 | 恩平市 | 良西 | 雁鹅 | 雁鹅凉亭至田螺坑段路面扩建工程 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 275 |  | 2017 | 2017 | 恩平市良西镇人民政府 | 冯亮稂
4 | 江门市 | 恩平市 | 横陂 | 横盘 | 横陂加油站至大龙水库段路面扩建工程 | 4 | 5 | 2.9 | 5 | 6 | 375 |  | 2017 | 2017 | 恩平市地方公路管理站 | 李山锋
茂名市 | [7 empty] | 72.4 |  |  | 5787.3 | 0
1 | 茂名市 | 信宜市 | 合水镇 | 高湾 | 黄沙口至高湾 | 3.5 | 4.5 | 2.9 | 5 | 6 | 233.9 |  | 2017 | 2017 | 合水镇 | 吴锋业
2 | 茂名市 | 信宜市 | 合水镇 | 清静 | 高荷至新坪 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 5 | 6 | 375.9 |  | 2017 | 2017 | 合水镇 | 吴锋业
3 | 茂名市 | 信宜市 | 合水镇 | 排东 | 排东至犁标 | 3.5 | 4.5 | 2 | 5 | 6 | 160 |  | 2017 | 2017 | 合水镇 | 吴锋业
4 | 茂名市 | 信宜市 | 合水镇 | 茅帘 | 合水茅帘至中场 | 3.5 | 4.5 | 3.4 | 5 | 6 | 269.8 |  | 2017 | 2017 | 合水镇 | 吴锋业
5 | 茂名市 | 信宜市 | 新宝镇 | 横源 | 新宝至合水排东 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 5 | 6 | 285.8 |  | 2017 | 2017 | 新宝镇 | 罗敏
6 | 茂名市 | 信宜市 | 新宝镇 | 伍垌 | 新宝至合水排东 | 3.5 | 4.5 | 3 | 5 | 6 | 237.6 |  | 2017 | 2017 | 新宝镇 | 罗敏
7 | 茂名市 | 信宜市 | 白石镇 | 丽垌 | 河坝铺至白鸡 | 4 | 5 | 7.8 | 5 | 6 | 624 |  | 2017 | 2017 | 白石镇 | 罗丝德
8 | 茂名市 | 信宜市 | 白石镇 | 六域 | 六域口至佛子坳 | 3.5 | 4.5 | 2.6 | 5 | 6 | 208 |  | 2017 | 2017 | 白石镇 | 罗丝德
9 | 茂名市 | 信宜市 | 大成镇 | 禄福 | 大成至垌新 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 5 | 6 | 248 |  | 2017 | 2017 | 大成镇 | 朱均权
10 | 茂名市 | 信宜市 | 大成镇 | 下湾 | 大成至大田顶 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8.5 | 480 |  | 2017 | 2017 | 大成镇 | 朱均权
11 | 茂名市 | 信宜市 | 大成镇 | 下湾 | 石屏至北梭 | 3.5 | 4.5 | 3 | 5 | 6 | 240 |  | 2017 | 2017 | 大成镇 | 朱均权
12 | 茂名市 | 信宜市 | 大成镇 | 上湾 | 石屏至北梭 | 3.5 | 4.5 | 2.4 | 5 | 6 | 190.4 |  | 2017 | 2017 | 大成镇 | 朱均权
13 | 茂名市 | 信宜市 | 大成镇 | 北梭 | 石屏至北梭 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 6 | 279.3 |  | 2017 | 2017 | 大成镇 | 朱均权
14 | 茂名市 | 信宜市 | 金垌镇 | 合垌 | 金垌至响水 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5 | 6 | 424 |  | 2017 | 2017 | 金垌镇 | 刘军
15 | 茂名市 | 信宜市 | 贵子镇 | 云世 | 鸭母桥至石塘 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 5 | 6 | 331.7 |  | 2017 | 2017 | 贵子镇 | 傅锡强
16 | 茂名市 | 信宜市 | 洪冠镇 | 垌头 | 河口至垌头 | 3.5 | 4.5 | 10.7 | 5 | 6 | 854.9 |  | 2017 | 2017 | 洪冠镇 | 韦传海
17 | 茂名市 | 信宜市 | 池洞镇 | 旺坡 | 白梅口至三南 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 5 | 6 | 344 |  | 2017 | 2017 | 池洞镇 | 沈华彬
惠州市 | [7 empty] | 13 |  |  | 521.7 | 104
1 | 惠州市 | 惠阳区 | 镇隆 | 山顶 | 长龙—山顶拓宽改造工程 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 7 | 8.5 | 144.3 | 29 | 2016 | 2017 | 惠阳区交通运输局 | 何焕斌
2 | 惠州市 | 惠阳区 | 沙田 | 金桔 | 长龙岗--东京娘庙拓宽改造工程 | 3.5 | 4.5 | 9.4 | 7 | 8.5 | 377.4 | 75 | 2016 | 2017 | 惠阳区交通运输局 | 何焕斌
梅州市 | [7 empty] | 594.7 |  |  | 45715.4 | 0
1 | 梅州市 | 蕉岭县 | 蓝坊 | 龙潭 | 龙潭村路面改造 | 3.5 | 4.5 | 6.7 | 5 | 6.5 | 1996.8 |  | 2017 | 2017 | 蕉岭县交通运输局 | 黄志权
2 | 梅州市 | 蕉岭县 | 新铺 | 黄沙 | Y147线新铺至黄沙 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 905.7 |  | 2017 | 2017 | 蕉岭县交通运输局 | 黄志权
3 | 梅州市 | 蕉岭县 | 新铺 | 三坑 | Y146线新铺至三坑 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 1309.5 |  | 2017 | 2017 | 蕉岭县交通运输局 | 黄志权
4 | 梅州市 | 蕉岭县 | 南礤 | 金山 | Y216线南礤至金山 | 3.5 | 4.5 | 6.4 | 4.5 | 5.5 | 1925.1 |  | 2017 | 2017 | 蕉岭县交通运输局 | 黄志权
5 | 梅州市 | 蕉岭县 | 广福 | 西山 | Y161线广福至西山 | 3.5 | 4.5 | 15.3 | 4.5 | 5.5 | 4581.6 |  | 2017 | 2017 | 蕉岭县交通运输局 | 黄志权
6 | 梅州市 | 蕉岭县 | 长潭 | 百美 | Y121线长潭至百美 | 3.5 | 4.5 | 10.3 | 4.5 | 5.5 | 3104.7 |  | 2017 | 2017 | 蕉岭县交通运输局 | 黄志权
7 | 梅州市 | 丰顺县 | 汤坑 | 均田 | Y189 下村-均田 | 4 | 5 | 6.5 | 5 | 6 | 169 |  | 2017 | 2017 | 汤坑镇政府 | 张幸辉
8 | 梅州市 | 丰顺县 | 留隍 | 溪北 | Y260 站口-溪北 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 170 |  | 2017 | 2017 | 留隍镇政府 | 刘旭良
9 | 梅州市 | 丰顺县 | 留隍 | 黄沙坑 | Y213 九河-黄竹坪 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 5.5 | 13 |  | 2017 | 2017 | 留隍镇政府 | 刘旭良
10 | 梅州市 | 丰顺县 | 留隍 | 志扬 | Y216 口铺-志扬 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 4.5 | 5.5 | 148.2 |  | 2017 | 2017 | 留隍镇政府 | 刘旭良
11 | 梅州市 | 丰顺县 | 留隍 | 下南 | Y223 茶背-下南 | 3.5 | 4.5 | 6 | 6 | 7 | 156 |  | 2017 | 2017 | 留隍镇政府 | 刘旭良
12 | 梅州市 | 丰顺县 | 留隍 | 上南 | Y220 茶背-蛟塘 | 3.5 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 5.5 | 20.8 |  | 2017 | 2017 | 留隍镇政府 | 刘旭良
13 | 梅州市 | 丰顺县 | 北斗 | 茜坑 | Y128 桐栋-桐新 （茜坑村路段） | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 130 |  | 2017 | 2017 | 北斗镇政府 | 王宏伟
14 | 梅州市 | 丰顺县 | 北斗 | 十荷 | Y128 桐栋-桐新 （拾荷村路段） | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 78 |  | 2017 | 2017 | 北斗镇政府 | 王宏伟
15 | 梅州市 | 丰顺县 | 北斗 | 桐岽 | Y128 桐栋-桐新 （桐岽村路段） | 3.5 | 4.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | 182 |  | 2017 | 2017 | 北斗镇政府 | 王宏伟
16 | 梅州市 | 丰顺县 | 北斗 | 桐新 | Y128 桐栋-桐新 （桐新村路段） | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 78 |  | 2017 | 2017 | 北斗镇政府 | 王宏伟
17 | 梅州市 | 丰顺县 | 八乡山 | 苏坪 | Y231 戏潭-大蕉湖 | 3.5 | 5.5 | 1.2 | 4.5 | 5.5 | 31.2 |  | 2017 | 2017 | 八乡山镇政府 | 张世奖
18 | 梅州市 | 丰顺县 | 八乡山 | 尖山 | Y264 尖山-大洋 | 3.5 | 5.5 | 2.3 | 4.5 | 5.5 | 59.8 |  | 2017 | 2017 | 八乡山镇政府 | 张世奖
19 | 梅州市 | 丰顺县 | 丰良 | 黄粗 | Y138 解放桥-黄粗 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 104.8 |  | 2017 | 2017 | 丰良镇政府 | 陈文俊
20 | 梅州市 | 丰顺县 | 龙岗 | 新合 | Y150 蝙蟑-大溪 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 104 |  | 2017 | 2017 | 龙岗镇政府 | 邱茹莉
21 | 梅州市 | 丰顺县 | 龙岗 | 松梅 | Y146 上林-松梅 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 119.9 |  | 2017 | 2017 | 龙岗镇政府 | 邱茹莉
22 | 梅州市 | 丰顺县 | 龙岗 | 坪丰 | Y143 大斜口-坪丰 | 4 | 5 | 0.9 | 5 | 6 | 78 |  | 2017 | 2017 | 龙岗镇政府 | 邱茹莉
23 | 梅州市 | 丰顺县 | 黄金 | 隍洞 | Y206 广洋-埔脚下 | 3.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 5.5 | 60 |  | 2017 | 2017 | 黄金镇政府 | 刘远辉
24 | 梅州市 | 丰顺县 | 黄金 | 杨石 | C475 广洋-杨石 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | 4.5 | 5.5 | 160 |  | 2017 | 2017 | 黄金镇政府 | 刘远辉
25 | 梅州市 | 丰顺县 | 黄金 | 启明 | Y203 上街尾-圆墩 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 6 | 52 |  | 2017 | 2017 | 黄金镇政府 | 刘远辉
26 | 梅州市 | 丰顺县 | 黄金 | 罗江 | Y205 黄金-埔东 | 4 | 5.5 | 7.2 | 5 | 6.5 | 430 |  | 2017 | 2017 | 黄金镇政府 | 刘远辉
27 | 梅州市 | 丰顺县 | 黄金 | 龙山 | Y201 大坑-龙山 | 4 | 5 | 8.8 | 6 | 7.5 | 270 |  | 2017 | 2017 | 黄金镇政府 | 刘远辉
28 | 梅州市 | 丰顺县 | 黄金 | 俄湖 | Y203 圆墩-村址 | 4 | 5 | 3.1 | 5 | 6 | 45 |  | 2017 | 2017 | 黄金镇政府 | 刘远辉
29 | 梅州市 | 丰顺县 | 大龙华 | 松坑 | Y154 大田径-松坑 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 195 |  | 2017 | 2017 | 大龙华镇政府 | 刘文勇
30 | 梅州市 | 丰顺县 | 大龙华 | 龙北 | Y159 径门-铜山 （龙北村路段） | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 93.6 |  | 2017 | 2017 | 大龙华镇政府 | 刘文勇
31 | 梅州市 | 丰顺县 | 潭江 | 粉輋 | Y177 大崩岗-粉畲 | 3.5 | 4 | 6.1 | 4.5 | 5.5 | 158.6 |  | 2017 | 2017 | 潭江镇政府 | 官前进
32 | 梅州市 | 丰顺县 | 潭江 | 社輋 | Y187 官溪-社畲 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 117 |  | 2017 | 2017 | 潭江镇政府 | 彭晓东
33 | 梅州市 | 丰顺县 | 潭江 | 银溪 | Y184 洗米坑-银溪 | 3.5 | 4 | 2 | 4.5 | 5.5 | 52 |  | 2017 | 2017 | 潭江镇政府 | 官前进
34 | 梅州市 | 丰顺县 | 砂田 | 大坑 | Y169 占下-大坑 | 3.5 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 5.5 | 176.8 |  | 2017 | 2017 | 砂田镇政府 | 饶富将
35 | 梅州市 | 丰顺县 | 小胜 | 礤下 | Y165 小胜-礤下 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 7 | 9 | 225 |  | 2017 | 2017 | 小胜镇政府 | 陈杰有
36 | 梅州市 | 丰顺县 | 小胜 | 朱坑 | Y167 田背-朱坑 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 130 |  | 2017 | 2017 | 小胜镇政府 | 陈杰有
37 | 梅州市 | 丰顺县 | 小胜 | 三坑 | Y161 小胜桥-汶子岭（三坑村路段） | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 130 |  | 2017 | 2017 | 小胜镇政府 | 陈杰有
38 | 梅州市 | 梅江区 | 西阳 | 罗乐 | Y200线 | 3.5 | 4.5 | 1.1 | 6.5 | 7.5 | 330 |  | 2017 | 2017 | 西阳镇政府 | 谢建基
39 | 梅州市 | 梅江区 | 西阳 | 北联 | Y221线 | 3 | 4 | 3.3 | 6.5 | 7.5 | 981 |  | 2017 | 2017 | 西阳镇政府 | 谢建基
40 | 梅州市 | 梅江区 | 西阳 | 秀竹 | Y203线 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 6.5 | 7.5 | 650 |  | 2017 | 2017 | 西阳镇政府 | 谢建基
41 | 梅州市 | 梅江区 | 城北 | 玉水 | Y121线 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 1950 |  | 2017 | 2017 | 城北镇政府 | 张文波
42 | 梅州市 | 梅江区 | 城北 | 玉西 | Y120线、Y132线、Y149线、Y130线 | 3.5 | 4.5 | 8.1 | 6.5 | 7.5 | 2280 |  | 2017 | 2017 | 城北镇政府 | 张文波
43 | 梅州市 | 梅江区 | 城北 | 岭上 | Y205线 | 6 | 7 | 2.1 | 6.5 | 7.5 | 630 |  | 2017 | 2017 | 城北镇政府 | 张文波
44 | 梅州市 | 梅江区 | 长沙 | 上罗 | Y111线 | 5 | 5 | 3.1 | 6.5 | 7.5 | 915.6 |  | 2017 | 2017 | 长沙镇政府 | 李广兴
45 | 梅州市 | 梅县区 | 梅西 | 盛塘 | 龙虎圩至盛塘 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 264 |  | 2017 | 2017 | 梅西镇政府 | 洪伟锋
46 | 梅州市 | 梅县区 | 梅南 | 下村 | 梅南圩镇至下村 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 90 |  | 2017 | 2017 | 梅南镇政府 | 黄 玉
47 | 梅州市 | 梅县区 | 石坑 | 岭村 | 龙凤至岭村 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 390 |  | 2017 | 2017 | 石坑镇政府 | 陈国军
48 | 梅州市 | 梅县区 | 石坑 | 澄坑 | 礤下至兴宁连塘岗 | 3.5 | 4.5 | 1.6 | 4.5 | 5.5 | 96 |  | 2017 | 2017 | 石坑镇政府 | 陈国军
49 | 梅州市 | 梅县区 | 石扇 | 加庄 | 四驳桥至加庄 | 3.5 | 4.5 | 13.4 | 4.5 | 5.5 | 804 |  | 2017 | 2017 | 石扇镇政府 | 杨文昌
50 | 梅州市 | 梅县区 | 雁洋 | 鹧鸪 | 东洲至四社 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 258 |  | 2017 | 2017 | 雁洋镇政府 | 刘志刚
51 | 梅州市 | 梅县区 | 松口 | 梓育 | 横西至梓育 | 4 | 5 | 5.8 | 4.5 | 5.5 | 174 |  | 2017 | 2017 | 松口镇政府 | 谢建业
52 | 梅州市 | 梅县区 | 松源 | 杨阁 | 杨阁至桥市 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | 4.5 | 5.5 | 168 |  | 2017 | 2017 | 松源镇政府 | 李新泉
53 | 梅州市 | 梅县区 | 水车 | 石岭 | 水声至石岭 | 3.5 | 4.5 | 5.9 | 4.5 | 5.5 | 354 |  | 2017 | 2017 | 水车镇政府 | 涂启文
54 | 梅州市 | 梅县区 | 水车 | 鹅丰 | 水车至鹅峰 | 3.5 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 5.5 | 306 |  | 2017 | 2017 | 水车镇政府 | 涂启文
55 | 梅州市 | 梅县区 | 水车 | 小立 | 小立桥至小立 | 3.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 5.5 | 120 |  | 2017 | 2017 | 水车镇政府 | 涂启文
56 | 梅州市 | 梅县区 | 畲江 | 衫里 | 坳背桥至连塘排 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 5.5 | 276 |  | 2017 | 2017 | 畲江镇政府 | 林军新
57 | 梅州市 | 梅县区 | 畲江 | 漳三 | 双龙至中坑 | 3.5 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 5.5 | 366 |  | 2017 | 2017 | 畲江镇政府 | 林军新
58 | 梅州市 | 梅县区 | 桃尧 | 竹岌 | 诰上至竹岌 | 3.5 | 4.5 | 2.2 | 4.5 | 5.5 | 132 |  | 2017 | 2017 | 桃尧镇政府 | 洪 苑
59 | 梅州市 | 梅县区 | 桃尧 | 余坑 | 麻坝至余坑 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 210 |  | 2017 | 2017 | 桃尧镇政府 | 洪 苑
60 | 梅州市 | 梅县区 | 桃尧 | 深教 | 诰上至竹岌 | 3.5 | 4.5 | 2.7 | 4.5 | 5.5 | 162 |  | 2017 | 2017 | 桃尧镇政府 | 洪 苑
61 | 梅州市 | 梅县区 | 程江 | 长滩 | 玉西至槐岗新村 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 540 |  | 2017 | 2017 | 程江镇政府 | 赖宇坚
62 | 梅州市 | 梅县区 | 大坪 | 坪畲 | 马铁头至坪畲 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 288 |  | 2017 | 2017 | 大坪镇政府 | 邹其森
63 | 梅州市 | 梅县区 | 大坪 | 上和 | 清莲至上和 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 5.5 | 276 |  | 2017 | 2017 | 大坪镇政府 | 邹其森
64 | 梅州市 | 梅县区 | 白渡 | 桃柳 | 新圩至桃柳 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 135 |  | 2017 | 2017 | 白渡镇政府 | 陈 浩
65 | 梅州市 | 梅县区 | 南口 | 竹香 | 石灰厂至竹香 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 240 |  | 2017 | 2017 | 南口镇政府 | 钟政堂
66 | 梅州市 | 平远县 | 大柘 | 凤池 | 大柘至凤池 | 3.5 | 5 | 5.1 | 4.5 | 5.5 | 153 |  | 2017 | 2017 | 大柘镇政府 | 颜德华
67 | 梅州市 | 平远县 | 大柘 | 棉二 | 大柘至棉二 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 135 |  | 2017 | 2017 | 大柘镇政府 | 颜德华
68 | 梅州市 | 平远县 | 大柘 | 杉坑 | 大柘至杉坑 | 3.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 150 |  | 2017 | 2017 | 大柘镇政府 | 颜德华
69 | 梅州市 | 平远县 | 石正 | 棉洋 | 石正至棉洋 | 3.5 | 5 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 144 |  | 2017 | 2017 | 石正镇政府 | 黄小芬
70 | 梅州市 | 平远县 | 中行 | 官坑 | 中行至官坑 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 135 |  | 2017 | 2017 | 中行镇政府 | 杨炳伟
71 | 梅州市 | 五华县 | 潭下 | 福灵 | Y170中福线 | 4 | 5 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 192 |  | 2017 | 2017 | 潭下镇政府 | 翁俊峰
72 | 梅州市 | 五华县 | 双华 | 公平 | Y237新公线 | 3.5 | 5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 65.8 |  | 2017 | 2017 | 双华镇政府 | 胡国坚
73 | 梅州市 | 五华县 | 梅林 | 黄沙 | Y289二黄线 | 3.5 | 5 | 12.2 | 4.5 | 5.5 | 549.8 |  | 2017 | 2017 | 双华镇政府 | 宋国强
74 | 梅州市 | 五华县 | 梅林 | 三乐 | Y292优三线 | 3.5 | 5 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 149.2 |  | 2017 | 2017 | 梅林镇政府 | 宋国强
75 | 梅州市 | 五华县 | 华阳 | 陂坑 | Y464琴陂线 | 3.5 | 5 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 169.8 |  | 2017 | 2017 | 华阳镇政府 | 张建城
76 | 梅州市 | 五华县 | 周江 | 红源 | Y197中红线 | 4 | 5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 269.7 |  | 2017 | 2017 | 周江镇政府 | 古文柳
77 | 梅州市 | 五华县 | 岐岭 | 鲁占 | Y388荣铁线 | 4 | 5 | 8.1 | 4.5 | 5.5 | 365.6 |  | 2017 | 2017 | 岐岭镇政府 | 张景山
78 | 梅州市 | 五华县 | 长布 | 樟村 | Y146樟联线 | 4 | 5 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 141.6 |  | 2017 | 2017 | 长布镇政府 | 邱明峰
79 | 梅州市 | 五华县 | 长布 | 五彩 | Y179大五线 | 3.5 | 5 | 5.7 | 4.5 | 5.5 | 255.8 |  | 2017 | 2017 | 长布镇政府 | 邱明峰
80 | 梅州市 | 五华县 | 横陂 | 班鱼 | Y221 | 3.5 | 5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 270 |  | 2017 | 2017 | 横陂镇政府 | 卓伟强
81 | 梅州市 | 五华县 | 安流 | 樟潭 | Y262蓝樟线 | 3.5 | 5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 183.2 |  | 2017 | 2017 | 安流镇政府 | 温全瑞
82 | 梅州市 | 五华县 | 潭下 | 品畬 | Y497品锡线 | 4 | 5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 184.8 |  | 2017 | 2017 | 潭下镇政府 | 翁俊峰
83 | 梅州市 | 五华县 | 龙村 | 大坑 | Y300宫大线 | 3.5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 248.9 |  | 2017 | 2017 | 龙村镇政府 | 曾映贤
84 | 梅州市 | 五华县 | 龙村 | 石溪 | Y461塘石线 | 3.5 | 5 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 115 |  | 2017 | 2017 | 龙村镇政府 | 曾映贤
85 | 梅州市 | 兴宁市 | 宁中 | 石岭 | 雯兰－石岭 | 3.5 | 5 | 0.5 | 5 | 6 | 22.5 |  | 2017 | 2017 | 宁中镇政府 | 王建平
86 | 梅州市 | 兴宁市 | 宁中 | 建民 | 土坑-建民 | 3.5 | 5 | 2.1 | 5 | 6 | 94.5 |  | 2017 | 2017 | 宁中镇政府 | 王建平
87 | 梅州市 | 兴宁市 | 宁中 | 龙岗 | 蔗塘－龙岗 | 3.5 | 5 | 1.8 | 5 | 6 | 81 |  | 2017 | 2017 | 宁中镇政府 | 王建平
88 | 梅州市 | 兴宁市 | 宁中 | 邹陶 | 邹陶－石岭 | 3.5 | 5 | 5.6 | 5 | 6 | 249.8 |  | 2017 | 2017 | 宁中镇政府 | 王建平
89 | 梅州市 | 兴宁市 | 宁中 | 土坑 | 石岭-土坑 | 3.5 | 5 | 0.9 | 5 | 6 | 39.8 |  | 2017 | 2017 | 宁中镇政府 | 王建平
90 | 梅州市 | 兴宁市 | 径南 | 新洲 | 胪声－宝兴 | 4 | 5 | 2.6 | 5 | 6 | 117 |  | 2017 | 2017 | 径南镇政府 | 曾秋勇
91 | 梅州市 | 兴宁市 | 径南 | 李莲 | 宝兴－李连 | 4 | 5 | 5.5 | 5 | 6 | 247.5 |  | 2017 | 2017 | 径南镇政府 | 曾秋勇
92 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄陂 | 大一 | 大二-大一 | 3.5 | 6.5 | 2.3 | 5 | 6.5 | 104.8 |  | 2017 | 2017 | 黄陂镇政府 | 袁作胜
93 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄陂 | 大二 | 浊水--大二 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 6.5 | 292.5 |  | 2016 | 2017 | 黄陂镇政府 | 袁作胜
94 | 梅州市 | 兴宁市 | 新圩 | 双头 | 官丰－－步东水库 | 4 | 6 | 8.5 | 5 | 6 | 383 |  | 2017 | 2017 | 新圩镇政府 | 罗 超
95 | 梅州市 | 兴宁市 | 新圩 | 虎洞 | 虎洞村委--蓝二 | 4 | 5 | 1.8 | 5 | 6 | 79.7 |  | 2017 | 2017 | 新圩镇政府 | 罗 超
96 | 梅州市 | 兴宁市 | 石马 | 宫前 | 园子山下－－安子陂 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5 | 6 | 180 |  | 2017 | 2017 | 石马镇政府 | 石秀芳
97 | 梅州市 | 兴宁市 | 石马 | 蕉联 | 石岭－－李塘凹 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 5 | 6 | 184.5 |  | 2017 | 2017 | 石马镇政府 | 石秀芳
98 | 梅州市 | 兴宁市 | 叶塘 | 洋陂 | 群星--郑塘岭 | 3.5 | 6.5 | 0.8 | 5 | 6.5 | 36.9 |  | 2017 | 2017 | 叶塘镇政府 | 万耀明
99 | 梅州市 | 兴宁市 | 叶塘 | 龙塘 | 乌池站--龙塘 | 4 | 6.5 | 1.7 | 5 | 6.5 | 74.3 |  | 2017 | 2017 | 叶塘镇政府 | 万耀明
100 | 梅州市 | 兴宁市 | 叶塘 | 石新 | 龙塘-石新 | 4 | 6.5 | 1.2 | 5 | 6.5 | 54 |  | 2017 | 2017 | 叶塘镇政府 | 万耀明
101 | 梅州市 | 兴宁市 | 叶塘 | 苏京 | 叶塘--苏京 | 4 | 6.5 | 3.7 | 5 | 6.5 | 165.2 |  | 2017 | 2017 | 叶塘镇政府 | 万耀明
102 | 梅州市 | 兴宁市 | 叶塘 | 三变 | 苏京-三变 | 4 | 6.5 | 3.6 | 5 | 6.5 | 163.4 |  | 2017 | 2017 | 叶塘镇政府 | 万耀明
103 | 梅州市 | 兴宁市 | 叶塘 | 下径 | 柿子坪--下径 | 3.5 | 6.5 | 2.9 | 5 | 6.5 | 129.6 |  | 2017 | 2017 | 叶塘镇政府 | 万耀明
104 | 梅州市 | 兴宁市 | 叶塘 | 富祝 | 柿子坪--富祝 | 3.5 | 6.5 | 0.5 | 5 | 6.5 | 23.4 |  | 2017 | 2017 | 叶塘镇政府 | 万耀明
105 | 梅州市 | 兴宁市 | 黄槐 | 新村 | 宝丰--新村 | 3.5 | 5.5 | 5.9 | 5 | 5.5 | 265.5 |  | 2017 | 2017 | 黄槐镇政府 | 罗卫星
106 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮 | 高坑 | 罗浮圩-高坑 | 3.5 | 5 | 2.3 | 5 | 6.5 | 103.5 |  | 2017 | 2017 | 罗浮镇政府 | 陈凯平
107 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮 | 中坑 | 罗浮-中坑 | 4 | 7 | 2.4 | 5 | 7 | 109.4 |  | 2017 | 2017 | 罗浮镇政府 | 陈凯平
108 | 梅州市 | 兴宁市 | 大坪 | 岭东 | 岭河-岭东 | 3.5 | 6 | 1.4 | 5 | 6 | 64.4 |  | 2017 | 2017 | 大坪镇政府 | 刘 渊
109 | 梅州市 | 兴宁市 | 大坪 | 屏汉 | 白云-屏汉 | 3.5 | 6.5 | 1.5 | 6 | 6.5 | 67.5 |  | 2017 | 2017 | 大坪镇政府 | 刘 渊
110 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗岗 | 源清 | 官庄--高陂下 | 3.5 | 5.5 | 4.6 | 6 | 7 | 204.8 |  | 2017 | 2017 | 罗岗镇政府 | 黄浩灵
111 | 梅州市 | 大埔县 | 青溪 | 桃林 | 青峰至桃林 | 3.5 | 4.5 | 7.9 | 4.5 | 5.5 | 752.3 |  | 2017 | 2017 | 青溪镇政府 | 谢彦博
112 | 梅州市 | 大埔县 | 青溪 | 虎市 | 汀江桥至虎市 | 4 | 5 | 18.5 | 4.5 | 5.5 | 877.5 |  | 2017 | 2017 | 青溪镇政府 | 谢彦博
113 | 梅州市 | 大埔县 | 湖寮 | 双髻山 | 黄腾坑至双髻山 | 4 | 5 | 10.9 | 4.5 | 5.5 | 518.3 |  | 2017 | 2017 | 湖寮镇政府 | 饶志潘
114 | 梅州市 | 大埔县 | 枫朗 | 黄沙坑 | 枫朗至麻竹岗 | 4 | 5 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 175.4 |  | 2017 | 2017 | 枫朗镇政府 | 廖周粦
115 | 梅州市 | 大埔县 | 枫朗 | 三溪 | 双溪至三溪 | 4 | 5.5 | 15.6 | 4.5 | 5.5 | 117.1 |  | 2017 | 2017 | 枫朗镇政府 | 廖周粦
116 | 梅州市 | 大埔县 | 枫朗 | 东城 | 白水礤至东城 | 3.5 | 4.5 | 7.2 | 4.5 | 5.5 | 679.3 |  | 2017 | 2017 | 枫朗镇政府 | 廖周粦
117 | 梅州市 | 大埔县 | 茶阳 | 茅坪 | 古村至蕉叶坪 | 4 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 261 |  | 2017 | 2017 | 茶阳镇政府 | 曾令根
118 | 梅州市 | 大埔县 | 茶阳 | 左弼 | 古村至蕉叶坪 | 4 | 5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 285 |  | 2017 | 2017 | 茶阳镇政府 | 曾令根
119 | 梅州市 | 大埔县 | 茶阳 | 下马湖 | 茶阳至下马湖 | 4 | 5 | 6.3 | 4.5 | 5.5 | 300.1 |  | 2017 | 2017 | 茶阳镇政府 | 曾令根
120 | 梅州市 | 大埔县 | 茶阳 | 新村 | 洋门至石田 | 4 | 5 | 5.4 | 4.5 | 5.5 | 254.6 |  | 2017 | 2017 | 茶阳镇政府 | 曾令根
121 | 梅州市 | 大埔县 | 西河 | 清华 | 东方至清华 | 3.5 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 5.5 | 488.7 |  | 2017 | 2017 | 西河镇政府 | 余茂斌
122 | 梅州市 | 大埔县 | 西河 | 岩下 | 北塘至双溪 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 359.7 |  | 2017 | 2017 | 西河镇政府 | 余茂斌
123 | 梅州市 | 大埔县 | 西河 | 乌石坪 | 岩下至乌石坪 | 4 | 5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 164.6 |  | 2017 | 2017 | 西河镇政府 | 余茂斌
124 | 梅州市 | 大埔县 | 西河 | 汶水 | 西河至上汶 | 3.5 | 4.5 | 17.4 | 4.5 | 5.5 | 1651.8 |  | 2017 | 2017 | 西河镇政府 | 余茂斌
125 | 梅州市 | 大埔县 | 三河 | 白石 | 旧寨至白石 | 3.5 | 6 | 7.1 | 4.5 | 5.5 | 107.1 |  | 2017 | 2017 | 三河镇政府 | 戴庆生
126 | 梅州市 | 大埔县 | 大麻 | 敬里 | 双坑至敬里 | 4 | 5 | 2.9 | 4.5 | 5.5 | 136.1 |  | 2017 | 2017 | 大麻镇政府 | 陈亿岳
127 | 梅州市 | 大埔县 | 大麻 | 裕州 | 大麻至裕洲 | 4 | 5.5 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 23.4 |  | 2017 | 2017 | 大麻镇政府 | 陈亿岳
汕尾市 | [7 empty] | 50.4 |  |  | 1005.9 | 0
1 | 汕尾市 | 陆河县 | 东坑 | 高树坪 | 东福线Y810（0,6.584） | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 6.5 | 131.7 |  | 2017 | 2017 | 东坑镇政府 | 黄志凡
2 | 汕尾市 | 陆河县 | 河口 | 北龙 | 西上线Y848（0,4.638） | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 92.8 |  | 2017 | 2017 | 河口镇政府 | 朱海舵
3 | 汕尾市 | 陆河县 | 河田 | 大径 | 河麻线Y802（0,5.75） | 4.5 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 6.5 | 115 |  | 2017 | 2017 | 河田镇政府 | 陈友勇
4 | 汕尾市 | 陆河县 | 螺溪 | 广洋 | 螺广线Y841（6.952,15.144） | 3.5 | 4.5 | 8.2 | 4.5 | 5.5 | 163.8 |  | 2017 | 2017 | 螺溪镇政府 | 罗国栋
5 | 汕尾市 | 陆河县 | 螺溪 | 金坑 | 南龙线Y840（0,8.019） | 3.5 | 5.5 | 8 | 4.5 | 5.5 | 160.4 |  | 2017 | 2017 | 螺溪镇政府 | 罗国栋
6 | 汕尾市 | 陆河县 | 螺溪 | 龙田 | 螺广线Y841（0，6.952） | 3.5 | 4.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | 139 |  | 2017 | 2017 | 螺溪镇政府 | 罗国栋
7 | 汕尾市 | 陆河县 | 南万 | 罗庚坝 | 甲坪线Y862（0,10.158） | 3.5 | 4.5 | 10.2 | 4.5 | 5.5 | 203.2 |  | 2017 | 2017 | 南万镇政府 | 彭超水
河源市 | [7 empty] | 971.7 |  |  | 36648.6 | 1409
1 | 河源市 | 东源县 | 黄村 | 宁山 | Y677 铁岗—白云嶂 | 3.5 | 4.5 | 11.6 | 4.5 | 5.5 | 265.8 |  | 2017 | 2017 | 黄村镇人民政府 | 李军良
2 | 河源市 | 东源县 | 柳城 | 上坝 | Y459 渡口--上坝分院 | 3.5 | 4.5 | 1.1 | 6 | 7.5 | 171.5 |  | 2017 | 2017 | 柳城镇人民政府 | 蒙建国
3 | 河源市 | 东源县 | 柳城 | 上洞 | Y451 黄洞路口--上洞 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 831.3 |  | 2017 | 2017 | 柳城镇人民政府 | 蒙建国
4 | 河源市 | 东源县 | 叶潭 | 琏石 | Y640 段心—水巷一 | 5.5 | 6.5 | 4.1 | 6 | 7.5 | 607.8 |  | 2017 | 2017 | 叶潭镇人民政府 | 张浩
5 | 河源市 | 东源县 | 叶潭 | 山下 | Y638 石桥头--段心 | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 6 | 7.5 | 1276.8 | 68 | 2017 | 2017 | 叶潭镇人民政府 | 张浩
6 | 河源市 | 东源县 | 蓝口 | 铁场埔 | Y545 高速路口--叶潭 | 3.5 | 4.5 | 6.3 | 5 | 6 | 281.6 | 50 | 2017 | 2017 | 蓝口镇人民政府 | 廖圣飞
7 | 河源市 | 东源县 | 蓝口 | 礤头 | Y550 G205国道—礤头 | 3.5 | 4.5 | 6.6 | 6.5 | 7.5 | 996.5 |  | 2016 | 2017 | 蓝口镇人民政府 | 廖圣飞
8 | 河源市 | 东源县 | 蓝口 | 角塘 | Y525 蓝口围—角塘 | 3.5 | 4.5 | 2.1 | 5 | 6 | 93.5 | 17 | 2017 | 2017 | 蓝口镇人民政府 | 廖圣飞
9 | 河源市 | 东源县 | 黄田 | 青溪 | Y131 热水—地运 | 4 | 5 | 9.5 | 4.5 | 5.5 | 426.2 |  | 2017 | 2017 | 黄田镇人民政府 | 何文才
10 | 河源市 | 东源县 | 黄田 | 礼洞 | Y577 良村--礼洞 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 187.4 |  | 2017 | 2017 | 黄田镇人民政府 | 何文才
11 | 河源市 | 东源县 | 义合 | 下屯 | Y479 下屯渡口--洋洞 | 0 | 0 | 0.9 | 4.5 | 5.5 | 60.4 |  | 2017 | 2017 | 义合镇人民政府 | 胡思斯
12 | 河源市 | 东源县 | 义合 | 香溪 | Y480 香溪渡口—电站 | 3.5 | 4.5 | 1.9 | 4.5 | 5.5 | 44.5 |  | 2017 | 2017 | 义合镇人民政府 | 胡思斯
13 | 河源市 | 东源县 | 上莞 | 下寨 | Y374 街口--下罗村 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 75.3 |  | 2017 | 2017 | 上莞镇人民政府 | 许继平
14 | 河源市 | 东源县 | 顺天 | 大坪 | Y341 茶坪----大坪村委会 | 3.5 | 4.5 | 1.4 | 4.5 | 5.5 | 31.6 |  | 2017 | 2017 | 顺天镇人民政府 | 陈伟辉
15 | 河源市 | 东源县 | 灯塔 | 白礤 | Y204 印光----上礤 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 86.4 |  | 2017 | 2017 | 灯塔镇人民政府 | 黄罗红
16 | 河源市 | 东源县 | 涧头 | 新坝 | Y850 岩角----东坝 | 3.5 | 4.5 | 2 | 6.5 | 7.5 | 299.6 |  | 2017 | 2017 | 涧头镇人民政府 | 张铭
17 | 河源市 | 东源县 | 涧头 | 东坝 | Y850 岩角----东坝 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 6.5 | 7.5 | 470.3 |  | 2017 | 2017 | 涧头镇人民政府 | 张铭
18 | 河源市 | 东源县 | 涧头 | 洋潭 | Y849 洋潭村委会—竹溪 | 3.5 | 4.5 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 843.6 |  | 2017 | 2017 | 涧头镇人民政府 | 张铭
19 | 河源市 | 东源县 | 涧头 | 长新 | Y854 坪埔—高寨 | 3.5 | 4.5 | 6.4 | 6 | 7 | 836.7 |  | 2017 | 2017 | 涧头镇人民政府 | 张铭
20 | 河源市 | 东源县 | 涧头 | 大往 | Y843 光明路口—鱼礤 | 3.5 | 4.5 | 6.7 | 6 | 7 | 870.7 |  | 2017 | 2017 | 涧头镇人民政府 | 张铭
21 | 河源市 | 东源县 | 涧头 | 涧新 | Y855 石峡—涧新桥 | 3.5 | 4.5 | 2.3 | 6 | 7 | 304.2 |  | 2017 | 2017 | 涧头镇人民政府 | 张铭
22 | 河源市 | 东源县 | 双江 | 下林 | Y813 双江街—下林松坑 | 3.5 | 4.5 | 6 | 6 | 7.5 | 897 |  | 2017 | 2017 | 双江镇人民政府 | 陈飞燕
23 | 河源市 | 东源县 | 仙塘 | 禾溪 | Y131 热水—地运 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6 | 7 | 785.1 |  | 2017 | 2017 | 仙塘镇人民政府 | 杨志勇
24 | 河源市 | 东源县 | 新港 | 杨梅 | Y785 香车水库－张田自然村 | 3.5 | 4.5 | 6.6 | 6.5 | 7.5 | 997.4 |  | 2017 | 2017 | 新港镇人民政府 | 曾科
25 | 河源市 | 东源县 | 新港 | 晓洞 | Y784 李田桥—晓洞 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 5 | 6 | 184.9 |  | 2017 | 2017 | 新港镇人民政府 | 曾科
26 | 河源市 | 东源县 | 新港 | 双田 | Y781 徐洞—斗背桥 | 3.5 | 4.5 | 7.1 | 6.5 | 7.5 | 1058.9 |  | 2017 | 2017 | 新港镇人民政府 | 曾科
27 | 河源市 | 和平县 | 贝墩 | 共荣 | Y351长塘暖水-贝墩塘角 | 3.5 | 4.5 | 9.1 | 4.5 | 5.5 | 226.7 |  | 2017 | 2017 | 贝墩镇人民政府 | 黄胜伟
28 | 河源市 | 和平县 | 贝墩 | 电光 | Y351长塘暖水-贝墩塘角 | 4 | 5 | 2.2 | 5 | 6 | 55 |  | 2017 | 2017 | 贝墩镇人民政府 | 黄胜伟
29 | 河源市 | 和平县 | 贝墩 | 上溪 | Y718南坝-上溪-下溪下段 | 4 | 5 | 4.7 | 5 | 6 | 117.8 |  | 2017 | 2017 | 贝墩镇人民政府 | 黄胜伟
30 | 河源市 | 和平县 | 贝墩 | 下溪 | Y681卡口-下溪-佛岭埂 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 188.6 |  | 2017 | 2017 | 贝墩镇人民政府 | 黄胜伟
31 | 河源市 | 和平县 | 上陵 | 三乐 | Y388岑江-三乐乌泥坑口 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 118.8 |  | 2017 | 2017 | 上陵镇人民政府 | 陈飞舞
32 | 河源市 | 和平县 | 优胜 | 上潭 | Y314合河口-长塘中畲 | 3.5 | 4.5 | 8.2 | 4.5 | 5.5 | 206.2 |  | 2017 | 2017 | 优胜镇人民政府 | 陈树泳
33 | 河源市 | 和平县 | 优胜 | 鱼溪 | Y685、Y320、Y321三多-下村 | 3.5 | 4.5 | 5.9 | 4.5 | 5.5 | 147.6 |  | 2017 | 2017 | 优胜镇人民政府 | 陈树泳
34 | 河源市 | 和平县 | 优胜 | 石坝 | Y318优胜桥-乐归凹 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 132.5 |  | 2017 | 2017 | 优胜镇人民政府 | 陈树泳
35 | 河源市 | 和平县 | 优胜 | 秀溪 | Y786火车站-优胜 | 3.5 | 4.5 | 7.7 | 4.5 | 5.5 | 191.3 |  | 2017 | 2017 | 优胜镇人民政府 | 陈树泳
36 | 河源市 | 和平县 | 利源 | 李田 | Y193石龙头-曲潭 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 90 |  | 2017 | 2017 | 利源镇人民政府 | 王庆练
37 | 河源市 | 和平县 | 利源 | 曲潭 | Y193石龙头-曲潭 | 3.5 | 4.5 | 7.4 | 4.5 | 5.5 | 186 |  | 2017 | 2017 | 利源镇人民政府 | 王庆练
38 | 河源市 | 和平县 | 青州 | 片田 | Y166片田道班-片田 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 37.5 |  | 2017 | 2017 | 青州镇人民政府 | 张海彬
39 | 河源市 | 和平县 | 青州 | 永丰 | Y159星塘-永丰 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 75 |  | 2017 | 2017 | 青州镇人民政府 | 张海彬
40 | 河源市 | 和平县 | 青州 | 星联 | Y156青州街-星联 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | 4.5 | 5.5 | 69.3 |  | 2017 | 2017 | 青州镇人民政府 | 张海彬
41 | 河源市 | 和平县 | 长塘 | 赤岭 | Y330长塘木材站-石含 | 3.5 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 5.5 | 152.5 |  | 2017 | 2017 | 长塘镇人民政府 | 徐焕浩
42 | 河源市 | 和平县 | 长塘 | 黄沙 | Y330长塘木材站-石含 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 137.5 |  | 2017 | 2017 | 长塘镇人民政府 | 徐焕浩
43 | 河源市 | 和平县 | 古寨 | 前程 | Y150老街--前程 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 62.5 |  | 2017 | 2017 | 古寨镇人民政府 | 陈志轶
44 | 河源市 | 和平县 | 古寨 | 水西 | Y144老街-水西 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 62.5 |  | 2017 | 2017 | 古寨镇人民政府 | 陈志轶
45 | 河源市 | 和平县 | 东水 | 梅花 | Y528上拱桥-老鼠 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 62.5 |  | 2017 | 2017 | 东水镇人民政府 | 叶志环
46 | 河源市 | 和平县 | 东水 | 显塘 | Y508六联-显塘 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 5.5 | 130.6 |  | 2017 | 2017 | 东水镇人民政府 | 叶志环
47 | 河源市 | 和平县 | 东水 | 宋龙 | Y502长热-增坑 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 25 |  | 2017 | 2017 | 东水镇人民政府 | 叶志环
48 | 河源市 | 和平县 | 东水 | 新坪 | Y515东水街-大比坑 | 3.5 | 4.5 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 65 |  | 2017 | 2017 | 东水镇人民政府 | 叶志环
49 | 河源市 | 和平县 | 东水 | 大坝 | Y534上坝-四都岭坳 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 5.5 | 12.5 |  | 2017 | 2017 | 东水镇人民政府 | 叶志环
50 | 河源市 | 和平县 | 东水 | 董源 | Y524澄村口-白石 | 3.5 | 4.5 | 2.7 | 4.5 | 5.5 | 67.5 |  | 2017 | 2017 | 东水镇人民政府 | 叶志环
51 | 河源市 | 和平县 | 东水 | 上坝 | Y537牛神大王-上坝村委会 | 3.5 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 5.5 | 10 |  | 2017 | 2017 | 东水镇人民政府 | 叶志环
52 | 河源市 | 和平县 | 东水 | 大田 | Y535新村-大田村委会 | 3.5 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 15 |  | 2017 | 2017 | 东水镇人民政府 | 叶志环
53 | 河源市 | 和平县 | 东水 | 澄村 | Y521石角嘴-澄村村委会 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 91.9 |  | 2017 | 2017 | 东水镇人民政府 | 叶志环
54 | 河源市 | 和平县 | 公白 | 美塘 | Y131塘角-美塘 | 3.5 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 5.5 | 141.1 |  | 2017 | 2017 | 公白镇人民政府 | 徐志勇
55 | 河源市 | 和平县 | 下车 | 雪一 | Y355鸠山-雪丰-兴隆 | 3.5 | 4.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | 175 |  | 2017 | 2017 | 下车镇人民政府 | 凌景峰
56 | 河源市 | 和平县 | 下车 | 石含 | Y356下车-河岭背 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 5.5 | 122.7 |  | 2017 | 2017 | 下车镇人民政府 | 凌景峰
57 | 河源市 | 和平县 | 下车 | 雪丰 | Y355鸠山-雪丰-兴隆 | 3.5 | 4.5 | 6.4 | 4.5 | 5.5 | 160.7 |  | 2017 | 2017 | 下车镇人民政府 | 凌景峰
58 | 河源市 | 和平县 | 礼士 | 新丰 | Y550礼士街-黄茅 | 3.5 | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 5.5 | 60 |  | 2017 | 2017 | 礼士镇人民政府 | 陈锦权
59 | 河源市 | 和平县 | 礼士 | 龙水 | Y559礼士-龙塘 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 4.5 | 5.5 | 145 |  | 2017 | 2017 | 礼士镇人民政府 | 陈锦权
60 | 河源市 | 和平县 | 林寨 | 石镇 | Y620水口-林寨 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 125 |  | 2017 | 2017 | 林寨镇人民政府 | 陈振辽
61 | 河源市 | 和平县 | 林寨 | 楼镇 | Y654林寨镇府-石镇村委会 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 94.9 |  | 2017 | 2017 | 林寨镇人民政府 | 陈振辽
62 | 河源市 | 和平县 | 林寨 | 明星 | Y662林寨街头-礼士龙井塘 | 3.5 | 4.5 | 1.1 | 4.5 | 5.5 | 27.5 |  | 2017 | 2017 | 林寨镇人民政府 | 陈振辽
63 | 河源市 | 和平县 | 林寨 | 兴井 | Y656石镇村委会-兴井-兴农村 | 3.5 | 4.5 | 1.6 | 4.5 | 5.5 | 41 |  | 2017 | 2017 | 林寨镇人民政府 | 陈振辽
64 | 河源市 | 和平县 | 彭寨 | 彭镇 | Y615彭寨镇府-竹林 | 3.5 | 4.5 | 1.2 | 4.5 | 5.5 | 30 |  | 2017 | 2017 | 彭寨镇人民政府 | 罗好天
65 | 河源市 | 和平县 | 彭寨 | 兴隆 | Y584松树林-兴隆村委会 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 5.5 | 12.5 |  | 2017 | 2017 | 彭寨镇人民政府 | 罗好天
66 | 河源市 | 和平县 | 彭寨 | 寨下 | Y624雷公坑口-老屋下 | 3.5 | 4.5 | 1.2 | 4.5 | 5.5 | 30 |  | 2017 | 2017 | 彭寨镇人民政府 | 罗好天
67 | 河源市 | 和平县 | 彭寨 | 马塘 | Y583水泥厂路口-石简 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 37.5 |  | 2017 | 2017 | 彭寨镇人民政府 | 罗好天
68 | 河源市 | 和平县 | 彭寨 | 光溪 | Y626寨下径-阳明下 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 81.8 |  | 2017 | 2017 | 彭寨镇人民政府 | 罗好天
69 | 河源市 | 和平县 | 彭寨 | 棸史 | Y599聚史村委会-上屋路口 | 3.5 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 5.5 | 20.7 |  | 2017 | 2017 | 彭寨镇人民政府 | 罗好天
70 | 河源市 | 和平县 | 彭寨 | 土里 | Y583水泥厂路口-石简 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 162.5 |  | 2017 | 2017 | 彭寨镇人民政府 | 罗好天
71 | 河源市 | 和平县 | 彭寨 | 岭西 | Y618、Y619大塘面-赤石 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 88.8 |  | 2017 | 2017 | 彭寨镇人民政府 | 罗好天
72 | 河源市 | 和平县 | 彭寨 | 九子 | Y636川塘口-茶里窝、Y639石豉王-九子村委会-社泽桥 | 3.5 | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 5.5 | 60 |  | 2017 | 2017 | 彭寨镇人民政府 | 罗好天
73 | 河源市 | 和平县 | 彭寨 | 西长 | Y597过涧-西长桥 | 3.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 5.5 | 25 |  | 2017 | 2017 | 彭寨镇人民政府 | 罗好天
74 | 河源市 | 和平县 | 彭寨 | 龙安 | Y606黄土岭-龙安村委会 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 37.9 |  | 2017 | 2017 | 彭寨镇人民政府 | 罗好天
75 | 河源市 | 和平县 | 彭寨 | 二六 | Y633米骆公路-芹塘 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 125 |  | 2017 | 2017 | 彭寨镇人民政府 | 罗好天
76 | 河源市 | 和平县 | 阳明 | 均联 | Y759何树下-十门亭 | 3.5 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 5.5 | 58.2 |  | 2017 | 2017 | 阳明镇人民政府 | 张福纯
77 | 河源市 | 和平县 | 阳明 | 均上 | Y757福和中学背-均上-田心 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 100 |  | 2017 | 2017 | 阳明镇人民政府 | 张福纯
78 | 河源市 | 和平县 | 阳明 | 星星 | Y752曹屋岗回迁地-星星 | 3.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 5.5 | 25 |  | 2017 | 2017 | 阳明镇人民政府 | 张福纯
79 | 河源市 | 和平县 | 大坝 | 超田 | Y405老村-新田桥 | 3.5 | 4.5 | 0.9 | 4.5 | 5.5 | 22.5 |  | 2017 | 2017 | 大坝镇人民政府 | 黄戈
80 | 河源市 | 和平县 | 大坝 | 老正 | Y405老村-新田桥 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 62.5 |  | 2017 | 2017 | 大坝镇人民政府 | 黄戈
81 | 河源市 | 和平县 | 大坝 | 鹅塘 | Y420上正-石谷 | 3.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 5.5 | 25 |  | 2017 | 2017 | 大坝镇人民政府 | 黄戈
82 | 河源市 | 和平县 | 大坝 | 半坑 | Y413大坝街-半坑 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 125 |  | 2017 | 2017 | 大坝镇人民政府 | 黄戈
83 | 河源市 | 和平县 | 大坝 | 石井 | Y421博下桥-坪溪 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 87.5 |  | 2017 | 2017 | 大坝镇人民政府 | 黄戈
84 | 河源市 | 连平县 | 上坪镇 | 西坪 | Y347、Y276、VE94 村委-上拱 | 3.5 | 4.5 | 1.4 | 4.5 | 5.5 | 31.7 |  | 2017 | 2017 | 连平县上坪镇人民政府 | 谭永升
85 | 河源市 | 连平县 | 上坪镇 | 下楼 | Y277 新围-宝中寨 | 3.5 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 5.5 | 7 |  | 2017 | 2017 | 连平县上坪镇人民政府 | 谭永升
86 | 河源市 | 连平县 | 上坪镇 | 布联 | Y274 水口桥-惠西 | 3.5 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 11 |  | 2017 | 2017 | 连平县上坪镇人民政府 | 谭永升
87 | 河源市 | 连平县 | 上坪镇 | 小水 | Y265国道边-下湾 | 3.5 | 4.5 | 2.7 | 4.5 | 5.5 | 54 |  | 2017 | 2017 | 连平县上坪镇人民政府 | 谭永升
88 | 河源市 | 连平县 | 内莞镇 | 小洞 | Y260 新大桥-小学 | 3.5 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 5.5 | 46 |  | 2017 | 2017 | 连平县内莞人民政府 | 谢建清
89 | 河源市 | 连平县 | 内莞镇 | 桃坪 | Y252 小水桥-湖竹坝 | 3.5 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 15 |  | 2017 | 2017 | 连平县内莞人民政府 | 谢建清
90 | 河源市 | 连平县 | 内莞镇 | 大水 | Y250 大水桥-马战潭 | 3.5 | 4.5 | 0.3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |  | 2017 | 2017 | 连平县内莞人民政府 | 谢建清
91 | 河源市 | 连平县 | 元善镇 | 河坝 | Y304 新屋-河坝 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 102.5 |  | 2017 | 2017 | 连平县元善镇人民政府 | 周泽党
92 | 河源市 | 连平县 | 元善镇 | 增坝 | Y303 曲塘-沙前 | 3.5 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 5.5 | 57.5 |  | 2017 | 2017 | 连平县元善镇人民政府 | 周泽党
93 | 河源市 | 连平县 | 陂头镇 | 腊溪 | Y136 村委会路口-村小学 | 3.5 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 5.5 | 2 |  | 2017 | 2017 | 连平县陂头镇人民政府 | 谢英贵
94 | 河源市 | 连平县 | 溪山镇 | 岐山 | Y169 岐山桥头-岐山 | 3.5 | 4.5 | 2.7 | 4.5 | 5.5 | 53.2 |  | 2017 | 2017 | 连平县溪山镇人民政府 | 赖振青
95 | 河源市 | 连平县 | 隆街镇 | 沙圳 | Y162 长沙村委门口-沙圳 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 5.5 | 94.6 |  | 2017 | 2017 | 连平县隆街镇人民政府 | 欧阳伟炬
96 | 河源市 | 连平县 | 隆街镇 | 岑告 | Y148 百叟-黄竹坪 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 62 |  | 2017 | 2017 | 连平县隆街镇人民政府 | 欧阳伟炬
97 | 河源市 | 连平县 | 田源镇 | 永吉 | Y286 下围-永吉村委 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 60 |  | 2017 | 2017 | 连平县田源镇人民政府 | 谢谷英
98 | 河源市 | 连平县 | 油溪镇 | 小溪 | Y231忠信--九潭 | 3.5-4.0 | 4.5-5.0 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 75.4 |  | 2017 | 2017 | 连平县油溪镇人民政府 | 吴敏
99 | 河源市 | 连平县 | 油溪镇 | 小溪 | Y233卫生所--大坑谢屋岗 | 3.5-4.0 | 4.5-5.0 | 0.5 | 4.5 | 5.5 | 10 |  | 2017 | 2017 | 连平县油溪镇人民政府 | 吴敏
100 | 河源市 | 连平县 | 油溪镇 | 新溪 | Y123大塘楼下路口--长丰 | 3.5-4.0 | 4.5-5.0 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 64.2 |  | 2017 | 2017 | 连平县油溪镇人民政府 | 吴敏
101 | 河源市 | 连平县 | 三角镇 | 白石 | Y214阳光路口--莲塘 | 3.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 5.5 | 20.8 |  | 2017 | 2017 | 连平县三角镇人民政府 | 曾鸿
102 | 河源市 | 连平县 | 三角镇 | 白石 | Y212桥头坝--三角中学 | 3.5 | 4.5 | 1.2 | 4.5 | 5.5 | 24 |  | 2017 | 2017 | 连平县三角镇人民政府 | 曾鸿
103 | 河源市 | 连平县 | 三角镇 | 塘背 | Y212桥头坝--三角中学 | 3.5 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 5.5 | 16.2 |  | 2017 | 2017 | 连平县三角镇人民政府 | 曾鸿
104 | 河源市 | 连平县 | 绣缎镇 | 尚岭 | Y180绣锻街口--亚习 | 3.5 | 4.5 | 1.3 | 4.5 | 5.5 | 26 |  | 2017 | 2017 | 连平县绣缎镇人民政府 | 曾焕辉
105 | 河源市 | 连平县 | 绣缎镇 | 尚岭 | Y103绣锻街--小溪尾 | 3.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 5.5 | 40 |  | 2017 | 2017 | 连平县绣缎镇人民政府 | 曾焕辉
106 | 河源市 | 连平县 | 绣缎镇 | 尚岭 | C036尚岭桥头--尚岭学校 | 3.5 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 5.5 | 3 |  | 2017 | 2017 | 连平县绣缎镇人民政府 | 曾焕辉
107 | 河源市 | 连平县 | 绣缎镇 | 新建 | Y102尚岭砖厂--新下正 | 4 | 5 | 1.4 | 4.5 | 5.5 | 28.9 |  | 2017 | 2017 | 连平县绣缎镇人民政府 | 曾焕辉
108 | 河源市 | 连平县 | 绣缎镇 | 建民 | Y205绣缎街--牛岗 | 3.5 | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 5.5 | 47.2 |  | 2017 | 2017 | 连平县绣缎镇人民政府 | 曾焕辉
109 | 河源市 | 龙川县 | 赤光镇 | 浮下村 | 双洋-浮下 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 80.9 | 53 | 2017 | 2017 | 赤光镇人民政府 | 吴雄章
110 | 河源市 | 龙川县 | 通衢镇 | 葛藤、华新村 | 合路口-华新 | 4 | 5 | 3.7 | 5 | 6 | 529.6 |  | 2017 | 2017 | 通衢镇人民政府 | 杨耀星
111 | 河源市 | 龙川县 | 通衢镇 | 锦太村高湖村 | 新桥墟—锦太 | 4 | 5 | 8.6 | 4.5 | 5.5 | 172.5 |  | 2017 | 2017 | 通衢镇人民政府 | 杨耀星
112 | 河源市 | 龙川县 | 车田镇 | 莲塘 | 黄石-莲塘 | 4 | 5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 81.4 |  | 2017 | 2017 | 车田镇人民政府 | 冯雪敏
113 | 河源市 | 龙川县 | 车田镇 | 汤湖、郑里 | 龙坑-占田 | 4 | 5 | 7.4 | 4.5 | 5.5 | 148 |  | 2017 | 2017 | 车田镇人民政府 | 冯雪敏
114 | 河源市 | 龙川县 | 鹤市镇 | 莲坑村 | 邮电所-连坑 | 4 | 5 | 2 | 4.5 | 5.5 | 40 |  | 2017 | 2017 | 鹤市镇人民政府 | 黄新民
115 | 河源市 | 龙川县 | 黄布镇 | 大广、宦境 | 马军坳-宦境 | 4 | 6 | 6.4 | 5 | 6 | 127.3 |  | 2017 | 2017 | 黄布镇人民政府 | 邱乐冰
116 | 河源市 | 龙川县 | 黄石镇 | 新德、龙南 | 象湖-龙南 | 4 | 5 | 5.4 | 4.5 | 5.5 | 108.2 |  | 2017 | 2017 | 黄石镇人民政府 | 张平
117 | 河源市 | 龙川县 | 黄石镇 | 杉河村 | 冯田—杉河 | 4 | 5 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 74 |  | 2017 | 2017 | 黄石镇人民政府 | 张平
118 | 河源市 | 龙川县 | 黎咀镇 | 满村 | 黎咀-满村 | 4 | 5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 82.9 |  | 2017 | 2017 | 黎咀镇人民政府 | 骆辉祥
119 | 河源市 | 龙川县 | 黎咀镇 | 大地村 | 黎咀-赤光 | 4 | 5 | 11.2 | 4.5 | 5.5 | 223.6 |  | 2017 | 2017 | 黎咀镇人民政府 | 骆辉祥
120 | 河源市 | 龙川县 | 黎咀镇 | 西园村 | 和围-西园 | 4 | 5 | 2.7 | 4.5 | 5.5 | 54.9 |  | 2017 | 2017 | 黎咀镇人民政府 | 骆辉祥
121 | 河源市 | 龙川县 | 黎咀镇 | 夏径村 | 枫树坝-夏径 | 4 | 5 | 8.4 | 4.5 | 5.5 | 167.6 |  | 2017 | 2017 | 黎咀镇人民政府 | 骆辉祥
122 | 河源市 | 龙川县 | 龙母镇 | 赤塘村 | 洋田-赤塘 | 4 | 5 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 96.5 |  | 2017 | 2017 | 龙母镇人民政府 | 邹伟周
123 | 河源市 | 龙川县 | 细坳镇 | 永安村 | 板昌-大河 | 4 | 5 | 8.8 | 4.5 | 5.5 | 176.5 |  | 2017 | 2017 | 细坳镇人民政府 | 刘天玲
124 | 河源市 | 龙川县 | 细坳镇 | 黄龙村 | 细坳-黄龙 | 4 | 5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 120 |  | 2017 | 2017 | 细坳镇人民政府 | 刘天玲
125 | 河源市 | 龙川县 | 贝岭镇 | 雁化村 | 上盘-雁化 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 89.5 |  | 2017 | 2017 | 贝岭镇人民政府 | 曾仕根
126 | 河源市 | 龙川县 | 贝岭镇 | 石马村 | 石芬-石马 | 4 | 5 | 5.9 | 4.5 | 5.5 | 118.3 |  | 2017 | 2017 | 贝岭镇人民政府 | 曾仕根
127 | 河源市 | 龙川县 | 丰稔镇 | 罗洋村 | 左拔-罗洋 | 4 | 5 | 2.9 | 4.5 | 5.5 | 58.2 |  | 2017 | 2017 | 丰稔镇人民政府 | 骆火强
128 | 河源市 | 龙川县 | 丰稔镇 | 排东村 | 十二排-排东 | 4 | 5 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 75.9 |  | 2017 | 2017 | 丰稔镇人民政府 | 骆火强
129 | 河源市 | 龙川县 | 麻布岗镇 | 阁前村 | 虎头-阁前 | 4 | 5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 81.5 |  | 2017 | 2017 | 麻布岗镇人民政府 | 魏建洪
130 | 河源市 | 龙川县 | 上坪镇 | 热水村 | 上坪-热水 | 4 | 5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 84 |  | 2017 | 2017 | 上坪镇人民政府 | 刘惠锋
131 | 河源市 | 龙川县 | 上坪镇 | 梅坑村 | 马口-茶活 | 4 | 5 | 9 | 4.5 | 5.5 | 179.4 |  | 2017 | 2017 | 上坪镇人民政府 | 刘惠锋
132 | 河源市 | 龙川县 | 上坪镇 | 新村 | 新桥-渡田河 | 4 | 5 | 2.8 | 4.5 | 5.5 | 55.5 |  | 2017 | 2017 | 上坪镇人民政府 | 刘惠锋
133 | 河源市 | 龙川县 | 上坪镇 | 青云、青化 | 上坪-青化 | 4 | 5 | 10.6 | 4.5 | 5.5 | 212.2 |  | 2017 | 2017 | 上坪镇人民政府 | 刘惠锋
134 | 河源市 | 龙川县 | 上坪镇 | 双富村 | 上坪-双富 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 90 |  | 2017 | 2017 | 上坪镇人民政府 | 刘惠锋
135 | 河源市 | 龙川县 | 上坪镇 | 小灰村 | 双富—小灰 | 4 | 5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 70 |  | 2017 | 2017 | 上坪镇人民政府 | 刘惠锋
136 | 河源市 | 龙川县 | 四都镇 | 新四村 | 下柏-新四 | 4 | 5 | 2.7 | 4.5 | 5.5 | 53.7 |  | 2017 | 2017 | 四都镇人民政府 | 王建水
137 | 河源市 | 龙川县 | 田心镇 | 三友村 | 陂角—三友 | 4 | 5 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 71.4 |  | 2017 | 2017 | 田心镇人民政府 | 张志涛
138 | 河源市 | 龙川县 | 田心镇 | 东友村 | 田心—东友 | 4 | 5 | 10 | 4.5 | 5.5 | 199.1 |  | 2017 | 2017 | 田心镇人民政府 | 张志涛
139 | 河源市 | 龙川县 | 铁场镇 | 和田村 | 铁场-和田 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 80 | 52 | 2017 | 2017 | 铁场镇人民政府 | 黄海泉
140 | 河源市 | 龙川县 | 铁场镇 | 周塘村 | 横径口-周塘 | 4 | 5 | 9.2 | 4.5 | 5.5 | 183.9 |  | 2017 | 2017 | 铁场镇人民政府 | 黄海泉
141 | 河源市 | 龙川县 | 新田镇 | 源三村 | 东坑-良兴 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 80.1 |  | 2017 | 2017 | 新田镇人民政府 | 骆志全
142 | 河源市 | 紫金县 | 紫城 | 仙湖、上澄、石陂 | Y130线 乌石-仕贵桥头 | 4 | 5 | 12 | 4.5 | 5.5 | 301.1 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
143 | 河源市 | 紫金县 | 紫城 | 石坑 | Y125线 仕贵-石坑 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 162.1 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
144 | 河源市 | 紫金县 | 龙窝 | 南奋 | Y144线 花树下-石塘径 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 126.1 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
145 | 河源市 | 紫金县 | 龙窝 | 五星 | Y278线 庄田-琴南 | 4 | 4.5 | 11.8 | 4.5 | 5.5 | 295.5 | 94 | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
146 | 河源市 | 紫金县 | 龙窝 | 宝洞、红星 | Y147线 黄田-榕树下 | 3.5 | 4.5 | 9.3 | 4.5 | 5.5 | 344.8 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
147 | 河源市 | 紫金县 | 龙窝 | 罗洞 | Y155线 布头-榕树 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 129.6 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
148 | 河源市 | 紫金县 | 龙窝 | 茶松 | Y154线 龙窝-水口 | 3.5 | 4.5 | 11.2 | 4.5 | 5.5 | 414.2 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
149 | 河源市 | 紫金县 | 龙窝 | 礼坑、竹径 | Y148线 龙江-龙上 | 3.5 | 4.5 | 7.1 | 4.5 | 5.5 | 262.5 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
150 | 河源市 | 紫金县 | 龙窝 | 桂山 | Y150线 连塘-白云墩 | 4 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 205.1 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
151 | 河源市 | 紫金县 | 龙窝 | 公村 | Y174线 永坑-柘口桥 | 3.5 | 4.5 | 8.8 | 4.5 | 5.5 | 325.7 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
152 | 河源市 | 紫金县 | 龙窝 | 上坑 | Y153线 矿埔-慎田 | 3.5 | 5 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 143.1 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
153 | 河源市 | 紫金县 | 龙窝 | 琴口 | Y164线 洋头-下寨子 | 3.5 | 5 | 4.9 | 4.5 | 5.5 | 180.1 | 61 | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
154 | 河源市 | 紫金县 | 苏区 | 龙上 | Y168线 青溪-时坑 | 3.5 | 4.5 | 8.4 | 4.5 | 5.5 | 311.7 | 67 | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
155 | 河源市 | 紫金县 | 南岭 | 彩头 | Y100线 红军桥-在头桥 | 4 | 5 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 132.9 | 16 | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
156 | 河源市 | 紫金县 | 瓦溪 | 墩头 | Y208线 高田-伯公坳 | 4 | 4.5 | 9.6 | 4.5 | 5.5 | 240.4 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
157 | 河源市 | 紫金县 | 瓦溪 | 上濑、上东 | Y207线 瓦溪-竹溪 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 203.5 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
158 | 河源市 | 紫金县 | 瓦溪 | 下濑 | Y209线 四联-下濑 | 4 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 133.4 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
159 | 河源市 | 紫金县 | 九和 | 双罗、黄砂 | Y225线 九和-武松爷 | 4 | 4.5 | 16.6 | 4.5 | 5.5 | 413.8 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
160 | 河源市 | 紫金县 | 九和 | 龙塘 | Y456线 双兴-龙塘 | 3.5 | 4.5 | 8.7 | 4.5 | 5.5 | 321.2 | 136 | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
161 | 河源市 | 紫金县 | 中坝 | 富坑 | Y189线 中坝圩-新丰 | 4 | 4.5 | 7.6 | 4.5 | 5.5 | 190 | 99 | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
162 | 河源市 | 紫金县 | 敬梓 | 洋高 | Y205线 洋高-米潭 | 3.5 | 4.5 | 1.4 | 4.5 | 5.5 | 52.3 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
163 | 河源市 | 紫金县 | 敬梓 | 扬眉 | Y137线 群丰-敬梓 | 3.5 | 5 | 13.6 | 4.5 | 5.5 | 501.8 | 40 | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
164 | 河源市 | 紫金县 | 敬梓 | 柑坑 | Y199线 陂头-黄小塘 | 4 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 187 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
165 | 河源市 | 紫金县 | 水墩 | 黄畲 | Y134线 水墩圩-李田 | 3.5 | 4.5 | 7.1 | 4.5 | 5.5 | 262.4 | 56 | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
166 | 河源市 | 紫金县 | 水墩 | 上璜坑 | Y133线 光明-山下 | 3.5 | 4.5 | 15.2 | 4.5 | 5.5 | 563.9 | 198 | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
167 | 河源市 | 紫金县 | 蓝塘 | 茜坑 | Y242线 博雅-茜坑 | 3.5 | 4.5 | 9.5 | 4.5 | 5.5 | 352.7 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
168 | 河源市 | 紫金县 | 蓝塘 | 留塘 | Y264线 罗塘小学-下石鲤鱼头 | 3.5 | 4.5 | 8.7 | 4.5 | 5.5 | 320.2 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
169 | 河源市 | 紫金县 | 蓝塘 | 汉塘 | Y250线 司前渡-青水桥 | 3.5 | 4.5 | 12.8 | 4.5 | 5.5 | 472.2 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
170 | 河源市 | 紫金县 | 蓝塘 | 告坑 | Y249线 蓝塘-河塘下门 | 4 | 5 | 7.8 | 4.5 | 5.5 | 195.9 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
171 | 河源市 | 紫金县 | 凤安 | 回龙、黄洞坑 | Y510线 下石-潭公爷坪 | 3.5 | 4.5 | 6.3 | 4.5 | 5.5 | 234.7 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
172 | 河源市 | 紫金县 | 义容 | 夏棠 | Y342线 平渡道班-夏棠桥头 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 90.8 | 19 | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
173 | 河源市 | 紫金县 | 义容 | 南洋、塘面、华星 | Y334线 新民-塘丰 | 4 | 5 | 8.9 | 4.5 | 5.5 | 223.5 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
174 | 河源市 | 紫金县 | 义容 | 西平 | Y552线 大新-大坝 | 3.5 | 5 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 160 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
175 | 河源市 | 紫金县 | 义容 | 大新、黄洞 | Y333线 义容-黄洞 | 4 | 5 | 6.1 | 4.5 | 5.5 | 151.7 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
176 | 河源市 | 紫金县 | 义容 | 均安 | Y509线 均安-锡田 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 5.5 | 192.5 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
177 | 河源市 | 紫金县 | 义容 | 中兴 | Y280线 凤安-义容东平 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 148 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
178 | 河源市 | 紫金县 | 义容 | 坪畲、汀村 | Y339线 义容圩-临江圩 | 3.5 | 4.5 | 21.2 | 4.5 | 5.5 | 785.5 | 33 | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
179 | 河源市 | 紫金县 | 义容 | 安全 | Y335线 义容圩-上围 | 3.5 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 5.5 | 208.1 | 73 | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
180 | 河源市 | 紫金县 | 黄塘 | 嶂拔 | Y361线 山板桥-拱桥 | 3.5 | 4.5 | 9.1 | 4.5 | 5.5 | 337.4 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
181 | 河源市 | 紫金县 | 黄塘 | 曹坑 | Y363线 曹坑口-曹坑小学 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 157 | 34 | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
182 | 河源市 | 紫金县 | 黄塘 | 车前 | Y362线 黄塘-合水 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 157.3 | 55 | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
183 | 河源市 | 紫金县 | 黄塘 | 澄田 | Y360线 锦口坳-澄田坳头 | 3.5 | 5 | 5.9 | 4.5 | 5.5 | 220.1 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
184 | 河源市 | 紫金县 | 柏埔 | 洋坑 | Y368线 梅中-洋坑 | 3.5 | 4.5 | 2.9 | 4.5 | 5.5 | 106.5 | 22 | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
185 | 河源市 | 紫金县 | 柏埔 | 东升、东方 | Y366线 东升-流金坑 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 153.2 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
186 | 河源市 | 紫金县 | 柏埔 | 复兴 | Y371线 柏埔-小鲁小学 | 3.5 | 4.5 | 8.6 | 4.5 | 5.5 | 319.2 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
187 | 河源市 | 紫金县 | 好义 | 吉田 | Y287线 蜘蛛窝-榴坑学校路口 | 3.5 | 4.5 | 11.2 | 4.5 | 5.5 | 415.8 | 90 | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
188 | 河源市 | 紫金县 | 好义 | 高尚 | Y285线 好义-高尚 | 4 | 5 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 107.7 |  | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
189 | 河源市 | 紫金县 | 上义 | 叶茜 | Y299线 母亲桥头-叶茜围岗坪 | 3.5 | 4.5 | 9.5 | 4.5 | 5.5 | 351.7 | 76 | 2017 | 2017 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
190 | 河源市 | 江东新区 | 古竹 | 蓼坑 | Y313线路基路面拓宽改造工程 | 4.5 | 6 | 10.8 | 6 | 6.5 | 323.3 |  | 2017 | 2017 | 新区国土资源和规划建设局 | 刘定雄
191 | 河源市 | 江东新区 | 古竹 | 榄溪 | Y305线路基路面拓宽改造工程 | 3.5 | 4.5 | 15.9 | 4.5 | 5.5 | 317.3 |  | 2017 | 2017 | 新区国土资源和规划建设局 | 刘定雄
192 | 河源市 | 江东新区 | 古竹 | 雁头 | Y327线路基路面拓宽改造工程 | 4 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 195.5 |  | 2017 | 2017 | 新区国土资源和规划建设局 | 刘定雄
193 | 河源市 | 江东新区 | 古竹 | 雅色 | Y325线路基路面拓宽改造工程 | 3.5 | 4.5 | 2.9 | 4.5 | 5.5 | 57.3 |  | 2017 | 2017 | 新区国土资源和规划建设局 | 刘定雄
194 | 河源市 | 江东新区 | 古竹 | 孔布 | Y327线路基路面拓宽改造工程 | 4 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 195.5 |  | 2017 | 2017 | 新区国土资源和规划建设局 | 刘定雄
195 | 河源市 | 江东新区 | 古竹 | 留洞 | Y327线路基路面拓宽改造工程 | 4 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 195.5 |  | 2017 | 2017 | 新区国土资源和规划建设局 | 刘定雄
196 | 河源市 | 江东新区 | 临江 | 桂林 | Y377线路基路面拓宽改造工程 | 3.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 5.5 | 40.4 |  | 2017 | 2017 | 新区国土资源和规划建设局 | 刘定雄
阳江市 | [7 empty] | 275.5 |  |  | 4117.7 | 144
1 | 阳江市 | 江城区 | 中洲 | 山津 | 山津村委会村道拓宽改造工程 | 3.5 | 4.5 | 12.2 | 4.5 | 5.5 | 146.6 |  | 2017 | 2017 | 阳江市中洲镇政府 | 陈光耀 | 在建
2 | 阳江市 | 江城区 | 埠场 | 南埠 | 南埠村委会村道拓宽改造工程 | 4 | 5 | 6.5 | 5 | 6 | 78.1 |  | 2016 | 2017 | 阳江市埠场镇政府 | 刘晓
3 | 阳江市 | 阳西县 | 织篢 | 塘村 | Y721广湛线-织篢农场塘村分场 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 5.5 | 10 |  | 2016 | 2017 | 织篢镇政府 | 田开存
4 | 阳江市 | 阳西县 | 新圩 | 办陂 | Y766沙沙线-湴陂 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 88.4 |  | 2016 | 2017 | 新圩镇政府 | 何荣
5 | 阳江市 | 阳西县 | 织篢 | 坭河 | Y816织河线-坭河 | 3.5 | 4.5 | 5.9 | 4.5 | 5.5 | 118.6 |  | 2017 | 2017 | 织篢镇政府 | 高木容
6 | 阳江市 | 阳春市 | 八甲 | 清湖 | 罗城至清湖公路 | 4 | 6 | 6.9 | 5 | 6 | 105 |  | 2017 | 2017 | 八甲镇府 | 吕义照
7 | 阳江市 | 阳春市 | 三甲 | 长沙 | 丰垌至长沙公路 | 3.5 | 4.5 | 5.9 | 4.5 | 5.5 | 90 |  | 2017 | 2017 | 三甲镇府 | 陆彬
8 | 阳江市 | 阳春市 | 三甲 | 大新 | 三甲至大新公路 | 4 | 5 | 6.7 | 5 | 6 | 100 | 54 | 2017 | 2017 | 三甲镇府 | 陆彬
9 | 阳江市 | 阳春市 | 三甲 | 古山 | 庞北至古山公路 | 4 | 5 | 3.8 | 5 | 6 | 57 |  | 2017 | 2017 | 三甲镇府 | 陆彬
10 | 阳江市 | 阳春市 | 三甲 | 丰垌 | 山坪至丰垌公路 | 3.5 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 5.5 | 102 |  | 2017 | 2017 | 三甲镇府 | 陆彬
11 | 阳江市 | 阳春市 | 三甲 | 大冲 | 新楼至大冲公路 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 60 |  | 2017 | 2017 | 三甲镇府 | 陆彬
12 | 阳江市 | 阳春市 | 三甲 | 岳冲 | 丰垌至岳冲公路 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 45 |  | 2017 | 2017 | 三甲镇府 | 陆彬
13 | 阳江市 | 阳春市 | 三甲 | 京冲 | 山坪至京冲公路 | 4 | 5 | 2.7 | 5 | 6 | 42 |  | 2017 | 2017 | 三甲镇府 | 陆彬
14 | 阳江市 | 阳春市 | 三甲 | 山口 | 古山至山口公路 | 3.5～4 | 4.5～5 | 6.9 | 4.5 | 5.5 | 102 |  | 2017 | 2017 | 三甲镇府 | 陆彬
15 | 阳江市 | 阳春市 | 三甲 | 庞西 | 大冲至庞西公路 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 63 |  | 2017 | 2017 | 三甲镇府 | 陆彬
16 | 阳江市 | 阳春市 | 三甲 | 庞北 | 庞垌至庞北公路 | 4 | 5 | 1.1 | 5 | 6 | 15 |  | 2017 | 2017 | 三甲镇府 | 陆彬
17 | 阳江市 | 阳春市 | 潭水 | 高尧 | 潭水至高尧公路 | 4 | 6 | 5.3 | 5 | 6 | 81 |  | 2017 | 2017 | 潭水镇府 | 廖声斌
18 | 阳江市 | 阳春市 | 潭水 | 尧垌 | 潭水至尧垌公路 | 4 | 6 | 3.4 | 5 | 6 | 51 |  | 2017 | 2017 | 潭水镇府 | 廖声斌
19 | 阳江市 | 阳春市 | 潭水 | 南湖 | 湖边至南湖公路 | 4 | 6 | 0.3 | 5 | 6 | 6 |  | 2017 | 2017 | 潭水镇府 | 廖声斌
20 | 阳江市 | 阳春市 | 潭水 | 湖边 | 荆山至湖边公路 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 6 | 51 |  | 2017 | 2017 | 潭水镇府 | 廖声斌
21 | 阳江市 | 阳春市 | 潭水 | 新河 | 凤来至新河公路 | 4～5 | 5.5～6 | 4.5 | 5 | 6 | 69 |  | 2017 | 2017 | 潭水镇府 | 廖声斌
22 | 阳江市 | 阳春市 | 河口 | 蝉石 | 河口至蝉石公路 | 4 | 6 | 5.1 | 5 | 6 | 75 |  | 2017 | 2017 | 河口镇府 | 吴 伟
23 | 阳江市 | 阳春市 | 河口 | 梅垌 | 河口至梅垌公路 | 3.5 | 4.5～5.5 | 5.9 | 4.5 | 5.5 | 87 |  | 2017 | 2017 | 河口镇府 | 吴 伟
24 | 阳江市 | 阳春市 | 河口 | 黄强 | 蝉石至黄强公路 | 4 | 6 | 3.4 | 5 | 6 | 51 |  | 2017 | 2017 | 河口镇府 | 吴 伟
25 | 阳江市 | 阳春市 | 永宁 | 沙田 | 永宁至沙田公路 | 3.5 | 4.5～5 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 63 | 34 | 2017 | 2017 | 永宁镇府 | 江海锋
26 | 阳江市 | 阳春市 | 永宁 | 铁垌 | 三岸至铁垌公路 | 4 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 75 |  | 2017 | 2017 | 永宁镇府 | 江海锋
27 | 阳江市 | 阳春市 | 永宁 | 造和 | 造和村委会公路 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 67 |  | 2017 | 2017 | 永宁镇府 | 江海锋
28 | 阳江市 | 阳春市 | 永宁 | 双底 | 铁垌至双底公路 | 3.5 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 5.5 | 84 |  | 2017 | 2017 | 永宁镇府 | 江海锋
29 | 阳江市 | 阳春市 | 永宁 | 湖垌 | 新江至湖垌公路 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 5.5 | 9 |  | 2017 | 2017 | 永宁镇府 | 江海锋
30 | 阳江市 | 阳春市 | 永宁 | 坡楼 | 那陈至坡楼公路 | 4 | 5 | 1.9 | 5 | 6 | 27 |  | 2017 | 2017 | 永宁镇府 | 江海锋
31 | 阳江市 | 阳春市 | 永宁 | 新江 | 沙田至新江公路 | 3.5 | 4.5 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 39 |  | 2017 | 2017 | 永宁镇府 | 江海锋
32 | 阳江市 | 阳春市 | 永宁 | 马山 | 沙坪至马山公路 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 21 |  | 2017 | 2017 | 永宁镇府 | 江海锋
33 | 阳江市 | 阳春市 | 永宁 | 横垌 | 铁垌至横垌公路 | 3.5 | 4.5 | 7.2 | 4.5 | 5.5 | 108 |  | 2017 | 2017 | 永宁镇府 | 江海锋
34 | 阳江市 | 阳春市 | 永宁 | 信蓬 | 信蓬村委会公路 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 75 |  | 2017 | 2017 | 永宁镇府 | 江海锋
35 | 阳江市 | 阳春市 | 永宁 | 那陈 | 高寨至那陈公路 | 4 | 5 | 1.1 | 5 | 6 | 16 |  | 2017 | 2017 | 永宁镇府 | 江海锋
36 | 阳江市 | 阳春市 | 永宁 | 棠梨 | 庙龙至棠梨公路 | 3.5 | 4.5 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 51 |  | 2017 | 2017 | 永宁镇府 | 江海锋
37 | 阳江市 | 阳春市 | 永宁 | 沙坪 | 湖垌至沙坪公路 | 3.5 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 5.5 | 24 |  | 2017 | 2017 | 永宁镇府 | 江海锋
38 | 阳江市 | 阳春市 | 永宁 | 高寨 | 三岸至高寨公路 | 4 | 5 | 3.3 | 5 | 6 | 48 |  | 2017 | 2017 | 永宁镇府 | 江海锋
39 | 阳江市 | 阳春市 | 合水 | 大垌水 | 合水至大垌水公路 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 63 | 34 | 2017 | 2017 | 合水镇府 | 严永钦
40 | 阳江市 | 阳春市 | 合水 | 瓦盎 | 合水至瓦盎公路 | 3.5～4 | 4.5～6 | 13.8 | 4.5 | 5.5 | 207 |  | 2017 | 2017 | 合水镇府 | 严永钦
41 | 阳江市 | 阳春市 | 陂面 | 联民 | 湾口至联民公路 | 4 | 6 | 2.8 | 5 | 6 | 42 | 22 | 2017 | 2017 | 陂面镇府 | 王承锋
42 | 阳江市 | 阳春市 | 陂面 | 大同 | 联民至大同公路 | 3.5～4 | 4.5～6 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 39 |  | 2017 | 2017 | 陂面镇府 | 王承锋
43 | 阳江市 | 阳春市 | 河朗 | 石忽 | 三洞至石忽公路 | 3.5～4 | 4.5～5 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 63 |  | 2017 | 2017 | 河朗镇府 | 刘 创
44 | 阳江市 | 阳春市 | 河朗 | 云帘 | 大竹至云帘公路 | 3.5～4 | 4.5～5 | 11.9 | 4.5 | 5.5 | 177 |  | 2017 | 2017 | 河朗镇府 | 刘 创
45 | 阳江市 | 阳春市 | 河朗 | 新阳 | 司马至新阳公路 | 3.5～4 | 4.5～5 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 57 |  | 2017 | 2017 | 河朗镇府 | 刘 创
46 | 阳江市 | 阳春市 | 河朗 | 大竹 | 凌霄至大竹公路 | 4 | 5 | 3.4 | 5 | 6 | 51 |  | 2017 | 2017 | 河朗镇府 | 刘 创
47 | 阳江市 | 阳春市 | 河朗 | 大塘 | 新竹至大塘公路 | 4 | 5 | 2.1 | 5 | 6 | 30 |  | 2017 | 2017 | 河朗镇府 | 刘 创
48 | 阳江市 | 阳春市 | 河朗 | 司马 | 阳三至司马公路 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 72 |  | 2017 | 2017 | 河朗镇府 | 刘 创
49 | 阳江市 | 阳春市 | 河朗 | 新竹 | 罗阳至新竹公路 | 4 | 5 | 3.6 | 5 | 6 | 54 |  | 2017 | 2017 | 河朗镇府 | 刘 创
50 | 阳江市 | 阳春市 | 松柏 | 大窝岗 | 大塘岗至大窝岗公路 | 4 | 6 | 1.9 | 5 | 6 | 28 |  | 2017 | 2017 | 松柏镇府 | 黄春李
51 | 阳江市 | 阳春市 | 松柏 | 北河 | 松竹至北河公路 | 3.5～4 | 4.5～6.5 | 9.4 | 4.5 | 5.5 | 141 |  | 2017 | 2017 | 松柏镇府 | 黄春李
52 | 阳江市 | 阳春市 | 松柏 | 石岗 | 横岗至石岗公路 | 4 | 5.5～6 | 7.6 | 5 | 6 | 114 |  | 2017 | 2017 | 松柏镇府 | 黄春李
53 | 阳江市 | 阳春市 | 松柏 | 沙朗 | 松柏至沙朗公路 | 4 | 6 | 5.3 | 5 | 6 | 78 |  | 2017 | 2017 | 松柏镇府 | 黄春李
54 | 阳江市 | 阳春市 | 松柏 | 松竹 | 松柏至松竹公路 | 4～5 | 6.5～7.5 | 4.9 | 5 | 6 | 72 |  | 2017 | 2017 | 松柏镇府 | 黄春李
55 | 阳江市 | 阳春市 | 松柏 | 云容 | 松竹至云容公路 | 3.5 | 5 | 6.2 | 4.5 | 5.5 | 93 |  | 2017 | 2017 | 松柏镇府 | 黄春李
56 | 阳江市 | 阳春市 | 松柏 | 双王 | 北河至双王公路 | 3.5 | 4.5～5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 60 |  | 2017 | 2017 | 松柏镇府 | 黄春李
57 | 阳江市 | 阳春市 | 石望 | 和民 | 竹步至和民公路 | 4 | 5.5 | 2.4 | 5 | 6 | 36 |  | 2017 | 2017 | 石望镇府 | 李勇昌
58 | 阳江市 | 阳春市 | 石望 | 中垌 | 石望至中垌交岗 | 4～5 | 5.5～6 | 16 | 5 | 6 | 240 |  | 2017 | 2017 | 石望镇府 | 李勇昌
清远市 | [7 empty] | 312.7 |  |  | 9186.2 | 83
1 | 清远市 | 清城区 | 飞来峡镇 | 文洞 | 高田至文洞 | 4 | 5 | 7 | 5.5 | 6.5 | 140 |  | 2017 | 2017 | 清城地方公路管理站 | 潘金沛
2 | 清远市 | 清城区 | 飞来峡镇 | 独树 | 江口至黄口 | 3.5 | 6.5 | 7 | 5.5 | 6.5 | 140 |  | 2017 | 2017 | 清城地方公路管理站 | 潘金沛
3 | 清远市 | 清城区 | 飞来峡镇 | 黄口 | 江口至黄口 | 3.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 120 |  | 2017 | 2017 | 清城地方公路管理站 | 潘金沛
4 | 清远市 | 清新区 | 浸潭镇 | 新寨 | 浸潭至新寨 | 3.5 | 4.5 | 1.6 | 4.5 | 5.5 | 48 |  | 2017 | 2017 | 清新区地方公路管理站 | 丘辉任
5 | 清远市 | 清新区 | 禾云镇 | 建中 | 沙河至建中 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 4.5 | 5.5 | 174 |  | 2017 | 2017 | 清新区地方公路管理站 | 丘辉任
6 | 清远市 | 清新区 | 禾云镇 | 办坑 | 新洲至湴坑 | 3.5 | 4.5 | 2.7 | 4.5 | 5.5 | 81 |  | 2017 | 2017 | 清新区地方公路管理站 | 丘辉任
7 | 清远市 | 清新区 | 禾云镇 | 新莲 | 新洲至新莲 | 3.5 | 4.5 | 2.2 | 4.5 | 5.5 | 66 |  | 2017 | 2017 | 清新区地方公路管理站 | 丘辉任
8 | 清远市 | 清新区 | 禾云镇 | 新平 | 新塘至新平 | 3.5 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 5.5 | 24 |  | 2017 | 2017 | 清新区地方公路管理站 | 丘辉任
9 | 清远市 | 清新区 | 龙颈镇 | 河东 | 南星至大新 | 3.5 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 18 |  | 2017 | 2017 | 清新区地方公路管理站 | 丘辉任
10 | 清远市 | 清新区 | 龙颈镇 | 回新 | 南冲至回新 | 3.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 5.5 | 60 |  | 2017 | 2017 | 清新区地方公路管理站 | 丘辉任
11 | 清远市 | 清新区 | 龙颈镇 | 黄岗 | 石坎至黄岗 | 3.5 | 4.5 | 1.4 | 4.5 | 5.5 | 42 |  | 2017 | 2017 | 清新区地方公路管理站 | 丘辉任
12 | 清远市 | 佛冈县 | 龙山镇 | 良塘 | 湖咀-良塘 | 3.5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 60 |  | 2017 | 2017 | 县交通运输局 | 张少敏
13 | 清远市 | 阳山县 | 秤架镇 | 漏水坪村委会 | 蒋家岸--岭头田Y953441823(0-12.87) | 3.5 | 6.5 | 12.9 | 5 | 6.5 | 386.1 |  | 2017 | 2017 | 秤架乡人民政府 | 陈锦华
14 | 清远市 | 阳山县 | 秤架镇 | 东坑村委会 | 黄屋--东坑Y954441823(24.3-33.23) | 3.5 | 6.5 | 8.9 | 5 | 6.5 | 267.9 |  | 2017 | 2017 | 秤架乡人民政府 | 陈锦华
15 | 清远市 | 阳山县 | 秤架镇 | 五元村委会 | G323线-五元YB03441823(0-12.93) | 3.5 | 6 | 12.9 | 5 | 6.5 | 387.9 |  | 2017 | 2017 | 秤架乡人民政府 | 陈锦华
16 | 清远市 | 阳山县 | 秤架镇 | 炉田村委会 | 横浪桥--炉田Y9554441823(0-4.66) | 3.5 | 6.5 | 4.7 | 5 | 6.5 | 139.8 |  | 2017 | 2017 | 秤架乡人民政府 | 陈锦华
17 | 清远市 | 阳山县 | 黄坌镇 | 大坪村 | 黄屋-东坑 Y954441823(0-7) | 3.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | 210 |  | 2017 | 2017 | 黄坌镇人民政府 | 林志坚
18 | 清远市 | 阳山县 | 江英镇 | 三联村委会 | 江英大桥--六冲Y884441823(0-6.07) | 3.5 | 4.5 | 6.1 | 5 | 6 | 182.1 |  | 2017 | 2017 | 江英镇人民政府 | 黄满城
19 | 清远市 | 阳山县 | 江英镇 | 荣岗村委会 | 江英大桥--六冲Y884441823(6.07-9.84) | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 5 | 6 | 113.1 |  | 2017 | 2017 | 江英镇人民政府 | 黄满城
20 | 清远市 | 阳山县 | 江英镇 | 大塘坪村委会 | 江英大桥--六冲Y884441823(9.84-20.95) | 3.5 | 4.5 | 11.1 | 5 | 6 | 333.3 |  | 2017 | 2017 | 江英镇人民政府 | 黄满城
21 | 清远市 | 阳山县 | 江英镇 | 田心村委会 | 岩洞--水迳Y885441823(0-5.54) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 6 | 166.2 |  | 2017 | 2017 | 江英镇人民政府 | 黄满城
22 | 清远市 | 阳山县 | 江英镇 | 岩洞村委会 | 江英－茶场Y880441823(0-7.3) | 3.5 | 6.5 | 7.3 | 5 | 6 | 219 |  | 2017 | 2017 | 江英镇人民政府 | 黄满城
23 | 清远市 | 阳山县 | 江英镇 | 上坪村委会 | 宫花－邓公Y888441823(0-5.09) | 3.5 | 4.5 | 5.1 | 5 | 6 | 152.7 |  | 2017 | 2017 | 江英镇人民政府 | 黄满城
24 | 清远市 | 阳山县 | 江英镇 | 宫花村委会 | 田心－宫花Y890441823(0-4.17) | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 5 | 6 | 125.1 |  | 2017 | 2017 | 江英镇人民政府 | 黄满城
25 | 清远市 | 阳山县 | 江英镇 | 立夏村委会 | 宫花－下劳YA144441823(0-1.58) | 3.5 | 4.5 | 1.6 | 5 | 6 | 47.4 |  | 2017 | 2017 | 江英镇人民政府 | 黄满城
26 | 清远市 | 阳山县 | 江英镇 | 龙家村委会 | 黄泥塘－龙家Y886441823(0-2.68) | 3.5 | 4.5 | 2.7 | 5 | 6 | 80.4 |  | 2017 | 2017 | 江英镇人民政府 | 黄满城
27 | 清远市 | 阳山县 | 江英镇 | 坑边村委会 | 茶场--佛仔罗Y881441823(0-8.12) | 3.5 | 4.5 | 8.1 | 5 | 6 | 243.6 |  | 2017 | 2017 | 江英镇人民政府 | 黄满城
28 | 清远市 | 阳山县 | 黎埠镇 | 水井村委会 | 南水公路天塘坪至白芒Y977441823 | 3.5 | 6.5 | 5.4 | 5 | 6.5 | 160.5 |  | 2017 | 2017 | 黎埠镇人民政府 | 曹贝宁
29 | 清远市 | 阳山县 | 黎埠镇 | 水井村委会 | 南村至芙蓉坳Y928441823 | 3.5 | 6.5 | 2.2 | 5 | 6.5 | 64.5 |  | 2017 | 2017 | 黎埠镇人民政府 | 曹贝宁
30 | 清远市 | 阳山县 | 黎埠镇 | 六古村委会 | 均安—六古Y923441823 | 3.5 | 4 | 5.5 | 5 | 6.5 | 164.1 |  | 2017 | 2017 | 黎埠镇人民政府 | 曹贝宁
31 | 清远市 | 阳山县 | 黎埠镇 | 水井村委会 | 水井村Y977村道至大围自然村C658441823 | 3.5 | 6.5 | 1 | 5 | 6.5 | 30 |  | 2017 | 2017 | 黎埠镇人民政府 | 曹贝宁
32 | 清远市 | 阳山县 | 岭背镇 | 马落桥村委会 | 犁头--深塘Y9454441823(0-5.95) | 3.5 | 6.5 | 6 | 5 | 6.5 | 178.5 |  | 2017 | 2017 | 岭背镇人民政府 | 简泽星
33 | 清远市 | 阳山县 | 岭背镇 | 大册洞村委会 | 岭背--大山Y948441823(0-7) | 3.5 | 6.5 | 7 | 5 | 6.5 | 210 |  | 2017 | 2017 | 岭背镇人民政府 | 简泽星
34 | 清远市 | 阳山县 | 七拱镇 | 西路村委会 | S260芙蓉路口至西路村Y902441823(0.00-7.12） | 3.5 | 6.5 | 7.1 | 4.5 | 5.5 | 213.6 |  | 2017 | 2017 | 七拱镇人民政府 | 蓝涛
35 | 清远市 | 阳山县 | 七拱镇 | 合上村委会 | S260芙蓉路口至合上村Y902441823(7.12）-11.2） | 3.5 | 6.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 123 |  | 2017 | 2017 | 七拱镇人民政府 | 蓝涛
36 | 清远市 | 阳山县 | 小江镇 | 坦塘村 | 塘楼-坦塘Y933441823(0-6.25) | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 195.6 |  | 2017 | 2017 | 小江镇人民政府 | 邓智阳
37 | 清远市 | 连州市 | 保安 | 湾村 | 田大线 | 4 | 4.5 | 2 | 4.5 | 6 | 40 |  | 2017 | 2017 | 保安镇人民政府 | 黄国欣
38 | 清远市 | 连州市 | 保安 | 麻北 | S346线–白沙口 | 4 | 4.5 | 1.1 | 4.5 | 6 | 22 |  | 2017 | 2017 | 保安镇人民政府 | 黄国欣
39 | 清远市 | 连州市 | 保安 | 万家 | 麻步–万家 | 4 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 6 | 12 |  | 2017 | 2017 | 保安镇人民政府 | 黄国欣
40 | 清远市 | 连州市 | 星子 | 上庄 | 星子–上庄 | 4 | 4.5 | 2.1 | 6.5 | 7 | 46.2 |  | 2017 | 2017 | 星子镇人民政府 | 刘石成
41 | 清远市 | 连州市 | 大路边 | 大坳 | 打马线 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 100 | 41 | 2016 | 2017 | 大路边镇人民政府 | 欧阳俊杰
42 | 清远市 | 连州市 | 丰阳 | 新立 | 麻黄线 | 4 | 4.5 | 2.2 | 4.5 | 5.5 | 44 |  | 2017 | 2017 | 丰阳镇人民政府 | 陈义华
43 | 清远市 | 连州市 | 九陂 | 联一 | Y545线（垃圾场路口）–联一 | 4 | 4.5 | 3 | 5 | 6 | 66 |  | 2017 | 2017 | 九陂镇人民政府 | 潘康喜
44 | 清远市 | 连州市 | 龙坪 | 东村 | 龙坪–扬塘 | 6-4 | 7.5-4.5 | 5.6 | 4.5 | 5.5 | 112 |  | 2017 | 2017 | 龙坪镇人民政府 | 黄国辉
45 | 清远市 | 连州市 | 龙坪 | 凤凰 | 横冲—上带 | 4 | 4.5 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 68 |  | 2017 | 2017 | 龙坪镇人民政府 | 黄国辉
46 | 清远市 | 连州市 | 龙坪 | 沙坳 | 流鲁线 | 4 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 110 |  | 2017 | 2017 | 龙坪镇人民政府 | 黄国辉
47 | 清远市 | 连州市 | 龙坪 | 石桥 | 朝天–松山脚林场 | 4 | 4.5 | 6.9 | 4.5 | 5.5 | 138 |  | 2017 | 2017 | 龙坪镇人民政府 | 黄国辉
48 | 清远市 | 连州市 | 龙坪 | 太坪 | 流鲁线 | 4 | 4.5 | 1.8 | 4.5 | 5.5 | 36 |  | 2017 | 2017 | 龙坪镇人民政府 | 黄国辉
49 | 清远市 | 连州市 | 龙坪 | 元壁 | 龙坪水泥厂—元壁 | 6-4 | 7.5-4.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 312 |  | 2017 | 2017 | 龙坪镇人民政府 | 黄国辉
50 | 清远市 | 连州市 | 龙坪 | 袁屋 | 丘袁线 | 4 | 4.5 | 2.7 | 4.5 | 5.5 | 54 |  | 2017 | 2017 | 龙坪镇人民政府 | 黄国辉
51 | 清远市 | 连州市 | 三水 | 新八 | Y714线（新八段） | 4 | 4.5 | 5.4 | 6 | 6.5 | 216 |  | 2017 | 2017 | 三水乡人民政府 | 吴飘扬
52 | 清远市 | 连州市 | 西江 | 铁坑 | 大龙线–铁坑 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 170.5 | 42 | 2017 | 2017 | 西江镇人民政府 | 黄美强
53 | 清远市 | 连州市 | 瑶安 | 新九 | 大营–新九 | 4 | 4.5 | 19.2 | 4.5 | 5.5 | 864 |  | 2015 | 2017 | 瑶安乡人民政府 | 何志强
54 | 清远市 | 连南县 | 三排 | 横坑 | Y755线横坑至官坑 | 3.5 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 5.5 | 182.3 |  | 2017 | 2017 | 连南县交通运输局 | 张永城
55 | 清远市 | 连南县 | 三排 | 百斤洞 | Y709线南岗至百斤洞 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 120 |  | 2017 | 2017 | 连南县交通运输局 | 张永城
56 | 清远市 | 连南县 | 香坪 | 七星 | Y752线香坪至七星 | 3.5 | 4.5 | 7.1 | 4.5 | 5.5 | 213.8 |  | 2017 | 2017 | 连南县交通运输局 | 张永城
57 | 清远市 | 连南县 | 香坪 | 排肚 | Y697线盘石至排肚 | 3.5 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 5.5 | 202 |  | 2017 | 2017 | 连南县交通运输局 | 张永城
58 | 清远市 | 连南县 | 涡水 | 瑶龙 | Y696线涡水至六联 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 150 |  | 2017 | 2017 | 连南县交通运输局 | 张永城
59 | 清远市 | 连南县 | 涡水 | 六联 | Y696线涡水至六联 | 3.5 | 4.5 | 11 | 4.5 | 5.5 | 330 |  | 2017 | 2017 | 连南县交通运输局 | 张永城
60 | 清远市 | 连南县 | 涡水 | 马头冲 | Y749线涡水至马头冲 | 3.5 | 4.5 | 9 | 4.5 | 5.5 | 210 |  | 2017 | 2017 | 连南县交通运输局 | 张永城
潮州市 | [7 empty] | 126.8 |  |  | 3972 | 0
1 | 潮州市 | 饶平县 | 联饶 | 光陇 | Y499高光线光陇路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 60 |  | 2017 | 2017 | 联饶镇政府 | 李焕顺
2 | 潮州市 | 饶平县 | 联饶 | 潮刘 | Y504林江线拓宽 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 77.2 |  | 2017 | 2017 | 联饶镇政府 | 李焕顺
3 | 潮州市 | 饶平县 | 联饶 | 古笃 | 古笃路段拓宽（Y506，Y512） | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 60 |  | 2017 | 2017 | 联饶镇政府 | 李焕顺
4 | 潮州市 | 饶平县 | 联饶 | 新寮 | Y505线拓宽 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 110.9 |  | 2017 | 2017 | 联饶镇政府 | 李焕顺
5 | 潮州市 | 饶平县 | 樟溪 | 英粉 | Y490线拓宽 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 60.3 |  | 2017 | 2017 | 樟溪镇政府 | 郑跃辉
6 | 潮州市 | 饶平县 | 樟溪 | 内庵 | 内庵路段拓宽(Y651,Y654) | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 80 |  | 2017 | 2017 | 樟溪镇政府 | 郑跃辉
7 | 潮州市 | 饶平县 | 樟溪 | 四罗 | Y508线四罗路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 50 |  | 2017 | 2017 | 樟溪镇政府 | 郑跃辉
8 | 潮州市 | 饶平县 | 樟溪 | 乌溪 | Y497线乌溪路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 1.9 | 4.5 | 5.5 | 40 |  | 2017 | 2017 | 樟溪镇政府 | 郑跃辉
9 | 潮州市 | 饶平县 | 樟溪 | 军寮 | Y495线军寮路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 60 |  | 2017 | 2017 | 樟溪镇政府 | 郑跃辉
10 | 潮州市 | 饶平县 | 樟溪 | 山斗 | Y489线山斗路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 5.5 | 40 |  | 2017 | 2017 | 樟溪镇政府 | 郑跃辉
11 | 潮州市 | 饶平县 | 樟溪 | 青岚 | Y495线青岚路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 10 | 4.5 | 5.5 | 300 |  | 2017 | 2017 | 樟溪镇政府 | 郑跃辉
12 | 潮州市 | 饶平县 | 樟溪 | 安溪 | 安溪路段拓宽（Y486，Y652） | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 150 |  | 2017 | 2017 | 樟溪镇政府 | 郑跃辉
13 | 潮州市 | 饶平县 | 浮山 | 方饶 | Y470线方饶路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 5.5 | 50 |  | 2017 | 2017 | 浮山镇政府 | 郑斌源
14 | 潮州市 | 饶平县 | 浮山 | 玉田 | 玉田路段拓宽（Y467） | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 45 |  | 2017 | 2017 | 浮山镇政府 | 郑斌源
15 | 潮州市 | 饶平县 | 浮山 | 大坑 | Y468线方饶路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 80 |  | 2017 | 2017 | 浮山镇政府 | 郑斌源
16 | 潮州市 | 饶平县 | 浮山 | 石壁 | 石壁路段拓宽（Y471,Y467） | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 4.5 | 5.5 | 174 |  | 2017 | 2017 | 浮山镇政府 | 郑斌源
17 | 潮州市 | 饶平县 | 浮山 | 灯塔 | 灯塔路段拓宽（C661,C664） | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 120 |  | 2017 | 2017 | 浮山镇政府 | 郑斌源
18 | 潮州市 | 饶平县 | 汤溪 | 乐岛 | Y452半径至乐岛路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 5.5 | 102 |  | 2017 | 2017 | 汤溪镇政府 | 吴少东
19 | 潮州市 | 饶平县 | 汤溪 | 居豪 | Y427线居豪至青竹径路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 220 |  | 2017 | 2017 | 汤溪镇政府 | 吴少东
20 | 潮州市 | 饶平县 | 汤溪 | 青竹径 | Y427青竹径至大门坑路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 200 |  | 2017 | 2017 | 汤溪镇政府 | 吴少东
21 | 潮州市 | 饶平县 | 汤溪 | 大门坑 | Y450线大门坑路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 5.5 | 80 |  | 2017 | 2017 | 汤溪镇政府 | 吴少东
22 | 潮州市 | 饶平县 | 新圩 | 锦华 | Y478线锦华路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 77.2 |  | 2017 | 2017 | 新圩镇政府 | 郑壮森
23 | 潮州市 | 饶平县 | 新圩 | 南山 | Y481线南山路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 58.8 |  | 2017 | 2017 | 新圩镇政府 | 郑壮森
24 | 潮州市 | 饶平县 | 高堂 | 西林 | Y507线西林路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 90 |  | 2017 | 2017 | 高堂镇政府 | 张东雄
25 | 潮州市 | 饶平县 | 饶洋 | 上山 | 上山路段拓宽(Y408,Y565) | 3.5 | 4.5 | 10.3 | 4.5 | 5.5 | 618 |  | 2017 | 2017 | 饶洋镇政府 | 张振发
26 | 潮州市 | 饶平县 | 饶洋 | 八爪洋 | Y415线八瓜洋路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 1.3 | 4.5 | 5.5 | 26 |  | 2017 | 2017 | 饶洋镇政府 | 张振发
27 | 潮州市 | 饶平县 | 饶洋 | 安全 | Y413线安全路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | 4.5 | 5.5 | 56.9 |  | 2017 | 2017 | 饶洋镇政府 | 张振发
28 | 潮州市 | 饶平县 | 新丰 | 新山场 | Y419线新山场路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 7.7 | 4.5 | 5.5 | 462.7 |  | 2017 | 2017 | 新丰镇政府 | 游文明
29 | 潮州市 | 饶平县 | 浮滨 | 黄正 | Y486线黄正路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 258 |  | 2017 | 2017 | 浮滨镇政府 | 陈小令
30 | 潮州市 | 潮安县 | 万峰林场 | 曾厝 | Z918线曾厝村道拓宽 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 120 |  | 2017 | 2017 | 万峰林场
31 | 潮州市 | 潮安县 | 万峰林场 | 冬瓜坪 | Y218线冬瓜坪段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 5.5 | 10 |  | 2017 | 2017 | 万峰林场
32 | 潮州市 | 潮安县 | 万峰林场 | 径仔 | Y218线径仔段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 1.2 | 4.5 | 5.5 | 35 |  | 2017 | 2017 | 万峰林场
揭阳市 | [7 empty] | 17.6 |  |  | 708 | 0
1 | 揭阳市 | 惠来县 | 神泉 | 金东 | Ｙ152金东村段窄路拓宽改造工程 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 210 |  | 2017 | 2017 | 金东村委会 | 许木坤
2 | 揭阳市 | 惠来县 | 神泉 | 华埔 | Ｙ152华埔村段窄路拓宽改造工程 | 3.5 | 4.5 | 2 | 5.5 | 6.5 | 120 |  | 2017 | 2017 | 华埔村委会 | 陈庆熙
3 | 揭阳市 | 惠来县 | 溪西 | 溪南 | Ｙ194溪南线窄路拓宽改造工程 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 220 |  | 2017 | 2017 | 溪南村委会 | 陈丙寅
4 | 揭阳市 | 普宁市 | 梅林 | 犁头凸 | Y441大犁线 | 4 | 5 | 2.9 | 4.5 | 5.5 | 65 |  | 2017 | 2017 | 梅林镇 | 官娘荣
5 | 揭阳市 | 普宁市 | 里湖 | 白水再 | Y390古宅线 | 3.5-4.0 | 4.0-5.0 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 93 |  | 2017 | 2017 | 里湖镇 | 杨才奋
云浮市 | [7 empty] | 163.1 |  |  | 2496 | 0
1 | 云浮市 | 郁南县 | 河口 | 油麻坑 | 河口寨-油麻坑 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 58.5 |  | 2017 | 2017 | 河口镇政府 | 卢锦航
2 | 云浮市 | 郁南县 | 南江口 | 黄岗 | 古蓬-黄岗 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 58.5 |  | 2017 | 2017 | 南江口镇政府 | 林少华
3 | 云浮市 | 郁南县 | 南江口 | 深湾 | 石基-深湾 | 3.5 | 6 | 3 | 4.5 | 6 | 39 |  | 2017 | 2017 | 南江口镇政府 | 林少华
4 | 云浮市 | 郁南县 | 历洞 | 水源 | 历洞-水源 | 4 | 5 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 68.9 |  | 2017 | 2017 | 历洞镇政府 | 肖承宾
5 | 云浮市 | 郁南县 | 历洞 | 中和 | 沙木-中抱 | 3.5 | 4.5 | 7.2 | 4.5 | 5.5 | 93.6 |  | 2017 | 2017 | 历洞镇政府 | 肖承宾
6 | 云浮市 | 郁南县 | 通门 | 荷木 | 鸡林-荷木 | 3.5 | 5 | 8.3 | 4.5 | 5.5 | 107.9 |  | 2017 | 2017 | 通门镇政府 | 黄平
7 | 云浮市 | 郁南县 | 千官 | 金版 | 千官-林蓬 | 4 | 6 | 6.4 | 4.5 | 6 | 83.2 |  | 2017 | 2017 | 千官镇政府 | 梁建辉
8 | 云浮市 | 郁南县 | 建城 | 白天 | 建城-白天 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 49.4 |  | 2017 | 2017 | 建城镇政府 | 莫球兴
9 | 云浮市 | 郁南县 | 通门 | 冲台 | 沙龙-坝头; 大朗-知备细寨口 | 3.5 | 5/4.5 | 12.6 | 4.5 | 5.5 | 163.8 |  | 2017 | 2017 | 通门镇政府 | 黄平
10 | 云浮市 | 罗定市 | 华石 | 雅言 | 华石-苹塘道村 | 3.5 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 5.5 | 111 |  | 2017 | 2017 | 华石镇政府 | 黎莎
11 | 云浮市 | 罗定市 | 连州 | 高垌 | 平北-高坪 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 23.1 |  | 2017 | 2017 | 连州镇政府 | 郑辉亮
12 | 云浮市 | 罗定市 | 泗纶 | 杨绿 | 泗纶-分会 | 3.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 90 |  | 2017 | 2017 | 泗纶镇政府 | 林盛
13 | 云浮市 | 罗定市 | 泗纶 | 泗荣 | 垌利-铁陆 | 3.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 90 |  | 2017 | 2017 | 泗纶镇政府 | 林盛
14 | 云浮市 | 罗定市 | 泗纶 | 双坝 | 泗纶-双坝 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 56.6 |  | 2017 | 2017 | 泗纶镇政府 | 林盛
15 | 云浮市 | 罗定市 | 附城 | 天策 | 天策坑口-天策 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 100 |  | 2017 | 2017 | 附城街道办 | 周鸣
16 | 云浮市 | 罗定市 | 附城 | 木护 | 新乐-木护 | 3.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 150 |  | 2017 | 2017 | 附城街道办 | 周鸣
17 | 云浮市 | 罗定市 | 附城 | 四东、冲丽 | 新乐-四东 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 125 |  | 2017 | 2017 | 附城街道办 | 周鸣
18 | 云浮市 | 罗定市 | 榃滨 | 高竹 | 林滨-高竹 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 45 |  | 2017 | 2017 | 榃滨镇政府 | 蓝美
19 | 云浮市 | 罗定市 | 榃滨 | 永坑 | 迳口-永坑 | 3.5 | 4.5 | 2.1 | 4.5 | 5.5 | 31.5 |  | 2017 | 2017 | 榃滨镇政府 | 蓝美
20 | 云浮市 | 罗定市 | 榃滨 | 潮岭 | 和秆朗-潮岭 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 45 |  | 2017 | 2017 | 榃滨镇政府 | 蓝美
21 | 云浮市 | 罗定市 | 罗镜 | 龙星、龙岩、步贺 | 镜东-步贺 | 3.5 | 4.5 | 11 | 4.5 | 5.5 | 165 |  | 2017 | 2017 | 罗镜镇政府 | 朱志能
22 | 云浮市 | 罗定市 | 华石 | 莫村、双豆 | 雅言-大未 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 67.5 |  | 2017 | 2017 | 华石镇政府 | 黎莎
23 | 云浮市 | 罗定市 | 金鸡 | 坪塘 | 金鸡-坪塘 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 75 |  | 2017 | 2017 | 金鸡镇政府 | 张东雄
24 | 云浮市 | 罗定市 | 金鸡 | 大垌 | 金鸡圩-牛辣村 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 37.5 |  | 2017 | 2017 | 金鸡镇政府 | 张东雄
25 | 云浮市 | 罗定市 | 朗塘 | 红星 | 两塘-禾杆塘 | 3.5 | 4.5 | 2.2 | 4.5 | 5.5 | 33 |  | 2017 | 2017 | 朗塘镇政府 | 张金海
26 | 云浮市 | 罗定市 | 朗塘 | 朗南 | 大围-两南 | 3.5 | 4.5 | 1.8 | 4.5 | 5.5 | 27 |  | 2017 | 2017 | 朗塘镇政府 | 张金海
27 | 云浮市 | 罗定市 | 苹塘 | 澳塘 | 苹塘圩-华石圩 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 63 |  | 2017 | 2017 | 苹塘镇政府 | 黄成章
28 | 云浮市 | 罗定市 | 苹塘 | 大虾 | 龙吉-大虾 | 3.5 | 4.5 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 39 |  | 2017 | 2017 | 苹塘镇政府 | 黄成章
29 | 云浮市 | 罗定市 | 苹塘 | 桐油 | 苹塘-梳底 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 58.5 |  | 2017 | 2017 | 苹塘镇政府 | 黄成章
30 | 云浮市 | 罗定市 | 围底 | 陀冲、秋风 | 围底圩-黄牛木 | 3.5 | 4.5 | 10.7 | 4.5 | 5.5 | 160.5 |  | 2017 | 2017 | 围底镇政府 | 邱立新
31 | 云浮市 | 罗定市 | 围底 | 寻贤 | 围底-五路塘 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 37.5 |  | 2017 | 2017 | 围底镇政府 | 邱立新
32 | 云浮市 | 罗定市 | 围底 | 三社 | 潭北村委-围底旧桥头 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 45 |  | 2017 | 2017 | 围底镇政府 | 邱立新
33 | 云浮市 | 罗定市 | 罗平 | 罗周围 | 罗平-罗周围 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 67.5 |  | 2017 | 2017 | 罗平镇政府 | 沓世朗
34 | 云浮市 | 罗定市 | 罗平 | 围头 | 山田村-围头 | 3.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 5.5 | 30 |  | 2017 | 2017 | 罗平镇政府 | 沓世朗

## 2018年
2018年未通客车行政村窄路基路面公路拓宽改造项目建设计划表
序号 | 地市 | 县(区、市) | 乡镇 | 行政村 | 项目名称 | 公路现状 |  | 窄路基路面拓宽改造方案 |  |  | 总投资 (万元) | 省已安排投资 (万元) | 计划 开工年 | 计划 完工年 | 责任 单位 | 责任人 | 备注
[6 empty] | 路面宽度（米） | 路基宽度（米） | 改造里程（公里） | 路面宽度（米） | 路基宽度（米）
全省合计 | [7 empty] | 3381.4 |  |  | 159042.9 | 332
韶关市 | [7 empty] | 421.4 |  |  | 18785.2 | 132
1 | 韶关市 | 南雄市 | 百顺 | 邓洞 | Y424富岭至邓洞 | 3.5 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 5.5 | 217.6 |  | 2018 | 2018 | 百顺镇政府 | 高春花
2 | 韶关市 | 南雄市 | 南亩 | 长洞 | Y503南亩至长洞 | 3.5 | 4.5 | 7.3 | 4.5 | 5.5 | 233.6 |  | 2018 | 2018 | 南亩镇政府 | 赖建志
3 | 韶关市 | 南雄市 | 南亩 | 中寺 | Y503南亩至中寺 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 124.8 |  | 2018 | 2018 | 南亩镇政府 | 赖建志
4 | 韶关市 | 南雄市 | 南亩 | 岭下 | Y503南亩至岭下 | 3.5 | 4.5 | 2.9 | 4.5 | 5.5 | 92.8 |  | 2018 | 2018 | 南亩镇政府 | 赖建志
5 | 韶关市 | 南雄市 | 南亩 | 水塘 | Y525中坳至水塘 | 3.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 5.5 | 64 |  | 2018 | 2018 | 南亩镇政府 | 赖建志
6 | 韶关市 | 南雄市 | 江头 | 大汉 | Y488江头至大汉 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 121.6 |  | 2018 | 2018 | 江头镇政府 | 钟爱莲
7 | 韶关市 | 南雄市 | 江头 | 南浦 | Y488江头至南浦 | 3.5 | 4.5 | 14 | 4.5 | 5.5 | 448 |  | 2018 | 2018 | 江头镇政府 | 钟爱莲
8 | 韶关市 | 南雄市 | 江头 | 武岭 | Y491坳子头至武岭三联 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 140.8 |  | 2018 | 2018 | 江头镇政府 | 钟爱莲
9 | 韶关市 | 南雄市 | 珠玑 | 上嵩 | Y411珠玑至上嵩 | 3.5 | 4.5 | 12.2 | 4.5 | 5.5 | 390.4 |  | 2018 | 2018 | 珠玑镇政府 | 黄德忠
10 | 韶关市 | 南雄市 | 乌迳 | 龙迳 | Y471乌迳至龙迳 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 5.5 | 172.8 |  | 2018 | 2018 | 乌迳镇政府 | 黄得龙
11 | 韶关市 | 南雄市 | 乌迳 | 响联 | Y476新田至响联 | 3.5 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 102.4 |  | 2018 | 2018 | 乌迳镇政府 | 黄得龙
12 | 韶关市 | 南雄市 | 油山 | 黄地 | Y514石人咀至黄地 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 112 |  | 2018 | 2018 | 油山镇政府 | 钟小娟
13 | 韶关市 | 南雄市 | 油山 | 平林 | Y515鹅形至平林 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 144 |  | 2018 | 2018 | 油山镇政府 | 钟小娟
14 | 韶关市 | 乐昌市 | 大源 | 墩子、桥头 、湖洞 | y748沙罗坝-湖洞 | 4 | 5 | 20.7 | 4.5 | 5.5 | 725.9 |  | 2018 | 2018 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
15 | 韶关市 | 乐昌市 | 黄圃 | 东村 | y750东村-秀村 | 3.5 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 5.5 | 3.5 |  | 2018 | 2018 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
16 | 韶关市 | 乐昌市 | 黄圃 | 桃坪 | y751湾雷-桃坪 | 4 | 5 | 8.1 | 4.5 | 5.5 | 283.5 |  | 2018 | 2018 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
17 | 韶关市 | 乐昌市 | 黄圃 | 鱼池岭 | y749海棠岭-鱼池岭 | 4 | 5 | 1.6 | 4.5 | 5.5 | 56 |  | 2018 | 2018 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
18 | 韶关市 | 乐昌市 | 黄圃 | 紫溪 | y752甘棠镇-曹家 | 4 | 5 | 2.3 | 4.5 | 5.5 | 80.5 |  | 2018 | 2018 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
19 | 韶关市 | 乐昌市 | 梅花 | 大塘边 | y662梅花-大塘边 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 140 |  | 2018 | 2018 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
20 | 韶关市 | 乐昌市 | 庆云 | 下黄 | y770杨柳塘-螺丝岭 | 4 | 5 | 8.6 | 4.5 | 5.5 | 301 |  | 2018 | 2018 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
21 | 韶关市 | 乐昌市 | 三溪 | 大坪头 | y781三溪-大坪头 | 3.5 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 5.5 | 80.5 |  | 2018 | 2018 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
22 | 韶关市 | 乐昌市 | 三溪 | 神前岭 | y775石村-神前岭 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 157.5 |  | 2018 | 2018 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
23 | 韶关市 | 乐昌市 | 三溪 | 丫告岭 | y661三溪-丫告岭 | 4 | 5 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 108.5 |  | 2018 | 2018 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
24 | 韶关市 | 乐昌市 | 沙坪 | 柘洞 | y660茶头窝-柘洞 | 4 | 5 | 1 | 4.5 | 5.5 | 35 |  | 2018 | 2018 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
25 | 韶关市 | 乐昌市 | 五山 | 牛头洞 | y648五山-红山 | 4 | 5 | 12.6 | 4.5 | 5.5 | 441 |  | 2018 | 2018 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
26 | 韶关市 | 乐昌市 | 五山 | 坪田 | y643山溪-坪田 | 4 | 5 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 129.5 |  | 2018 | 2018 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
27 | 韶关市 | 乐昌市 | 秀水 | 大竹山 | Y656马鞍山-大竹山 | 4 | 5 | 0.5 | 4.5 | 5.5 | 17.5 |  | 2017 | 2018 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
28 | 韶关市 | 乐昌市 | 云岩 | 石冲 | y655草鞋岭-石冲 | 3.5 | 4.5 | 1.3 | 4.5 | 5.5 | 43.8 |  | 2017 | 2018 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
29 | 韶关市 | 乐昌市 | 云岩 | 祖岭 | y765云岩-祖岭 | 3.5 | 4.5 | 1.3 | 4.5 | 5.5 | 45.5 |  | 2017 | 2018 | 乐昌市交通运输局 | 朱长林
30 | 韶关市 | 浈江区 | 花坪 | 石屋 | Y355花坪-天堂村 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 209.6 |  | 2018 | 2018 | 花坪镇 | 唐孝坤
31 | 韶关市 | 浈江区 | 新韶 | 黄浪水 | Y162曙光化工厂-曹村 | 3.5 | 4.5 | 6.4 | 4.5 | 5.5 | 178.3 |  | 2018 | 2018 | 新韶镇 | 李建华
32 | 韶关市 | 曲江区 | 白土 | 由坪、龙皇洞 | 白土至龙皇洞(Y254) | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 5 | 5.5 | 650 | 49 | 2017 | 2018 | 韶关市曲江区交通运输局 | 张祥林
33 | 韶关市 | 曲江区 | 大塘 | 历山 | 火山至邓屋(Y332) | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 450 |  | 2017 | 2018 | 韶关市曲江区交通运输局 | 张祥林
34 | 韶关市 | 曲江区 | 枫湾 | 步村 | 枫湾至窝子(Y311) | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 352 | 28 | 2017 | 2018 | 韶关市曲江区交通运输局 | 张祥林
35 | 韶关市 | 曲江区 | 枫湾 | 大笋 | 枫湾至大笋(Y317) | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 5 | 5.5 | 440 | 55 | 2017 | 2018 | 韶关市曲江区交通运输局 | 张祥林
36 | 韶关市 | 曲江区 | 罗坑 | 新洞 | 罗坑至新洞(Y200) | 4 | 4.5 | 10.5 | 5 | 5.5 | 525 |  | 2017 | 2018 | 韶关市曲江区交通运输局 | 张祥林
37 | 韶关市 | 乳源县 | 必背 | 方洞 | Y938八七九-方洞公路 | 3.5 | 4 | 15.8 | 4.5 | 5 | 367 |  | 2018 | 2018 | 乳源县公路站 | 陈新强
38 | 韶关市 | 乳源县 | 必背 | 公坑 | Y933中心洞-公坑公路 | 3.5 | 4.5 | 15.1 |  |  | 351 |  | 2018 | 2018 | 乳源县公路站 | 陈新强
39 | 韶关市 | 乳源县 | 必背 | 横溪 | Y930横溪-板泉公路 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 5 | 87 |  | 2018 | 2018 | 乳源县公路站 | 陈新强
40 | 韶关市 | 乳源县 | 大桥 | 三元 | Y942三元-赖屋公路 | 3.5 | 4.5 | 1.9 | 4.5 | 5 | 44 |  | 2018 | 2018 | 乳源县公路站 | 陈新强
41 | 韶关市 | 乳源县 | 大桥 | 塘峰岩 | Y947三元-三源公路 | 3.5 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 5 | 156 |  | 2018 | 2018 | 乳源县公路站 | 陈新强
42 | 韶关市 | 乳源县 | 大桥 | 核桃山 | Y946天顶壳-核桃山公路 | 3.5 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 5 | 54 |  | 2018 | 2018 | 乳源县公路站 | 陈新强
43 | 韶关市 | 翁源县 | 江尾 | 径丰 | Y803 仙南至径丰 | 3.5 | 4.5 | 15.5 | 4.5 | 5.5 | 621.4 |  | 2018 | 2018 | 翁源县地方公路管理站 | 甘文华
44 | 韶关市 | 翁源县 | 江尾 | 黄洞 | Y791 红岭至黄洞 | 3.5 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 5.5 | 270.2 |  | 2018 | 2018 | 翁源县地方公路管理站 | 甘文华
45 | 韶关市 | 翁源县 | 江尾 | 东鹊 | Y789 红岭至东鹊 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 220.9 |  | 2018 | 2018 | 翁源县地方公路管理站 | 甘文华
46 | 韶关市 | 翁源县 | 新江 | 油溪 | Y779 民治至油溪 | 3.5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 5.5 | 321.7 |  | 2018 | 2018 | 翁源县地方公路管理站 | 甘文华
47 | 韶关市 | 翁源县 | 坝仔 | 金鸡 | Y703 鲁溪至白水寨 | 3.5 | 4.5 | 11.5 | 4.5 | 5.5 | 459 |  | 2018 | 2018 | 翁源县地方公路管理站 | 甘文华
48 | 韶关市 | 始兴县 | 顿岗 | 总村 | Y344寨头至总村 | 3.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 5.5 | 16 |  | 2018 | 2018 | 始兴县交通运输局 | 郭万新
49 | 韶关市 | 始兴县 | 隘子 | 坪丰 | Y389五一至坪丰 | 3.5 | 4.5 | 11.2 | 4.5 | 5.5 | 179.2 |  | 2017 | 2018 | 始兴县交通运输局 | 郭万新
50 | 韶关市 | 始兴县 | 隘子 | 冷洞 | Y383五星至冷洞 | 3.5 | 4.5 | 16 | 4.5 | 5.5 | 256 |  | 2017 | 2018 | 始兴县交通运输局 | 郭万新
51 | 韶关市 | 始兴县 | 澄江 | 方洞 | Y003马岗至方洞 | 3.5 | 4.5 | 11.6 | 4.5 | 5.5 | 185.6 |  | 2017 | 2018 | 始兴县交通运输局 | 郭万新
52 | 韶关市 | 始兴县 | 司前 | 黄沙、甘带 | Y372司前至甘带 | 3.5 | 4.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | 112 |  | 2018 | 2018 | 始兴县交通运输局 | 郭万新
53 | 韶关市 | 武江区 | 龙归 | 奇石、山前 | Y259线三口塘至山前段 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 372 |  | 2017 | 2018 | 龙归镇人民政府 | 钟爱民
54 | 韶关市 | 武江区 | 江湾 | 胡屋 | Y267线江湾至胡屋村委 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 6.5 | 720 |  | 2017 | 2018 | 江湾镇人民政府 | 邹锋
55 | 韶关市 | 新丰县 | 遥田镇 | 新群 | Y998线新群至黄竹塘公路 | 3.5 | 4.5 | 9.5 | 4.5 | 5.5 | 128 |  | 2017 | 2018 | 新丰县地方公路管理局 | 潘朝阳
56 | 韶关市 | 仁化县 | 长江 | 学堂坳 | 里周-学堂坳 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 6 | 7 | 283.9 |  | 2018 | 2018 | 仁化县地方公路管理站 | 李建 | Y516
57 | 韶关市 | 仁化县 | 红山 | 烟竹 | 高坪-西坑 | 3.5 | 4.5 | 7.3 | 6 | 7 | 619.4 |  | 2018 | 2018 | 仁化县地方公路管理站 | 李建 | Y500
58 | 韶关市 | 仁化县 | 扶溪 | 左龙 | 扶溪-左龙 | 3.5 | 4.5 | 13.8 | 5 | 6.5 | 1175.3 |  | 2018 | 2018 | 仁化县地方公路管理站 | 李建 | Y525
59 | 韶关市 | 仁化县 | 扶溪 | 蛇离 | 扶溪-麦岭 | 3.5 | 4.5 | 13.8 | 5 | 6.5 | 1174.4 |  | 2018 | 2018 | 仁化县地方公路管理站 | 李建 | Y526
60 | 韶关市 | 仁化县 | 扶溪 | 长坑 | 官波水-谢洞 | 3.5 | 4.5 | 9.3 | 5 | 6.5 | 786.3 |  | 2018 | 2018 | 仁化县地方公路管理站 | 李建 | Y524
61 | 韶关市 | 仁化县 | 红山 | 清迳 | 红山-清迳 | 3.5 | 4.5 | 8.6 | 5 | 6.5 | 728 |  | 2018 | 2018 | 仁化县地方公路管理站 | 李建 | Y501/Y008
62 | 韶关市 | 仁化县 | 红山 | 前洞 | 廊田-红山 | 3.5 | 4.5 | 8.8 | 5 | 6.5 | 744.8 |  | 2018 | 2018 | 仁化县地方公路管理站 | 李建 | Y643
63 | 韶关市 | 仁化县 | 红山 | 小楣水 | 兰桥-小楣水 | 3.5 | 4.5 | 6.3 | 5 | 6.5 | 533.2 |  | 2018 | 2018 | 仁化县地方公路管理站 | 李建 | Y602
湛江市 | [7 empty] | 75.5 |  |  | 5190.2 | 0
1 | 湛江市 | 雷州市 | 北和 | 标角 | 北和至标角 | 4 | 5 | 9.6 | 4.5 | 5.5 | 480 |  | 2017 | 2018 | 北和镇人民政府 | 颜树政
2 | 湛江市 | 雷州市 | 北和 | 南边黄 | 康港至南边黄 | 4 | 4.5 | 10 | 4.5 | 5.5 | 500 |  | 2017 | 2018 | 北和镇人民政府 | 颜树政
3 | 湛江市 | 雷州市 | 北和 | 盐庭 | 康港至盐庭 | 4 | 4.5 | 10 | 4.5 | 5.5 | 500 |  | 2017 | 2018 | 北和镇人民政府 | 颜树政
4 | 湛江市 | 雷州市 | 客路 | 本立 | 湖南村委会至本立 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 250 |  | 2017 | 2018 | 客路镇人民政府 | 饶环宇
5 | 湛江市 | 廉江市 | 塘蓬 | 矮车、彭岸 | 塘蓬镇Y825线省道S287至大垌桥段三级公路改造工程 | 4 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 1190 |  | 2017 | 2018 | 塘蓬镇人民政府 | 钟勇
6 | 湛江市 | 廉江市 | 塘蓬 | 坭浪 | 塘蓬镇Y824线南充小学至同留村委改造工程 | 4 | 6.5 | 10.1 | 4.5 | 6.5 | 708.5 |  | 2018 | 2018 | 塘蓬镇人民政府 | 钟勇
7 | 湛江市 | 廉江市 | 塘蓬 | 那榔 | 塘蓬镇Y828线下六社至那榔村改造工程 | 4 | 6.5 | 4.9 | 4.5 | 6.5 | 343.4 |  | 2018 | 2018 | 塘蓬镇人民政府 | 钟勇
8 | 湛江市 | 廉江市 | 吉水 | 良龙山 | 吉水镇Y936线吉水至良龙山改造工程 | 4 | 6.5 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 147.9 |  | 2018 | 2018 | 吉水镇人民政府 | 李旭
9 | 湛江市 | 廉江市 | 长山 | 谷邦 | 长山镇Y887线长山至那榔改造工程 | 4 | 6.5 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | 489.2 |  | 2018 | 2018 | 长山镇人民政府 | 黄喜
10 | 湛江市 | 廉江市 | 长山 | 凌禄、那凌 | 长山镇Y931线八队至横岭改造工程 | 4 | 6.5 | 7.1 | 4.5 | 6.5 | 498.3 |  | 2018 | 2018 | 长山镇人民政府 | 黄喜
11 | 湛江市 | 遂溪县 | 杨柑 | 苏屋 | Y601线红村至苏屋公路 | 3.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 6.5 | 83 |  | 2017 | 2018 | 遂溪县杨柑镇人民政府 | 罗明秋
肇庆市 | [7 empty] | 256 |  |  | 4407.8 | 0
1 | 肇庆市 | 封开县 | 河儿口 | 东光 | 沙子岭-坑尾 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 66 |  | 2018 | 2018 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
2 | 肇庆市 | 封开县 | 莲都 | 冷水 | 分守-冷水 | 3.5 | 4.5 | 12.8 | 4.5 | 5 | 153.6 |  | 2018 | 2018 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
3 | 肇庆市 | 封开县 | 莲都 | 云塘 | 大冲电站-云塘 | 3.5 | 4.5 | 13.5 | 4.5 | 5 | 162 |  | 2018 | 2018 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
4 | 肇庆市 | 封开县 | 大玉口 | 群胜 | 柏青-群胜 | 3.5 | 4.5 | 10.2 | 4.5 | 5 | 122.4 |  | 2018 | 2018 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
5 | 肇庆市 | 封开县 | 大玉口 | 官滩 | 大玉口-官滩 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 5 | 44.4 |  | 2018 | 2018 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
6 | 肇庆市 | 封开县 | 都平 | 清水 | 都平-清水 | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 5 | 102 |  | 2018 | 2018 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
7 | 肇庆市 | 封开县 | 都平 | 三洲 | 勿乃-横垌 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 4.5 | 5 | 74.4 |  | 2018 | 2018 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
8 | 肇庆市 | 封开县 | 白垢 | 寿山 | 白垢-寿山 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 4.5 | 5 | 68.4 |  | 2018 | 2018 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
9 | 肇庆市 | 封开县 | 白垢 | 新泽 | 桂坑-新泽 | 3.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5 | 72 |  | 2018 | 2018 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
10 | 肇庆市 | 封开县 | 江川 | 界首 | 江川-界首 | 3.5 | 4.5 | 16 | 4.5 | 5 | 192 |  | 2018 | 2018 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
11 | 肇庆市 | 封开县 | 渔涝 | 贺江 | 力马-古榄 | 3.5 | 4.5 | 12.5 | 4.5 | 5 | 150 |  | 2018 | 2018 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
12 | 肇庆市 | 封开县 | 南丰 | 利水 | 南丰-利民 | 3.5 | 4.5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 114 |  | 2018 | 2018 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
13 | 肇庆市 | 封开县 | 南丰 | 连岐 | 南丰-双下 | 3.5 | 4.5 | 12.3 | 4.5 | 5 | 147.6 |  | 2018 | 2018 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
14 | 肇庆市 | 封开县 | 长岗 | 榄迳 | 寺村-六水罗莫-小圩 | 3.5 | 4.5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 114 |  | 2018 | 2018 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
15 | 肇庆市 | 封开县 | 长岗 | 小圩 | 罗莫-小圩 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 48 |  | 2018 | 2018 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
16 | 肇庆市 | 封开县 | 罗董 | 思念 | 大垌-新丰 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 66 |  | 2018 | 2018 | 封开县交通运输局 | 苏凤燕
17 | 肇庆市 | 德庆县 | 官圩 | 金光 | 马圩至金光 | 3.5 | 4.5 | 5.9 | 4.5 | 5.5 | 83 |  | 2018 | 2018 | 德庆县交通运输局 | 莫永强
18 | 肇庆市 | 德庆县 | 九市 | 江尾 | 上村至江尾 | 3.5 | 4.5 | 2.9 | 4.5 | 5.5 | 36 |  | 2018 | 2018 | 德庆县交通运输局 | 莫永强
19 | 肇庆市 | 德庆县 | 高良 | 都洪 | 高良至都洪 | 4 | 5 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 38 |  | 2018 | 2018 | 德庆县交通运输局 | 莫永强
20 | 肇庆市 | 德庆县 | 高良 | 都合 | 都洪至都合 | 3.5 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 5.5 | 15 |  | 2018 | 2018 | 德庆县交通运输局 | 莫永强
21 | 肇庆市 | 德庆县 | 高良 | 沙水 | 旺埠至沙水 | 3.5 | 4.5 | 14.9 | 4.5 | 5.5 | 500 |  | 2018 | 2018 | 德庆县交通运输局 | 莫永强
22 | 肇庆市 | 德庆县 | 高良 | 五星 | 云利至五星 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 4.5 | 5.5 | 300 |  | 2018 | 2018 | 德庆县交通运输局 | 莫永强
23 | 肇庆市 | 四会市 | 贞山 | 大圳 | Y310邓村-大圳 | 3.5 | 4.5 | 2.7 | 4.5 | 5.5 | 79 |  | 2018 | 2018 | 四会市交通运输局 | 李文聪
24 | 肇庆市 | 四会市 | 贞山 | 龙麟 | Y307邓村-坑尾 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 4.5 | 5.5 | 155 |  | 2018 | 2018 | 四会市交通运输局 | 李文聪
25 | 肇庆市 | 四会市 | 黄田 | 西岸 | Y371金坑-迳塘村 | 3.5 | 5.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 112 |  | 2018 | 2018 | 四会市交通运输局 | 李文聪
26 | 肇庆市 | 四会市 | 黄田 | 万洞 | Y371金坑-迳塘村 | 3.5 | 5.5 | 1 | 4.5 | 5.5 | 35 |  | 2018 | 2018 | 四会市交通运输局 | 李文聪
27 | 肇庆市 | 四会市 | 黄田 | 黎崀 | Y371金坑-迳塘村 | 3.5 | 5.5 | 5.6 | 4.5 | 5.5 | 151 |  | 2018 | 2018 | 四会市交通运输局 | 李文聪
28 | 肇庆市 | 四会市 | 黄田 | 燕崀 | Y370石狗至白石咀 | 3.5 | 5.5 | 1.9 | 4.5 | 5.5 | 58 |  | 2018 | 2018 | 四会市交通运输局 | 李文聪
29 | 肇庆市 | 四会市 | 石狗 | 程村 | Y369石狗-程村 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 77 |  | 2018 | 2018 | 四会市交通运输局 | 李文聪
30 | 肇庆市 | 四会市 | 大沙 | 隆伏 | Y383五马岗-隆伏 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 5.5 | 136 |  | 2018 | 2018 | 四会市交通运输局 | 李文聪
31 | 肇庆市 | 四会市 | 大沙 | 江民 | Y338马房-江民 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 83 |  | 2018 | 2018 | 四会市交通运输局 | 李文聪
32 | 肇庆市 | 四会市 | 大沙 | 仁马 | Y343陈冲-富溪 | 3.5 | 4.5 | 9.5 | 4.5 | 5.5 | 239 |  | 2018 | 2018 | 四会市交通运输局 | 李文聪
33 | 肇庆市 | 四会市 | 大沙 | 安平 | Y340凤村-凤岗 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 5.5 | 119 |  | 2018 | 2018 | 四会市交通运输局 | 李文聪
34 | 肇庆市 | 高要区 | 活道 | 洚上 | Y200水口至上环砼路面拓宽工程 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 30 |  | 2017 | 2018 | 高要区交通运输局 | 何冠伟
35 | 肇庆市 | 高要区 | 河台 | 双保 | Y108西屯至云保砼路面拓宽工程 | 3 | 4 | 4.6 | 4 | 5 | 69 |  | 2018 | 2018 | 高要区交通运输局 | 何冠伟
36 | 肇庆市 | 广宁县 | 北市镇 | 新文村 | Y461同文-乌岷 | 3.5 | 4.5 | 14.2 | 4.5 | 5 | 213 |  | 2018 | 2018 | 广宁县交通运输局 | 程文坚
37 | 肇庆市 | 广宁县 | 江屯镇 | 带心村 | Y541石坳-西坑 | 3.5 | 4.5 | 6.6 | 4.5 | 5 | 98 |  | 2018 | 2018 | 广宁县交通运输局 | 程文坚
38 | 肇庆市 | 广宁县 | 江屯镇 | 明星村 | Y540石坳-明星 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 4.5 | 5 | 85 |  | 2018 | 2018 | 广宁县交通运输局 | 程文坚
江门市 | [7 empty] | 50.3 |  |  | 4130.2 | 0
1 | 江门市 | 恩平市 | 大田 | 白石 | 高龙至大坪段路面扩建工程 | 4 | 6 | 2.7 | 6 | 7.5 | 135 |  | 2018 | 2018 | 恩平市大田镇人民政府 | 张玉婷
2 | 江门市 | 恩平市 | 大槐 | 牛山 | 祥山路口至大板洞段路面扩建工程 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | 5.5 | 7 | 140 |  | 2018 | 2018 | 恩平市大槐镇人民政府 | 侯康平
3 | 江门市 | 恩平市 | 大槐 | 银水 | 石及至银水段路面扩建工程 | 3.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 225 |  | 2018 | 2018 | 恩平市大槐镇人民政府 | 侯康平
4 | 江门市 | 恩平市 | 大槐 | 佛良 | 元山仔至甘围下围段路面扩建工程 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7.5 | 100 |  | 2018 | 2018 | 恩平市大槐镇人民政府 | 侯康平
5 | 江门市 | 恩平市 | 大槐 | 塘冲 | 大槐顶至东安里段路面扩建工程 | 4 | 4.5 | 8 | 6 | 7.5 | 400 |  | 2018 | 2018 | 恩平市大槐镇人民政府 | 侯康平
6 | 江门市 | 恩平市 | 大槐 | 大朗 | 潮锦至福龙段路面扩建工程 | 3.5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 7 | 125 |  | 2018 | 2018 | 恩平市大槐镇人民政府 | 侯康平
7 | 江门市 | 恩平市 | 大槐 | 锦新 | 潭洞路口至那吉圩段路面扩建工程 | 4 | 6 | 2.5 | 6 | 7.5 | 125 |  | 2018 | 2018 | 恩平市大槐镇人民政府 | 侯康平
8 | 江门市 | 恩平市 | 那吉 | 大莲 | 潭洞路口至那吉圩段路面扩建工程 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7.5 | 200 |  | 2018 | 2018 | 恩平市那吉镇人民政府 | 吴悦峰
9 | 江门市 | 恩平市 | 沙湖 | 南平 | 平安至沙湖段路面扩建工程 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7.5 | 200 |  | 2017 | 2018 | 恩平市地方公路管理站 | 李山锋
10 | 江门市 | 恩平市 | 沙湖 | 伍边 | 杨桥至金贵段路面扩建工程 | 4 | 6 | 5.6 | 7 | 8.5 | 1895.2 |  | 2017 | 2018 | 恩平市地方公路管理站 | 李山锋
11 | 江门市 | 恩平市 | 君堂 | 潢步头 | 塘安至黄步头段路面扩建工程 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 5.5 | 7 | 205 |  | 2018 | 2018 | 恩平市君堂镇人民政府 | 余广洽
12 | 江门市 | 恩平市 | 君堂 | 太平 | 江洲水泥厂至泮朗路口段路面扩建工程 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 150 |  | 2018 | 2018 | 恩平市君堂镇人民政府 | 余广洽
13 | 江门市 | 恩平市 | 牛江 | 梨园 | 关老爷至老鼠山段路面扩建工程 | 4 | 5.5 | 2.3 | 6 | 7.5 | 115 |  | 2018 | 2018 | 恩平市牛江镇人民政府 | 梁活麟
14 | 江门市 | 恩平市 | 牛江 | 高联 | 高联至马龙塘段路面扩建工程 | 4 | 6 | 2.3 | 6 | 7.5 | 115 |  | 2018 | 2018 | 恩平市牛江镇人民政府 | 梁活麟
茂名市 | [7 empty] | 604.1 |  |  | 23851.7
1 | 茂名市 | 化州市 | 文楼 | 宝山 | 文双线至宝山 | 4 | 5 | 2.9 | 5 | 6 | 174 |  | 2018 | 2018 | 文楼镇政府 | 张贤彪
2 | 茂名市 | 化州市 | 平定 | 上双 | 播平线至上双 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 240 |  | 2018 | 2018 | 平定镇政府 | 邓砺锋
3 | 茂名市 | 化州市 | 平定 | 旺垌 | 蓬吴线至旺垌 | 4 | 5 | 3.2 | 5 | 6 | 192 |  | 2018 | 2018 | 平定镇政府 | 邓砺锋
4 | 茂名市 | 化州市 | 平定 | 积田 | 旺垌至积田 | 4 | 5 | 2.5 | 5 | 6 | 150 |  | 2018 | 2018 | 平定镇政府 | 邓砺锋
5 | 茂名市 | 化州市 | 平定 | 下双 | 播平线至下双 | 4 | 5 | 2.4 | 5 | 6 | 144 |  | 2018 | 2018 | 平定镇政府 | 邓砺锋
6 | 茂名市 | 化州市 | 平定 | 香山 | 东岸至香山 | 4 | 5 | 3.2 | 5 | 6 | 192 |  | 2018 | 2018 | 平定镇政府 | 邓砺锋
7 | 茂名市 | 化州市 | 平定 | 东岸 | 蓬吴线至东岸 | 4 | 5 | 1.7 | 5 | 6 | 102 |  | 2018 | 2018 | 平定镇政府 | 邓砺锋
8 | 茂名市 | 化州市 | 播扬 | 红山 | 书房屋至红山 | 4 | 5 | 2.7 | 6 | 7 | 162 |  | 2018 | 2018 | 播扬镇政府 | 王宝牡
9 | 茂名市 | 化州市 | 播扬 | 文龙 | 文水至文龙 | 4 | 5 | 3.5 | 6 | 7 | 210 |  | 2018 | 2018 | 播扬镇政府 | 王宝牡
10 | 茂名市 | 化州市 | 播扬 | 文水 | 播扬至文水 | 4 | 5 | 3.6 | 6 | 7 | 216 |  | 2018 | 2018 | 播扬镇政府 | 王宝牡
11 | 茂名市 | 化州市 | 播扬 | 江佩 | 播平线至江佩 | 4 | 5 | 5.8 | 6 | 7 | 348 |  | 2018 | 2018 | 播扬镇政府 | 王宝牡
12 | 茂名市 | 化州市 | 那务 | 水明 | 竹根园至水明 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5 | 6 | 240 |  | 2018 | 2018 | 那务镇政府 | 李园春
13 | 茂名市 | 化州市 | 那务 | 竹子 | 水明至竹子 | 3.5 | 4.5 | 2.4 | 5 | 6 | 144 |  | 2018 | 2018 | 那务镇政府 | 李园春
14 | 茂名市 | 化州市 | 那务 | 大坑 | 那冰至大坑 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 6 | 330 |  | 2018 | 2018 | 那务镇政府 | 李园春
15 | 茂名市 | 化州市 | 那务 | 高田 | 高坡至高田 | 3.5 | 4.5 | 1.3 | 5 | 6 | 78 |  | 2018 | 2018 | 那务镇政府 | 李园春
16 | 茂名市 | 化州市 | 那务 | 高坡 | 石化线至高坡 | 3.5 | 4.5 | 0.8 | 5 | 6 | 48 |  | 2018 | 2018 | 那务镇政府 | 李园春
17 | 茂名市 | 化州市 | 那务 | 上埌 | 壶垌至上浪 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | 5 | 6 | 168 |  | 2018 | 2018 | 那务镇政府 | 李园春
18 | 茂名市 | 化州市 | 合江 | 多竹化 | 合江至多竹化 | 4 | 5 | 4.4 | 5 | 6 | 264 |  | 2018 | 2018 | 合江镇政府 | 陈何生
19 | 茂名市 | 化州市 | 合江 | 大石头 | 高埗至大石头 | 3.5 | 4.5 | 6.6 | 5 | 6 | 396 |  | 2018 | 2018 | 合江镇政府 | 陈何生
20 | 茂名市 | 化州市 | 合江 | 塘口 | 蓬吴线至塘口 | 4 | 5 | 2.7 | 5 | 6 | 162 |  | 2018 | 2018 | 合江镇政府 | 陈何生
21 | 茂名市 | 化州市 | 合江 | 结社 | 石化线至结社 | 3.5 | 4.5 | 1.6 | 5 | 6 | 96 |  | 2018 | 2018 | 合江镇政府 | 陈何生
22 | 茂名市 | 化州市 | 合江 | 多例 | 六龙至多例 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 6 | 150 |  | 2018 | 2018 | 合江镇政府 | 陈何生
23 | 茂名市 | 化州市 | 合江 | 六龙 | 蓬吴线至六龙 | 3.5 | 4.5 | 0.8 | 5 | 6 | 48 |  | 2018 | 2018 | 合江镇政府 | 陈何生
24 | 茂名市 | 化州市 | 江湖 | 车头坡 | 湖边至车头坡 | 3.5 | 4.5 | 1.4 | 5 | 6 | 84 |  | 2018 | 2018 | 江湖镇政府 | 黄锡中
25 | 茂名市 | 化州市 | 江湖 | 车木根 | 蓬吴线至车木根 | 3.5 | 4.5 | 2.1 | 5 | 6 | 126 |  | 2018 | 2018 | 江湖镇政府 | 黄锡中
26 | 茂名市 | 化州市 | 江湖 | 龙梅 | 蓬吴线至龙梅 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 5 | 6 | 246 |  | 2018 | 2018 | 江湖镇政府 | 黄锡中
27 | 茂名市 | 化州市 | 中垌 | 坡头 | 新城至坡头 | 3.5 | 8 | 4.3 | 6 | 7 | 258 |  | 2018 | 2018 | 中垌镇政府 | 岑战
28 | 茂名市 | 化州市 | 中垌 | 南合 | 白鸠地至南合 | 3.5 | 4.5 | 6.1 | 5 | 7 | 366 |  | 2018 | 2018 | 中垌镇政府 | 岑战
29 | 茂名市 | 化州市 | 中垌 | 塘梨根 | 南合至塘梨根 | 3 | 4 | 2.6 | 5 | 7 | 156 |  | 2018 | 2018 | 中垌镇政府 | 岑战
30 | 茂名市 | 化州市 | 中垌 | 留村 | 瓦厂至留村 | 3.5 | 4.5 | 10.4 | 5 | 7 | 624 |  | 2018 | 2018 | 中垌镇政府 | 岑战
31 | 茂名市 | 化州市 | 林尘 | 下琅 | 沙洲坡小学至下琅 | 4 3 | 5 4 | 2.7 | 5 | 6 | 162 |  | 2018 | 2018 | 林尘镇政府 | 陈志明
32 | 茂名市 | 化州市 | 林尘 | 竹根头 | 七枝坡至竹根头 | 4 4 4 | 5 5 5 | 3.3 | 5 | 6 | 198 |  | 2018 | 2018 | 林尘镇政府 | 陈志明
33 | 茂名市 | 化州市 | 林尘 | 荔枝埒 | 车埚队至荔枝埒 | 4 | 5 | 2.5 | 5 | 6 | 150 |  | 2018 | 2018 | 林尘镇政府 | 陈志明
34 | 茂名市 | 化州市 | 林尘 | 七枝坡 | 大地至七枝坡 | 4 | 5 | 2.5 | 5 | 6 | 150 |  | 2018 | 2018 | 林尘镇政府 | 陈志明
35 | 茂名市 | 化州市 | 林尘 | 外坡 | 坡头至外坡 | 4 | 5 | 1.2 | 5 | 6 | 72 |  | 2018 | 2018 | 林尘镇政府 | 陈志明
36 | 茂名市 | 化州市 | 林尘 | 沙洲坡 | 林华中学至沙洲坡 | 4 4 3.5 | 5 5 4 | 2.1 | 5 | 6 | 126 |  | 2018 | 2018 | 林尘镇政府 | 陈志明
37 | 茂名市 | 化州市 | 官桥 | 大岭脚 | 官大线至大岭脚 | 4 | 5 | 1.6 | 5 | 6 | 96 |  | 2018 | 2018 | 官桥镇政府 | 周亚海
38 | 茂名市 | 化州市 | 官桥 | 水口 | 石化线至水口 | 4 | 5 | 1.1 | 5 | 6 | 66 |  | 2018 | 2018 | 官桥镇政府 | 周亚海
39 | 茂名市 | 化州市 | 官桥 | 六角埇 | 石化线至六角埇 | 4 | 5 | 3.8 | 5 | 6 | 228 |  | 2018 | 2018 | 官桥镇政府 | 周亚海
40 | 茂名市 | 化州市 | 新安 | 梨垌 | 新安至梨垌 | 3.5 | 4.5 | 11.9 | 5 | 6 | 714 |  | 2018 | 2018 | 新安镇政府 | 梁华清
41 | 茂名市 | 化州市 | 新安 | 山埇 | 山角桥至山埇 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 5 | 6 | 258 |  | 2018 | 2018 | 新安镇政府 | 梁华清
42 | 茂名市 | 化州市 | 新安 | 蛇塘 | 乌石头至蛇塘 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 5 | 6 | 372 |  | 2018 | 2018 | 新安镇政府 | 梁华清
43 | 茂名市 | 化州市 | 丽岗 | 园塘 | 镇安至园塘 | 3 | 5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 90 |  | 2018 | 2018 | 丽岗镇政府 | 苏庆锋
44 | 茂名市 | 化州市 | 丽岗 | 博青 | 昃洞至博青 | 3 3.5 3 2.5 | 4 4 4 3 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 192 |  | 2018 | 2018 | 丽岗镇政府 | 苏庆锋
45 | 茂名市 | 化州市 | 良光 | 米山 | 龙秀至米山 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 5 | 6 | 312 |  | 2018 | 2018 | 良光镇政府 | 邱伟仁
46 | 茂名市 | 化州市 | 良光 | 斋塘坡 | 锡海线至斋塘坡 | 3.5 | 4.5 | 9.1 | 5 | 6 | 546 |  | 2018 | 2018 | 良光镇政府 | 邱伟仁
47 | 茂名市 | 化州市 | 良光 | 东岸 | 木塘线至东岸 | 3.5 | 4.5 | 5.1 | 5 | 6 | 306 |  | 2018 | 2018 | 良光镇政府 | 邱伟仁
48 | 茂名市 | 化州市 | 笪桥 | 水塘 | 锡海线至水塘 | 3.5 | 4.5 | 2.7 | 5 | 6 | 162 |  | 2018 | 2018 | 笪桥镇政府 | 吴春壮
49 | 茂名市 | 化州市 | 笪桥 | 仓背 | 水塘至仓背 | 3.5 | 4.5 | 1.6 | 5 | 6 | 96 |  | 2018 | 2018 | 笪桥镇政府 | 吴春壮
50 | 茂名市 | 化州市 | 同庆 | 木岭 | 谢白至木岭 | 3.5 | 4.5 | 1.6 | 5 | 6 | 96 |  | 2018 | 2018 | 同庆镇政府 | 张武成
51 | 茂名市 | 化州市 | 同庆 | 长塘 | 同庆至长塘 | 3.5 | 4.5 | 1.7 | 5 | 6 | 102 |  | 2018 | 2018 | 同庆镇政府 | 张武成
52 | 茂名市 | 化州市 | 同庆 | 石步 | 山口至石步 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 6 | 150 |  | 2018 | 2018 | 同庆镇政府 | 张武成
53 | 茂名市 | 化州市 | 同庆 | 上良 | 谢白至上良 | 3.5 | 4.5 | 1.3 | 5 | 6 | 78 |  | 2018 | 2018 | 同庆镇政府 | 张武成
54 | 茂名市 | 化州市 | 同庆 | 六坡 | 六塘至六坡 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 5 | 6 | 90 |  | 2018 | 2018 | 同庆镇政府 | 张武成
55 | 茂名市 | 化州市 | 同庆 | 六塘 | 同庆至六塘 | 3.5 | 4.5 | 2.1 | 5 | 6 | 126 |  | 2018 | 2018 | 同庆镇政府 | 张武成
56 | 茂名市 | 化州市 | 同庆 | 谢白 | 同庆至谢白 | 3.5 | 4.5 | 2.9 | 5 | 6 | 174 |  | 2018 | 2018 | 同庆镇政府 | 张武成
57 | 茂名市 | 化州市 | 同庆 | 三丫 | 同庆至三丫 | 3.5 | 4.5 | 2.4 | 5 | 6 | 144 |  | 2018 | 2018 | 同庆镇政府 | 张武成
58 | 茂名市 | 化州市 | 长岐 | 东方 | 昭村至东方 | 3.5 | 4.5 | 1.3 | 5 | 6 | 78 |  | 2018 | 2018 | 长岐镇政府 | 陈逸云
59 | 茂名市 | 化州市 | 长岐 | 石宇 | 东方至石宇 | 3.5 | 4.5 | 2 | 5 | 6 | 120 |  | 2018 | 2018 | 长岐镇政府 | 陈逸云
60 | 茂名市 | 化州市 | 长岐 | 中塘 | 竹山至中塘 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 5 | 6 | 216 |  | 2018 | 2018 | 长岐镇政府 | 陈逸云
61 | 茂名市 | 化州市 | 长岐 | 新丰 | 南岭至新丰 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 5 | 6 | 222 |  | 2018 | 2018 | 长岐镇政府 | 陈逸云
62 | 茂名市 | 信宜市 | 朱砂镇 | 华山 | 文料至石岗 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 5 | 6 | 296 |  | 2018 | 2018 | 朱砂镇政府 | 梁洲
63 | 茂名市 | 信宜市 | 平塘镇 | 榃棉 | 罗罅至北中 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 5 | 6 | 392 |  | 2018 | 2018 | 平塘镇政府 | 卢青茂
64 | 茂名市 | 信宜市 | 平塘镇 | 罗罅 | 钱排至分界 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 5 | 6 | 344 |  | 2018 | 2018 | 平塘镇政府 | 卢青茂
65 | 茂名市 | 信宜市 | 怀乡镇 | 云罗 | 马坳至云罗 | 3.5 | 4.5 | 3.2 | 5 | 6 | 256 |  | 2018 | 2018 | 怀乡镇政府 | 潘运岩
66 | 茂名市 | 高州市 | 镇江 | 含屋 | 镇江--霞山 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6 | 224.3 |  | 2017 | 2018 | 镇江镇政府 | 庞林樱
67 | 茂名市 | 高州市 | 镇江 | 官冲 | 新圩--达桥 | 3 | 4 | 5.3 | 4.5 | 6 | 254.4 |  | 2017 | 2018 | 镇江镇政府 | 庞林樱
68 | 茂名市 | 高州市 | 镇江 | 那射 | 新圩--那射 | 3.5 | 5 | 5.1 | 4.5 | 6 | 137.7 |  | 2017 | 2018 | 镇江镇政府 | 庞林樱
69 | 茂名市 | 高州市 | 泗水 | 凤塘 | 泗水--新联 | 4 | 5 | 9.2 | 4.5 | 6 | 193.2 |  | 2017 | 2018 | 泗水镇政府 | 陈文志
70 | 茂名市 | 高州市 | 深镇 | 仙人洞 | 芦蓬--分水坳 | 3.5 | 5 | 20.8 | 4.5 | 6 | 561.6 |  | 2017 | 2018 | 深镇镇政府 | 黄华胜
71 | 茂名市 | 高州市 | 深镇 | 横溪 | 横溪口--大村 | 3.5 | 5 | 8.7 | 4.5 | 6 | 234.9 |  | 2017 | 2018 | 深镇镇政府 | 黄华胜
72 | 茂名市 | 高州市 | 沙田 | 山曜 | 沙田--车埠 | 3.5 | 5 | 17.2 | 4.5 | 6 | 464.4 |  | 2017 | 2018 | 沙田镇政府 | 罗达成
73 | 茂名市 | 高州市 | 沙田 | 罗坑 | 罗坑--小江 | 4 | 5 | 1.9 | 4.5 | 6 | 39.9 |  | 2017 | 2018 | 沙田镇政府 | 罗达成
74 | 茂名市 | 高州市 | 沙田 | 周村 | 新村--高朗 | 3.5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 135 |  | 2017 | 2018 | 沙田镇政府 | 罗达成
75 | 茂名市 | 高州市 | 平山 | 合水口 | 大垌头--破基垌 | 3.5 | 5 | 10.4 | 4.5 | 6 | 280.8 |  | 2017 | 2018 | 平山镇政府 | 容辉武
76 | 茂名市 | 高州市 | 南塘 | 村头坡 | 龙车--白银坡 | 3.5 | 5 | 4.6 | 4.5 | 6 | 124.2 |  | 2017 | 2018 | 南塘镇政府 | 古辉
77 | 茂名市 | 高州市 | 马贵 | 龙坑 | 横水--六塘 | 3.5 | 5 | 7.1 | 4.5 | 6 | 191.7 |  | 2017 | 2018 | 马贵镇政府 | 刘光武
78 | 茂名市 | 高州市 | 马贵 | 龙坑 | 横水口--大埇 | 3.5 | 5 | 1.6 | 4.5 | 6 | 43.2 |  | 2017 | 2018 | 马贵镇政府 | 刘光武
79 | 茂名市 | 高州市 | 马贵 | 周坑 | 甘埇--风门坳 | 3.5 | 5 | 7 | 4.5 | 6 | 189 |  | 2017 | 2018 | 马贵镇政府 | 刘光武
80 | 茂名市 | 高州市 | 马贵 | 大西 | 大西口--三垌 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 121.5 |  | 2017 | 2018 | 马贵镇政府 | 刘光武
81 | 茂名市 | 高州市 | 荷塘 | 那了 | 桃栏--那了 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 6 | 128.5 |  | 2017 | 2018 | 荷塘镇政府 | 李擎
82 | 茂名市 | 高州市 | 荷塘 | 帝坑 | 平乐坡--石龙 | 4 | 5 | 11.1 | 4.5 | 6 | 233.1 |  | 2017 | 2018 | 荷塘镇政府 | 李擎
83 | 茂名市 | 高州市 | 古丁 | 黄沙 | 里坑--仙仁垌 | 3.5 | 4 | 14.8 | 4.5 | 6 | 621.6 |  | 2017 | 2018 | 古丁镇政府 | 李平
84 | 茂名市 | 高州市 | 古丁 | 黄沙 | 黄沙--中间屋 | 3.5 | 5 | 5.2 | 4.5 | 6 | 140.4 |  | 2017 | 2018 | 古丁镇政府 | 李平
85 | 茂名市 | 高州市 | 分界 | 松木山 | 大氹坑--联和 | 3.5 | 5 | 7.1 | 4.5 | 6 | 191.7 |  | 2017 | 2018 | 分界镇政府 | 廖裕敏
86 | 茂名市 | 高州市 | 大坡 | 大旺垌 | 大旺垌--分水坳 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 6 | 134.6 |  | 2017 | 2018 | 大坡镇政府 | 邹力
87 | 茂名市 | 高州市 | 大坡 | 良垌 | 贺口--良田坑 | 4 | 5 | 12.5 | 4.5 | 6 | 262.5 |  | 2017 | 2018 | 大坡镇政府 | 邹力
88 | 茂名市 | 高州市 | 大坡 | 鹤垌 | 军屯--大榕 | 3.5 | 4 | 6.6 | 4.5 | 6 | 277.2 |  | 2017 | 2018 | 大坡镇政府 | 邹力
89 | 茂名市 | 高州市 | 大坡 | 大坪 | 周敬--清湖 | 3.5 | 5 | 9.9 | 4.5 | 6 | 267.3 |  | 2017 | 2018 | 大坡镇政府 | 邹力
90 | 茂名市 | 高州市 | 长坡 | 龙修 | 河蜃--旺沙 | 3.5 | 4.5 | 8.8 | 4.5 | 6 | 303.6 |  | 2017 | 2018 | 长坡镇政府 | 吕杨
91 | 茂名市 | 高州市 | 长坡 | 塘坑 | 留坑--高村 | 4 | 5 | 7 | 4.5 | 6 | 147 |  | 2017 | 2018 | 长坡镇政府 | 吕杨
92 | 茂名市 | 高州市 | 长坡 | 塘坑 | 横地--银岗垌 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 6 | 151.8 |  | 2017 | 2018 | 长坡镇政府 | 吕杨
93 | 茂名市 | 高州市 | 长坡 | 塘坑 | 银岗垌--塘坑 | 3.5 | 5 | 1.4 | 4.5 | 6 | 37.8 |  | 2017 | 2018 | 长坡镇政府 | 吕杨
94 | 茂名市 | 高州市 | 长坡 | 旺沙 | 旺村--良坑 | 3.5 | 4.5 | 12.7 | 4.5 | 6 | 438.2 |  | 2017 | 2018 | 长坡镇政府 | 吕杨
95 | 茂名市 | 高州市 | 长坡 | 黄羌坡 | 大拜--平云山 | 4 | 5 | 15.5 | 4.5 | 6 | 325.5 |  | 2017 | 2018 | 长坡镇政府 | 吕杨
96 | 茂名市 | 高州市 | 长坡 | 双城 | 电站--玉坑塘 | 3.5 | 5 | 12.9 | 4.5 | 6 | 348.3 |  | 2017 | 2018 | 长坡镇政府 | 吕杨
97 | 茂名市 | 高州市 | 长坡 | 湾腰 | 电站--田坪 | 3.5 | 4.5 | 9.2 | 4.5 | 6 | 317.4 |  | 2017 | 2018 | 长坡镇政府 | 吕杨
98 | 茂名市 | 高州市 | 曹江 | 华坑 | 西坑--良坑 | 3.5 | 5 | 11.8 | 4.5 | 6 | 318.6 |  | 2017 | 2018 | 曹江镇政府 | 黄先华
99 | 茂名市 | 高州市 | 荷花 | 茂山 | 荷花--松柏根 | 4 | 5 | 7.3 | 4.5 | 6 | 153.3 |  | 2017 | 2018 | 荷花镇政府 | 邹昌宇
100 | 茂名市 | 高州市 | 荷花 | 大村 | 张家堡--大村 | 4 | 5 | 5.2 | 4.5 | 6 | 109.2 |  | 2017 | 2018 | 荷花镇政府 | 邹昌宇
101 | 茂名市 | 高州市 | 荷花 | 高丰 | 潭坡--茂山 | 4 | 5 | 7.5 | 4.5 | 6 | 157.5 |  | 2017 | 2018 | 荷花镇政府 | 邹昌宇
102 | 茂名市 | 高州市 | 荷花 | 潭坡 | 石古塘--和昌山 | 4 | 5 | 6.1 | 4.5 | 6 | 128.1 |  | 2017 | 2018 | 荷花镇政府 | 邹昌宇
103 | 茂名市 | 高州市 | 石板 | 灯笼坡 | 沙地--石板 | 3.5 | 5 | 22.6 | 4.5 | 6 | 610.2 |  | 2017 | 2018 | 石板镇政府 | 杨聪
104 | 茂名市 | 高州市 | 石板 | 高章 | 下俗--高和 | 4 | 5 | 8.6 | 4.5 | 6 | 180.6 |  | 2017 | 2018 | 石板镇政府 | 杨聪
105 | 茂名市 | 高州市 | 潭头 | 石溪 | 伍村--石溪 | 3.5 | 5 | 5.3 | 4.5 | 6 | 143.1 |  | 2017 | 2018 | 潭头镇政府 | 邹仲强
106 | 茂名市 | 高州市 | 潭头 | 石溪 | 丹彰--石溪场 | 4 | 5 | 2.4 | 4.5 | 6 | 50.4 |  | 2017 | 2018 | 潭头镇政府 | 邹仲强
107 | 茂名市 | 高州市 | 谢鸡 | 民胜 | 义山--大塘 | 3.5 | 5 | 7.9 | 4.5 | 6 | 213.3 |  | 2017 | 2018 | 谢鸡镇政府 | 黄艳
108 | 茂名市 | 高州市 | 谢鸡 | 洋朋 | 石塘--洋朋 | 4 | 5 | 4.3 | 4.5 | 6 | 90.3 |  | 2017 | 2018 | 谢鸡镇政府 | 黄艳
109 | 茂名市 | 高州市 | 谢鸡 | 新联 | 谢鸡--六匝 | 4 | 5 | 8.9 | 4.5 | 6 | 186.9 |  | 2017 | 2018 | 谢鸡镇政府 | 黄艳
110 | 茂名市 | 高州市 | 新垌 | 高良 | 钢铁--龙尾 | 3.5 | 5 | 6.1 | 4.5 | 6 | 164.7 |  | 2017 | 2018 | 新垌镇政府 | 吴大胜
111 | 茂名市 | 高州市 | 新垌 | 新光 | 土域--云炉 | 3.5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 6 | 148.5 |  | 2017 | 2018 | 新垌镇政府 | 吴大胜
112 | 茂名市 | 高州市 | 新垌 | 流垌 | 大路坡--旱角 | 4 | 5 | 12.6 | 4.5 | 6 | 264.6 |  | 2017 | 2018 | 新垌镇政府 | 吴大胜
113 | 茂名市 | 高州市 | 云潭 | 新农 | 博马--新农 | 3.5 | 5 | 4.3 | 4.5 | 6 | 116.1 |  | 2017 | 2018 | 云潭镇政府 | 李大能
惠州市 | [7 empty] | 34.5 |  |  | 784.3 | 104
1 | 惠州市 | 惠城区 | 汝湖镇 | 房村、围仔、古仙、黄埔 | 汝湖镇欧村-房村-围仔-古仙-黄埔村道拓宽工程 | 3.5 | 4.5 | 11 | 5.5 | 6.5 | 360 | 104 | 2016 | 2018 | 汝湖镇政府 | 罗德才
2 | 惠州市 | 博罗县 | 泰美 | 罗营 | Y430线（G205线-罗营） | 3.5 | 4.5 | 8.4 | 4.5 | 5.5 | 210 |  | 2017 | 2018 | 泰美镇人民政府 | 陈灿林
3 | 惠州市 | 惠阳区 | 永湖 | 大坑 | 凤咀--梅子坑拓宽改造工程 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 56.7 |  | 2017 | 2018 | 惠阳区交通运输局 | 何焕斌
4 | 惠州市 | 惠阳区 | 良井 | 大湖洋 | 良井--光明拓宽改造工程 | 3.5 | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 5.5 | 34.3 |  | 2017 | 2018 | 惠阳区交通运输局 | 何焕斌
5 | 惠州市 | 惠阳区 | 良井 | 黄洞 | 松元--黄洞山岭拓宽改造工程 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | 4.5 | 5.5 | 39.8 |  | 2017 | 2018 | 惠阳区交通运输局 | 何焕斌
6 | 惠州市 | 惠阳区 | 良井 | 新塘 | 良稻线-新村拓宽改造工程 | 5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 6.5 | 21.5 |  | 2017 | 2018 | 惠阳区交通运输局 | 何焕斌
7 | 惠州市 | 惠阳区 | 良井 | 楼角 | 桥背--楼角拓宽改造工程 | 3.5 | 4.5 | 1.9 | 4.5 | 5.5 | 27.3 |  | 2017 | 2018 | 惠阳区交通运输局 | 何焕斌
8 | 惠州市 | 惠阳区 | 平潭 | 凌屋排 | 良井--光明拓宽改造工程 | 3.5 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 5.5 | 23.9 |  | 2017 | 2018 | 惠阳区交通运输局 | 何焕斌
9 | 惠州市 | 惠阳区 | 平潭 | 光明 | 良井--光明拓宽改造工程 | 3.5 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 5.5 | 10.8 |  | 2017 | 2018 | 惠阳区交通运输局 | 何焕斌
梅州市 | [7 empty] | 472.2 |  |  | 37886.5 | 0
1 | 梅州市 | 蕉岭县 | 蓝坊 | 大光 | Y160线蓝坊至大光 | 3.5 | 4.5 | 5.9 | 5 | 6.5 | 1779 |  | 2017 | 2018 | 蕉岭县交通运输局 | 黄志权
2 | 梅州市 | 蕉岭县 | 新铺 | 下南 | Y140线新铺至下南 | 3.5 | 4.5 | 2.4 | 5 | 6.5 | 722.4 |  | 2017 | 2018 | 蕉岭县交通运输局 | 黄志权
3 | 梅州市 | 蕉岭县 | 南礤 | 甲华 | Y148线南礤至甲华 | 3.5 | 4.5 | 6.3 | 4.5 | 5.5 | 1875.9 |  | 2017 | 2018 | 蕉岭县交通运输局 | 黄志权
4 | 梅州市 | 蕉岭县 | 文福 | 鹤湖 | Y114线文福至鹤湖 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 1350.6 |  | 2017 | 2018 | 蕉岭县交通运输局 | 黄志权
5 | 梅州市 | 蕉岭县 | 长潭 | 白马 | Y122线长潭至白马 | 3.5 | 4.5 | 3.4 | 6.5 | 7.5 | 1034.1 |  | 2017 | 2018 | 蕉岭县交通运输局 | 黄志权
6 | 梅州市 | 丰顺县 | 汤坑 | 富坑 | Y107 虎局-富坑 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 5.5 | 163 |  | 2018 | 2018 | 汤坑镇政府 | 张幸辉
7 | 梅州市 | 丰顺县 | 汤坑 | 东山 | Y111 虎局-东山 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 159 |  | 2018 | 2018 | 汤坑镇政府 | 张幸辉
8 | 梅州市 | 丰顺县 | 留隍 | 锡坑 | Y241 庵坑-锡坑 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 93.6 |  | 2018 | 2018 | 留隍镇政府 | 刘旭良
9 | 梅州市 | 丰顺县 | 留隍 | 庵坑 | Y212 蔗溪桥-庵坑 | 3.5 | 4.5 | 5.9 | 7 | 8.5 | 470.4 |  | 2018 | 2018 | 留隍镇政府 | 刘旭良
10 | 梅州市 | 丰顺县 | 留隍 | 志南 | Y219 居林-志南 | 3.5 | 6.5 | 1.6 | 4.5 | 5.5 | 48 |  | 2018 | 2018 | 留隍镇政府 | 刘旭良
11 | 梅州市 | 丰顺县 | 留隍 | 黄砂田 | Y222 茶背-西枫村 | 4 | 4.5 | 2.3 | 5 | 6 | 59.8 |  | 2018 | 2018 | 留隍镇政府 | 刘旭良
12 | 梅州市 | 丰顺县 | 北斗 | 才口 | Y129 十荷-笃尾角 | 3.5 | 4.5 | 1.3 | 4.5 | 5.5 | 33.8 |  | 2018 | 2018 | 北斗镇政府 | 王宏伟
13 | 梅州市 | 丰顺县 | 八乡山 | 蝉联 | Y229 上八-爱坪村 | 4 | 6 | 3.9 | 5 | 6 | 101.4 |  | 2018 | 2018 | 八乡山镇政府 | 张世奖
14 | 梅州市 | 丰顺县 | 龙岗 | 田坑 | Y144 田坑口-田坑 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 46.8 |  | 2018 | 2018 | 龙岗镇政府 | 邱茹莉
15 | 梅州市 | 丰顺县 | 黄金 | 东坑 | Y200 下村-埔头角 | 4 | 5 | 5.2 | 5 | 6 | 75 |  | 2018 | 2018 | 黄金镇政府 | 刘远辉
16 | 梅州市 | 丰顺县 | 黄金 | 三联 | Y201 松青-大坑 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7.5 | 130 |  | 2018 | 2018 | 黄金镇政府 | 刘远辉
17 | 梅州市 | 丰顺县 | 黄金 | 芹寨洋 | Y204 深田-芹菜洋 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 30 |  | 2018 | 2018 | 黄金镇政府 | 刘远辉
18 | 梅州市 | 丰顺县 | 大龙华 | 长埂 | Y155 岗背-长埂 | 3.5 | 4.5 | 7 | 4.5 | 10 | 182 |  | 2018 | 2018 | 大龙华镇政府 | 刘文勇
19 | 梅州市 | 丰顺县 | 大龙华 | 铜山 | Y159 径门-铜山 （铜山村路段） | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 65 |  | 2018 | 2018 | 大龙华镇政府 | 刘文勇
20 | 梅州市 | 丰顺县 | 大龙华 | 上溪 | Y158 径门乡-上溪 | 3.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 5.5 | 26 |  | 2018 | 2018 | 大龙华镇政府 | 刘文勇
21 | 梅州市 | 丰顺县 | 潭江 | 降福 | Y175 川龙亭-降福 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 143 |  | 2018 | 2018 | 潭江镇政府 | 官前进
22 | 梅州市 | 丰顺县 | 砂田 | 占山 | Y170 甲溪-占山 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 111.8 |  | 2018 | 2018 | 砂田镇政府 | 饶富将
23 | 梅州市 | 丰顺县 | 小胜 | 丹竹 | Y161 小胜桥-汶子岭（丹竹村路段） | 4 | 5.5 | 4 | 5 | 6 | 104 |  | 2018 | 2018 | 小胜镇政府 | 陈杰有
24 | 梅州市 | 丰顺县 | 小胜 | 荷坪 | Y162 荷树凹-荷坪 | 3.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 5.5 | 52 |  | 2018 | 2018 | 小胜镇政府 | 陈杰有
25 | 梅州市 | 丰顺县 | 小胜 | 田面角 | Y239 小胜-田面角 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 26 |  | 2018 | 2018 | 小胜镇政府 | 陈杰有
26 | 梅州市 | 梅江区 | 西阳 | 塘青 | Y183线、Y221线 | 3 | 4 | 4.8 | 6.5 | 7.5 | 1299 |  | 2018 | 2018 | 西阳镇政府 | 谢建基
27 | 梅州市 | 梅江区 | 西阳 | 新田 | X950线 | 4-6 | 5-7 | 11.2 | 6.5 | 7.5 | 2860 |  | 2018 | 2018 | 西阳镇政府 | 谢建基
28 | 梅州市 | 梅江区 | 西阳 | 清凉 | Y203线 | 3.5 | 4.5 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 2550 |  | 2018 | 2018 | 西阳镇政府 | 谢建基
29 | 梅州市 | 梅江区 | 西阳 | 将军阁 | Y195线 | 3.5-5 | 4.5-5.5 | 1.6 | 6.5 | 7.5 | 491.1 |  | 2018 | 2018 | 西阳镇政府 | 谢建基
30 | 梅州市 | 梅江区 | 西阳 | 明山 | Y194线 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 6.5 | 7.5 | 1080 |  | 2018 | 2018 | 西阳镇政府 | 谢建基
31 | 梅州市 | 梅县区 | 梅西 | 龙增 | 四零一厂至龙增 | 3.5 | 4.5 | 1.6 | 4.5 | 5.5 | 96 |  | 2018 | 2018 | 梅西镇政府 | 洪伟锋
32 | 梅州市 | 梅县区 | 梅南 | 黄寨 | 梅南林场至黄泥坜 | 3.5 | 4.5 | 9.2 | 4.5 | 5.5 | 552 |  | 2018 | 2018 | 梅南镇政府 | 黄 玉
33 | 梅州市 | 梅县区 | 石坑 | 七珠 | 琴江至车子排 | 3.5 | 4.5 | 7.4 | 4.5 | 5.5 | 444 |  | 2018 | 2018 | 石坑镇政府 | 陈国军
34 | 梅州市 | 梅县区 | 石扇 | 红南 | 巴庄至南水下 | 3.5 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 5.5 | 306 |  | 2018 | 2018 | 石扇镇政府 | 杨文昌
35 | 梅州市 | 梅县区 | 雁洋 | 沿边 | 下村至沿西 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 240 |  | 2018 | 2018 | 雁洋镇政府 | 刘志刚
36 | 梅州市 | 梅县区 | 松口 | 桃宝 | 田园至桃宝 | 3.5 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 192 |  | 2018 | 2018 | 松口镇政府 | 谢建业
37 | 梅州市 | 梅县区 | 松源 | 荷玉 | 韩陂至荷畲 | 3.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 360 |  | 2018 | 2018 | 松源镇政府 | 李新泉
38 | 梅州市 | 梅县区 | 松源 | 桥市 | 深塘岗至桥市 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 180 |  | 2018 | 2018 | 松源镇政府 | 李新泉
39 | 梅州市 | 梅县区 | 水车 | 新湖 | 双湖至新湖 | 3.5 | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 5.5 | 144 |  | 2018 | 2018 | 水车镇政府 | 涂启文
40 | 梅州市 | 梅县区 | 水车 | 淮洞 | 寨下至瑶肚里 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 180 |  | 2018 | 2018 | 水车镇政府 | 涂启文
41 | 梅州市 | 梅县区 | 畲江 | 叶田 | 径心至叶田 | 3.5 | 4.5 | 9.7 | 4.5 | 5.5 | 582 |  | 2018 | 2018 | 畲江镇政府 | 林军新
42 | 梅州市 | 梅县区 | 隆文 | 联坑 | 横庄至联坑 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 252 |  | 2018 | 2018 | 隆文镇政府 | 黄文辉
43 | 梅州市 | 梅县区 | 大坪 | 雷甘 | 大坪至槐岗新村 | 3.5 | 4.5 | 6.8 | 6.5 | 7.5 | 1224 |  | 2018 | 2018 | 大坪镇政府 | 邹其森
44 | 梅州市 | 梅县区 | 南口 | 增梅 | 沿畲至增梅 | 3.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 5.5 | 120 |  | 2018 | 2018 | 南口镇政府 | 钟政堂
45 | 梅州市 | 梅县区 | 南口 | 林径 | 赤水桥至车陂 | 4 | 5 | 7.8 | 5 | 6 | 468 |  | 2018 | 2018 | 南口镇政府 | 钟政堂
46 | 梅州市 | 平远县 | 石正 | 周畲 | 石正至周畲 | 3.5 | 5 | 5.1 | 4.5 | 5.5 | 160 |  | 2017 | 2018 | 石正镇政府 | 黄小芬
47 | 梅州市 | 平远县 | 仁居 | 礤头 | 仁居至礤头 | 3.5 | 5 | 5.6 | 4.5 | 5.5 | 168 |  | 2017 | 2018 | 仁居镇政府 | 王敏
48 | 梅州市 | 五华县 | 双华 | 竹山 | Y240虎大线 | 4 | 5 | 8.9 | 4.5 | 5.5 | 400.9 |  | 2018 | 2018 | 双华镇政府 | 胡国坚
49 | 梅州市 | 五华县 | 华阳 | 小拔 | Y305华红线 | 4 | 5 | 10 | 4.5 | 5.5 | 448.6 |  | 2018 | 2018 | 华阳镇政府 | 张建城
50 | 梅州市 | 五华县 | 华城 | 铁炉 | Y137华三线 | 4.5 | 5.5 | 11.4 | 6 | 7 | 512.4 |  | 2018 | 2018 | 华城镇政府 | 曾 宏
51 | 梅州市 | 五华县 | 安流 | 五联 | Y270福大线 | 3.5 | 5 | 8.3 | 4.5 | 5.5 | 373.7 |  | 2018 | 2018 | 安流镇政府 | 温全瑞
52 | 梅州市 | 五华县 | 安流 | 红山 | Y271上东线 | 4 | 5 | 9 | 4.5 | 5.5 | 403.6 |  | 2018 | 2018 | 安流镇政府 | 温全瑞
53 | 梅州市 | 五华县 | 龙村 | 睦贤 | Y387洞水线 | 3.5 | 5 | 7.7 | 4.5 | 5.5 | 348.1 |  | 2018 | 2018 | 龙村镇政府 | 曾映贤
54 | 梅州市 | 五华县 | 龙村 | 营田 | Y301湖营线 | 4 | 5 | 12.5 | 4.5 | 5.5 | 562.6 |  | 2018 | 2018 | 龙村镇政府 | 曾映贤
55 | 梅州市 | 五华县 | 龙村 | 黄狮 | Y380连米线 | 4 | 5 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 194.2 |  | 2018 | 2018 | 龙村镇政府 | 曾映贤
56 | 梅州市 | 五华县 | 龙村 | 新艳 | Y314硝云线 | 3.5 | 5 | 4.7 | 4.5 | 5.5 | 210.5 |  | 2018 | 2018 | 龙村镇政府 | 曾映贤
57 | 梅州市 | 兴宁市 | 永和 | 长新 | 锦洞－长新 | 3.5 | 4.5 | 1.8 | 5 | 6 | 81 |  | 2018 | 2018 | 永和镇政府 | 童东平
58 | 梅州市 | 兴宁市 | 水口 | 下畲 | 茂兴－－邹洞 | 3.5 | 5 | 2.9 | 5 | 6 | 128.3 |  | 2018 | 2018 | 水口镇政府 | 袁 亮
59 | 梅州市 | 兴宁市 | 水口 | 共寨 | 黄泥塘－共寨 | 3.5 | 5 | 0.8 | 5 | 6 | 36.9 |  | 2018 | 2018 | 水口镇政府 | 袁 亮
60 | 梅州市 | 兴宁市 | 水口 | 布头 | 布头－－义和 | 3.5 | 5 | 0.6 | 5 | 6 | 28.4 |  | 2018 | 2018 | 水口镇政府 | 袁 亮
61 | 梅州市 | 兴宁市 | 石马 | 米渡 | 洋门－－米渡 | 3.5 | 4.5 | 2.4 | 5 | 6 | 105.8 |  | 2018 | 2018 | 石马镇政府 | 石秀芳
62 | 梅州市 | 兴宁市 | 叶塘 | 长丰 | 木甲--长丰 | 3.5 | 6.5 | 2.2 | 5 | 6.5 | 99 |  | 2017 | 2018 | 叶塘镇政府 | 万耀明
63 | 梅州市 | 兴宁市 | 叶塘 | 双涵 | 下中--双涵 | 3.5 | 6 | 2.3 | 5 | 6 | 103.5 |  | 2017 | 2018 | 叶塘镇政府 | 万耀明
64 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮 | 浮西 | 罗浮--浮西 | 3.5 | 7 | 4.3 | 6 | 7 | 193.5 |  | 2017 | 2018 | 罗浮镇政府 | 陈凯平
65 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮 | 浮塘 | 勤光--浮圹 | 4 | 6.5 | 3.2 | 5 | 6.5 | 144 |  | 2018 | 2018 | 罗浮镇政府 | 陈凯平
66 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮 | 新南 | 中和-新南 | 3.5 | 6.5 | 2.1 | 5 | 6.5 | 92.7 |  | 2017 | 2018 | 罗浮镇政府 | 陈凯平
67 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮 | 中和 | 铁光排--中和 | 3.5 | 6.5 | 9.3 | 5 | 6.5 | 420.3 |  | 2017 | 2018 | 罗浮镇政府 | 陈凯平
68 | 梅州市 | 兴宁市 | 罗浮 | 象湖 | 大桥头--象湖 | 3.5 | 6.5 | 3 | 5 | 6.5 | 132.8 |  | 2017 | 2018 | 罗浮镇政府 | 陈凯平
69 | 梅州市 | 兴宁市 | 大坪 | 上黄坑 | 朱坑--上黄坑 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 180 |  | 2017 | 2018 | 大坪镇政府 | 刘 渊
70 | 梅州市 | 兴宁市 | 大坪 | 双口 | 吴田--双头 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 90 |  | 2017 | 2018 | 大坪镇政府 | 刘 渊
71 | 梅州市 | 兴宁市 | 大坪 | 岭河 | 新春-岭河 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 6 | 112.5 |  | 2017 | 2018 | 大坪镇政府 | 刘 渊
72 | 梅州市 | 兴宁市 | 大坪 | 佛坳 | 屏汉--黄土坳 | 3.5 | 6.5 | 1.1 | 5 | 6.5 | 49.5 |  | 2017 | 2018 | 大坪镇政府 | 刘 渊
73 | 梅州市 | 兴宁市 | 大坪 | 胜利 | 桂香楼--胜利 | 3.5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 45 |  | 2017 | 2018 | 大坪镇政府 | 刘 渊
74 | 梅州市 | 兴宁市 | 大坪 | 坪联 | 岗汾线-坪联 | 3.5 | 7 | 1.6 | 6 | 7 | 70.2 |  | 2017 | 2018 | 大坪镇政府 | 刘 渊
75 | 梅州市 | 大埔县 | 青溪 | 祝丰 | 上坪沙至祝丰 | 4 | 5 | 5.8 | 4.5 | 5.5 | 275.2 |  | 2018 | 2018 | 青溪镇政府 | 谢彦博
76 | 梅州市 | 大埔县 | 湖寮 | 高道 | 黄田坑至高道 | 4 | 5 | 13 | 4.5 | 5.5 | 617.5 |  | 2018 | 2018 | 湖寮镇政府 | 饶志潘
77 | 梅州市 | 大埔县 | 高陂 | 黄泥凹 | 罗基至黄泥凹 | 3.5 | 4.5 | 11.1 | 4.5 | 5.5 | 1051.3 |  | 2018 | 2018 | 高陂镇政府 | 葛志发
78 | 梅州市 | 大埔县 | 高陂 | 赤坑 | 葵坑口至赤坑 | 3.5 | 4.5 | 9.4 | 4.5 | 5.5 | 890.2 |  | 2018 | 2018 | 高陂镇政府 | 葛志发
79 | 梅州市 | 大埔县 | 茶阳 | 沿坑 | 茶阳至沿坑 | 3.5 | 4.5 | 9.1 | 4.5 | 5.5 | 861.6 |  | 2018 | 2018 | 茶阳镇政府 | 曾令根
80 | 梅州市 | 大埔县 | 茶阳 | 石田 | 洋门至茅坪 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 238.2 |  | 2018 | 2018 | 茶阳镇政府 | 曾令根
81 | 梅州市 | 大埔县 | 西河 | 溪头 | 太坪亭至溪头 | 3.5 | 4.5 | 6.3 | 4.5 | 5.5 | 597.4 |  | 2018 | 2018 | 西河镇政府 | 余茂斌
82 | 梅州市 | 大埔县 | 西河 | 内六 | 茶陇至内六 | 4 | 5 | 5.4 | 4.5 | 5.5 | 256.4 |  | 2018 | 2018 | 西河镇政府 | 余茂斌
83 | 梅州市 | 大埔县 | 三河 | 小坑 | 良江至源坑 | 4 | 5 | 7 | 4.5 | 5.5 | 332.5 |  | 2018 | 2018 | 三河镇政府 | 戴庆生
84 | 梅州市 | 大埔县 | 三河 | 陈金 | 三河至陈金 | 3.5 | 4.5 | 8.8 | 4.5 | 5.5 | 837.8 |  | 2018 | 2018 | 三河镇政府 | 戴庆生
85 | 梅州市 | 大埔县 | 大麻 | 岐丰 | 裕洲至岐丰 | 4 | 5.5 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 32.4 |  | 2018 | 2018 | 大麻镇政府 | 陈亿岳
86 | 梅州市 | 大埔县 | 大麻 | 那口 | 下村至那口 | 3.5 | 4.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | 666 |  | 2018 | 2018 | 大麻镇政府 | 陈亿岳
87 | 梅州市 | 大埔县 | 百候 | 横乾 | 三角板至横乾 | 3.5 | 4.5 | 6.6 | 4.5 | 5.5 | 628.8 |  | 2018 | 2018 | 百侯镇政府 | 邓越林
88 | 梅州市 | 大埔县 | 大东 | 家荣 | 坪山至家荣 | 4 | 5 | 6.4 | 4.5 | 5.5 | 302.4 |  | 2018 | 2018 | 大东镇政府 | 郭斌欣
89 | 梅州市 | 大埔县 | 大东 | 三坤 | 大东至岩东 | 4 | 5.5 | 9 | 4.5 | 5.5 | 67.5 |  | 2018 | 2018 | 大东镇政府 | 郭斌欣
90 | 梅州市 | 大埔县 | 大东 | 岩东 | 大东至岩东 | 4 | 5.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 22.8 |  | 2018 | 2018 | 大东镇政府 | 郭斌欣
91 | 梅州市 | 大埔县 | 大东 | 福光 | 长丘田至福光 | 3.5 | 4.5 | 9.8 | 4.5 | 5.5 | 932 |  | 2018 | 2018 | 大东镇政府 | 郭斌欣
92 | 梅州市 | 大埔县 | 光德 | 九社 | 下漳至坪缺 | 3.5 | 4.5 | 9.2 | 4.5 | 5.5 | 877.8 |  | 2018 | 2018 | 光德镇政府 | 邓瑜谨
汕尾市 | [7 empty] | 39.6 |  |  | 2621.9 | 0
1 | 汕尾市 | 陆丰市 | 八万 | 坪石 | Y647八坪线拓宽工程 | 3.5 | 4.5 | 12 | 5 | 6.5 | 960 |  | 2018 | 2018 | 陆丰市地方公路管理站 | 王林忠
2 | 汕尾市 | 陆丰市 | 陂洋 | 芹洋 | Y640内芹线拓宽工程 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 5 | 6.5 | 480 |  | 2018 | 2018 | 陆丰市地方公路管理站 | 王林忠
3 | 汕尾市 | 陆丰市 | 陂洋 | 田仔、金坑 | Y641三金线拓宽工程 | 3.5 | 4.5 | 12.1 | 5 | 6.5 | 968 |  | 2018 | 2018 | 陆丰市地方公路管理站 | 王林忠
4 | 汕尾市 | 陆河县 | 水唇 | 中和 | 吉大线Y812（0,5.935） | 4 | 5 | 5.9 | 5 | 6 | 118.7 |  | 2018 | 2018 | 水唇镇政府 | 罗志远
5 | 汕尾市 | 陆河县 | 水唇 | 中和 | 坪船线Y836（0,4.759） | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 95.2 |  | 2018 | 2018 | 水唇镇政府 | 罗志远
河源市 | [7 empty] | 736.5 |  |  | 25519.8 | 0
1 | 河源市 | 东源县 | 黄村 | 板仓 | Y672 黄村道班--万和 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 6 | 7.5 | 587.6 |  | 2018 | 2018 | 黄村镇人民政府 | 李军良
2 | 河源市 | 东源县 | 黄村 | 正昌 | Y668 黄村村委会－爱民桥 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 94.7 |  | 2018 | 2018 | 黄村镇人民政府 | 李军良
3 | 河源市 | 东源县 | 黄村 | 永新 | Y673 永新路口—永秀塘村 | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 5.5 | 194.5 |  | 2017 | 2018 | 黄村镇人民政府 | 李军良
4 | 河源市 | 东源县 | 黄村 | 邬洞 | Y681 村委会--石榴栏 | 3.5 | 4.5 | 2.7 | 4.5 | 5.5 | 61.8 |  | 2017 | 2018 | 黄村镇人民政府 | 李军良
5 | 河源市 | 东源县 | 蓝口 | 花径 | Y523 塘坡头--红星电站 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 4.5 | 5.5 | 130.8 |  | 2017 | 2018 | 蓝口镇人民政府 | 廖圣飞
6 | 河源市 | 东源县 | 蓝口 | 大围 | Y531 高车水口--大围电站 | 3.5 | 4.5 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 60.6 |  | 2017 | 2018 | 蓝口镇人民政府 | 廖圣飞
7 | 河源市 | 东源县 | 蓝口 | 派头 | Y131 热水—地运 | 4 | 5 | 8.3 | 5 | 6 | 371.8 |  | 2017 | 2018 | 蓝口镇人民政府 | 廖圣飞
8 | 河源市 | 东源县 | 蓝口 | 长江头 | Y509 七队路口—龙潭柳水库 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 314.7 |  | 2017 | 2018 | 蓝口镇人民政府 | 廖圣飞
9 | 河源市 | 东源县 | 曾田 | 银坑 | Y469 学校--银坑 | 3.5 | 4.5 | 9.4 | 6.5 | 7.5 | 1407.5 |  | 2017 | 2018 | 曾田镇人民政府 | 杨志勇
10 | 河源市 | 东源县 | 曾田 | 横坑 | Y437 横坑—中心段 | 3.5 | 4.5 | 2.3 | 6.5 | 7.5 | 348 |  | 2017 | 2018 | 曾田镇人民政府 | 杨志勇
11 | 河源市 | 东源县 | 曾田 | 蒲田 | Y468 205国道—蒲田 | 6 | 7 | 4.1 | 6.5 | 7.5 | 328 |  | 2017 | 2018 | 曾田镇人民政府 | 杨志勇
12 | 河源市 | 东源县 | 曾田 | 蒲田 | Y468 206国道—蒲田 | 3.5 | 4.5 | 11.3 |  |  | 1696.2 |  | 2017 | 2018 | 曾田镇人民政府 | 杨志勇
13 | 河源市 | 东源县 | 黄田 | 黄坑 | Y582 久社街--缪屋 | 3.5 | 4.5 | 5.6 | 5 | 6 | 250.9 |  | 2017 | 2018 | 黄田镇人民政府 | 何文才
14 | 河源市 | 东源县 | 黄田 | 桂花 | Y477 义合--桂花 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 139.1 |  | 2017 | 2018 | 黄田镇人民政府 | 何文才
15 | 河源市 | 东源县 | 黄田 | 坑口 | Y573 园田--清溪渡口 | 3.5 | 4.5 | 9.6 | 4.5 | 5.5 | 430.2 |  | 2017 | 2018 | 黄田镇人民政府 | 何文才
16 | 河源市 | 东源县 | 黄田 | 乌坭 | Y131 热水—地运 | 3.5 | 4.5 | 9.5 | 4.5 | 5.5 | 426.2 |  | 2017 | 2018 | 黄田镇人民政府 | 何文才
17 | 河源市 | 东源县 | 黄田 | 鹤塘 | Y131 热水—地运 | 3.5 | 4.5 | 9.5 | 4.5 | 5.5 | 426.2 |  | 2017 | 2018 | 黄田镇人民政府 | 何文才
18 | 河源市 | 东源县 | 上莞 | 苏杨 | Y375 上莞街镇—苏坑水口 | 3.5 | 4.5 | 8.3 | 4.5 | 5.5 | 191.8 |  | 2017 | 2018 | 上莞镇人民政府 | 许继平
19 | 河源市 | 东源县 | 漳溪 | 东华 | Y951 仙水塘----六田围 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 68.3 |  | 2018 | 2018 | 漳溪乡人民政府 | 蓝少强
20 | 河源市 | 东源县 | 顺天 | 横塘 | Y349 牛枯栏岗----三塘 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 97.5 |  | 2017 | 2018 | 顺天镇人民政府 | 陈伟辉
21 | 河源市 | 东源县 | 双江 | 寨子 | Y815 桥头村—寨子锡坑村 | 3.5 | 4.5 | 3 | 5 | 6 | 133.8 |  | 2018 | 2018 | 双江镇人民政府 | 陈飞燕
22 | 河源市 | 东源县 | 双江 | 寨下 | Y816 桥联——老屋 | 3.5 | 4.5 | 1.2 | 4.5 | 5.5 | 27.7 |  | 2018 | 2018 | 双江镇人民政府 | 陈飞燕
23 | 河源市 | 东源县 | 半江 | 左拔 | Y919 谢屋角—左拔 | 3.5 | 4.5 | 9.7 | 4.5 | 5.5 | 1459.2 |  | 2017 | 2018 | 半江镇人民政府 | 张传发
24 | 河源市 | 东源县 | 半江 | 竹园 | Y918 鱼潭—青角坪 | 3.5 | 4.5 | 17.6 | 4.5 | 5.5 | 528.2 |  | 2017 | 2018 | 半江镇人民政府 | 张传发
25 | 河源市 | 东源县 | 新港 | 青溪 | Y782 斗背桥—新岛 | 3.5 | 4.5 | 11 | 4.5 | 5.5 | 328.9 |  | 2017 | 2018 | 新港镇人民政府 | 曾科
26 | 河源市 | 东源县 | 新港 | 半坑 | Y283 主固村委会-北斗种 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 5 | 6 | 86.3 |  | 2017 | 2018 | 新港镇人民政府 | 曾科
27 | 河源市 | 和平县 | 贝墩 | 石村 | Y698贝墩车站-俐东中学 | 3.5-4.5 | 4.5-6.0 | 11.2 | 4.5 | 5.5 | 280 |  | 2018 | 2018 | 贝墩镇人民政府 | 黄胜伟
28 | 河源市 | 和平县 | 贝墩 | 河溪 | Y724窑前-河溪小学 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 5.5 | 130.3 |  | 2018 | 2018 | 贝墩镇人民政府 | 黄胜伟
29 | 河源市 | 和平县 | 合水 | 西坑 | Y305鸭妈塘口-鸭妈塘 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 5.5 | 122.5 |  | 2018 | 2018 | 合水镇人民政府 | 黄志翔
30 | 河源市 | 和平县 | 优胜 | 上石 | Y318优胜桥-乐归凹 | 3.5 | 4.5 | 16.6 | 4.5 | 5.5 | 414.2 |  | 2018 | 2018 | 优胜镇人民政府 | 陈树泳
31 | 河源市 | 和平县 | 青州 | 星塘 | Y158星塘-石凹 | 3.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 5.5 | 25 |  | 2018 | 2018 | 青州镇人民政府 | 张海彬
32 | 河源市 | 和平县 | 青州 | 先锋 | Y160石仔屋-下八栽 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 92.5 |  | 2018 | 2018 | 青州镇人民政府 | 张海彬
33 | 河源市 | 和平县 | 青州 | 新建 | Y161青州街-鹅龙栽 | 3.5 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 80 |  | 2018 | 2018 | 青州镇人民政府 | 张海彬
34 | 河源市 | 和平县 | 古寨 | 梅华 | Y147古寨大桥-梅华 | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 5.5 | 212.5 |  | 2018 | 2018 | 古寨镇人民政府 | 陈志轶
35 | 河源市 | 和平县 | 古寨 | 河东 | Y586土厘大桥-古寨水西 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 5.5 | 122.5 |  | 2018 | 2018 | 古寨镇人民政府 | 陈志轶
36 | 河源市 | 和平县 | 东水 | 莫丰 | Y502长热-增坑 | 3.5 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 5.5 | 42.5 |  | 2017 | 2018 | 东水镇人民政府 | 叶志环
37 | 河源市 | 和平县 | 东水 | 中心 | Y502长热-增坑 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 5.5 | 115 |  | 2017 | 2018 | 东水镇人民政府 | 叶志环
38 | 河源市 | 和平县 | 东水 | 软坑 | Y524澄村口-白石 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 5.5 | 118.2 |  | 2018 | 2018 | 东水镇人民政府 | 叶志环
39 | 河源市 | 和平县 | 东水 | 增坑 | Y502长热-增坑 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 38 |  | 2017 | 2018 | 东水镇人民政府 | 叶志环
40 | 河源市 | 和平县 | 东水 | 新桥 | Y518粮所-衣塘队 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 5.5 | 129.4 |  | 2018 | 2018 | 东水镇人民政府 | 叶志环
41 | 河源市 | 和平县 | 公白 | 新石 | Y133美塘-白石坑 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 99.1 |  | 2018 | 2018 | 公白镇人民政府 | 徐志勇
42 | 河源市 | 和平县 | 下车 | 狮形 | Y356下车-河岭背 | 3.5 | 4.5 | 8.8 | 4.5 | 5.5 | 220.1 |  | 2018 | 2018 | 下车镇人民政府 | 凌景峰
43 | 河源市 | 和平县 | 下车 | 河排 | Y357棉被窝凹-河排 | 3.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 5.5 | 25 |  | 2018 | 2018 | 下车镇人民政府 | 凌景峰
44 | 河源市 | 和平县 | 礼士 | 三联 | Y662林寨街头-礼士龙井塘 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 5.5 | 118 |  | 2018 | 2018 | 礼士镇人民政府 | 陈锦权
45 | 河源市 | 和平县 | 礼士 | 梅坝 | Y548大房桥-梅坝 | 3.5 | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 5.5 | 59.7 |  | 2018 | 2018 | 礼士镇人民政府 | 陈锦权
46 | 河源市 | 和平县 | 礼士 | 黄茅 | Y550礼士街-黄茅 | 3.5 | 4.5 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 65.9 |  | 2018 | 2018 | 礼士镇人民政府 | 陈锦权
47 | 河源市 | 和平县 | 礼士 | 澄心 | Y548大房桥-梅坝 | 3.5 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 5.5 | 56.8 |  | 2018 | 2018 | 礼士镇人民政府 | 陈锦权
48 | 河源市 | 和平县 | 林寨 | 中洞 | Y662林寨街头-礼士龙井塘 | 3.5 | 4.5 | 6.4 | 4.5 | 5.5 | 159.5 |  | 2018 | 2018 | 林寨镇人民政府 | 陈振辽
49 | 河源市 | 和平县 | 彭寨 | 川九 | Y636川塘口-茶里窝 | 3.5 | 4.5 | 2.2 | 4.5 | 5.5 | 55 |  | 2018 | 2018 | 彭寨镇人民政府 | 罗好天
50 | 河源市 | 和平县 | 彭寨 | 隆周 | Y630水文站-隆周 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 125 |  | 2018 | 2018 | 彭寨镇人民政府 | 罗好天
51 | 河源市 | 和平县 | 彭寨 | 三溪 | Y626寨下径-阳明下 | 3.5 | 4.5 | 6.4 | 4.5 | 5.5 | 159.5 |  | 2018 | 2018 | 彭寨镇人民政府 | 罗好天
52 | 河源市 | 和平县 | 彭寨 | 星丰 | Y626寨下径-阳明下 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | 4.5 | 5.5 | 70.8 |  | 2018 | 2018 | 彭寨镇人民政府 | 罗好天
53 | 河源市 | 和平县 | 彭寨 | 泮溪 | Y634安坳-古寨 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 62.5 |  | 2018 | 2018 | 彭寨镇人民政府 | 罗好天
54 | 河源市 | 和平县 | 彭寨 | 细中 | Y594聚史桥-细中桃安 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 125 |  | 2018 | 2018 | 彭寨镇人民政府 | 罗好天
55 | 河源市 | 和平县 | 彭寨 | 水口 | Y618大塘面-赤石 | 3.5 | 4.5 | 8.8 | 4.5 | 5.5 | 220 |  | 2018 | 2018 | 彭寨镇人民政府 | 罗好天
56 | 河源市 | 和平县 | 阳明 | 新塘 | Y760新社路口-铁龙 | 3.5 | 4.5 | 1.1 | 4.5 | 5.5 | 26.3 |  | 2018 | 2018 | 阳明镇人民政府 | 张福纯
57 | 河源市 | 和平县 | 阳明 | 中洞 | Y745历书路口-中洞村委会-彭寨輋营 | 3.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 150 |  | 2018 | 2018 | 阳明镇人民政府 | 张福纯
58 | 河源市 | 和平县 | 阳明 | 富联 | Y760新社路口-铁龙 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 87.1 |  | 2018 | 2018 | 阳明镇人民政府 | 张福纯
59 | 河源市 | 和平县 | 大坝 | 石陂 | Y424大坝中学-银溪 | 3.5 | 4.5 | 1.4 | 4.5 | 5.5 | 35 |  | 2018 | 2018 | 大坝镇人民政府 | 黄戈
60 | 河源市 | 和平县 | 大坝 | 金星 | Y424大坝中学-银溪 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 110 |  | 2018 | 2018 | 大坝镇人民政府 | 黄戈
61 | 河源市 | 和平县 | 大坝 | 石谷 | Y420上正-石谷 | 3.5 | 4.5 | 7.6 | 4.5 | 5.5 | 190 |  | 2018 | 2018 | 大坝镇人民政府 | 黄戈
62 | 河源市 | 和平县 | 大坝 | 坪溪 | Y421博下桥-坪溪 | 3.5 | 4.5 | 14.2 | 4.5 | 5.5 | 355 |  | 2018 | 2018 | 大坝镇人民政府 | 黄戈
63 | 河源市 | 和平县 | 大坝 | 龙狮 | Y424大坝中学-银溪 | 3.5 | 4.5 | 12.1 | 4.5 | 5.5 | 302.5 |  | 2018 | 2018 | 大坝镇人民政府 | 黄戈
64 | 河源市 | 连平县 | 上坪镇 | 三洞 | Y281、Y282 石陂路口-红旗 | 3.5 | 4.5 | 14 | 4.5 | 5.5 | 350 |  | 2017 | 2018 | 连平县上坪镇人民政府 | 谭永升
65 | 河源市 | 连平县 | 内莞镇 | 高湖 | X183 梅岭-九连 | 4 | 5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 87.5 |  | 2018 | 2018 | 连平县内莞人民政府 | 谢建清
66 | 河源市 | 连平县 | 元善镇 | 留潭 | Y298 径口二桥-福美隆 | 3.5 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 5.5 | 127.5 |  | 2018 | 2018 | 连平县元善镇人民政府 | 周泽党
67 | 河源市 | 连平县 | 陂头镇 | 分水 | Y134 陂头-烟墩坳 | 3.5 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 5.5 | 168.8 |  | 2018 | 2018 | 连平县陂头镇人民政府 | 谢英贵
68 | 河源市 | 连平县 | 陂头镇 | 花山 | Y145 水口-花山 | 4 | 5 | 2 | 4.5 | 5.5 | 46 |  | 2018 | 2018 | 连平县陂头镇人民政府 | 谢英贵
69 | 河源市 | 连平县 | 油溪镇 | 上镇 | Y231忠信--九潭 | 3.5 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 12.7 |  | 2017 | 2018 | 连平县油溪镇人民政府 | 吴敏
70 | 河源市 | 连平县 | 忠信镇 | 中洞 | Y222飞鹅嘴--牛路坑 | 3.5 | 4.5 | 8.2 | 4.5 | 5.5 | 204.6 |  | 2017 | 2018 | 连平县忠信镇人民政府 | 黄景成
71 | 河源市 | 连平县 | 高莞镇 | 右坑 | Y127高陂--承公庙 | 3.5 | 4.5 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 84.2 |  | 2017 | 2018 | 连平县高莞镇人民政府 | 杨日炎
72 | 河源市 | 龙川县 | 赤光镇 | 再香村 | 水口-再香 | 4 | 5 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 51.6 |  | 2018 | 2018 | 赤光镇人民政府 | 吴雄章
73 | 河源市 | 龙川县 | 赤光镇 | 新淳村 | 三把塘—新淳 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 80 |  | 2018 | 2018 | 赤光镇人民政府 | 吴雄章
74 | 河源市 | 龙川县 | 赤光镇 | 再头村 | 瑶坑-再头 | 4 | 5 | 2.8 | 4.5 | 5.5 | 57 |  | 2018 | 2018 | 赤光镇人民政府 | 吴雄章
75 | 河源市 | 龙川县 | 通衢镇 | 太楼村 | 锦太—太楼 | 4 | 5 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 85.1 |  | 2018 | 2018 | 通衢镇人民政府 | 杨耀星
76 | 河源市 | 龙川县 | 通衢镇 | 儒南村 | 华新-儒南 | 4 | 5 | 2.9 | 4.5 | 5.5 | 58.7 |  | 2018 | 2018 | 通衢镇人民政府 | 杨耀星
77 | 河源市 | 龙川县 | 车田镇 | 共和 | 官天岭-狐狸凹 | 4 | 5 | 2.8 | 4.5 | 5.5 | 55.7 |  | 2018 | 2018 | 车田镇人民政府 | 冯雪敏
78 | 河源市 | 龙川县 | 车田镇 | 径光 | 郑马－径光 | 4 | 5 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 87.6 |  | 2018 | 2018 | 车田镇人民政府 | 冯雪敏
79 | 河源市 | 龙川县 | 登云镇 | 石福村 | 牛屎坳-石福 | 6 | 7 | 15.6 | 6 | 7 | 312.9 |  | 2018 | 2018 | 登云镇人民政府 | 叶书利
80 | 河源市 | 龙川县 | 黄石镇 | 公洞村 | 黄石-公洞 | 4 | 5 | 8.8 | 4.5 | 5.5 | 175.4 |  | 2017 | 2018 | 黄石镇人民政府 | 张平
81 | 河源市 | 龙川县 | 黄石镇 | 黄沙村 | 黄石-黄沙 | 4 | 5 | 13 | 4.5 | 5.5 | 260.2 |  | 2017 | 2018 | 黄石镇人民政府 | 张平
82 | 河源市 | 龙川县 | 黄石镇 | 五星村 | 黄石-莲塘 | 4 | 5 | 7.9 | 4.5 | 5.5 | 158.3 |  | 2017 | 2018 | 黄石镇人民政府 | 张平
83 | 河源市 | 龙川县 | 廻龙镇 | 罗丰村 | 回龙-罗丰 | 4 | 5 | 2.8 | 4.5 | 5.5 | 55.4 |  | 2018 | 2018 | 廻龙镇人民政府 | 邹胜平
84 | 河源市 | 龙川县 | 廻龙镇 | 万塘村 | 群光-万塘 | 4 | 5 | 2.1 | 4.5 | 5.5 | 41.5 |  | 2018 | 2018 | 廻龙镇人民政府 | 邹胜平
85 | 河源市 | 龙川县 | 廻龙镇 | 骆歧村 | 罗明-骆歧 | 4 | 5 | 4.7 | 4.5 | 5.5 | 94.6 |  | 2018 | 2018 | 廻龙镇人民政府 | 邹胜平
86 | 河源市 | 龙川县 | 廻龙镇 | 大塘肚村 | 回龙—大塘肚 | 4 | 5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 805.6 |  | 2017 | 2018 | 廻龙镇人民政府 | 邹胜平
87 | 河源市 | 龙川县 | 廻龙镇 | 罗西村 | 回龙-罗西 | 4 | 5 | 8.3 | 4.5 | 5.5 | 165.9 |  | 2018 | 2018 | 廻龙镇人民政府 | 邹胜平
88 | 河源市 | 龙川县 | 黎咀镇 | 珠头石村 | 梅子坑-珠头石 | 4 | 5 | 1.1 | 4.5 | 5.5 | 22.4 |  | 2018 | 2018 | 黎咀镇人民政府 | 骆辉祥
89 | 河源市 | 龙川县 | 黎咀镇 | 魏洞村 | 黎咀-魏洞 | 4 | 5 | 5.1 | 4.5 | 5.5 | 101.3 |  | 2018 | 2018 | 黎咀镇人民政府 | 骆辉祥
90 | 河源市 | 龙川县 | 龙母镇 | 张堂村 | 龙母-张堂 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 89.6 |  | 2018 | 2018 | 龙母镇人民政府 | 邹伟周
91 | 河源市 | 龙川县 | 细坳镇 | 月光正、大河、贵湖、联平 | 细坳-黄龙坑 | 4 | 5 | 6.9 | 4.5 | 5.5 | 138.9 |  | 2017 | 2018 | 细坳镇人民政府 | 刘天玲
92 | 河源市 | 龙川县 | 贝岭镇 | 古石村 | 宫下-古石 | 4 | 5 | 2.4 | 4.5 | 5.5 | 48.9 |  | 2018 | 2018 | 贝岭镇人民政府 | 曾仕根
93 | 河源市 | 龙川县 | 贝岭镇 | 罗陂村 | 雪坑口-罗陂 | 4 | 5 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 76.7 |  | 2018 | 2018 | 贝岭镇人民政府 | 曾仕根
94 | 河源市 | 龙川县 | 丰稔镇 | 丰亨村 | 罗洋-丰亨 | 4 | 5 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 95.1 |  | 2018 | 2018 | 丰稔镇人民政府 | 骆火强
95 | 河源市 | 龙川县 | 丰稔镇 | 排丰村 | 黄芬寨-排峰 | 4 | 5 | 1.9 | 4.5 | 5.5 | 38 |  | 2018 | 2018 | 丰稔镇人民政府 | 骆火强
96 | 河源市 | 龙川县 | 麻布岗镇 | 富州、上溪 | 麻布岗-上溪 | 4 | 6 | 12.6 | 5 | 6 | 251.4 |  | 2017 | 2018 | 麻布岗镇人民政府 | 魏建洪
97 | 河源市 | 龙川县 | 麻布岗镇 | 赤贝村 | 赤贝中桥-赤贝 | 4 | 5 | 0.4 | 4.5 | 5.5 | 8.5 |  | 2018 | 2018 | 麻布岗镇人民政府 | 魏建洪
98 | 河源市 | 龙川县 | 四都镇 | 上榴、下榴村 | 石山坳-榴村 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 89 |  | 2018 | 2018 | 四都镇人民政府 | 王建水
99 | 河源市 | 龙川县 | 田心镇 | 甘陂村 | 十米巩-甘陂 | 4 | 5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 82.1 |  | 2018 | 2018 | 田心镇人民政府 | 张志涛
100 | 河源市 | 龙川县 | 铁场镇 | 社贝村 | 谷前—社贝 | 4 | 5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 60 |  | 2018 | 2018 | 铁场镇人民政府 | 黄海泉
101 | 河源市 | 龙川县 | 铁场镇 | 葛州村 | 铁东—葛州 | 4 | 5 | 7.7 | 4.5 | 5.5 | 154 |  | 2017 | 2018 | 铁场镇人民政府 | 黄海泉
102 | 河源市 | 龙川县 | 铁场镇 | 通亨村 | 潭湖坳-通亨 | 4 | 5 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 67.3 |  | 2018 | 2018 | 铁场镇人民政府 | 黄海泉
103 | 河源市 | 龙川县 | 铁场镇 | 茅畲村 | 新和-茅畲 | 4 | 5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 30 |  | 2018 | 2018 | 铁场镇人民政府 | 黄海泉
104 | 河源市 | 龙川县 | 佗城镇 | 坪田村 | 红星林场-坪田 | 4 | 5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 129.6 |  | 2017 | 2018 | 佗城镇人民政府 | 黄海龙
105 | 河源市 | 龙川县 | 佗城镇 | 上蒙村 | 东瑶-上蒙 | 4 | 5 | 9 | 4.5 | 5.5 | 179.6 |  | 2017 | 2018 | 佗城镇人民政府 | 黄海龙
106 | 河源市 | 龙川县 | 岩镇 | 郑坑村 | 挡风凹-郑坑 | 4 | 5 | 8.5 | 4.5 | 5.5 | 170.8 |  | 2018 | 2018 | 岩镇人民政府 | 李国锋
107 | 河源市 | 紫金县 | 紫城 | 新庄、横径 | Y102线 横径-新庄 | 4 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 138.3 |  | 2018 | 2018 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
108 | 河源市 | 紫金县 | 龙窝 | 东坑 | Y165线 南岭坳-东坑 | 3.5 | 4.5 | 11.8 | 4.5 | 5.5 | 435.3 |  | 2018 | 2018 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
109 | 河源市 | 紫金县 | 龙窝 | 黄竹塘 | Y163线 洋头桥-桐子坳 | 3.5 | 4.5 | 7.8 | 4.5 | 5.5 | 290.3 |  | 2018 | 2018 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
110 | 河源市 | 紫金县 | 瓦溪 | 公坑 | Y149线 龙窝街-九树圩镇 | 3.5 | 4.5 | 15.8 | 4.5 | 5.5 | 586 |  | 2018 | 2018 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
111 | 河源市 | 紫金县 | 九和 | 富竹 | Y226线 九和-青溪 | 3.5 | 4.5 | 14.5 | 4.5 | 5.5 | 535.5 |  | 2018 | 2018 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
112 | 河源市 | 紫金县 | 中坝 | 广福 | Y200线 田头-袁田 | 3.5 | 4.5 | 13.3 | 4.5 | 5.5 | 490.6 |  | 2018 | 2018 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
113 | 河源市 | 紫金县 | 敬梓 | 塘美、南村 | Y203线 联和-南村 | 3.5 | 4.5 | 11.4 | 4.5 | 5.5 | 420.6 |  | 2018 | 2018 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
114 | 河源市 | 紫金县 | 蓝塘 | 河塘、白沙、塘田、龙渡 | Y261线 S120双兴路口-惠东新村 | 4 | 5 | 16.4 | 4.5 | 5.5 | 410.5 |  | 2018 | 2018 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
115 | 河源市 | 紫金县 | 蓝塘 | 和睦 | Y256线 荷塘村委路口-龙渡松树 | 4 | 5 | 6.2 | 4.5 | 5.5 | 156.1 |  | 2018 | 2018 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
116 | 河源市 | 紫金县 | 柏埔 | 新丰、南昌、大鲁 | Y372线 柏埔-大鲁 | 3.5 | 4.5 | 19.7 | 4.5 | 5.5 | 728.1 |  | 2018 | 2018 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
117 | 河源市 | 紫金县 | 好义 | 宜良、远光、双全 | Y284线 三角塘-古竹榄溪 | 3.5 | 4.5 | 19.4 | 4.5 | 5.5 | 717.7 |  | 2018 | 2018 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
118 | 河源市 | 紫金县 | 上义 | 吉洞 | Y304线 沙罗坝-吉洞 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 159.9 |  | 2018 | 2018 | 紫金县地方公路管理站 | 顾志平
阳江市 | [7 empty] | 190 |  |  | 2879 | 96
1 | 阳江市 | 阳西县 | 新圩 | 田心 | Y808沙沙线-田心 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 90 |  | 2018 | 2018 | 新圩镇政府 | 何进深
2 | 阳江市 | 阳春市 | 春城 | 扶民 | 春城至扶民公路 | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 5.5 | 127 |  | 2018 | 2018 | 春城街道 | 林振湛
3 | 阳江市 | 阳春市 | 春城 | 林田 | 头堡至林田公路 | 3.5 | 4.5 | 7.4 | 4.5 | 5.5 | 111 |  | 2018 | 2018 | 春城街道 | 林振湛
4 | 阳江市 | 阳春市 | 八甲 | 黄那 | 俄颈至黄那公路 | 4 | 6 | 7.1 | 5 | 6 | 105 |  | 2018 | 2018 | 八甲镇府 | 吕义照
5 | 阳江市 | 阳春市 | 八甲 | 石碧 | 八甲至石碧公路 | 4 | 5 | 6.3 | 5 | 6 | 93 |  | 2018 | 2018 | 八甲镇府 | 吕义照
6 | 阳江市 | 阳春市 | 八甲 | 官河 | 官河村委会公路 | 4 | 5 | 4.7 | 5 | 6 | 70 | 38 | 2018 | 2018 | 八甲镇府 | 吕义照
7 | 阳江市 | 阳春市 | 八甲 | 黄坡 | 黄坡村委会公路 | 4 | 5 | 0.5 | 5 | 6 | 7 |  | 2018 | 2018 | 八甲镇府 | 吕义照
8 | 阳江市 | 阳春市 | 岗美 | 麦垌 | 轮水至麦垌公路 | 3.5～4 | 4.5～5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 60 |  | 2018 | 2018 | 岗美镇府 | 严朝锦
9 | 阳江市 | 阳春市 | 岗美 | 那旦 | 新埠至那旦公路 | 4.5 | 6 | 3.2 | 5 | 6 | 48 |  | 2018 | 2018 | 岗美镇府 | 严朝锦
10 | 阳江市 | 阳春市 | 岗美 | 新埠 | 双捷至新埠公路 | 4.5 | 6 | 0.5 | 5 | 6 | 9 |  | 2018 | 2018 | 岗美镇府 | 严朝锦
11 | 阳江市 | 阳春市 | 岗美 | 潭勒 | 河帮至潭勒公路 | 4 | 6 | 6.9 | 5 | 6 | 103 |  | 2018 | 2018 | 岗美镇府 | 严朝锦
12 | 阳江市 | 阳春市 | 岗美 | 新圩 | 河帮至新圩公路 | 4.5 | 6 | 6.1 | 5 | 6 | 91 |  | 2018 | 2018 | 岗美镇府 | 严朝锦
13 | 阳江市 | 阳春市 | 河口 | 下双 | 龙门至下双公路 | 4 | 5 | 1.5 | 5 | 6 | 22 |  | 2018 | 2018 | 河口镇府 | 吴 伟
14 | 阳江市 | 阳春市 | 河口 | 上双 | 龙门至上双公路 | 4 | 5 | 7.3 | 5 | 6 | 110 | 58 | 2018 | 2018 | 河口镇府 | 吴 伟
15 | 阳江市 | 阳春市 | 河口 | 茶滩 | 河口至茶滩公路 | 4 | 6 | 4.7 | 5 | 6 | 69 |  | 2018 | 2018 | 河口镇府 | 吴 伟
16 | 阳江市 | 阳春市 | 春湾 | 幸福 | 春湾至幸福公路 | 3.5～4 | 4.5～5 | 12.2 | 4.5 | 5.5 | 183 |  | 2018 | 2018 | 春湾镇府 | 张奕文
17 | 阳江市 | 阳春市 | 春湾 | 新村 | 幸福至新村公路 | 3.5 | 4.5 | 2.2 | 4.5 | 5.5 | 33 |  | 2018 | 2018 | 春湾镇府 | 张奕文
18 | 阳江市 | 阳春市 | 春湾 | 车田 | 春湾至车田公路 | 3.5～9 | 4.5～12 | 1.4 | 4.5 | 5.5 | 21 |  | 2018 | 2018 | 春湾镇府 | 张奕文
19 | 阳江市 | 阳春市 | 春湾 | 马狮田 | 车田至马狮田公路 | 3.5 | 4.5 | 8.3 | 4.5 | 5.5 | 124 |  | 2018 | 2018 | 春湾镇府 | 张奕文
20 | 阳江市 | 阳春市 | 春湾 | 龙田 | 春湾至龙田公路 | 4 | 5 | 8.2 | 5 | 6 | 123 |  | 2018 | 2018 | 春湾镇府 | 张奕文
21 | 阳江市 | 阳春市 | 双滘 | 五一 | 黄竹至五一公路 | 4 | 6 | 2.9 | 5 | 6 | 42 |  | 2018 | 2018 | 双滘镇府 | 陈昌华
22 | 阳江市 | 阳春市 | 双滘 | 黄竹 | 红星至黄竹公路 | 4 | 5 | 3.1 | 5 | 6 | 46 |  | 2018 | 2018 | 双滘镇府 | 陈昌华
23 | 阳江市 | 阳春市 | 双滘 | 垌头 | 大陈至垌头公路 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 30 |  | 2018 | 2018 | 双滘镇府 | 陈昌华
24 | 阳江市 | 阳春市 | 双滘 | 根子 | 双坪至根子公路 | 4 | 5 | 10.1 | 5 | 6 | 150 |  | 2018 | 2018 | 双滘镇府 | 陈昌华
25 | 阳江市 | 阳春市 | 双滘 | 罗迈 | 垌头至罗迈公路 | 4 | 6 | 5.4 | 5 | 6 | 81 |  | 2018 | 2018 | 双滘镇府 | 陈昌华
26 | 阳江市 | 阳春市 | 双滘 | 运动 | 永水至运动公路 | 4 | 6 | 2.5 | 5 | 6 | 36 |  | 2018 | 2018 | 双滘镇府 | 陈昌华
27 | 阳江市 | 阳春市 | 双滘 | 东安 | 井垌至东安公路 | 4 | 5.5～6 | 6.2 | 5 | 6 | 93 |  | 2018 | 2018 | 双滘镇府 | 陈昌华
28 | 阳江市 | 阳春市 | 双滘 | 垌坪 | 双滘至垌坪公路 | 4 | 5～5.5 | 2.7 | 5 | 6 | 42 |  | 2018 | 2018 | 双滘镇府 | 陈昌华
29 | 阳江市 | 阳春市 | 双滘 | 井垌 | 寨吉至井垌公路 | 4 | 6 | 2.5 | 5 | 6 | 39 |  | 2018 | 2018 | 双滘镇府 | 陈昌华
30 | 阳江市 | 阳春市 | 圭岗 | 高车 | 圭岗至高车公路 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 30 |  | 2018 | 2018 | 圭岗镇府 | 陈业庆
31 | 阳江市 | 阳春市 | 圭岗 | 南山 | 吉垌至南山公路 | 4 | 6 | 4.1 | 5 | 6 | 62 |  | 2018 | 2018 | 圭岗镇府 | 陈业庆
32 | 阳江市 | 阳春市 | 圭岗 | 小水 | 都面至小水公路 | 3.5 | 5.5 | 6.3 | 4.5 | 5.5 | 94 |  | 2018 | 2018 | 圭岗镇府 | 陈业庆
33 | 阳江市 | 阳春市 | 圭岗 | 庙门 | 南山至庙门公路 | 4 | 6 | 0.8 | 5 | 6 | 12 |  | 2018 | 2018 | 圭岗镇府 | 陈业庆
34 | 阳江市 | 阳春市 | 圭岗 | 吉垌 | 都面至吉垌公路 | 4 | 6 | 4.9 | 5 | 6 | 72 |  | 2018 | 2018 | 圭岗镇府 | 陈业庆
35 | 阳江市 | 阳春市 | 圭岗 | 三新 | 高车至三新公路 | 4 | 5 | 6.4 | 5 | 6 | 96 |  | 2018 | 2018 | 圭岗镇府 | 陈业庆
36 | 阳江市 | 阳春市 | 圭岗 | 大河 | 水口至大河公路 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 5.5 | 72 |  | 2018 | 2018 | 圭岗镇府 | 陈业庆
37 | 阳江市 | 阳春市 | 圭岗 | 都面 | 圭岗至都面公路 | 4 | 6 | 3.7 | 5 | 6 | 54 |  | 2018 | 2018 | 圭岗镇府 | 陈业庆
38 | 阳江市 | 阳春市 | 圭岗 | 那柳 | 圭岗至那柳大河 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 150 |  | 2018 | 2018 | 圭岗镇府 | 陈业庆
39 | 阳江市 | 阳春市 | 圭岗 | 网步 | 庙门至网步公路 | 4 | 6 | 0.3 | 5 | 6 | 4 |  | 2018 | 2018 | 圭岗镇府 | 陈业庆
40 | 阳江市 | 阳春市 | 圭岗 | 河坪 | 山根至河坪公路 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 75 |  | 2018 | 2018 | 圭岗镇府 | 陈业庆
清远市 | [7 empty] | 207 |  |  | 24645.9 | 0
1 | 清远市 | 清城区 | 飞来峡镇 | 禾仓 | 江歩至禾仓 | 3.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 267 |  | 2018 | 2018 | 清城地方公路管理站 | 潘金沛
2 | 清远市 | 清新区 | 浸潭镇 | 拱水 | 桃源至太平 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 117 |  | 2018 | 2018 | 清新区地方公路管理站 | 丘辉任
3 | 清远市 | 清新区 | 浸潭镇 | 沧边 | 桃源至沧边 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 117 |  | 2018 | 2018 | 清新区地方公路管理站 | 丘辉任
4 | 清远市 | 清新区 | 浸潭镇 | 三村 | 渔汕至三村 | 3.5 | 4.5 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 102 |  | 2018 | 2018 | 清新区地方公路管理站 | 丘辉任
5 | 清远市 | 清新区 | 禾云镇 | 风云 | 坝仔至风云 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 105 |  | 2018 | 2018 | 清新区地方公路管理站 | 丘辉任
6 | 清远市 | 清新区 | 龙颈镇 | 粉洞 | 南冲至北市 | 3.5 | 4.5 | 1.6 | 4.5 | 5.5 | 48 |  | 2018 | 2018 | 清新区地方公路管理站 | 丘辉任
7 | 清远市 | 清新区 | 龙颈镇 | 五星 | 石坎至五星 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 120 |  | 2018 | 2018 | 清新区地方公路管理站 | 丘辉任
8 | 清远市 | 清新区 | 石潭 | 东安 | 石潭至南楼 | 3.5 | 4.5 | 2.2 | 4.5 | 5.5 | 66 |  | 2018 | 2018 | 清新区地方公路管理站 | 丘辉任
9 | 清远市 | 清新区 | 石潭 | 大围 | 石潭至大围 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 99 |  | 2018 | 2018 | 清新区地方公路管理站 | 丘辉任
10 | 清远市 | 清新区 | 石潭 | 联滘 | 石潭至联滘 | 3.5 | 4.5 | 1.2 | 4.5 | 5.5 | 36 |  | 2018 | 2018 | 清新区地方公路管理站 | 丘辉任
11 | 清远市 | 清新区 | 石潭 | 东联 | 石潭至东联 | 3.5 | 4.5 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 78 |  | 2018 | 2018 | 清新区地方公路管理站 | 丘辉任
12 | 清远市 | 清新区 | 石潭 | 大坑 | 新村至三坑 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 5.5 | 138 |  | 2018 | 2018 | 清新区地方公路管理站 | 丘辉任
13 | 清远市 | 佛冈县 | 水头镇 | 新坣 | 水头-坣下 | 3.5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 60 |  | 2018 | 2018 | 县交通运输局 | 张少敏
14 | 清远市 | 佛冈县 | 龙山镇 | 关前 | 龙山-关前 | 4 | 4.5 | 2.8 | 5 | 6 | 56 |  | 2018 | 2018 | 县交通运输局 | 张少敏
15 | 清远市 | 佛冈县 | 龙山镇 | 车步 | 村委-水口 | 3.5 | 4 | 1.4 | 5 | 6 | 42 |  | 2018 | 2018 | 县交通运输局 | 张少敏
16 | 清远市 | 英德市 | 白沙 | 门洞 | 门洞至双星 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 5 | 6 | 120 |  | 2018 | 2018 | 英德公路站 | 王燚
17 | 清远市 | 英德市 | 下太 | 高洞 | 高洞至英佛公路 | 3.5 | 4.5 | 2.9 | 5 | 6 | 53 |  | 2018 | 2018 | 英德公路站 | 王燚
18 | 清远市 | 英德市 | 黎溪 | 大埔 | 大埔至环库路 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 6 | 87.5 |  | 2018 | 2018 | 英德公路站 | 王燚
19 | 清远市 | 英德市 | 黎溪 | 松柏 | 松柏至寨下 | 3.5 | 4.5 | 2.6 | 5 | 6 | 65 |  | 2018 | 2018 | 英德公路站 | 王燚
20 | 清远市 | 英德市 | 大洞 | 黄塘 | 黄塘至大新公路 | 3.5 | 4.5 | 0.6 | 5 | 6 | 14 |  | 2018 | 2018 | 英德公路站 | 王燚
21 | 清远市 | 英德市 | 大洞 | 苗花 | 大洞至苗花 | 4 | 5 | 15.2 | 6 | 7 | 380 |  | 2018 | 2018 | 英德公路站 | 王燚
22 | 清远市 | 英德市 | 石灰铺 | 子塘 | 坳子至子塘 | 3.5 | 4.5 | 2.3 | 5 | 6 | 60 |  | 2018 | 2018 | 英德公路站 | 王燚
23 | 清远市 | 英德市 | 石灰铺 | 惟东 | 石灰铺至惟东公路大修 | 6 | 7.5 | 5 | 6 | 7.5 | 360 |  | 2018 | 2018 | 英德公路站 | 王燚
24 | 清远市 | 英德市 | 九龙 | 太平 | 长潭至太平 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 9.5 | 214 |  | 2018 | 2018 | 英德公路站 | 王燚
25 | 清远市 | 英德市 | 黄花 | 迳孔 | 迳孔至公正 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 125 |  | 2018 | 2018 | 英德公路站 | 王燚
26 | 清远市 | 英德市 | 黄花 | 德岗 | 岩背至德岗 | 3.5 | 6.5 | 6.7 | 6 | 7.5 | 268 |  | 2018 | 2018 | 英德公路站 | 王燚
27 | 清远市 | 英德市 | 黄花 | 管塘 | 德岗至管塘 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 220 |  | 2018 | 2018 | 英德公路站 | 王燚
28 | 清远市 | 英德市 | 东华 | 重新 | 大镇至重新 | 3.5 | 4.5 | 2.3 | 5 | 6 | 11.5 |  | 2018 | 2018 | 英德公路站 | 王燚
29 | 清远市 | 英德市 | 沙口 | 高桥 | 高桥至沙口公路大修 | 7 | 7.5 | 9.3 | 7 | 7.5 | 1395 |  | 2018 | 2018 | 英德公路站 | 王燚
30 | 清远市 | 英德市 | 沙口 | 官坪 | 清溪至官坪 | 3.5 | 4.5 | 7.3 | 6.5 | 7.5 | 2190 |  | 2018 | 2018 | 英德公路站 | 王燚
31 | 清远市 | 英德市 | 望埠 | 青石 | 英坑公路至青石 | 3.5 | 5 | 7.3 | 5 | 6 | 219 |  | 2018 | 2018 | 英德公路站 | 王燚
32 | 清远市 | 英德市 | 大站 | 樟滩 | 银英公路至樟滩 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 6 | 87.5 |  | 2018 | 2018 | 英德公路站 | 王燚
33 | 清远市 | 英德市 | 下太 | 上太 | 沙岗至上太 | 4.5 | 6 | 5.7 | 5 | 6 | 28 |  | 2018 | 2018 | 英德公路站 | 王燚
34 | 清远市 | 阳山县 | 黄坌镇 | 白屋村 | 黄坌-马下Y950441823(0-3.2) | 3.5 | 5.5 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 96 |  | 2018 | 2018 | 黄坌镇人民政府 | 林志坚
35 | 清远市 | 阳山县 | 黄坌镇 | 塘底村 | 坑口-高陂Y951441823(0-4.1) | 3.5 | 5.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 123 |  | 2018 | 2018 | 黄坌镇人民政府 | 林志坚
36 | 清远市 | 阳山县 | 黄坌镇 | 高陂村 | 坑口-高陂Y951441823(4.1-7.6) | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 105 |  | 2018 | 2018 | 黄坌镇人民政府 | 林志坚
37 | 清远市 | 阳山县 | 黄坌镇 | 王村村 | 杨梅-王村Y963441823(0-2.58) | 3.5 | 5.5 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 77.4 |  | 2018 | 2018 | 黄坌镇人民政府 | 林志坚
38 | 清远市 | 连州市 | 东陂 | 西塘 | 东保线 | 4 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 30 |  | 2018 | 2018 | 丰阳镇人民政府 | 温代青
39 | 清远市 | 连州市 | 九陂 | 龙岗 | 水足塘—石古堆 | 4 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 110 |  | 2018 | 2018 | 九陂镇人民政府 | 潘康喜
40 | 清远市 | 连州市 | 九陂 | 新民 | 水足塘—石古堆 | 4 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 5.5 | 170 |  | 2018 | 2018 | 九陂镇人民政府 | 潘康喜
41 | 清远市 | 连州市 | 瑶安 | 碧梧 | 大小线 | 4 | 4.5 | 2.8 | 4.5 | 5.5 | 70 |  | 2018 | 2018 | 瑶安乡人民政府 | 何志强
43 | 清远市 | 连山县 | 吉田 | 联合 | Y782三水--下泌口乡道升级三级公路改建工程 | 3.5 | 4.5 | 7.7 | 6 | 6.5 | 3696 |  | 2017 | 2018 | 连山壮族瑶族自治县交通运输局 | 阮家驹
44 | 清远市 | 连山县 | 吉田 | 东风 | 沙上线乡道升级三级公路改建工程 | 3.5 | 4.5 | 2.7 | 6 | 6.5 | 1296 |  | 2017 | 2018 | 连山壮族瑶族自治县交通运输局 | 阮家驹
45 | 清远市 | 连山县 | 永和 | 永梅 | 大富--永梅乡道升级三级公路改建工程 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 6 | 6.5 | 1680 |  | 2017 | 2018 | 连山壮族瑶族自治县交通运输局 | 阮家驹
46 | 清远市 | 连山县 | 福堂 | 梅洞 | Y817福梅线乡道升级三级公路改建工程 | 3.5 | 4.5 | 10.3 | 7 | 8.5 | 4944 |  | 2017 | 2018 | 连山壮族瑶族自治县交通运输局 | 阮家驹
47 | 清远市 | 连山县 | 小三江 | 鹿鸣 | Y824小三江--鹿鸣乡道升级三级公路改建工程 | 3.5 | 4.5 | 10.2 | 6 | 6.5 | 4900 |  | 2017 | 2018 | 连山壮族瑶族自治县交通运输局 | 阮家驹
潮州市 | [7 empty] | 77 |  |  | 2540.7 | 0
1 | 潮州市 | 饶平县 | 联饶 | 赤坑 | Y502凤山楼至赤坑段路面拓宽 | 3.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 120 |  | 2018 | 2018 | 联饶镇政府 | 李焕顺
2 | 潮州市 | 饶平县 | 联饶 | 新陂 | Y506黄新线新陂路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 5.5 | 94.5 |  | 2018 | 2018 | 联饶镇政府 | 李焕顺
3 | 潮州市 | 饶平县 | 联饶 | 上寨 | 上寨路段拓宽（Y514，Y512） | 3.5 | 4.5 | 6.3 | 4.5 | 5.5 | 126.4 |  | 2018 | 2018 | 联饶镇政府 | 李焕顺
4 | 潮州市 | 饶平县 | 樟溪 | 下广 | Y491线拓宽 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 85.8 |  | 2018 | 2018 | 樟溪镇政府 | 郑跃辉
5 | 潮州市 | 饶平县 | 樟溪 | 魏厝楼 | 魏厝楼路段拓宽（Y493，Y650） | 3.5 | 4.5 | 2.9 | 4.5 | 5.5 | 57 |  | 2018 | 2018 | 樟溪镇政府 | 郑跃辉
6 | 潮州市 | 饶平县 | 浮山 | 麻湖 | Y474线拓宽 | 3.5 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 5.5 | 171 |  | 2018 | 2018 | 浮山镇政府 | 郑斌源
7 | 潮州市 | 饶平县 | 汤溪 | 桃源 | Y452乐岛至桃源路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 105 |  | 2018 | 2018 | 汤溪镇政府 | 吴少东
8 | 潮州市 | 饶平县 | 汤溪 | 吴坑 | Y450线吴坑路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 152 |  | 2018 | 2018 | 汤溪镇政府 | 吴少东
9 | 潮州市 | 饶平县 | 汤溪 | 北坑 | Y450线北坑路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 148 |  | 2018 | 2018 | 汤溪镇政府 | 吴少东
10 | 潮州市 | 饶平县 | 建饶 | 车岭 | Y427线车岭路段拓宽 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 180 |  | 2018 | 2018 | 建饶镇政府 | 詹镇高
11 | 潮州市 | 饶平县 | 建饶 | 锡坑 | Y427线车岭路段拓宽 | 4.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 200 |  | 2018 | 2018 | 建饶镇政府 | 詹镇高
12 | 潮州市 | 饶平县 | 三饶 | 径口 | Y429线径口路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 95 |  | 2018 | 2018 | 三饶镇政府 | 黄序谋
13 | 潮州市 | 饶平县 | 饶洋 | 水西 | Y415线水西路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 30 |  | 2018 | 2018 | 饶洋镇政府 | 张振发
14 | 潮州市 | 饶平县 | 饶洋 | 凤岗 | Y415线凤岗路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 5.5 | 40 |  | 2018 | 2018 | 饶洋镇政府 | 张振发
15 | 潮州市 | 饶平县 | 浮滨 | 坪峰 | Y610线坪峰路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 120 |  | 2018 | 2018 | 浮滨镇政府 | 陈小令
16 | 潮州市 | 饶平县 | 浮滨 | 柘林 | Y486线柘林路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 9.1 | 4.5 | 5.5 | 546 |  | 2018 | 2018 | 浮滨镇政府 | 陈小令
17 | 潮州市 | 饶平县 | 浮滨 | 径楼 | Y460线径楼路段拓宽 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 270 |  | 2018 | 2018 | 浮滨镇政府 | 陈小令
揭阳市 | [7 empty] | 11.6 |  |  | 575.5 | 0
1 | 揭阳市 | 惠来县 | 前詹 | 古杭 | Ｙ135前古线窄路拓宽改造工程 | 3.5 | 4.5 | 6.9 | 5.5 | 6.5 | 343 |  | 2017 | 2018 | 古杭村委会 | 蔡进军
2 | 揭阳市 | 惠来县 | 东陇 | 华房 | Ｙ176华房线窄路拓宽改造工程 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 232.5 |  | 2018 | 2018 | 华房村委会 | 陈木通
云浮市 | [7 empty] | 205.7 |  |  | 5224.2 | 0
1 | 云浮市 | 郁南县 | 南江口 | 西坑 | 上迭-西坑 | 4 | 6 | 7.2 | 4.5 | 6 | 93.6 |  | 2018 | 2018 | 南江口镇政府 | 林少华
2 | 云浮市 | 郁南县 | 历洞 | 里城 | 旺冲-里城 | 4 | 6 | 5.6 | 4.5 | 6 | 72.8 |  | 2018 | 2018 | 历洞镇政府 | 肖承宾
3 | 云浮市 | 郁南县 | 历洞 | 马留 | 四尖-马骝 | 3.5 | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 5.5 | 31.2 |  | 2018 | 2018 | 历洞镇政府 | 肖承宾
4 | 云浮市 | 郁南县 | 通门 | 顺塘 | 鸡林-羊兰坑 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 32.5 |  | 2018 | 2018 | 通门镇政府 | 黄平
5 | 云浮市 | 郁南县 | 千官 | 石大 | 高长坑-石大水井尾 | 3.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 78 |  | 2018 | 2018 | 千官镇政府 | 梁建辉
6 | 云浮市 | 郁南县 | 建城 | 新峡 | 建城-新峡 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 49.4 |  | 2018 | 2018 | 建城镇政府 | 莫球兴
7 | 云浮市 | 郁南县 | 建城 | 东坑 | 大历-东坑 | 3.5 | 5 | 8.2 | 4.5 | 5.5 | 106.6 |  | 2018 | 2018 | 建城镇政府 | 莫球兴
8 | 云浮市 | 云安区 | 白石镇 | 民安 | 民福官冲路口至民安村 | 3.5 | 4.5 | 5.6 | 5 | 6 | 196 |  | 2017 | 2018 | 白石镇政府 | 邱金福
9 | 云浮市 | 云安区 | 白石镇 | 东星 | 东圳东至路口至东星村 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 105 |  | 2017 | 2018 | 白石镇政府 | 黄锦昌
10 | 云浮市 | 云安区 | 高村镇 | 佛洞 | 高村至佛洞村 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 175 |  | 2017 | 2018 | 高村镇政府 | 林木源
11 | 云浮市 | 云安区 | 高村镇 | 石牛 | 高村至石牛村 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 105 |  | 2017 | 2018 | 高村镇政府 | 林木源
12 | 云浮市 | 云安区 | 高村镇 | 白梅 | 高村至白梅村 | 3.5 | 4 | 3.7 | 4.5 | 5 | 129.5 |  | 2017 | 2018 | 高村镇政府 | 林木源
13 | 云浮市 | 云安区 | 高村镇 | 司马 | 高村至司马村 | 3.5 | 4.5 | 7 | 4.5 | 5 | 245 |  | 2017 | 2018 | 高村镇政府 | 林木源
14 | 云浮市 | 云安区 | 镇安镇 | 民强 | 大镇线至民强村 | 4.5 | 6 | 5 | 5 | 6.5 | 175 |  | 2017 | 2018 | 镇安镇政府 | 万健豪
15 | 云浮市 | 云安区 | 镇安镇 | 幌伞 | 大镇线至幌伞村 | 4.5 | 6 | 4.4 | 5 | 6.5 | 154 |  | 2017 | 2018 | 镇安镇政府 | 万健豪
16 | 云浮市 | 云安区 | 镇安镇 | 石坳 | 幌伞村至石坳村 | 3.5 | 4.5 | 1.1 | 4.5 | 5 | 38.5 |  | 2017 | 2018 | 镇安镇政府 | 万健豪
17 | 云浮市 | 云安区 | 镇安镇 | 旺洞 | 石坳村至旺洞村 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 122.5 |  | 2017 | 2018 | 镇安镇政府 | 万健豪
18 | 云浮市 | 云安区 | 镇安镇 | 南安 | 大镇线至南安村 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 5 | 150.5 |  | 2017 | 2018 | 镇安镇政府 | 万健豪
19 | 云浮市 | 云安区 | 石城镇 | 东风 | 坳背至东风村 | 3.5 | 4.5 | 12.1 | 5 | 6 | 421.8 |  | 2017 | 2018 | 石城镇政府 | 叶石旺
20 | 云浮市 | 云安区 | 石城镇 | 坳背 | 国道至坳背 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5 | 6 | 140 |  | 2017 | 2018 | 石城镇政府 | 叶石旺
21 | 云浮市 | 云安区 | 石城镇 | 红山 | 坳背至红山 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 5 | 6 | 164.5 |  | 2017 | 2018 | 石城镇政府 | 叶石旺
22 | 云浮市 | 云城区 | 河口 | 云坑 | 云坑村委 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 76 |  | 2017 | 2018 | 河口街道办 | 冼金棠
23 | 云浮市 | 云城区 | 思劳 | 降坑 | 电站孖桥至降坑村委 | 3.5 | 4.5 | 2.9 | 4.5 | 5.5 | 58 |  | 2018 | 2018 | 思劳镇政府 | 冯桂聪
24 | 云浮市 | 云城区 | 南盛 | 众坪 | 水库至众坪 | 3.5 | 4.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | 140 |  | 2018 | 2018 | 南盛镇政府 | 陈辉洪
25 | 云浮市 | 云城区 | 南盛 | 大围 | 七洞至大围 | 3.5 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 5.5 | 4 |  | 2018 | 2018 | 南盛镇政府 | 陈辉洪
26 | 云浮市 | 云城区 | 南盛 | 小洞 | 铁场至小洞 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 80 |  | 2018 | 2018 | 南盛镇政府 | 陈辉洪
27 | 云浮市 | 云城区 | 前锋 | 黄沙 | 黄沙村委 | 3.5 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 11 |  | 2018 | 2018 | 前锋镇政府 | 梁金成
28 | 云浮市 | 新兴县 | 六祖镇 | 留村、集西 | 集成-窝田 | 3.5 | 4.5 | 1.3 | 4.5 | 5.5 | 29.5 |  | 2018 | 2018 | 六祖镇政府 | 刘辉林
29 | 云浮市 | 新兴县 | 东成镇 | 三村 | 东利咀-三村 | 3.5 | 4.5 | 10.3 | 4.5 | 5.5 | 236.9 |  | 2018 | 2018 | 东成镇政府 | 苏子洪
30 | 云浮市 | 新兴县 | 太平镇 | 西水 | 新共线 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 90 |  | 2018 | 2018 | 太平镇政府 | 李铭
31 | 云浮市 | 新兴县 | 车岗镇 | 布马 | 公安堡-布马 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 68.8 |  | 2018 | 2018 | 车岗镇政府 | 戚卫雄
32 | 云浮市 | 新兴县 | 车岗镇 | 料村 | 车岗-料村 | 3.5 | 4 | 1.2 | 4.5 | 5.5 | 27.3 |  | 2018 | 2018 | 车岗镇政府 | 戚卫雄
33 | 云浮市 | 罗定市 | 连州 | 蒲垌 | 平北-蒲洞 | 3.5 | 4.5 | 9.6 | 4.5 | 5.5 | 239 |  | 2018 | 2018 | 连州镇政府 | 郑辉亮
34 | 云浮市 | 罗定市 | 连州 | 云良 | 连州云致-新星村委 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 5.5 | 115 |  | 2018 | 2018 | 连州镇政府 | 郑辉亮
35 | 云浮市 | 罗定市 | 泗纶 | 分会 | 林滨圩-泗荣 | 3.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 150 |  | 2018 | 2018 | 泗纶镇政府 | 林盛
36 | 云浮市 | 罗定市 | 泗纶 | 铁陆 | 垌利-铁陆 | 3.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 150 |  | 2018 | 2018 | 泗纶镇政府 | 林盛
37 | 云浮市 | 罗定市 | 泗纶 | 和平 | 俄参-水库 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 5.5 | 116.8 |  | 2018 | 2018 | 泗纶镇政府 | 林盛
38 | 云浮市 | 罗定市 | 附城 | 云龙 | 云龙口-云龙 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 62.5 |  | 2018 | 2018 | 附城街道办 | 周鸣
39 | 云浮市 | 罗定市 | 附城 | 太平 | 新竹-清水塘 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 125 |  | 2018 | 2018 | 附城街道办 | 周鸣
40 | 云浮市 | 罗定市 | 附城 | 东冠 | 沙口-东冠 | 3.5 | 4.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | 175 |  | 2018 | 2018 | 附城街道办 | 周鸣
41 | 云浮市 | 罗定市 | 榃滨 | 夜护、六云 | 林滨圩-泗荣 | 3.5 | 4.5 | 11.9 | 4.5 | 5.5 | 298 |  | 2018 | 2018 | 榃滨镇政府 | 蓝美
42 | 云浮市 | 罗定市 | 榃滨 | 办田 | 梅竹-並田 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 125 |  | 2018 | 2018 | 榃滨镇政府 | 蓝美
43 | 云浮市 | 罗定市 | 榃滨 | 思甲 | 思甲坑口-思甲 | 3.5 | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 5.5 | 60 |  | 2018 | 2018 | 榃滨镇政府 | 蓝美