## 整治计划内项目
2017年至2020年普通国省道新改建和路面改造项目表（目标类项目）
序号 | 地市 | 县区 | 项目 名称 | 建设性质 （新（改）建、路面改造） | 现状技术等级 | 建设规模（公里） | [5 empty] | “十三五”完成路面里程（公里） | 项目 总投资 （万元） | 工可报告或建设方案批复时间 | 初步设计批复时间 | 施工图批复时间 | 开工时间 | 完工时间 | 备注
[6 empty] | 合计 | 一级 | 二级 | 三级及以下 | 桥梁 延米 | 隧道 延米
新改建和路面改造项目合计 | [5 empty] | 7151.1023 | 1834.4213 | 4812.304 | 504.364 | 31056.64 | 3045 | 5802.2923 | 8046416.3885
一、国家确定的国道升级项目 | [5 empty] | 587.4113 | 196.6123 | 390.799 | 0 | 2613.7 | 1360 | 587.4113 | 1451814.2
（一）粤东西北等欠发达地区 | [5 empty] | 577.4113 | 186.6123 | 390.799 | 0 | 2613.7 | 1360 | 577.4113 | 1419814.2
1 | 梅州市 | 梅县、丰顺、兴宁 | 国道G206线兴宁松陂至丰顺北斗石桥头段 | 新（改）建 | 三级、四级 | 46.84 |  | 46.84 |  |  |  | 46.84 | 84312 | 粤发改交通函〔2016〕3182号 | 粤交基〔2017〕58号 | 粤公基函〔2017〕417号 | 2017-08-01 | 2020-12-01
3 | 潮州市 | 湘桥 | 国道G539线潮州市区段 | 新（改）建 | 无路 | 9.1143 | 9.1143 |  |  | 1160 |  | 9.1143 | 54685.8 | 潮发改资〔2015〕178号 | 潮建函〔2016〕218号 | 2017-12-01 | 2018-03-01 | 2020-12-02
3 | 韶关市 | 乳源 | 国道G323线乳源上围至阳山界段 | 新（改）建 | 三级 | 39.1 |  | 39.1 |  |  |  | 39.1 | 61900 | 粤发改交通函〔2014〕4330号 | 粤交基〔2017〕813号 | 2017-12-01 | 2018-03-01 | 2020-12-03
4 | 清远市 | 阳山 | 国道G323线阳山乳源交界至岭背段 | 新（改）建 | 四级 | 24.86 |  | 24.86 |  |  |  | 24.86 | 32942 | 粤发改交通函〔2015〕2547号 | 2017-12-01 | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 2020-12-04
5 | 梅州市 | 平远县 | 国道G358线平远湍溪至八尺段 | 新（改）建 | 二级、三级 | 37.5 |  | 37.5 |  | 283.7 |  | 37.5 | 42347 | 2017-10-01 | 2018-03-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2020-12-05
6 | 肇庆市 | 广宁 | 国道G355线广宁中华至水声岭段改线 | 新（改）建 | 四级 | 5.163 |  | 5.163 |  |  | 1360 | 5.163 | 9293.4 | 2017-12-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 2020-12-06
7 | 阳江市 | 阳春 | 国道G325线阳春轮水至马水段 | 新（改）建 | 四级 | 20.8 | 20.8 |  |  | 470 |  | 20.8 | 67900 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-07
8 | 阳江市 | 阳东 | 国道G325线阳江市江城坪郊至阳春轮水段 | 新（改）建 | 二级、三级 | 24.6 | 24.6 |  |  |  |  | 24.6 | 78720 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-08
9 | 清远市 | 连州 | 国道G234线连州茅结岭至三村段 | 新（改）建 | 三级 | 18.2 |  | 18.2 |  |  |  | 18.2 | 32760 | 2018-02-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2020-12-09
10 | 茂名市 | 电白 | 国道G325线电白罗坑至观珠和平段 | 新（改）建 | 四级 | 18.556 | 18.556 |  |  |  |  | 18.556 | 59379.2 | 2018-02-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2020-12-10
11 | 韶关市 | 新丰 | 国道G220线新丰县城段改线 | 新（改）建 | 二级、三级、四级 | 6.4 |  | 6.4 |  |  |  | 6.4 | 21000 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-11
12 | 汕头市 | 潮南 | 国道G228线潮南海门至田心段 | 新（改）建 | 三级 | 16.347 | 16.347 |  |  |  |  | 16.347 | 81735 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-12
13 | 惠州市 | 惠东 | 国道G236线惠东高潭公梅至汕尾交界段 | 新（改）建 | 三级 | 10.635 | 10.635 |  |  |  |  | 10.635 | 53175 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-13
14 | 茂名市 | 电白 | 国道G325线电白观珠和平至水林路路口段 | 新（改）建 | 四级 | 12.2 | 12.2 |  |  |  |  | 12.2 | 39040 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-14
15 | 湛江市 | 廉江 | 国道G325线廉江红丽村至石圭坡改线 | 新（改）建 | 一级、二级、三级、四级 | 54 | 54 |  |  |  |  | 54 | 243000 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-15
16 | 清远市 | 阳山 | 国道G358线阳山深坑至太平段 | 新（改）建 | 四级 | 20.055 |  | 20.055 |  |  |  | 20.055 | 36099 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-16
17 | 韶关市 | 乐昌 | 国道G535线乐昌老坪石至上埔村段 | 新（改）建 | 三级 | 13.16 |  | 13.16 |  |  |  | 13.16 | 23688 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-17
18 | 韶关市 | 乐昌 | 国道G535线乐昌乐城至桥头段 | 新（改）建 | 三级 | 54.3 |  | 54.3 |  |  |  | 54.3 | 97740 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-18
19 | 韶关市 | 始兴 | 国道G535线始兴下窖（江西交界）至顿岗段 | 新（改）建 | 三级 | 35.16 |  | 35.16 |  |  |  | 35.16 | 63288 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-19
20 | 梅州市 | 大埔 | 国道G235线大埔胜坑至丰埔桥段 | 新（改）建 | 三级 | 6.88 |  | 6.88 |  |  |  | 6.88 | 12384 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-20
21 | 梅州市 | 丰顺 | 国道G235线丰顺县砂田丰埔桥至三合段 | 新（改）建 | 三级、四级 | 29.9 |  | 29.9 |  |  |  | 29.9 | 53820 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-21
22 | 惠州市 | 惠东 | 国道G236线惠东紫金交界至高潭公梅段 | 新（改）建 | 三级 | 12.9 |  | 12.9 |  |  |  | 12.9 | 25800 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-22
23 | 河源市 | 紫金 | 国道G236线紫金县黄花至城西段 | 新（改）建 | 三级、四级 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  | 5.36 | 24120 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-23
24 | 河源市 | 龙川 | 国道G238线龙川龙母至铁场段 | 新（改）建 | 三级 | 15 | 15 |  |  | 700 |  | 15 | 48000 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-24
25 | 茂名市 | 化州 | 国道G325线化州石湾至红丽村段 | 新（改）建 | 二级、四级 | 26.281 |  | 26.281 |  |  |  | 26.281 | 47305.8 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-25
26 | 韶关市 | 翁源 | 国道G358线翁源陂头（连平界）至翁源县城段 | 新（改）建 | 三级 | 14.1 |  | 14.1 |  |  |  | 14.1 | 25380 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-26
（二）珠三角等平原区 | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32000
27 | 佛山市 | 高明 | 国道G324线高明广明高速西安出口至荷富大道段 | 新（改）建 | 三级 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 32000 | 2018-02-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2020-12-26
二、国家要求的国道路面改造项目 | [5 empty] | 1789.667 | 852.027 | 875.236 | 62.404 | 136 | 0 | 1789.667 | 929792.36
（一）粤东西北等欠发达地区 | [5 empty] | 1583.242 | 668.095 | 852.743 | 62.404 | 136 | 0 | 1583.242 | 797589.21
28 | 韶关市 | 乐昌 | 国道G240线乐昌老坪石至高家村段 | 路面改造 | 二级 | 30.74 |  | 30.74 |  |  |  | 30.74 | 10759 | 韶交规〔2015〕110号 |  | 韶交基〔2016〕485号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
29 | 韶关市 | 乐昌 | 国道G535线乐昌市廊田至乐昌市区段 | 路面改造 | 二级 | 11.14 |  | 11.14 |  |  |  | 11.14 | 3899 | 粤交规〔2016〕1294号 |  | 粤公基函〔2017〕351号 | 2017-12-01 | 2018-06-01
30 | 韶关市 | 新丰 | 国道G220线新丰黄礤至县城段 | 路面改造 | 二级、三级 | 20 |  | 3 | 17 |  |  | 20 | 5470 | 粤交规〔2016〕1451号 |  | 粤公基函〔2017〕472号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
31 | 揭阳市 | 揭东 | 国道G539线揭东曲溪至深坑桥段 | 路面改造 | 一级 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  | 12.09 | 7563 | 粤交规〔2016〕974号 |  | 粤公基函〔2016〕826号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
32 | 梅州市 | 大埔 | 国道G235线大埔五丰至三河大桥段 | 路面改造 | 二级 | 5.076 |  | 5.076 |  |  |  | 5.076 | 1432 | 粤交规〔2017〕422号 |  | 粤公基函〔2017〕315号 | 2017-12-01 | 2018-06-01
33 | 湛江市 | 廉江 | 国道G207线廉江下垌至茅垌段 | 路面改造 | 一级 | 12.331 | 12.331 |  |  |  |  | 12.331 | 8015.15 | 粤交规〔2017〕559号 |  | 2017-11-01 | 2018-02-01 | 2018-12-01
34 | 汕头市 | 濠江 | 国道G324线礐石大桥至红旗岭段 | 路面改造 | 一级 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  | 3.85 | 5438 | 粤交规〔2017〕647号 |  | 2017-12-01 | 2018-03-01 | 2018-12-01
35 | 云浮市 | 郁南、罗定 | 国道G234线郁南南江口至罗定双东高速出入口段 | 路面改造 | 一级、二级 | 54.968 | 4.533 | 50.435 |  |  |  | 54.968 | 20598.7 | 粤交规〔2017〕623号 |  | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 2019-12-01
36 | 梅州市 | 大埔 | 国道G235线大埔县三层岭至华侨中学段 | 路面改造 | 二级 | 11.8 |  | 11.8 |  |  |  | 11.8 | 3908 | 粤交规〔2017〕371号 |  | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
37 | 惠州市 | 博罗 | 国道G220线博罗公庄至杨村十二岭段 | 路面改造 | 二级 | 26.5 |  | 26.5 |  |  |  | 26.5 | 11130 | 2017-12-01 |  | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 2019-02-01
38 | 惠州市 | 博罗 | 国道G205线博罗十二岭至四角楼段 | 路面改造 | 二级 | 21.8 |  | 21.8 |  |  |  | 21.8 | 9156 | 2017-12-01 |  | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 2019-02-01
39 | 河源市 | 和平 | 国道G238线和平合水塘至鸭塘段 | 路面改造 | 二级 | 9.16 |  | 9.16 |  |  |  | 9.16 | 3150 | 2017-12-01 |  | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01
40 | 阳江市 | 阳春 | 国道G325线阳春人民桥至潭水段 | 路面改造 | 一级 | 27.64 | 27.64 |  |  |  |  | 27.64 | 17966 | 2017-12-01 |  | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2019-02-01
41 | 潮州市 | 湘桥 | 国道G539线东山路口至中山大道段 | 路面改造 | 一级 | 9.4 | 9.4 |  |  |  |  | 9.4 | 6110 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
42 | 惠州市 | 惠东 | 国道G228线惠东环城南路至谟岭段 | 路面改造 | 一级、二级 | 15.75 | 7.798 | 7.952 |  |  |  | 15.75 | 9220 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
43 | 茂名市 | 信宜 | 国道G359线信宜西江至沉香岭段 | 路面改造 | 二级 | 6.1 |  | 6.1 |  |  |  | 6.1 | 2135 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
44 | 茂名市 | 电白 | 国道G325线电白林头至羊角路口段 | 路面改造 | 二级 | 16 |  | 16 |  |  |  | 16 | 4500 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
45 | 清远市 | 阳山 | 国道G358线阳山峡头至庙洼段 | 路面改造 | 二级 | 7.515 |  | 7.515 |  |  |  | 7.515 | 2630.25 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
46 | 汕头市 | 澄海 | 国道G539线澄海莱美路段 | 路面改造 | 一级 | 12.128 | 12.128 |  |  |  |  | 12.128 | 7883.2 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
47 | 汕尾市 | 陆丰 | 国道G228线陆丰玄武山旅游区至港口村段 | 路面改造 | 二级 | 5.6 |  | 5.6 |  |  |  | 5.6 | 1888 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
48 | 汕尾市 | 陆丰 | 国道G228线陆丰碣石至乌坎段 | 路面改造 | 二级 | 22.1 |  | 22.1 |  |  |  | 22.1 | 7735 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
49 | 肇庆市 | 德庆 | 国道G234线德庆前锋至光明段 | 路面改造 | 二级 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 1750 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
50 | 梅州市 | 丰顺 | 国道G235线丰顺潘田至县城段 | 路面改造 | 二级 | 29.8 |  | 29.8 |  |  |  | 29.8 | 23840 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
51 | 河源市 | 和平 | 国道G238线和平定河桥至桃源段 | 路面改造 | 二级 | 17.77 |  | 17.77 |  |  |  | 17.77 | 6230 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
52 | 河源市 | 龙川 | 国道G205线龙川东出口至佗城段 | 路面改造 | 一级 | 13.164 | 13.164 |  |  |  |  | 13.164 | 8557 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
53 | 河源市 | 龙川 | 国道G238线龙川车田至狐狸坳段 | 路面改造 | 二级 | 6.9 |  | 6.9 |  |  |  | 6.9 | 2415 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
54 | 河源市 | 龙川 | 国道G238线珠塘至罗坳段 | 路面改造 | 三级 | 6.721 |  |  | 6.721 |  |  | 6.721 | 1747.46 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
55 | 河源市 | 和平 | 国道G358线古寨桥至狐狸坳段 | 路面改造 | 二级 | 13.946 |  | 13.946 |  |  |  | 13.946 | 4881.1 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
56 | 河源市 | 连平 | 国道G358线连平县大埠桥至鸭麻桥段 | 路面改造 | 一级、二级 | 9.284 | 2.324 | 6.96 |  |  |  | 9.284 | 4300 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
57 | 惠州市 | 惠阳 | 国道G228线惠阳马骝岭至淡水立交桥段 | 路面改造 | 一级 | 6.456 | 6.456 |  |  |  |  | 6.456 | 4196.4 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
58 | 揭阳市 | 普宁 | 国道G324线普宁石桥头至东埔平交段 | 路面改造 | 一级 | 11.9 | 11.9 |  |  |  |  | 11.9 | 7735 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
59 | 茂名市 | 电白 | 国道G325线电白宅口至那霍段 | 路面改造 | 四级 | 8.073 |  |  | 8.073 |  |  | 8.073 | 4843.8 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
60 | 清远市 | 连州 | 国道G107线连州三村至邓家洞段 | 路面改造 | 二级 | 14.8 |  | 14.8 |  |  |  | 14.8 | 5180 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
61 | 清远市 | 佛冈 | 国道G106线佛冈县城段 | 路面改造 | 一级 | 3.1 | 3.1 |  |  |  |  | 3.1 | 2015 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
62 | 清远市 | 清城 | 国道G107线清城区上南村至鹿仔岗段 | 路面改造 | 一级 | 10.82 | 10.82 |  |  |  |  | 10.82 | 7033 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
63 | 清远市 | 清城 | 国道G240线古台至塘基岭段 | 路面改造 | 二级 | 6.9 |  | 6.9 |  |  |  | 6.9 | 2800 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
64 | 汕头市 | 潮阳 | 国道G324线潮阳红旗岭至梅花段 | 路面改造 | 一级 | 13 | 13 |  |  |  |  | 13 | 8450 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
65 | 汕尾市 | 陆河 | 国道G235线陆河县水唇至东坑段 | 路面改造 | 二级 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 1360 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
66 | 汕尾市 | 陆丰 | 国道G324线陂洋至内湖路段 | 路面改造 | 二级 | 15.7 |  | 15.7 |  |  |  | 15.7 | 5495 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
67 | 汕尾市 | 陆丰 | 国道G324线博美段 | 路面改造 | 二级 | 6.2 |  | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 2200 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
68 | 韶关市 | 新丰 | 国道G220线新丰教师新村至板岭段 | 路面改造 | 二级 | 15.576 |  | 15.576 |  |  |  | 15.576 | 5451.6 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
69 | 韶关市 | 仁化 | 国道G323线仁化中古坑至周田段 | 路面改造 | 二级 | 13.98 |  | 13.98 |  |  |  | 13.98 | 6991 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
70 | 韶关市 | 始兴 | 国道G323线始兴东湖坪至中古坑段 | 路面改造 | 二级 | 11.272 |  | 11.272 |  |  |  | 11.272 | 3945.2 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
71 | 韶关市 | 仁化 | 国道G535线仁化董塘至乐昌坳段 | 路面改造 | 三级 | 17.61 |  |  | 17.61 |  |  | 17.61 | 4578.6 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
72 | 韶关市 | 曲江 | 国道G106线曲江茨菇塘至转溪段 | 路面改造 | 一级 | 32 | 32 |  |  |  |  | 32 | 20800 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-05-01
73 | 韶关市 | 翁源 | 国道G358线翁源南龙至官渡段 | 路面改造 | 一级 | 29.8 |  | 29.8 |  |  |  | 29.8 | 10500 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
74 | 阳江市 | 阳春 | 国道G325线阳春潭水至长塘段 | 路面改造 | 一级 | 33.611 | 33.611 |  |  |  |  | 33.611 | 21847.15 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-05-01
75 | 阳江市 | 江城、阳东、阳西 | 国道G228线阳江江城滘头大桥至电白儒洞段 | 路面改造 | 一级 | 66.643 | 66.643 |  |  |  |  | 66.643 | 43318 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-05-01
76 | 阳江市 | 阳春 | 国道G234线阳春春城大酒店至阳春市岗美圩段 | 路面改造 | 一级 | 14.652 | 14.652 |  |  |  |  | 14.652 | 9523.8 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
77 | 湛江市 | 遂溪 | 国道G207线遂溪白泥坡至雷州龙门段 | 路面改造 | 一级 | 92.1 | 92.1 |  |  |  |  | 92.1 | 59865 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-05-01
78 | 湛江市 | 廉江 | 国道G228线廉江红江农场至高桥段 | 路面改造 | 一级 | 9.5 | 9.5 |  |  |  |  | 9.5 | 6175 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
79 | 湛江市 | 遂溪 | 国道G228线遂溪徐屋村至廉江雍村段 | 路面改造 | 一级 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 6500 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
80 | 湛江市 | 遂溪 | 国道G228线遂溪文车至北罗坑段 | 路面改造 | 一级 | 6.063 | 6.063 |  |  |  |  | 6.063 | 3940.95 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
81 | 肇庆市 | 端州 | 国道G321线端州外坑至高要小湘交界段 | 路面改造 | 一级 | 8.773 | 8.773 |  |  |  |  | 8.773 | 5702.45 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
82 | 肇庆市 | 广宁 | 国道G355线广宁乌石洞至江屯段 | 路面改造 | 二级 | 9.483 |  | 9.483 |  |  |  | 9.483 | 3319 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
83 | 梅州市 | 大埔 | 国道G235线大埔大麻至银江坪上段 | 路面改造 | 二级 | 23.03 |  | 23.03 |  |  |  | 23.03 | 8060.5 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
84 | 梅州市 | 大埔 | 国道G235线大埔三河至大麻段 | 路面改造 | 二级 | 12.354 |  | 12.354 |  |  |  | 12.354 | 4323.9 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
85 | 梅州市 | 丰顺 | 国道G355线丰顺柏公坳至留隍镇圩段 | 路面改造 | 二级 | 21.78 |  | 21.78 |  |  |  | 21.78 | 8712 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
86 | 梅州市 | 丰顺 | 国道G355线丰顺留隍镇圩至丰良交管站段 | 路面改造 | 二级 | 27.75 |  | 27.75 |  |  |  | 27.75 | 11100 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
87 | 梅州市 | 五华 | 国道G238线五华双璜至猫塘坳段 | 路面改造 | 二级 | 11.606 |  | 11.606 |  |  |  | 11.606 | 2900 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
88 | 河源市 | 龙川 | 国道G236线龙川下吉至龙江大桥段 | 路面改造 | 二级 | 41.129 |  | 41.129 |  |  |  | 41.129 | 14395.15 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-05-01
89 | 河源市 | 紫金 | 国道G236线紫金乌石至苏区段 | 路面改造 | 二级 | 46.084 |  | 46.084 |  |  |  | 46.084 | 16129.4 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-05-01
90 | 惠州市 | 博罗 | 国道G220线博罗十二岭至青塘段 | 路面改造 | 二级 | 46.24 |  | 46.24 |  |  |  | 46.24 | 28313 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-05-01
91 | 阳江市 | 阳东 | 国道G325线阳东分界那龙至江城西平路口段 | 路面改造 | 一级 | 37.231 | 37.231 |  |  |  |  | 37.231 | 24200 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-05-01
92 | 云浮市 | 新兴 | 国道G359线新兴县城至阳春交界段 | 路面改造 | 一级 | 39.482 | 39.482 |  |  |  |  | 39.482 | 25663.3 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-05-01
93 | 河源市 | 东源 | 国道G205线东源骆湖至徐洞段 | 路面改造 | 一级、二级 | 38.484 | 5.084 | 33.4 |  |  |  | 38.484 | 22898 | 2018-03-01 |  | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-12-01
94 | 河源市 | 源城 | 国道G205线河源市区段 | 路面改造 | 一级 | 33.157 | 33.157 |  |  |  |  | 33.157 | 21552.05 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 2020-05-01
95 | 河源市 | 和平 | 国道G358线和平县兴隆中桥至石板滩段 | 路面改造 | 一级、二级 | 23.382 | 8.095 | 15.287 |  |  |  | 23.382 | 10237 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
96 | 河源市 | 和平 | 国道G238线和平县珊坪桥至老罗角段 | 路面改造 | 二级 | 6.565 |  | 6.565 |  |  |  | 6.565 | 2297.75 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
97 | 河源市 | 连平 | 国道G358线连平县忠信至油溪段 | 路面改造 | 一级、二级 | 13.201 | 1.479 | 11.722 |  |  |  | 13.201 | 6200 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
98 | 茂名市 | 化州 | 国道G207线化州良光至霞垌段 | 路面改造 | 二级 | 10.66 |  | 10.66 |  |  |  | 10.66 | 3731 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
99 | 茂名市 | 信宜 | 国道G207线信宜朱砂至东镇段 | 路面改造 | 一级、二级 | 25.329 | 7.303 | 18.026 |  |  |  | 25.329 | 11056.05 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
100 | 清远市 | 清新 | 国道G107线清新迳口至龙颈珠坑段 | 路面改造 | 二级 | 16.314 |  | 16.314 |  |  |  | 16.314 | 5709.9 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
101 | 清远市 | 英德 | 国道G240线英德望埠至大蓝段 | 路面改造 | 一级 | 20.035 | 20.035 |  |  |  |  | 20.035 | 13022.75 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
102 | 清远市 | 清新 | 国道G355线清新龙颈水口至牛岗坟段 | 路面改造 | 二级 | 16.823 |  | 16.823 |  |  |  | 16.823 | 5888.05 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
103 | 清远市 | 英德 | 国道G358线英德大镇至茶山段 | 路面改造 | 二级 | 6.133 |  | 6.133 |  |  |  | 6.133 | 2146.55 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
104 | 清远市 | 英德 | 国道G358线英德东华镇茶山至望埠石脚下段 | 路面改造 | 三级 | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 | 3380 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
105 | 清远市 | 英德 | 国道G358线英德莫屋至长迳段 | 路面改造 | 一级 | 8.641 | 8.641 |  |  |  |  | 8.641 | 5616.65 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
106 | 清远市 | 连山 | 国道G323线连山鹿鸣关至太保山口段 | 路面改造 | 二级 | 15.783 |  | 15.783 |  |  |  | 15.783 | 5682 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
107 | 汕头市 | 龙湖 | 国道G324线汕头市迎宾路口至春源工业村段 | 路面改造 | 一级 | 7.3 | 7.3 |  |  |  |  | 7.3 | 4745 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
108 | 汕尾市 | 城区 | 国道G236线汕尾新湖至遮浪段 | 路面改造 | 一级 | 25.326 | 25.326 |  |  |  |  | 25.326 | 18602 | 2017-11-01 |  | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 2019-01-01
109 | 韶关市 | 新丰 | 国道G105线新丰徐坑至石门水桥 | 路面改造 | 二级 | 7.022 |  | 7.022 |  |  |  | 7.022 | 2458 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
110 | 韶关市 | 新丰 | 国道G105线新丰清水路口至华溪 | 路面改造 | 二级 | 6.2 |  | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 2100 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
111 | 韶关市 | 南雄 | 国道G323线南雄头塘铺至古市段 | 路面改造 | 一级 | 15.68 | 15.68 |  |  |  |  | 15.68 | 10192 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
112 | 湛江市 | 廉江 | 国道G207线廉江茅垌至遂溪文化广场段 | 路面改造 | 一级 | 16.413 | 16.413 |  |  |  |  | 16.413 | 10668.45 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
113 | 湛江市 | 徐闻 | 国道G207线徐闻头铺至九头铺段 | 路面改造 | 一级 | 6.293 | 6.293 |  |  |  |  | 6.293 | 4090.45 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
114 | 梅州市 | 丰顺 | 国道G206线丰顺县石桥村至揭阳交界段 | 路面改造 | 一级 | 12.7 | 12.7 |  |  |  |  | 12.7 | 8255 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
115 | 梅州市 | 梅江 | 国道G206线梅江区育豪至城北段 | 路面改造 | 二级 | 14.83 |  | 14.83 |  | 136 |  | 14.83 | 5190.5 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
（二）珠三角等平原区 | [5 empty] | 206.425 | 183.932 | 22.493 | 0 | 0 | 0 | 206.425 | 132203.15
116 | 佛山市 | 三水 | 国道G240线三水区基塘立交至鲤洲岗段 | 路面改造 | 一级 | 5.999 | 5.999 |  |  |  |  | 5.999 | 3899.35 |  |  | 佛交函〔2016〕8号 | 2016-12-01 | 2017-12-01
117 | 佛山市 | 南海 | 国道G240线南海区有为隧道至百东段 | 路面改造 | 一级 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  | 11.02 | 7163 | 2017-12-01 |  | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2019-02-01
118 | 佛山市 | 高明 | 国道G359线高明区禄堂至迳尾段 | 路面改造 | 一级 | 41.466 | 41.466 |  |  |  |  | 41.466 | 26952.9 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
119 | 佛山市 | 顺德 | 国道G105线顺德新滘花坛至容奇大桥段 | 路面改造 | 一级 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  | 9.12 | 5928 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
120 | 佛山市 | 三水 | 国道G240线三水区大布沙至石湖洲段 | 路面改造 | 一级 | 22.35 | 22.35 |  |  |  |  | 22.35 | 14527 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
121 | 佛山市 | 三水 | 国道G240线三水区水都工业园至白坭段 | 路面改造 | 一级 | 8.36 | 8.36 |  |  |  |  | 8.36 | 5434 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
122 | 佛山市 | 高明 | 国道G359线高明区杨和跨线桥至禄堂段 | 路面改造 | 一级 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  | 5.87 | 3744.65 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
123 | 佛山市 | 南海 | 国道G359线南海区简村至高明大桥段 | 路面改造 | 一级 | 8.476 | 8.476 |  |  |  |  | 8.476 | 5509.4 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
124 | 佛山市 | 南海 | 国道G359线南海区金沙至简村段 | 路面改造 | 一级 | 16.4 | 16.4 |  |  |  |  | 16.4 | 10660 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
125 | 广州市 | 花都 | 国道G107线花都飞鹅岭至国泰段 | 路面改造 | 二级 | 20.195 |  | 20.195 |  |  |  | 20.195 | 11225 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
126 | 广州市 | 从化 | 国道G355线明珠至棋杆段 | 路面改造 | 一级 | 10.257 | 10.257 |  |  |  |  | 10.257 | 6667.05 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
127 | 中山市 |  | 国道G228线麻斗至神湾段 | 路面改造 | 一级 | 5.788 | 5.788 |  |  |  |  | 5.788 | 3762.2 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
128 | 佛山市 | 顺德 | 国道G105线顺德容奇大桥至细滘段 | 路面改造 | 一级 | 7.644 | 7.644 |  |  |  |  | 7.644 | 4968.6 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
129 | 广州市 | 番禺 | 国道G325线番禺金业平交至三善村委会段 | 路面改造 | 一级、二级 | 5.08 | 2.782 | 2.298 |  |  |  | 5.08 | 3302 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
130 | 广州市 | 花都 | 国道G321线花都四角围至范湖段 | 路面改造 | 一级 | 12.9 | 12.9 |  |  |  |  | 12.9 | 8385 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
131 | 珠海市 | 香洲 | 国道G228线金峰路口至梅华路口段 | 路面改造 | 一级 | 15.5 | 15.5 |  |  |  |  | 15.5 | 10075 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
三、国家要求的省道路面改造项目 | [5 empty] | 2413.275 | 290.194 | 1704.082 | 418.986 | 0 | 0 | 2413.275 | 897008.0685
（一）粤东西北等欠发达地区 | [5 empty] | 2331.749 | 252.844 | 1693.003 | 385.889 | 0 | 0 | 2331.749 | 857823.1685
132 | 河源市 | 源城 | 省道S242线市区龙尾坝至东环路口段 | 路面改造 | 一级、二级 | 3.7 | 1 | 2.7 |  |  |  | 3.7 | 1595 | 河交函〔2016〕336号 |  | 河交函〔2016〕557号 | 2016-12-01 | 2017-12-01
133 | 清远市 | 英德 | 省道S252线英德三分场至田尾头段 | 路面改造 | 二级 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 1050 | 清市交复函〔2015〕87号 |  | 清市交复函〔2016〕19号 | 2016-12-01 | 2017-12-01
134 | 河源市 | 和平 | 省道S253线和平九子岗至高车水段 | 路面改造 | 二级 | 6.593 |  | 6.593 |  |  |  | 6.593 | 2342 | 河交函〔2016〕380号 |  | 河交函〔2016〕636号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
135 | 河源市 | 和平 | 省道S229线和平彭寨至礼士段 | 路面改造 | 二级 | 35.5 |  | 35.5 |  |  |  | 35.5 | 7539 | 河交函〔2016〕611号 |  | 河交函〔2016〕785号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
136 | 茂名市 | 化州 | 省道S284线化州播扬至合江段 | 路面改造 | 二级 | 25.94 |  | 25.94 |  |  |  | 25.94 | 9079 | 茂交综〔2016〕8号 |  | 茂交基〔2016〕31号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
137 | 茂名市 | 高州、茂南 | 省道S283线高州石仔岭至茂南公馆段 | 路面改造 | 二级 | 24.3 |  | 24.3 |  |  |  | 24.3 | 8505 | 茂交综〔2016〕9号 |  | 茂交基〔2016〕30、32号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
138 | 梅州市 | 兴宁 | 省道S339线兴宁市大坪圩至回龙段 | 路面改造 | 三级 | 5.82 |  |  | 5.82 |  |  | 5.82 | 1513.2 | 梅市交字〔2016〕119号 |  | 梅市交字〔2017〕61号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
139 | 汕头市 | 澄海 | 省道S231线槐南至凤洲路段 | 路面改造 | 二级、三级、四级 | 8.095 |  | 0.8 | 7.295 |  |  | 8.095 | 2265 | 汕市交规函〔2016〕270号 |  | 汕市交规函〔2016〕402号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
140 | 韶关市 | 乐昌 | 省道S248线乐昌市区至长来桥段 | 路面改造 | 一级 | 5.913 | 5.913 |  |  |  |  | 5.913 | 3843.45 | 韶交规〔2016〕215号 |  | 韶交基〔2017〕108号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
141 | 韶关市 | 翁源 | 省道S245线翁源半溪至坝仔段 | 路面改造 | 二级 | 9.21 |  | 9.21 |  |  |  | 9.21 | 3223.5 | 韶交规〔2016〕227号 |  | 韶交基〔2017〕66号 | 2017-12-01 | 2018-06-01
142 | 韶关市 | 南雄 | 省道S342线南雄分水坳至雄州段 | 路面改造 | 二级 | 43.58 |  | 43.58 |  |  |  | 43.58 | 15253 | 韶交规〔2016〕274号 |  | 韶交基〔2017〕106号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
143 | 韶关市 | 仁化 | 省道S342线仁化塘面至双合水段 | 路面改造 | 三级 | 26.76 |  |  | 26.76 |  |  | 26.76 | 6957.6 | 韶交规〔2016〕463号 |  | 韶交基〔2017〕161号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
144 | 云浮市 | 云城 | 省道S368线云城区高峰立交桥至采营段 | 路面改造 | 一级 | 6.894 | 6.894 |  |  |  |  | 6.894 | 4481.1 | 云交规〔2016〕65号 |  | 云交基〔2016〕216号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
145 | 肇庆市 | 高要 | 省道S264线高要乐城至禄步段 | 路面改造 | 二级 | 23.788 |  | 23.788 |  |  |  | 23.788 | 8325.8 | 肇交基函〔2016〕451号 |  | 肇交基函〔2017〕769号 | 2017-12-01 | 2018-06-01
146 | 揭阳市 | 普宁 | 省道S236线普宁广太至池尾段 | 路面改造 | 一级 | 26.07 | 26.07 |  |  |  |  | 26.07 | 15460 | 揭市交〔2016〕130号 |  | 揭市交函〔2016〕916号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
147 | 茂名市 | 信宜 | 省道S352线信宜贵子至朱砂角段 | 路面改造 | 二级 | 25.803 |  | 25.803 |  |  |  | 25.803 | 9031.05 | 茂交综〔2016〕10号 |  | 茂交基〔2016〕29号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
148 | 潮州市 | 饶平、湘桥 | 省道S502线饶平施厝至湘桥铁铺段 | 路面改造 | 一级 | 19.923 | 19.923 |  |  |  |  | 19.923 | 12949.95 | 潮发改交〔2013〕77号 |  | 潮交基函〔2013〕101号 | 2015-12-01 | 2017-12-01
149 | 梅州市 | 梅县 | 省道S239线梅县区石坑至梅西段 | 路面改造 | 三级 | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  | 11.2 | 3360 | 梅县发〔2013〕43号 |  | 梅县区交〔2016〕98号 | 2016-12-01 | 2017-12-01
150 | 潮州市 | 潮安 | 省道S231线潮安凤凰至文祠段 | 路面改造 | 二级 | 23.5 |  | 23.5 |  |  |  | 23.5 | 7175 | 潮发改交〔2016〕217号 |  | 潮交基函〔2016〕194号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
151 | 梅州市 | 平远 | 省道S332线平远程西至岭下段 | 路面改造 | 二级 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 3190 | 梅市交函〔2016〕663号 |  | 梅市交字〔2017〕144号 | 2017-12-01 | 2018-06-01
152 | 梅州市 | 五华 | 省道S239线五华县潭下至杞水段、省道S239线五华县长布至水口山段 | 路面改造 | 二级 | 13.79 |  | 13.79 |  |  |  | 13.79 | 2876 | 梅市交字〔2016〕188号 |  | 梅市交字〔2017〕148号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
153 | 梅州市 | 五华 | 省道S228线五华县布美至分水坳段 | 路面改造 | 二级 | 6.79 |  | 6.79 |  |  |  | 6.79 | 1400 | 梅市交字〔2016〕189号 |  | 梅市交字〔2017〕145号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
154 | 梅州市 | 大埔 | 省道S332线大埔县长治至太宁段 | 路面改造 | 二级 | 16 |  | 16 |  |  |  | 16 | 5600 | 梅市交字〔2017〕19号 |  | 梅市交字〔2017〕143号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
155 | 汕头市 | 潮阳 | 省道S234线潮阳西胪至河溪段 | 路面改造 | 一级 | 7.85 | 7.85 |  |  |  |  | 7.85 | 11879 | 汕市交规函〔2016〕271号 |  | 汕市交规函〔2016〕381号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
156 | 梅州市 | 梅县 | 省道S225线梅县区白渡至白渡大桥段 | 路面改造 | 二级 | 3.194 |  | 3.194 |  |  |  | 3.194 | 797 | 梅县区交〔2017〕19号 |  | 梅县区交〔2017〕82号 | 2018-08-01 | 2018-12-01
157 | 湛江市 | 雷州 | 省道S290线雷州北和镇至乌石镇段 | 路面改造 | 二级 | 21.015 |  | 21.015 |  |  |  | 21.015 | 8300 | 湛交规〔2017〕14号 |  | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2018-12-01
158 | 湛江市 | 吴川 | 省道S286线吴川尖山岭至高岭仔段 | 路面改造 | 二级 | 16.05 |  | 16.05 |  |  |  | 16.05 | 5969 | 湛交规〔2017〕4号 |  | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2018-12-01
159 | 云浮市 | 新兴 | 省道S276线新兴六祖至里洞段 | 路面改造 | 三级 | 28.82 |  |  | 28.82 |  |  | 28.82 | 7493.2 | 云交规〔2016〕230号 |  | 2017-09-01 | 2018-01-01 | 2018-12-01
160 | 梅州市 | 蕉岭 | 省道S225线蕉岭杨梅坑至蕉岭平远交界处电站段 | 路面改造 | 二级 | 12.335 |  | 12.335 |  |  |  | 12.335 | 4717 | 梅市交字〔2017〕166号 |  | 2017-11-01 | 2018-02-01 | 2018-12-01
161 | 湛江市 | 遂溪 | 省道S293线遂溪分界至遂溪县城段 | 路面改造 | 一级 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  | 14.33 | 9510 | 湛交规〔2017〕5号 |  | 2017-11-01 | 2018-02-01 | 2018-12-01
162 | 茂名市 | 电白 | 省道S282线电白沙琅至黄岭段 | 路面改造 | 二级 | 11.23 |  | 11.23 |  |  |  | 11.23 | 3761.8 | 茂交综〔2017〕11号 |  | 2017-12-01 | 2018-03-01 | 2018-12-01
163 | 汕头市 | 潮南 | 省道S337线潮阳凤南至潮南田心段 | 路面改造 | 二级 | 15.449 |  | 15.449 |  |  |  | 15.449 | 6179.6 | 汕市交规函〔2016〕401号 |  | 2017-12-01 | 2018-03-01 | 2018-12-01
164 | 茂名市 | 高州 | 省道S277线高州苍地至泗水段 | 路面改造 | 二级 | 11.713 |  | 11.713 |  |  |  | 11.713 | 4258 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
165 | 茂名市 | 高州 | 省道S277线高州至荷塘段 | 路面改造 | 二级 | 19.67 |  | 19.67 |  |  |  | 19.67 | 7868 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
166 | 茂名市 | 高州 | 省道S282线高州泗水至分界段 | 路面改造 | 二级 | 11.746 |  | 11.746 |  |  |  | 11.746 | 4698.4 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
167 | 汕头市 | 潮南 | 省道S235线司神线司英路段 | 路面改造 | 三级 | 6.451 |  | 6.451 |  |  |  | 6.451 | 2580.4 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
168 | 湛江市 | 雷州 | 省道S546线雷州火炬农场至白岭段 | 路面改造 | 二级 | 70.501 |  | 70.501 |  |  |  | 70.501 | 25521.362 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
169 | 汕尾市 | 陆丰 | 省道S240线陆河交界至霞湖段 | 路面改造 | 二级 | 24.454 |  | 24.454 |  |  |  | 24.454 | 6714 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
170 | 湛江市 | 廉江 | 省道S286线廉江新塘仔至吴川尖岭段 | 路面改造 | 一级、二级 | 40 | 4.2 | 35.8 |  |  |  | 40 | 16000 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
171 | 湛江市 | 廉江 | 省道S388线廉江塘蓬至长山段 | 路面改造 | 二级 | 13.1 |  | 13.1 |  |  |  | 13.1 | 4915 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
172 | 湛江市 | 吴川 | 省道S544线鳌头至肖山及梅录至振文段 | 路面改造 | 二级 | 27.324 |  | 27.324 |  |  |  | 27.324 | 10929.6 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
173 | 湛江市 | 廉江 | 省道S287线廉江广西界至石岭段 | 路面改造 | 二级 | 31 |  | 31 |  |  |  | 31 | 10850 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
174 | 湛江市 | 廉江 | 省道S293线廉江石角至廉城段 | 路面改造 | 二级 | 39 |  | 39 |  |  |  | 39 | 15600 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
175 | 湛江市 | 麻章 | 省道S374线麻章沙墩铁路桥至湛徐高速岭北出入口段 | 路面改造 | 一级 | 12.3 | 12.3 |  |  |  |  | 12.3 | 7995 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
176 | 湛江市 | 遂溪 | 省道S374线湛徐高速岭北出入口至洋青段 | 路面改造 | 一级、二级 | 21.613 | 10.8 | 10.8 |  |  |  | 21.613 | 9725.85 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
177 | 潮州市 | 饶平 | 省道S502线饶平拥军路口至海龙酒家段 | 路面改造 | 一级 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  | 3.47 | 2255.5 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
178 | 河源市 | 和平 | 省道S229线和平下车至彭寨段 | 路面改造 | 二级 | 39.059 |  | 39.059 |  |  |  | 39.059 | 12500 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
179 | 河源市 | 和平 | 省道S253线大楼至热水段 | 路面改造 | 二级 | 9.75 |  | 9.75 |  |  |  | 9.75 | 3120 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
180 | 河源市 | 紫金 | 省道S120线紫金中坝至风门坳段 | 路面改造 | 二级 | 8.1 |  | 8.1 |  |  |  | 8.1 | 2835 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
181 | 茂名市 | 高州、电白 | 省道S281线高州谢鸡至电白化谱段 | 路面改造 | 二级 | 17.128 |  | 17.128 |  |  |  | 17.128 | 7707.6 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
182 | 惠州市 | 惠阳 | 省道S356线惠阳淡水立交桥至深圳交界段 | 路面改造 | 一级 | 5.844 | 5.844 |  |  |  |  | 5.844 | 3798.6 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
183 | 茂名市 | 电白 | 省道S388线电白那霍至石旦段 | 路面改造 | 三级 | 7.567 |  |  | 7.567 |  |  | 7.567 | 1967.42 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
184 | 茂名市 | 化州 | 省道S284线化州禾塘岭至禾化段 | 路面改造 | 二级 | 38 |  | 38 |  |  |  | 38 | 13300 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
185 | 茂名市 | 高州 | 省道S281线高州东岸至长坡段 | 路面改造 | 二级 | 13 |  | 13 |  |  |  | 13 | 2925 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
186 | 茂名市 | 茂南 | 省道S283线茂南公馆油库至艾屋段 | 路面改造 | 二级 | 5.5 |  | 5.5 |  |  |  | 5.5 | 2750 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
187 | 茂名市 | 茂南 | 省道S283线茂南合岗至铜鼓岭段 | 路面改造 | 二级 | 7 |  | 7 |  |  |  | 7 | 1750 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
188 | 茂名市 | 电白 | 省道S291线电白红花至博贺段 | 路面改造 | 二级 | 13.8 |  | 13.8 |  |  |  | 13.8 | 3450 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
189 | 茂名市 | 电白 | 省道S291线电白坡田至黄竹山段 | 路面改造 | 二级 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 1200 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
190 | 茂名市 | 化州 | 省道S285线化州平定至翰堂段 | 路面改造 | 二级 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 1200 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
191 | 清远市 | 连州 | 省道S346线连州星子至大陂洞段 | 路面改造 | 三级 | 5.825 |  |  | 5.825 |  |  | 5.825 | 1165 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
192 | 梅州市 | 兴宁 | 省道S225线兴宁市黄槐至岗背段 | 路面改造 | 二级 | 24.85 |  | 24.85 |  |  |  | 24.85 | 10500 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-06-01
193 | 惠州市 | 龙门 | 省道S353线龙门土湖至增光村段 | 路面改造 | 二级、三级 | 14.36 |  | 8.35 | 6.01 |  |  | 14.36 | 7180 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
194 | 茂名市 | 信宜 | 省道S281线信宜丁堡至水口段 | 路面改造 | 三级 | 16.5 |  |  | 16.5 |  |  | 16.5 | 4290 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
195 | 云浮市 | 新兴 | 省道S297线新兴县双合至白村段 | 路面改造 | 三级 | 15.49 |  |  | 15.49 |  |  | 15.49 | 4027.4 | 2018-02-01 |  | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
196 | 潮州市 | 湘桥 | 省道S231线意东三路至金山大桥段 | 路面改造 | 一级 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | 4875 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
197 | 潮州市 | 潮安 | 省道S233线枫溪广场至大寨路口段 | 路面改造 | 一级 | 17.5 | 17.5 |  |  |  |  | 17.5 | 11375 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
198 | 潮州市 | 潮安 | 省道S233线彩塘大寨至汕头交界段 | 路面改造 | 一级 | 11 | 11 |  |  |  |  | 11 | 7150 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
199 | 潮州市 | 饶平 | 省道S502线饶平大埕至仙春路段 | 路面改造 | 二级 | 12.268 |  | 12.268 |  |  |  | 12.268 | 4500 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
200 | 揭阳市 | 榕城 | 省道S505线祠堂村至炮台平交段 | 路面改造 | 二级 | 7.983 |  | 7.983 |  |  |  | 7.983 | 3193.2 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
201 | 茂名市 | 电白 | 省道S277线电白林头至长格段 | 路面改造 | 三级 | 14.7 |  |  | 14.7 |  |  | 14.7 | 3822 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
202 | 茂名市 | 电白 | 省道S281线电白长格至羊角段 | 路面改造 | 二级 | 13 |  | 13 |  |  |  | 13 | 4550 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
203 | 茂名市 | 电白 | 省道S282线电白黄岭至根子段 | 路面改造 | 三级 | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 | 1742 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
204 | 茂名市 | 电白 | 省道S291线电白黄岭墟至霞洞段 | 路面改造 | 二级 | 15.5 |  | 15.5 |  |  |  | 15.5 | 5425 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
205 | 茂名市 | 电白 | 省道S386线电白马踏高铁站至望夫段 | 路面改造 | 三级 | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  | 7.8 | 2028 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
206 | 茂名市 | 电白 | 省道S543线电白沙院至南海段 | 路面改造 | 二级 | 9.9 |  | 9.9 |  |  |  | 9.9 | 3465 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
207 | 茂名市 | 电白 | 省道S543线电白小良至复兴段 | 路面改造 | 二级 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 1750 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
208 | 茂名市 | 高州 | 省道S280线高州石仔岭至茂南金塘路口段 | 路面改造 | 二级 | 13.2 |  | 13.2 |  |  |  | 13.2 | 4620 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
209 | 茂名市 | 茂南、茂港、电白 | 省道S280线茂南金塘路口至电白爱群段 | 路面改造 | 二级 | 11.3 |  | 11.3 |  |  |  | 11.3 | 3955 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
210 | 茂名市 | 高州 | 省道S282线高州镇江至石鼓段 | 路面改造 | 二级 | 12 |  | 12 |  |  |  | 12 | 4200 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
211 | 茂名市 | 高州 | 省道S281线高州长坡至新垌段 | 路面改造 | 二级 | 26 |  | 26 |  |  |  | 26 | 9100 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
212 | 茂名市 | 电白 | 省道S277线电白水东至包茂高速路口 | 路面改造 | 一级 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 3.95 | 2567.5 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
213 | 茂名市 | 信宜 | 省道S291线信宜平花至中堂段 | 路面改造 | 二级 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 700 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
214 | 茂名市 | 茂南 | 省道S544线茂南新村村委会至白鹤坡段 | 路面改造 | 二级 | 4.26 |  | 4.26 |  |  |  | 4.26 | 1491 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
215 | 茂名市 | 茂南 | 省道S543线茂南池文塘至枫林垌段 | 路面改造 | 二级 | 6.7 |  | 6.7 |  |  |  | 6.7 | 2345 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
216 | 清远市 | 清新 | 省道S383线清新浸潭镇至庙坑段 | 路面改造 | 二级 | 41.542 |  | 41.542 |  |  |  | 41.542 | 14539.7 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
217 | 清远市 | 英德 | 省道S383线英德交界至清新浸潭段 | 路面改造 | 二级、三级 | 18.818 |  | 10.472 | 8.346 |  |  | 18.818 | 5835.16 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
218 | 汕头市 | 金平 | 省道S506线汕头牛田洋至潮州交界段 | 路面改造 | 二级、三级 | 10.923 |  | 5.486 | 5.437 |  |  | 10.923 | 3333.72 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
219 | 汕头市 | 澄海 | 省道S231线阳坑桥至立德路段 | 路面改造 | 二级 | 13.685 |  | 13.685 |  |  |  | 13.685 | 4789.75 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
220 | 韶关市 | 乐昌 | 省道S249线乐昌大罗岭至沙坪段 | 路面改造 | 三级 | 7.2 |  |  | 7.2 |  |  | 7.2 | 1872 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
221 | 韶关市 | 乐昌 | 省道S518线乐昌两江至白石段 | 路面改造 | 三级 | 24.048 |  |  | 24.048 |  |  | 24.048 | 6252.48 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
222 | 阳江市 | 阳春 | 省道S539线阳春黎湖至春湾清水塘段 | 路面改造 | 二级、三级 | 31.767 |  | 24.04 | 7.727 |  |  | 31.767 | 10423.02 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
223 | 云浮市 | 郁南 | 省道S537线高要至大迳口郁南段 | 路面改造 | 二级 | 9.844 |  | 9.844 |  |  |  | 9.844 | 2697.0365 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
224 | 云浮市 | 郁南 | 省道S294线郁南大全至罗定界段 | 路面改造 | 二级 | 12.17 |  | 12.17 |  |  |  | 12.17 | 3164 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
225 | 云浮市 | 郁南 | 省道S294线建城至通门段 | 路面改造 | 二级 | 23.2 |  | 23.2 |  |  |  | 23.2 | 6032 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
226 | 云浮市 | 郁南 | 省道S294线通门至大全段 | 路面改造 | 二级 | 20.5 |  | 20.5 |  |  |  | 20.5 | 5330 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
227 | 云浮市 | 郁南 | 省道S274线云安区白石镇至富林段 | 路面改造 | 二级 | 33.469 |  | 33.469 |  |  |  | 33.469 | 11714.15 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
228 | 云浮市 | 郁南 | 省道S279线郁南大用至大塘段 | 路面改造 | 三级 | 12.6 |  |  | 12.6 |  |  | 12.6 | 3276 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
229 | 湛江市 | 麻章 | 省道S288线麻章文参至龙海天旅游区段 | 路面改造 | 一级 | 23.499 | 23.499 |  |  |  |  | 23.499 | 15274.35 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
230 | 梅州市 | 平远 | 省道S332线平远十二排至茅坪段 | 路面改造 | 三级 | 12.51 |  |  | 12.51 |  |  | 12.51 | 3252.6 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
231 | 云浮市 | 罗定 | 省道S352线罗定城区至信宜交界段 | 路面改造 | 二级 | 64.91 |  | 64.91 |  |  |  | 64.91 | 22718.5 | 2019-01-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-05-01
232 | 潮州市 | 潮安 | 省道S233线站前三路段 | 路面改造 | 二级 | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 630 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
233 | 河源市 | 龙川 | 省道S339线龙川县赤岗至迴龙（兴宁交界）段 | 路面改造 | 二级 | 17.816 |  | 17.816 |  |  |  | 17.816 | 5400 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
234 | 惠州市 | 惠城 | 省道S254线惠城福长岭至惠阳金惠路口段 | 路面改造 | 一级 | 27.087 | 27.087 |  |  |  |  | 27.087 | 16252 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
235 | 惠州市 | 龙门 | 省道S119线龙门永汉麻榨路口至增城交界段 | 路面改造 | 二级 | 10.171 |  | 10.171 |  |  |  | 10.171 | 5086 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
236 | 江门市 | 台山 | 省道S275线台山马骝咀至大担路段 | 路面改造 | 一级 | 7.1 |  | 7.1 |  |  |  | 7.1 | 2485 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
237 | 揭阳市 | 揭东 | 省道S235线揭东埔尾村至土尾段 | 路面改造 | 二级 | 5.788 |  | 5.788 |  |  |  | 5.788 | 2025.8 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
238 | 揭阳市 | 揭西 | 省道S228线揭西新洪村至张厝段 | 路面改造 | 二级 | 18.807 |  | 18.807 |  |  |  | 18.807 | 6582.45 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
239 | 茂名市 | 信宜 | 省道S369线信宜木瓜至高田段 | 路面改造 | 三级 | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 | 988 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
240 | 茂名市 | 信宜 | 省道S278线信宜水摆至平塘段 | 路面改造 | 三级 | 10.8 |  |  | 10.8 |  |  | 10.8 | 2808 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
241 | 茂名市 | 信宜 | 省道S278线信宜新宝至上峰段 | 路面改造 | 三级 | 7.6 |  |  | 7.6 |  |  | 7.6 | 1976 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
242 | 茂名市 | 信宜 | 省道S283线信宜河吕至昌耀段 | 路面改造 | 二级 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | 2100 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
243 | 清远市 | 英德 | 省道S258线英德大湾至麻步段 | 路面改造 | 三级 | 4.61 |  |  | 4.61 |  |  | 4.61 | 1198.6 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
244 | 清远市 | 清新 | 省道S382线清新石潭至英德岩背段 | 路面改造 | 二级、三级 | 23 |  | 3.933 | 19.067 |  |  | 23 | 6333.97 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
245 | 清远市 | 英德 | 省道S382线英德新平至新民段 | 路面改造 | 二级 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 | 4375 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
246 | 清远市 | 英德 | 省道S382线英德岩背至公正段 | 路面改造 | 二级 | 9.7 |  | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 3395 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
247 | 清远市 | 清新 | 省道S383线清新浸潭至沙河段 | 路面改造 | 二级 | 14.856 |  | 14.856 |  |  |  | 14.856 | 5199.6 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
248 | 清远市 | 英德 | 省道S527线英德鱼湾至张广坪段 | 路面改造 | 三级 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 780 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
249 | 清远市 | 清城 | 省道S354线清城黄洞口至高田段 | 路面改造 | 二级 | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 | 2800 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
250 | 清远市 | 清城 | 省道S354线清城区金鸡岩至先锋桥段 | 路面改造 | 二级 | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 | 2800 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
251 | 韶关市 | 新丰 | 省道S347线新丰县分水坳至八一电站段 | 路面改造 | 二级 | 17.2 |  | 17.2 |  |  |  | 17.2 | 6020 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
252 | 阳江市 | 阳春 | 省道S278线阳春潭水至河口段 | 路面改造 | 二级 | 28.955 |  | 28.955 |  |  |  | 28.955 | 10134 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
253 | 阳江市 | 阳春 | 省道S278线阳春牛坡岭至信宜交界段 | 路面改造 | 三级 | 27.66 |  |  | 27.66 |  |  | 27.66 | 7191.6 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
254 | 阳江市 | 阳西 | 省道S278线阳西塘口至织篢段 | 路面改造 | 二级 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | 2100 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
255 | 阳江市 | 阳西 | 省道S540线阳西河北至沙扒书村段 | 路面改造 | 三级 | 24.262 |  |  | 24.262 |  |  | 24.262 | 7278 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
256 | 云浮市 | 郁南 | 省道S279线郁南大湾将军岭至罗定屏风山段 | 路面改造 | 一级、二级 | 17.274 | 1.294 | 15.98 |  |  |  | 17.274 | 6434.1 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
257 | 云浮市 | 郁南 | 省道S368线郁南山咀村至平台古洞段 | 路面改造 | 二级 | 58.556 |  | 58.556 |  |  |  | 58.556 | 20494.6 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-05-01
258 | 湛江市 | 遂溪 | 省道S545线遂溪里光至港门镇吴家村段 | 路面改造 | 二级、三级 | 45 |  | 40 | 5 |  |  | 45 | 15300 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-05-01
259 | 湛江市 | 遂溪 | 省道S290线遂溪北坡至河头段 | 路面改造 | 二级 | 21.9 |  | 21.9 |  |  |  | 21.9 | 8760 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
260 | 湛江市 | 廉江 | 省道S388线廉江营仔镇至杨村段 | 路面改造 | 二级 | 6.5 |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 | 2660 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
261 | 肇庆市 | 德庆、封开 | 省道S266线德庆莫村至河儿口段 | 路面改造 | 二级、三级 | 47.259 |  | 13.524 | 33.735 |  |  | 47.259 | 11815 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-05-01
262 | 肇庆市 | 四会 | 省道S354线四会罗源至地豆段 | 路面改造 | 二级 | 9.4 |  | 9.4 |  |  |  | 9.4 | 3290 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
263 | 梅州市 | 梅县 | 省道S332线梅县区松口界溪口至甲路岗段 | 路面改造 | 二级 | 10.72 |  | 10.72 |  |  |  | 10.72 | 3693 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
264 | 梅州市 | 大埔 | 省道S227线大埔县三河至松口段 | 路面改造 | 二级 | 20.5 |  | 20.5 |  |  |  | 20.5 | 8200 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
265 | 梅州市 | 大埔 | 省道S333线大埔县光德至建饶段 | 路面改造 | 三级 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 2400 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
266 | 揭阳市 | 普宁 | 省道S228线普宁里湖至梅林桥段 | 路面改造 | 二级 | 12.96 |  | 12.96 |  |  |  | 12.96 | 4238 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
267 | 揭阳市 | 普宁 | 省道S255线普宁马南山至三州桥段 | 路面改造 | 二级 | 9.514 |  | 9.514 |  |  |  | 9.514 | 3329.9 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
268 | 清远市 | 英德 | 省道S252线英德东华平交口至东华镇区段 | 路面改造 | 一级 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 1950 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
269 | 清远市 | 清城 | 省道S252线清城区榨油岭至金三角段 | 路面改造 | 二级 | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 | 2800 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
270 | 清远市 | 清新 | 省道S354线清新太和至太平段 | 路面改造 | 一级 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  | 17.39 | 11303.5 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
271 | 湛江市 | 徐闻 | 省道S376线徐闻锦和至曲界段 | 路面改造 | 二级 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 3354 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
272 | 湛江市 | 廉江 | 省道S287线廉江新民至安铺段 | 路面改造 | 二级 | 23 |  | 23 |  |  |  | 23 | 7000 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
273 | 湛江市 | 徐闻 | 省道S547线新寮镇至和安镇段 | 路面改造 | 二级 | 10.731 |  | 10.731 |  |  |  | 10.731 | 3756 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
274 | 梅州市 | 蕉岭 | 省道S332线蕉岭县油坑至新铺墟段 | 路面改造 | 二级 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 2230 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
275 | 梅州市 | 梅江 | 省道S223线梅江区梅城至雁洋段 | 路面改造 | 一级 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  | 22.03 | 14319.5 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
（二）珠三角等平原区 | [5 empty] | 81.526 | 37.35 | 11.079 | 33.097 | 0 | 0 | 81.526 | 39184.9
276 | 佛山市 | 三水 | 省道S118线三水区油金大桥至蕉坑段 | 路面改造 | 一级 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  | 5.05 | 3282.5 | 佛交〔2014〕313号 |  | 佛交函〔2016〕160号 | 2018-08-01 | 2018-12-01
277 | 中山市 |  | 省道S364线小榄至古镇段 | 路面改造 | 一级 | 12.1 | 12.1 |  |  |  |  | 12.1 | 7865 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
278 | 珠海市 | 香洲 | 省道S268线金塘西路交叉口至京珠高速辅道交叉口段 | 路面改造 | 三级 | 7.2 |  |  | 7.2 |  |  | 7.2 | 1872 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
279 | 珠海市 | 高栏港 | 省道S270线南水桥至珠海发电场段 | 路面改造 | 一级 | 9.2 | 9.2 |  |  |  |  | 9.2 | 5980 | 2018-02-01 |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01
280 | 广州市 | 增城 | 国道S119线正果桥至龙门界段 | 路面改造 | 三级 | 11.05 |  |  | 11.05 |  |  | 11.05 | 3315 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
281 | 广州市 | 白云 | 省道S378线新村至登塘村及福山村至八斗路口段 | 路面改造 | 一级、三级 | 10.375 | 2 |  | 8.375 |  |  | 10.375 | 4000 | 2019-02-01 |  | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01
282 | 珠海市 | 斗门 | 省道S272线尖峰桥头至白蕉高速出口段 | 路面改造 | 一级 | 9 | 9 |  |  |  |  | 9 | 5850 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
283 | 珠海市 | 斗门 | 省道S272线江门交界至井岸二桥西桥头段 | 路面改造 | 二级、三级 | 17.551 |  | 11.079 | 6.472 |  |  | 17.551 | 7020.4 | 2019-03-01 |  | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 2020-04-01
四、省确定的省道升级项目 | [5 empty] | 2360.749 | 495.588 | 1842.187 | 22.974 | 28306.94 | 1685 | 1011.939 | 4767801.76
284 | 潮州市 | 潮安 | 省道S233线潮安古巷至凤塘段 | 新（改）建 | 三级 | 7.02 | 7.02 |  |  | 1290 |  | 7.02 | 42120 | 潮发改交〔2015〕110号 | 潮交基函〔2015〕117号 | 潮交基函〔2015〕259号、潮交基函〔2016〕224号 | 2016-12-01 | 2018-12-01
285 | 河源市 | 龙川 | 省道S512线龙川至和平公路东水至彭寨段公路改建工程四都至和平林寨段 | 新（改）建 | 三级、四级 | 24.683 |  | 24.683 |  |  |  | 24.683 | 11387 | 河发改交能﹝2015﹞296号 | 和交函﹝2015﹞838号 | 2017-12-01 | 2018-03-01 | 2019-12-01
286 | 河源市 | 东源 | 省道S230线东源义合至源城胜利村段 | 新（改）建 | 三级 | 20.107 |  | 20.107 |  |  |  | 20.107 | 36192.6 | 河发改交能函〔2016〕229号 | 河交函〔2016〕773号 | 河交函〔2016〕814号 | 2017-12-01 | 2019-12-01
287 | 韶关市 | 曲江 | 省道S251线曲江黄岭亭至汤湖段 | 新（改）建 | 三级 | 17.1 |  | 17.1 |  |  |  | 17.1 | 30780 | 韶发改投资〔2016〕18号 | 韶交基〔2016〕466号 | 韶交基〔2017〕9号 | 2017-12-01 | 2019-12-01
288 | 肇庆市 | 高要 | 省道S273线三茂铁路新桥东道口平改立工程 | 新（改）建 | 三级 | 0.707 |  | 0.707 |  | 707 |  | 0.707 | 5954 | 肇发改工〔2017〕299号 | 肇交基函〔2017〕1204号 | 2017-12-01 | 2018-03-01 | 2019-12-01
289 | 惠州市 | 博罗 | 省道S529线博罗龙华至龙溪段 | 新（改）建 | 无路 | 10.199 | 10.199 |  |  |  |  | 10.199 | 61194 | 博府发改〔2016〕16号 | 惠市交发〔2016〕493号 | 惠市交发〔2017〕256号 | 2017-12-01 | 2020-12-01
290 | 湛江市 | 徐闻 | 省道S287线徐闻西洋至山海段（环半岛） | 新（改）建 | 无路 | 32 | 32 |  |  |  |  | 32 | 102400 | 徐发改〔2015〕52号、徐发改〔2015〕53号 | 徐交函〔2017〕53号 | 徐交函〔2016〕110号 | 2013-12-01 | 2018-12-01
291 | 河源市 | 和平 | 省道S512线和平林寨至合水段 | 新（改）建 | 等外 | 26 |  | 26 |  |  |  | 26 | 30165 | 河发改交能﹝2015﹞297号 |  | 河交函﹝2015﹞840号 | 2016-12-01 | 2018-12-01
292 | 河源市 | 龙川 | 省道S238线龙川县鹤市圩镇过境段改线 | 新（改）建 | 三级 | 1.726 |  | 1.726 |  | 100 |  | 1.726 | 2346 | 河发改交能〔2016〕55号 |  | 河交函〔2016〕495号 | 2016-12-01 | 2017-12-01
293 | 梅州市 | 五华 | 省道S223线周江冰坎至华阳新田段 | 新（改）建 | 四级、等外 | 20.764 |  | 20.764 |  |  |  | 20.764 | 24236 | 华发改〔2015〕286号 |  | 华交字〔2015〕108号 | 2016-12-01 | 2018-12-01
294 | 梅州市 | 五华 | 省道S223线华阳坜背塘至龙村仓头村段 | 新（改）建 | 四级 | 8.338 |  | 8.338 |  |  |  | 8.338 | 5251.35 | 华发改〔2015〕286号 |  | 华交字〔2015〕46号 | 2016-12-01 | 2018-12-01
295 | 梅州市 | 梅县 | 省道S225线梅县区G205国道至白渡梅州坑工业园道路段 | 新（改）建 | 四级 | 5.913 |  | 5.913 |  |  |  | 5.913 | 11500 | 梅县区发改审〔2015〕6号 | 梅县区交〔2015〕47号 | 梅县区交〔2015〕127号 | 2016-12-01 | 2018-12-01
296 | 河源市 | 东源 | 省道S243线东源地运至蓝口段 | 新（改）建 | 三级 | 3.07 |  | 3.07 |  | 601 |  | 3.07 | 7600 | 东发改函〔2013〕103号 | 河交函〔2016〕629 | 河交函〔2016〕740 | 2017-12-01 | 2018-12-01
297 | 河源市 | 和平 | 省道S512线和平合水至热水段 | 新（改）建 | 三级、四级 | 13 |  | 13 |  |  |  | 13 | 11700 | 河发改交能﹝2016﹞243号 |  | 河交函﹝2016﹞465号 | 2017-12-01 | 2018-12-01
298 | 清远市 | 英德 | 省道S292线英德市区段 | 新（改）建 | 无路 | 14.029 | 14.029 |  |  |  |  | 14.029 | 84174 | 清发改行审〔2016〕31号 | 清市交复函〔2016〕101号 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2020-12-01
299 | 潮州市 | 潮安 | 省道S505线潮安炮浮段和进站路工程 | 新（改）建 | 四级 | 4.99 | 4.99 |  |  |  |  | 4.99 | 22087 | 安发改交〔2017〕26号 | 潮交基函〔2017〕278号 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2019-12-01
300 | 河源市 | 连平 | 省道S253线连平忠信至青州段 | 新（改）建 | 三级 | 23.6 |  | 23.6 |  |  |  | 23.6 | 21300 | 河发改交能〔2017〕48号 | 2017-12-01 | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 2020-12-01
301 | 河源市 | 紫金 | 省道S340线御临门至九和段（河惠莞高速公路九和连接线） | 新（改）建 | 三级 | 8.531 |  | 8.531 |  |  |  | 8.531 | 15355.8 | 河发改交能函〔2017〕178号 | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2019-12-01
302 | 河源市 | 龙川 | 省道S238线龙川四都至贝岭段 | 新（改）建 | 三级、四级 | 57.2 |  | 57.2 |  | 1030 |  | 57.2 | 42000 | 河交改能〔2016〕197号 | 2017-11-01 | 2018-02-01 | 2018-06-01 | 2020-12-01
303 | 梅州市 | 梅县 | 省道S223线梅县松源至雁洋段 | 新（改）建 | 二级、四级 | 54.164 | 22.094 | 32.07 |  | 8045 |  | 54.164 | 244489 | 梅市发改审批函〔2017〕8号 | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2020-12-01
304 | 梅州市 | 梅县 | 省道S334线梅县松源至福建洪山段 | 新（改）建 | 三级 | 11.51 |  | 11.51 |  |  |  | 11.51 | 23268 | 梅市发改审批函〔2017〕8号 | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2020-12-01
305 | 潮州市 | 饶平 | 省道S222线饶平黄冈镇圩段和三百门至海山段 | 新（改）建 | 三级 | 12.7 | 6.6 | 6.1 |  |  |  | 12.7 | 15700 | 粤交规函〔2017〕345号 潮发改〔2017〕103号 | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2019-12-01
306 | 河源市 | 和平 | 省道S511线和平上陵至江西岿美山段 | 新（改）建 | 三级、四级 | 12.6 |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 | 12010 | 河发改交能函﹝2016﹞326号 | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2020-12-01
307 | 清远市 | 连南 | 省道S262线连南寨岗镇段改线 | 新（改）建 | 三级 | 3.957 |  | 3.957 |  | 384 |  | 3.957 | 7122.6 | 2017-10-01 | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01
308 | 汕头市 | 金平 | 省道S232线汕头路段(护堤路） | 新（改）建 | 二级、三级 | 8.262 | 8.262 |  |  |  |  | 8.262 | 49572 | 2017-10-01 | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2020-12-01
309 | 阳江市 | 阳西 | 省道S386线阳西塘口至新圩段 | 新（改）建 | 三级 | 22.078 |  | 22.078 |  |  |  | 22.078 | 39740.4 | 2017-10-01 | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2020-12-01
310 | 湛江市 | 雷州 | 省道S290线火炬农场场部规划改建公路 | 新（改）建 | 三级 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 9000 | 2017-12-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-12-01
311 | 中山市 | 中山 | 省道S532线神湾至珠海段 | 新（改）建 | 无路 | 15.56 | 15.56 |  |  | 3828 |  | 15.56 | 49792 | 2017-12-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2020-12-01
312 | 梅州市 | 五华 | 省道S223线五华县潭下上围至安流完塘段 | 新（改）建 | 三级 | 30.209 |  | 30.209 |  |  |  | 30.209 | 32354.87 | 2017-12-01 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 2020-12-01
313 | 梅州市 | 五华 | 省道S223线五华县转水五星至华城万子段 | 新（改）建 | 三级 | 17.689 |  | 17.689 |  |  |  | 17.689 | 12971.44 | 2017-12-01 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 2020-12-01
314 | 潮州市 | 饶平 | 省道S501线饶平浮滨至樟溪段 | 新（改）建 | 三级 | 14.85 | 14.85 |  |  |  |  | 14.85 | 47520 | 2017-11-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
315 | 河源市 | 和平 | 省道S253线和平热水至青州段 | 新（改）建 | 等外 | 28.4 |  | 28.4 |  | 150 | 201 | 28.4 | 36000 | 2017-11-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
316 | 阳江市 | 阳东 | 省道S297线阳东合山至大沟段 | 新（改）建 | 四级 | 18.821 | 13.68 | 5.141 |  |  |  | 18.821 | 56463 | 2017-11-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
317 | 韶关市 | 南雄 | 省道S342线南雄全安镇至帽子峰段 | 新（改）建 | 四级 | 15.602 |  | 15.602 |  |  |  | 15.602 | 28083.6 | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
318 | 阳江市 | 阳东 | 省道S276线东平良垌至大沟红旗段公路 | 新（改）建 | 无路 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | 5.5 | 18369 | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
319 | 阳江市 | 阳东 | 省道S386线阳东周亨至大八段 | 新（改）建 | 三级 | 13.2 |  | 13.2 |  |  |  | 13.2 | 23760 | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
320 | 梅州市 | 蕉岭 | 省道S224线蕉岭县长潭麻坑至新铺狮山段 | 新（改）建 | 三级 | 19.87 |  | 19.87 |  |  |  | 19.87 | 31685 | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
321 | 云浮市 | 云安 | 省道S538线云安区高村镇过镇段公路改线工程 | 新（改）建 | 三级 | 2.201 | 2.201 |  |  |  |  | 2.201 | 5330 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
322 | 肇庆市 | 广宁 | 省道S260线广宁县江屯镇石坳至四会威整段 | 新（改）建 | 三级 | 12.2 |  | 12.2 |  |  |  | 12.2 | 22500 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
323 | 肇庆市 | 广宁 | 省道S263线广宁东乡至广宁江积段 | 新（改）建 | 四级 | 16.97 |  | 16.97 |  |  |  | 16.97 | 30546 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
324 | 肇庆市 | 封开 | 省道S279线封开江川至郁南都城边界段 | 新（改）建 | 四级 | 10.489 |  | 10.489 |  |  |  | 10.489 | 18880.2 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
325 | 肇庆市 | 鼎湖 | 省道S260线鼎湖永安至三水青歧边界段 | 新（改）建 | 四级 | 8.093 |  | 8.093 |  |  |  | 8.093 | 14567.4 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
326 | 肇庆市 | 高要 | 省道S536线高要莲塘至活道段 | 新（改）建 | 四级 | 15.074 |  | 15.074 |  |  |  | 15.074 | 27133.2 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
368 | 汕尾市 | 陆丰 | 省道S510线陆丰西南至河西段 | 新（改）建 | 三级 | 25 | 25 |  |  |  |  | 25 | 78000 | 汕发改〔2017〕208号 | 2018-02-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2020-12-01
328 | 潮州市 | 潮安 | 省道S506线潮安庵埠段（含园区连接段） | 新（改）建 | 三级 | 4.404 | 4.404 |  |  |  |  | 4.404 | 17616 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
329 | 潮州市 | 饶平 | 省道S333线建饶镇区至闽粤交界路段 | 新（改）建 | 四级 | 11.8 |  | 11.8 |  |  |  | 11.8 | 13000 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
330 | 河源市 | 源城 | 省道S253线源城桂山至源西段 | 新（改）建 | 二级、三级、等外 | 15.3 | 15.3 |  |  |  |  | 15.3 | 48960 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
331 | 河源市 | 紫金 | 省道S340线紫金九和至义容青溪段 | 新（改）建 | 四级、等外 | 12.782 |  | 12.782 |  |  |  | 12.782 | 22079 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
332 | 茂名市 | 电白 | 省道S291线电白霞洞至独竹头段 | 新（改）建 | 三级 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | 14400 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
333 | 茂名市 | 信宜 | 省道S291线信宜乐义至白石圩段 | 新（改）建 | 四级 | 5.5 |  | 5.5 |  |  |  | 5.5 | 9900 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
334 | 茂名市 | 信宜 | 省道S369线信宜高田至罗定太平段 | 新（改）建 | 四级 | 13.5 |  | 13.5 |  |  |  | 13.5 | 24300 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
335 | 茂名市 | 电白 | 省道S282线电白望夫桥段改建 | 新（改）建 | 无路 | 2.15 |  | 2.15 |  |  |  | 2.15 | 2700 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
336 | 茂名市 | 信宜 | 省道S369线信宜圭岗坳至木瓜段 | 新（改）建 | 四级 | 6.5 |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 | 11700 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
337 | 茂名市 | 电白 | 省道S386线电白马踏出口至马踏高铁站段 | 新（改）建 | 三级 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | 4.8 | 15360 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
338 | 茂名市 | 高州 | 省道S291线高州云潭墟至黄岭墟段 | 新（改）建 | 三级 | 7.4 |  | 7.4 |  |  |  | 7.4 | 13320 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
339 | 茂名市 | 电白 | 省道S543线电白王村港至沙院段 | 新（改）建 | 等外 | 6.8 |  | 6.8 |  |  |  | 6.8 | 12240 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
340 | 清远市 | 连州 | 省道S346线连州新铺至龙头山段 | 新（改）建 | 三级 | 29.8 |  | 29.8 |  |  |  | 29.8 | 53640 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
341 | 清远市 | 英德 | 省道S382线英德沙岗至分水坳段 | 新（改）建 | 三级、四级 | 10.64 |  | 10.64 |  |  |  | 10.64 | 19152 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
342 | 阳江市 | 阳春 | 省道S369线阳春横岗至圭岗段 | 新（改）建 | 四级 | 13.05 |  | 13.05 |  |  |  | 13.05 | 23490 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
343 | 阳江市 | 阳春 | 省道S371线阳春双滘镇过圩路段改线 | 新（改）建 | 三级 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 6158 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
344 | 阳江市 | 阳春 | 省道S386线阳春轮水至岗美段 | 新（改）建 | 三级 | 6.318 |  | 6.318 |  |  |  | 6.318 | 11372.4 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
345 | 阳江市 | 阳东 | 省道S386线阳东田畔至周亨段 | 新（改）建 | 三级 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 18000 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
346 | 肇庆市 | 怀集 | 省道S262线怀集洽水至凤岗段 | 新（改）建 | 三级 | 12.899 |  | 12.899 |  |  |  | 12.899 | 23218 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
347 | 梅州市 | 大埔 | 省道S332线大埔县青溪汀江大桥至溪口段 | 新（改）建 | 三级 | 3.2 |  | 3.2 |  | 931.2 |  | 3.2 | 8490 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01
348 | 梅州市 | 大埔 | 省道S228线大埔县枫朗至高陂段 | 新（改）建 | 三级 | 27.8 |  | 27.8 |  |  |  | 27.8 | 49131 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
349 | 梅州市 | 梅县 | 省道S333线程江车上至石坑转水潭段 | 新（改）建 | 三级 | 41.1 |  | 41.1 |  |  |  | 41.1 | 61650 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
350 | 梅州市 | 大埔 | 省道S227线大埔县高陂至丰顺段 | 新（改）建 | 三级 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 | 37500 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
351 | 梅州市 | 梅县 | 省道S242线梅县区上官塘至梅平高速大坪出口段 | 新（改）建 | 三级 | 9.431 |  | 9.431 |  |  |  | 9.431 | 14146.5 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
352 | 佛山市 | 高明 | 省道S297线高明西安圩至明城段 | 新（改）建 | 二级、三级 | 15.789 | 11.5 | 4.289 |  |  |  | 15.789 | 44520.2 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
353 | 河源市 | 连平 | 省道S341线连平隆街至新河村段 | 新（改）建 | 三级 | 19.606 |  | 19.606 |  |  |  |  | 29409 | 河发改交能〔2017〕49号 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2018-12-01
354 | 河源市 | 东源 | 省道S230线东源乐村至义合渡口段 | 新（改）建 | 三级、四级 | 43.5 |  | 43.5 |  | 1388 |  |  | 65250 | 河发改交能函〔2016〕294号 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2018-12-01
355 | 河源市 | 东源 | 省道S253线东源源西至灯塔段 | 新（改）建 | 等外 | 42.7 |  | 42.7 |  |  |  |  | 44531 | 河发改交能函〔2016〕433号 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01
356 | 茂名市 | 化州 | 省道S277线化州市双坡至平定段、省道S285线化州市平定至白鸠垌段 | 新（改）建 | 二级、三级 | 86 | 86 | [5 empty] | 258000 | 茂发改交审 〔2017〕637号 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01
357 | 梅州市 | 梅县 | 省道S227线梅县桃尧汾水至松口蓬下段 | 新（改）建 | 三级 | 38.5 |  | 38.5 |  |  |  |  | 69300 | 梅市发改审批函〔2017〕8号 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2018-12-01
358 | 湛江市 | 廉江 | 省道S286线湛江至廉江新塘仔段新建工程 | 新（改）建 | 无路 | 30.719 | 30.719 | [5 empty] | 122876 | 2017-10-01 | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 2018-12-01
359 | 梅州市 | 兴宁 | 省道S226线兴宁市罗浮至兴城段 | 新（改）建 | 三级、四级 | 70.15 |  | 70.15 |  |  |  |  | 99600 | 2017-12-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-12-01
360 | 梅州市 | 梅县 | 省道S242线梅县区梅西至程江段 | 新（改）建 | 三级、四级 | 32.449 |  | 30.612 | 1.837 | 5507.7 | 904 |  | 58408.2 | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 2018-12-01
361 | 肇庆市 | 怀集 | 省道S261线怀集下帅边界至怀集栏马村段 | 新（改）建 | 三级、四级 | 50.384 |  | 50.384 |  |  |  |  | 90691.2 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01
362 | 肇庆市 | 四会 | 省道S264线四会迳口至广宁扶罗口段 | 新（改）建 | 二级、三级、四级 | 74.541 |  | 74.541 |  |  |  |  | 134173.8 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01
363 | 肇庆市 | 怀集 | 省道S527线怀集连麦至广宁柯木段 | 新（改）建 | 三级、四级 | 89.374 |  | 89.374 |  |  |  |  | 160873.2 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01
364 | 阳江市 | 阳东、阳西 | 省道S540线阳江雅韶至溪头段（沿海公路） | 新（改）建 | 无路 | 48 | 48 | [5 empty] | 216000 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01
365 | 云浮市 | 郁南 | 省道S538线郁南桂圩至万洞段 | 新（改）建 | 四级 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 12000 | 2018-02-02 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
366 | 云浮市 | 郁南 | 省道S279线封开界至均冲段 | 新（改）建 | 四级 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 10000 | 2018-02-02 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 2020-12-01
367 | 潮州市 | 潮安 | 省道S504线如意大桥至潮汕环线高速江东互通段改线 | 新（改）建 | 无路 | 4.42 | 4.42 | [5 empty] | 17680 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
368 | 潮州市 | 潮安 | 潮汕环线江东互通至省道S232东凤横江连接线（S504～S505～S232）工程 | 新（改）建 | 二级、三级、无路 | 7 | 7 |  |  | 1200 |  |  | 28000 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
369 | 清远市 | 连南 | 省道S261线连南大麦山至连山上帅段 | 新（改）建 | 四级、无路 | 68 |  | 68 |  |  |  |  | 122400 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
370 | 梅州市 | 兴宁 | 省道S239线梅县梅西石赖至兴宁龙北段 | 新（改）建 | 四级 | 22.39 |  | 22.39 |  |  |  |  | 33585 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
371 | 梅州市 | 兴宁 | 省道S226线兴宁市洋里至新圩段 | 新（改）建 | 三级 | 18.93 |  | 18.93 |  |  |  |  | 33100 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
372 | 肇庆市 | 广宁 | 省道S383线广宁坑口至封开金装段 | 新（改）建 | 三级、四级 | 115.633 |  | 115.633 |  |  |  |  | 208139.4 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
373 | 梅州市 | 平远 | 省道S239线平远长田至坝头段 | 新（改）建 | 三级 | 25 |  | 25 |  |  | 500 |  | 37500 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
374 | 梅州市 | 丰顺 | 省道S233线丰顺县马图至留隍北洞段 | 新（改）建 | 三级、四级 | 51.613 |  | 51.613 |  |  |  |  | 61936 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
375 | 梅州市 | 丰顺 | 省道S242线丰顺县马图至丰良段 | 新（改）建 | 三级、四级 | 28.588 |  | 7.451 | 21.137 |  |  |  | 29022 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
376 | 揭阳市 | 普宁 | 省道S237线普宁赤岗至麒麟姚厝围段 | 新（改）建 | 二级、三级 | 24.85 | 24.85 | [5 empty] | 79520 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
377 | 阳江市 | 阳西 | 省道S541线阳西县城至上洋段 | 新（改）建 | 三级 | 19 | 19 | [5 empty] | 60800 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
378 | 梅州市 | 蕉岭 | 省道S223线蕉岭县隘罗坪至步上段 | 新（改）建 | 三级、四级 | 26.03 |  | 26.03 |  |  |  |  | 46854 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
379 | 梅州市 | 梅县 | 省道S228线梅县区南口荷泗至畲江段 | 新（改）建 | 三级 | 28 |  | 28 |  | 270 |  |  | 42000 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
380 | 韶关市 | 始兴 | 省道S244线始兴凉口至罗坝段 | 新（改）建 | 三级 | 11.538 |  | 11.538 |  |  |  |  | 20768.4 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
381 | 韶关市 | 新丰 | 省道S245线新丰佛子坳至仓前 | 新（改）建 | 三级 | 48.065 |  | 48.065 |  |  |  |  | 86517 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
382 | 云浮市 | 云城 | 省道S276线云城区腰古至云安区六都段 | 新（改）建 | 无路 | 30.96 | 30.96 | [5 empty] | 99072 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
383 | 梅州市 | 大埔 | 省道S221线大埔县枫朗至和村段 | 新（改）建 | 三级 | 19.78 |  | 19.78 |  |  |  |  | 35604 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
384 | 梅州市 | 五华 | 省道S226线五华县油田至郭田段 | 新（改）建 | 二级、三级 | 26.5 |  | 26.5 |  | 187 |  |  | 31800 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
385 | 梅州市 | 五华 | 省道S340线五华县大都至梅林段 | 新（改）建 | 三级 | 45.88 |  | 45.88 |  | 893.54 |  |  | 55056 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
386 | 梅州市 | 五华 | 省道S239线五华县河东至冰塘段 | 新（改）建 | 三级 | 40.66 |  | 40.66 |  | 294.5 |  |  | 48792 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
387 | 潮州市 | 饶平 | 省道S222线饶平汫洲至海山段 | 新（改）建 | 三级 | 10 | 10 |  |  | 1500 |  |  | 32000 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
388 | 揭阳市 | 惠来 | 省道S235线惠来华湖至神泉段 | 新（改）建 | 二级、等外 | 12.15 | 12.15 | [5 empty] | 38880 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
389 | 梅州市 | 大埔 | 省道S333线大埔县银江至高陂段 | 新（改）建 | 三级 | 29.9 |  | 29.9 |  |  |  |  | 53820 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01
390 | 梅州市 | 平远 | 省道S239线平远长田至梅西段 | 新（改）建 | 四级 | 8 |  | 8 |  |  | 80 |  | 15200 | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01