## 高速项目
附件1
2017年公路建设投资计划（高速公路项目）
所在 省市 |  |  | 项 目 名 称 | 线路性质 | 区域划分 | 项目属于集中连片特困地区情况 |  |  | 五大革命老区 | 国贫县 | 边境县 | 少数民族县 | 建设 性质 | 建 设 规 模（ 公 里 ）/（ 延 米 ） | [7 empty] | 建设年限 |  | 总投资 （万元） | 中央投资 （万元） | 预计到2016年底累计完成投资（万元） |  | 2017年计划（万元） |  |  |  |  | 2018年计划 |  |  | 2019年计划 |  |  | 前期工作情况
| 市州 | 县区 |  |  |  | 区域 | 市 | 县 | [5 empty] | 合计 | 高速 公路 | 一级 公路 | 二级 公路 | 三级 公路 | 四级 公路 | 独立 大桥 | 独立 隧道 | 开工年 | 完工年 |  |  | 合计 | 内：中央车购税 | 合计 | 中央车购税投资 | 地方自筹 | 主要 建设内容 | 新增 生产能力 | 合计 | 中央 车购税投资 | 主要建设内容 | 合计 | 中央 车购税投资 | 主要建设内容 | 工可批复或核准文号 | 设计批复文号
|  |  | 4 | [10 empty] | 745.1 | 724.2 | 6.7 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12738216 | 1837600 | 2832950 | 362200 | 2552490 | 228300 | 2324190
广东 | 潮州 | 湘桥潮安饶平 | G15W3广东东山（闽粤界）至潮州古巷公路 | 新增国高 | 东 |  |  |  | 赣闽粤 |  |  |  | 新建 | 64.5 | 64.5 | [6 empty] | 2014 | 2017 | 727902 | 73300 | 341009 | 55000 | 209390 | 18300 | 191090 | 主体通车 | 64.5 | 99601 |  | 完工收尾 |  |  |  | 发改基础[2014]1798号 | 交公路函[2014]698号
广东 | 河源、韶关、清远、肇庆 | 龙川、东源、连平；翁源；英德市、清新区、阳山；怀集 | G78汕昆高速龙川至怀集段 | 国家高速 | 东 |  |  |  | 部分赣闽粤 |  |  |  | 新建 | 365.4 | 365.4 | [6 empty] | 2014 | 2018 | 4021707 | 395300 | 1414700 | 170000 | 1100000 | 70000 | 1030000 | 部分通车 | 127.467km | 950777 |  | 主体通车 | 556230 |  | 完工 收尾 | 发改基础[2014]2203号 | 交公路函[2014]893号
广东 | 韶关、河源、惠州 | 仁化、始兴、翁源、新丰；连平；龙门、博罗 | 武深高速仁化（湘粤界）至博罗段 | 新增国高 | 东 |  |  |  | 部分赣闽粤 |  |  |  | 新建 | 291.2 | 270.3 | 6.7 | 14.2 |  |  |  |  | 2014 | 2018 | 3751507 | 391200 | 1030441 | 137200 | 843100 | 60000 | 783100 | 部分通车 | 49.2km | 820000 |  | 主体通车 | 406459 |  | 完工 收尾 | 发改基础[2014]2694号 | 交公路函[2014]1123号
广东 | 深圳、广州、中山 | 宝安、南沙、（中山马鞍岛火炬开发区） | G2518深圳至中山跨江通道 | 新增国高 | 东 | [7 empty] | 新建 | 24 | 24 | [6 empty] | 2016 | 2024 | 4237100 | 977800 | 46800 | 0 | 400000 | 80000 | 320000 | 先行工程等 |  | 850000 |  | 人工岛、隧道、桥梁等主体工程 | 975000 |  | 人工岛、隧道、桥梁等主体工程 | 发改基础[2015]3007号