## 五华县国道G205线K2680+150-K2680+360段
附件
梅州市五华县国道G205线K2680+150-K2680+360段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程 方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）金额（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 222.4834 | 200.85 | -21.6334
101 |  |  | 临时工程 | 31.8386 | 20.7971 | -11.0415
| 10101 |  | 临时道路 | 5.4855 | 6.92 | 1.4345
| 10111 |  | 临时安全设施 | 26.3531 | 13.8772 | -12.476
102 |  |  | 路基工程 | 170.4151 | 161.0137 | -9.4014
| GD10201 |  | 场地清理 | 3.0905 | 3.2225 | 0.13202
|  | LJ0101 | 拆除圬工 | 0.68958 | 0.93429 | 0.24471
|  | LJ0102 | 挖除旧路面 | 2.4009 | 2.2882 | -0.11269
| GD10202 |  | 路基挖方 | 53.0183 | 49.693 | -3.3253
|  | LJ0201 | 挖土方 | 8.8347 | 8.1333 | -0.70143
|  | LJ0202 | 挖石方 | 44.1836 | 41.5597 | -2.6239
| GD10203 |  | 路基填方 | 0.099745 | 0.093246 | -0.006499
|  | LJ0301 | 利用土方填筑 | 0.043955 | 0.040899 | -0.003056
|  | LJ0303 | 利用石方填筑 | 0.05579 | 0.052347 | -0.003443
| GD10206 |  | 排水工程 | 22.2892 | 21.8081 | -0.4811
|  | LJ0601 | 边沟 | 5.3296 | 5.2076 | -0.12205
|  | LJ0603 | 截水沟 | 16.9596 | 16.6005 | -0.35906
| GD10207 |  | 路基防护与加固工程 | 90.1606 | 84.4543 | -5.7064
|  | GD1020701 | 一般边坡防护与加固 | 32.0664 | 31.3023 | -0.76418
|  | GD1020702 | 高边坡防护与加固 | 58.0942 | 53.152 | -4.9422
| GD10208 |  | 路基其他工程 | 1.7568 | 1.7426 | -0.014166
|  | GDLJ0801 | 整修路基 | 1.7568 | 1.7426 | -0.014166
103 |  |  | 路面工程 | 7.2233 | 6.9684 | -0.25489
| GD10302 |  | 水泥混凝土路面 | 7.2119 | 6.9574 | -0.25449
|  | GDLM02 | 路面底基层（利用旧路面料） | 0.082704 | 0.077453 | -0.005251
|  | GDLM03 | 路面基层 | 1.5534 | 1.4795 | -0.073952
|  | GDLM04 | 透层、黏层、封层 | 0.65634 | 0.63724 | -0.019102
|  | GDLM05 | 路面面层 | 4.9194 | 4.7632 | -0.15619
| GD10305 |  | 路面排水 | 0.011378 | 0.010983 | -0.000395
|  | GDLM0711 | 边部排水 | 0.011378 | 0.010983 | -0.000395
110 |  |  | 专项费用 | 13.0064 | 12.0662 | -0.94022
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 9.7185 | 9.098 | -0.62045
| 11002 |  | 安全生产费 | 3.2879 | 2.9682 | -0.31977
|  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 7.605 | 7.605 | 0
203 |  |  | 其他补偿费 | 7.605 | 7.605 | 0
|  |  | 第三部分 工程建设其他费 | 47.6051 | 35.6809 | -11.9243
301 |  |  | 建设项目管理费 | 16.8906 | 15.8183 | -1.0723
| 30101 |  | 建设单位（业主）管理费 | 9.4764 | 8.8661 | -0.61033
| 30102 |  | 建设项目信息化费 | 1.1704 | 1.095 | -0.07538
| 30103 |  | 工程监理费 | 5.8521 | 5.4752 | -0.3769
| 30104 |  | 设计文件审查费 | 0.1502 | 0.14053 | -0.009674
| 30105 |  | 竣（交）工验收试验检测费 | 0.2415 | 0.2415 | 0
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 19.8246 | 14.0592 | -5.7654
307 |  |  | 工程保通管理费 | 10 | 5 | -5
| 30701 |  | 保通便道管理费 | 10 | 5 | -5
308 |  |  | 工程保险费 | 0.88993 | 0.80338 | -0.086552
|  |  | 第四部分 预备费 | 13.8847 | 0 | -13.8847
401 |  |  | 基本预备费 | 13.8847 | 0 | -13.8847
|  |  | 公路基本造价 | 291.5782 | 244.1313 | -47.447