## 梅县区国道G205线K2600+200-K2600+320段
附件
梅州市梅县区国道G205线K2600+200-K2600+320段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程 方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）金额（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 219.77 | 201.146 | -18.624
101 |  |  | 临时工程 | 2.75 | 2.75 | 0
| GD10104 |  | 其他临时工程 | 2.75 | 2.75 | 0
|  | GD1010403 | 临时安全设施 | 2.75 | 2.75 | 0
102 |  |  | 路基工程 | 185.135 | 167.7813 | -17.3537
| GD10201 |  | 场地清理 | 9.6408 | 9.1564 | -0.4844
|  | LJ0101 | 清理与掘除 | 5.487 | 5.162 | -0.325
|  | LJ0102 | 挖除旧路面 | 1.6276 | 1.5753 | -0.0523
|  | LJ0103 | 拆除旧建筑物、构筑物 | 2.5262 | 2.4191 | -0.1071
| GD10207 |  | 路基防护与加固工程 | 156.2026 | 140.0146 | -16.188
|  | GD1020702 | 高边坡防护与加固 | 156.2026 | 140.0146 | -16.188
| GD10206 |  | 排水工程 | 19.2916 | 18.6103 | -0.6813
|  | LJ0601 | 边沟 | 9.7956 | 8.8811 | -0.9145
|  | LJ0603 | 截水沟 | 9.496 | 9.7292 | 0.2332
103 |  |  | 路面工程 | 15.3157 | 15.0654 | -0.2503
| GD10301 |  | 沥青混凝土路面 | 14.2457 | 14.0128 | -0.2329
|  | GDLM05 | 路面面层 | 5.629 | 5.6145 | -0.0145
|  | GDLM04 | 透层、黏层、封层 | 0.097 | 0.097 | 0
|  | GDLM03 | 路面基层 | 8.5197 | 8.3013 | -0.2184
| GD10306 |  | 旧路面处理 | 1.07 | 1.0526 | -0.0174
|  | GD1030605 | 改性沥青防水粘结层 | 0.6821 | 0.6647 | -0.0174
|  | GD1030606 | 浸渍无纺土工布 | 0.3879 | 0.3879 | 0
107 |  |  | 交通工程及沿线设施 | 1.0254 | 0.9927 | -0.0327
| 10701 |  | 交通安全设施 | 1.0254 | 0.9927 | -0.0327
|  | GD1070101 | 主线安全设施 | 1.0254 | 0.9927 | -0.0327
110 |  |  | 专项费用 | 15.5479 | 14.5566 | -0.9913
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 12.3 | 11.584 | -0.716
| 11002 |  | 安全生产费 | 3.2479 | 2.9726 | -0.2753
|  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 0 | 0 | 0
|  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 32.4212 | 30.5548 | -1.8664
301 |  |  | 建设项目管理费 | 21.1316 | 19.9022 | -1.2294
| 30101 |  | 建设单位（业主）管理费 | 11.9493 | 11.2495 | -0.6998
| 30102 |  | 建设项目信息化费 | 1.4758 | 1.3894 | -0.0864
| 30103 |  | 工程监理费 | 7.3791 | 6.947 | -0.4321
| 30104 |  | 设计文件审查费 | 0.1894 | 0.1783 | -0.0111
| 30105 |  | 竣（交）工验收试验检测费 | 0.138 | 0.138 | 0
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 9.2105 | 8.648 | -0.5625
| GD30303 |  | 勘察设计费 | 7.3791 | 6.947 | -0.4321
| GD30304 |  | 招标文件及标底编制费 | 1.8314 | 1.701 | -0.1304
307 |  |  | 工程保通管理费 | 1.2 | 1.2 | 0
| 30701 |  | 保通便道管理费 | 1.2 | 1.2 | 0
308 |  |  | 工程保险费 | 0.8791 | 0.8046 | -0.0745
|  |  | 第四部分 预备费 | 12.6098 | 0 | -12.6098
401 |  |  | 基本预备费 | 12.6098 | 0 | -12.6098
|  |  | 公路基本造价 | 264.81 | 231.7 | -33.11