## 河源市和平县省道S253线K9+400-K9+800段
附件
河源市和平县省道S253线K9+400-K9+800段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程 方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）金额（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 457.3896 | 375.5 | -81.8896
101 |  |  | 临时工程 | 4.2635 | 4.2617 | -0.0018
| GD10104 |  | 其他临时工程 | 4.2635 | 4.2617 | -0.0018
|  | GD1010403 | 临时交通工程 | 4.2635 | 4.2617 | -0.0018
102 |  |  | 路基工程 | 426.0435 | 349.2602 | -76.7833
| GD10202 |  | 边坡整理土石方 | 157.7676 | 121.8096 | -35.958
|  | LJ0201 | 清理土方（运距5km） | 25.2243 | 22.2245 | -2.9998
|  | LJ0202 | 清理石方（运距5km） | 132.5433 | 99.5851 | -32.9582
| GD10203 |  | 路基填方 | 1.0713 | 1.0376 | -0.0337
|  | LJ0206 | 路基填方（利用方） | 1.0713 | 1.0376 | -0.0337
| GD10206 |  | 排水工程 | 46.2945 | 46.3285 | 0.034
|  | LJ0601 | 边沟 | 14.3203 | 14.3326 | 0.0123
|  | LJ0607 | 坡顶及平台截水沟 | 31.9742 | 31.9959 | 0.0217
| GD10207 |  | 路基防护与加固工程 | 206.0121 | 165.1078 | -40.9043
|  | GD1020702 | 路堑边坡防护与加固 | 99.2751 | 58.2947 | -40.9804
|  | GD1020704 | 其他防护 | 106.737 | 106.8131 | 0.0761
| GD10701 |  | 安全设施 | 14.898 | 14.9767 | 0.0787
|  | JA01 | 路侧钢筋砼护栏（含土路肩硬化） | 14.5357 | 14.6175 | 0.0818
|  | JA02 | 拆除波形梁护栏 | 0.3623 | 0.3592 | -0.0031
110 |  |  | 专项费用 | 27.0826 | 21.9781 | -5.1045
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 20.3231 | 16.4288 | -3.8943
| 11002 |  | 安全生产费 | 6.7595 | 5.5493 | -1.2102
|  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 8.97 | 8.97 | 0
201 |  |  | 土地使用费 | 8.97 | 8.97 | 0
| 20102 |  | 永久征用土地 | 8.97 | 8.97 | 0
|  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 59.6997 | 44.9984 | -14.7013
301 |  |  | 建设项目管理费 | 35.8063 | 28.604 | -7.2023
| 30101 |  | 建设单位（业主）管理费 | 19.8113 | 16.0192 | -3.7921
| 30102 |  | 建设项目信息化费 | 2.4468 | 1.9785 | -0.4683
| 30103 |  | 工程监理费 | 12.2342 | 9.8924 | -2.3418
| 30104 |  | 设计文件审查费 | 0.314 | 0.2539 | -0.0601
| 30105 |  | 竣（交）工验收试验检测费 | 1 | 0.46 | -0.54
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 12.2342 | 9.8924 | -2.3418
| 30101 |  | 勘察设计费 | 12.2342 | 9.8924 | -2.3418
304 |  |  | 造价咨询费 | 1.8296 | 0 | -1.8296
307 |  |  | 工程保通管理费 | 8 | 5 | -3
| 30701 |  | 工程保通管理费 | 8 | 5 | -3
308 |  |  | 工程保险费 | 1.8296 | 1.502 | -0.3276
|  |  | 第四部分 预备费 | 26.303 | 0 | -26.303
401 |  |  | 基本预备费 | 26.303 | 0 | -26.303
|  |  | 公路基本造价 | 552.3623 | 429.4684 | -122.8939