## 兴宁市国道G205线K2628+340-K2628+440段
附件
梅州兴宁市国道G205线K2628+340-K2628+440段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程 方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）金额（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 350.6007 | 271.6846 | -78.9161
101 |  |  | 临时工程 | 31.1825 | 20.793 | -10.3895
| 10101 |  | 临时道路 | 10.9674 | 13.8456 | 2.8782
| 10111 |  | 临时安全设施 | 20.2151 | 6.9474 | -13.2677
102 |  |  | 路基工程 | 289.6182 | 225.3435 | -64.2747
| GD10201 |  | 场地清理 | 0.053039 | 0.048451 | -0.004588
|  | LJ0101 | 拆除圬工 | 0.053039 | 0.048451 | -0.004588
| GD10202 |  | 路基挖方 | 45.7648 | 28.092 | -17.6728
|  | LJ0201 | 挖土方 | 9.0929 | 8.391 | -0.70184
|  | LJ0202 | 挖石方 | 36.6719 | 19.7009 | -16.971
| GD10206 |  | 排水工程 | 19.2445 | 16.9613 | -2.2833
|  | LJ0601 | 边沟 | 5.4167 | 4.7375 | -0.67917
|  | LJ0603 | 截水沟 | 13.8278 | 12.2237 | -1.6041
| GD10207 |  | 路基防护与加固工程 | 223.7196 | 179.4119 | -44.3077
|  | GD1020702 | 高边坡防护与加固 | 223.7196 | 179.4119 | -44.3077
| GD10208 |  | 路基其他工程 | 0.83626 | 0.8299 | -0.006351
|  | GDLJ0801 | 整修路基 | 0.83626 | 0.8299 | -0.006351
107 |  |  | 交通工程及沿线设施 | 9.367 | 9.367 | 0
| 10607 |  | 管线防护 | 9.367 | 9.367 | 0
110 |  |  | 专项费用 | 20.433 | 16.181 | -4.252
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 15.2517 | 12.166 | -3.0857
| 11002 |  | 安全生产费 | 5.1813 | 4.015 | -1.1662
|  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 7.605 | 3.38 | -4.225
203 |  |  | 其他补偿费 | 7.605 | 3.38 | -4.225
|  |  | 第三部分 工程建设其他费 | 90.7488 | 42.7317 | -48.0171
301 |  |  | 建设项目管理费 | 26.2451 | 20.9484 | -5.2967
| 30101 |  | 建设单位（业主）管理费 | 14.8729 | 11.8581 | -3.0148
| 30102 |  | 建设项目信息化费 | 1.8369 | 1.4646 | -0.37235
| 30103 |  | 工程监理费 | 9.1846 | 7.3228 | -1.8618
| 30104 |  | 设计文件审查费 | 0.23574 | 0.18795 | -0.047785
| 30105 |  | 竣（交）工验收试验检测费 | 0.115 | 0.115 | 0
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 53.1014 | 16.6966 | -36.4048
307 |  |  | 工程保通管理费 | 10 | 4 | -6
| 30701 |  | 保通便道管理费 | 10 | 4 | -6
308 |  |  | 工程保险费 | 1.4024 | 1.0867 | -0.31567
|  |  | 第四部分 预备费 | 22.4477 | 0 | -22.4477
401 |  |  | 基本预备费 | 22.4477 | 0 | -22.4477
|  |  | 公路基本造价 | 471.4 | 317.7963 | -153.6037