## 梅州市丰顺县省道S233线K64+920-K65+070段
附件
梅州市丰顺县省道S233线K64+920-K65+070段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程 方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）金额（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 241.3519 | 205.5601 | -35.7918
101 |  |  | 临时工程 | 3.6157 | 3.5894 | -0.0263
| GD10104 |  | 其他临时工程 | 3.6157 | 3.5894 | -0.0263
| GD1010403 |  | 临时交通工程 | 3.6157 | 3.5894 | -0.0263
102 |  |  | 路基工程 | 223.4535 | 189.5443 | -33.9092
| GDLJ0501 |  | 路基挖方 | 109.9174 | 90.7726 | -19.1448
|  | LJ0201 | 挖土方 | 6.3389 | 5.9981 | -0.3408
|  | LJ0202 | 挖石方 | 103.5785 | 84.7745 | -18.804
| GD10206 |  | 排水工程 | 21.2124 | 21.439 | 0.2266
|  | LJ0601 | 边沟 | 4.8138 | 4.8491 | 0.0353
|  | LJ0607 | 坡顶及平台截水沟 | 16.3986 | 16.5899 | 0.1913
| GD10207 |  | 路基防护与加固工程 | 73.5832 | 58.484 | -15.0992
|  | GD1020702 | 路堑边坡防护与加固 | 73.5832 | 58.484 | -15.0992
| GDLM0603 |  | 路面工程 | 12.5484 | 12.6566 | 0.1082
|  | LM060302 | 15cm厚3%水泥稳定碎石底基层 | 1.6657 | 1.6553 | -0.0104
|  | LM060303 | 18cm厚5%水泥稳定级配碎石基层 | 2.0939 | 2.0969 | 0.003
|  | LM060305 | 水泥混凝土面层 | 8.4785 | 8.5947 | 0.1162
|  | LM060308 | 培路肩（56cm厚） | 0.3103 | 0.3097 | -0.0006
| GD10212 |  | 边坡监测工程（运营期） | 6.1921 | 6.1921 | 0
|  | GLJ070802 | C25砼位移边桩及监测 | 1.2124 | 1.2124 | 0
|  | GLJ070804 | 深层水平位移监测 | 4.9797 | 4.9797 | 0
110 |  |  | 专项费用 | 14.2827 | 12.4264 | -1.8563
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 10.7159 | 9.3886 | -1.3273
|  |  | 安全生产费 | 3.5668 | 3.0378 | -0.529
|  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 20.28 | 20.28 | 0
201 |  |  | 土地使用费 | 20.28 | 20.28 | 0
| 20101 |  | 永久征用土地 | 11.7 | 11.7 | 0
| 20102 |  | 临时用地 | 8.58 | 8.58 | 0
|  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 40.0865 | 30.4283 | -9.6582
301 |  |  | 建设项目管理费 | 18.8529 | 16.2447 | -2.6082
| 30101 |  | 建设单位（业主）管理费 | 10.4462 | 9.148 | -1.2982
| 30102 |  | 建设项目信息化费 | 1.2902 | 1.1299 | -0.1603
| 30103 |  | 工程监理费 | 6.4509 | 5.6493 | -0.8016
| 30104 |  | 设计文件审查费 | 0.1656 | 0.145 | -0.0206
| 30105 |  | 竣（交）工验收试验检测费 | 0.5 | 0.1725 | -0.3275
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 20.2682 | 13.3614 | -6.9068
308 |  |  | 工程保险费 | 0.9654 | 0.8222 | -0.1432
|  |  | 第四部分 预备费 | 0 | 0 | 0
|  |  | 公路基本造价 | 301.7184 | 256.2684 | -45.45