## 国道G324线博罗罗阳汤泉至义和段
附件
国道G324线博罗罗阳汤泉至义和段路面预防养护及功能性修复养护工程 方案设计概算审查表
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 总数量 | 方案设计 | 审查意见 | 增（+）减（-）金额 （万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
| 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 10.881 | 1359.59 | 1196.46 | -163.13
二 | 主线罩面数量工程 | km | 10.881 | 1227.02 | 1063.97 | -163.05
3 | 路面工程 | km | 10.881 | 1227.02 | 1063.97 | -163.05
301 | 沥青路面整段封层罩面 | m2 | 70232.457 | 686.81 | 542.9 | -143.91
102 | 严重病害处理 | m2 | 90582.429 | 167.04 | 138.16 | -28.88
104 | 修复20cm厚C20混凝土基层 | m2 | 7017 | 121.92 | 133.79 | 11.87
305 | 水泥混凝土路面 | m2 | 10018 | 251.24 | 249.13 | -2.11
三 | 沥青路面严重纵缝病害处置段 | km | 10.881 | 39.31 | 41.74 | 2.43
3 | 严重病害处理 | m2 | 16704 | 39.31 | 41.74 | 2.43
301 | 灌缝 | m | 3246 | 1.56 | 1.65 | 0.09
302 | 改性沥青砂填封 | m | 6719 | 4.08 | 4.15 | 0.07
303 | 防裂贴 | m | 8352 | 26.74 | 30.25 | 3.51
304 | 压浆处理 | m3 | 76 | 6.93 | 5.69 | -1.24
六 | 沿线设施 | 公路公里 | 10.881 | 93.27 | 90.75 | -2.52
1 | 标志牌的新设和更换 | 处 | 16 | 4.04 | 0 | -4.04
2 | 水马 | m | 100 | 0.74 | 0.74 | 0
3 | 锥形筒 | 个 | 100 | 0.64 | 0.63 | -0.01
4 | 路栏 | m | 100 | 0.85 | 0.85 | 0
5 | 砂桶 | 个 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0
6 | 整段路面标线的划设 | m2 | 12740.616 | 83.77 | 84.24 | 0.47
7 | 夜间照明设施 | 套 | 40 | 1.6 | 1.6 | 0
8 | 闪光箭头 | 套 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0
9 | 警光频闪灯 | 套 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0
10 | 移动式标志车 | 台班 | 4 | 0.28 | 0.28 | 0
11 | 临时交通标线 | m2 | 50 | 0.34 | 0.34 | 0
12 | 临时标志牌 | 项 | 1 | 0.5 | 1.56 | 1.06
13 | 临时隔离护栏 | m | 20 | 0.25 | 0.25 | 0
| 第二部分 设备购置费用 | 公路公里 | 10.881 | 0 | 0 | 0
| 第三部分 公路养护工程其他费用 | 公路公里 | 10.881 | 86.87 | 71.65 | -15.22
一 | 养护项目管理费 | 公路公里 | 10.881 | 37.37 | 34.03 | -3.34
1 | 养护单位（业主）管理费 | 公路公里 | 10.881 | 4.95 | 4.55 | -0.4
2 | 养护工程监理费 | 公路公里 | 10.881 | 28.3 | 25.37 | -2.93
3 | 设计文件审查费 | 公路公里 | 10.881 | 4.11 | 4.11 | 0
二 | 公路定期调查、检查费和特殊检查费 | 公路公里 | 10.881 | 4.26 | 0 | -4.26
三 | 研究试验费 | 公路公里 | 10.881 | 3 | 0 | -3
四 | 养护项目前期工作费 | 公路公里 | 10.881 | 42.24 | 37.61 | -4.63
1 | 勘察设计费 | 公路公里 | 10.881 | 42.24 | 37.61 | -4.63
101 | 设计费 | 公路公里 | 10.881 | 38.4 | 34.19 | -4.21
102 | 预算费 | 公路公里 | 10.881 | 3.84 | 3.42 | -0.42
| 第一、二、三部分费用 合计 | 公路公里 | 10.881 | 1446.46 | 1268.11 | -178.35
| 第四部分 预备费 | 元 |  | 57.86 | 88.77 | 30.91
二 | 基本预备费 | 元 | 1 | 57.86 | 88.77 | 30.91
| 预算总金额 | 元 | 1 | 1504.32 | 1356.88 | -147.44
| 工程总造价 | 公路公里 | 10.881 | 1504.32 | 1356.88 | -147.44