## 省道S223线兴宁径南先锋至水口井下段
附件
省道S223线兴宁径南先锋至水口井下段灾毁恢复重建工程方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）金额（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 4474.9104 | 4417.4755 | -57.4349
101 |  |  | 临时工程 | 99.5829 | 49.9274 | -49.6555
| 10101 |  | 临时道路 | 6.4904 | 6.4904 | 0
|  | 1010101 | 临时便道（修建、拆除与维护） | 6.4904 | 6.4904 | 0
| 10103 |  | 其他临时工程 | 93.0925 | 43.437 | -49.6555
|  | 1010301 | 临时供电及电信设施 | 13.707 | 13.707 | 0
|  | 1010304 | 临时安全设施 | 29.73 | 29.73 | 0
|  | 1010305 | 临时用地 | 49.6555 | 0 | -49.6555
102 |  |  | 路基工程 | 3216.9879 | 3215.6045 | -1.3834
| 10201 |  | 场地清理 | 15.1361 | 15.1361 | 0
|  | 1020101 | 清理与掘除 | 2.5193 | 2.5193 | 0
|  | 1020102 | 挖除旧路面 | 5.8839 | 5.8839 | 0
|  | 1020103 | 拆除旧建筑物、构筑物 | 6.7329 | 6.7329 | 0
| 10202 |  | 路基挖方 | 166.6272 | 166.6272 | 0
|  | 1020201 | 挖土方 | 109.4147 | 109.4147 | 0
|  | 1020202 | 挖石方 | 57.2125 | 57.2125 | 0
| 10204 |  | 结构物台背回填 | 38.2642 | 38.2642 | 0
|  | 1020401 | 挡墙台背回填砂砾 | 8.7108 | 8.7108 | 0
|  | 1020402 | 涵洞台背回填砂砾 | 29.5534 | 29.5534 | 0
| 10206 |  | 排水工程 | 263.5954 | 263.5954 | 0
|  | 1020601 | 边沟 | 233.6123 | 233.6123 | 0
|  | 1020603 | 截水沟 | 22.9064 | 22.9064 | 0
|  | 1020604 | 急流槽 | 7.0767 | 7.0767 | 0
| 10207 |  | 路基防护与加固工程 | 2733.365 | 2731.9816 | -1.3834
|  | 1020701 | 一般边坡防护与加固 | 1552.9154 | 1552.9154 | 0
|  | 1020702 | 高边坡防护与加固 | 1180.4496 | 1179.0662 | -1.3834
103 |  |  | 路面工程 | 653.4701 | 653.4701 | 0
| 10302 |  | 水泥混凝土路面 | 75.2882 | 75.2882 | 0
|  | 1030203 | 基层 | 20.305 | 20.305 | 0
|  | 1030204 | 面层 | 54.9832 | 54.9832 | 0
| 10304 |  | 路槽、路肩及中央分隔带 | 578.1081 | 578.1081 | 0
|  | 1030401 | 挖路槽 | 51.7924 | 51.7924 | 0
|  | 1030402 | 路肩 | 526.3157 | 526.3157 | 0
| 10306 |  | 旧路面处理 | 0.0738 | 0.0738 | 0
|  | 1030601 | 既有路面处治 | 0.0738 | 0.0738 | 0
104 |  |  | 桥梁涵洞工程 | 269.8683 | 269.8683 | 0
| 10401 |  | 涵洞工程 | 269.8683 | 269.8683 | 0
|  | 1040101 | 管涵 | 221.7899 | 221.7899 | 0
|  | 1040102 | 盖板涵 | 48.0784 | 48.0784 | 0
107 |  |  | 交通工程及沿线设施 | 96.1585 | 91.9116 | -4.2469
| 10701 |  | 交通安全设施 | 96.1585 | 91.9116 | -4.2469
|  | 1070101 | 主线路基段 | 80.0551 | 75.8082 | -4.2469
|  | 1070106 | 安全设施拆除工程 | 16.1034 | 16.1034 | 0
108 |  |  | 绿化及环境保护工程 | 23.4978 | 22.7805 | -0.7173
| 10804 |  | 取、弃土场绿化及环境保护工程 | 23.4978 | 22.7805 | -0.7173
|  | 1080401 | 取、弃土场绿化 | 5.472 | 5.472 | 0
|  | 1080402 | 取、弃土场排水防护 | 18.0258 | 17.3085 | -0.7173
110 |  |  | 专项费用 | 115.3449 | 113.9131 | -1.4318
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 49.2132 | 48.6302 | -0.583
| 11002 |  | 安全生产费 | 66.1317 | 65.2829 | -0.8488
|  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 6.43 | 56.0855 | 49.6555
201 |  |  | 土地使用费 | 0 | 49.6555 | 49.6555
| 20102 |  | 临时用地 | 0 | 49.6555 | 49.6555
202 |  |  | 拆迁补偿费 | 6.43 | 6.43 | 0
| 20202 |  | 管线拆迁 | 6.43 | 6.43 | 0
|  | 2020201 | 电力 | 5.1 | 5.1 | 0
|  | 2020202 | 通信 | 1.33 | 1.33 | 0
|  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 362.6821 | 358.0883 | -4.5938
301 |  |  | 建设项目管理费 | 241.3833 | 238.4503 | -2.933
| 30101 |  | 建设单位（业主）管理费 | 132.9109 | 131.1998 | -1.7111
| 30103 |  | 工程监理费 | 88.6817 | 87.5031 | -1.1786
| 30104 |  | 设计文件审查费 | 3.0317 | 2.9884 | -0.0433
| 30105 |  | 竣（交）工验收试验检测费 | 16.759 | 16.759 | 0
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 103.3992 | 101.9681 | -1.4311
| 30303 |  | 勘察设计费 | 103.3992 | 101.9681 | -1.4311
308 |  |  | 工程保险费 | 17.8996 | 17.6699 | -0.2297
|  |  | 第四部分 预备费 | 242.2011 | 0 | -242.2011
401 |  |  | 基本预备费 | 242.2011 | 0 | -242.2011
|  |  | 公路基本造价 | 5086.2236 | 4831.6493 | -254.5743