## 省道S332线平远十二排至蕉心坑段
附件
省道S332线平远十二排至蕉心坑段灾毁恢复重建工程方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）金额（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 2410.439 | 2204.4384 | -206.0006
101 |  |  | 临时工程 | 41.81 | 26.67 | -15.14
| 10103 |  | 其他临时工程 | 41.81 | 26.67 | -15.14
|  | 1010301 | 临时供电及电信设施 | 17.17 | 17.17 | 0
|  | 1010304 | 临时安全设施 | 24.64 | 9.5 | -15.14
102 |  |  | 路基工程 | 2254.9276 | 2069.3828 | -185.5448
| 10201 |  | 场地清理 | 1.1483 | 1.1483 | 0
|  | 1020102 | 挖除旧路面 | 1.1483 | 1.1483 | 0
| 10202 |  | 路基挖方 | 27.449 | 27.449 | 0
|  | 1020201 | 挖土方 | 27.449 | 27.449 | 0
| 10203 |  | 路基填方 | 0.315 | 0.315 | 0
|  | 1020301 | 利用土方填筑 | 0.315 | 0.315 | 0
| 10206 |  | 排水工程 | 340.0735 | 317.9846 | -22.0889
|  | 1020601 | 边沟 | 228.1449 | 212.9755 | -15.1694
|  | 1020602 | 排水沟 | 36.1935 | 33.7769 | -2.4166
|  | 1020603 | 截水沟 | 35.6951 | 33.5204 | -2.1747
|  | 1020604 | 急流槽 | 40.04 | 37.7118 | -2.3282
| 10207 |  | 路基防护与加固工程 | 1885.9418 | 1722.4859 | -163.4559
|  | 1020701 | 一般边坡防护与加固 | 1885.9418 | 1722.4859 | -163.4559
103 |  |  | 路面工程 | 9.5015 | 8.7965 | -0.705
| 10302 |  | 水泥混凝土路面 | 9.5015 | 8.7965 | -0.705
|  | 1030203 | 基层 | 4.1697 | 3.7294 | -0.4403
|  | 1030204 | 面层 | 5.3318 | 5.0671 | -0.2647
110 |  |  | 专项费用 | 104.1999 | 99.5891 | -4.6108
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 68.5776 | 67.0112 | -1.5664
| 11002 |  | 安全生产费 | 35.6223 | 32.5779 | -3.0444
|  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 4.5 | 1.8 | -2.7
201 |  |  | 土地使用费 | 4.5 | 1.8 | -2.7
| 20102 |  | 临时用地 | 4.5 | 1.8 | -2.7
|  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 272.0223 | 252.6388 | -19.3835
301 |  |  | 建设项目管理费 | 130.0906 | 118.3755 | -11.7151
| 30101 |  | 建设单位（业主）管理费 | 70.2692 | 68.3365 | -1.9327
| 30102 |  | 建设项目信息化费 | 8.4025 | 0 | -8.4025
| 30103 |  | 工程监理费 | 45.5371 | 44.206 | -1.3311
| 30104 |  | 设计文件审查费 | 1.4497 | 1.4009 | -0.0488
| 30105 |  | 竣（交）工验收试验检测费 | 4.4321 | 4.4321 | 0
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 112.2899 | 105.4455 | -6.8444
| 30303 |  | 勘察设计费 | 108.8439 | 102.2158 | -6.6281
| 30304 |  | 招标文件及标底编制费 | 3.446 | 3.2297 | -0.2163
307 |  |  | 工程保通管理费 | 20 | 20 | 0
| 30701 |  | 保通便道管理费 | 20 | 20 | 0
308 |  |  | 工程保险费 | 9.6418 | 8.8178 | -0.824
|  |  | 第四部分 预备费 | 134.3481 | 0 | -134.3481
401 |  |  | 基本预备费 | 134.3481 | 0 | -134.3481
|  |  | 公路基本造价 | 2821.3094 | 2458.8772 | -362.4322