## 省道S332线蕉岭油坑至徐溪段
附件
省道S332线蕉岭油坑至徐溪段灾毁恢复重建工程方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）金额（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 1594.7603 | 1294.3823 | -300.378
101 |  |  | 临时工程 | 27.7621 | 27.8424 | 0.0803
| 10102 |  | 保通便道 | 9.5437 | 9.5622 | 0.0185
|  | 1010202 | 保通临时安全设施 | 9.5437 | 9.5622 | 0.0185
| 10103 |  | 其他临时工程 | 18.2184 | 18.2802 | 0.0618
|  | 1010301 | 临时供电及电信设施 | 18.2184 | 18.2802 | 0.0618
102 |  |  | 路基工程 | 577.3199 | 537.295 | -40.0249
| 10206 |  | 排水工程 | 308.0954 | 307.4996 | -0.5958
|  | 1020601 | 盖板边沟 | 308.0954 | 307.4996 | -0.5958
| 10207 |  | 路基防护与加固工程 | 269.2245 | 229.7954 | -39.4291
|  | 1020701 | 一般边坡防护与加固 | 269.2245 | 229.7954 | -39.4291
103 |  |  | 路面工程 | 430.0126 | 458.3648 | 28.3522
| 10301 |  | 沥青混凝土路面 | 136.7305 | 150.594 | 13.8635
|  | 1030101 | 功能层 | 3.2917 | 3.3034 | 0.0117
|  | 1030104 | 面层 | 133.4388 | 147.2906 | 13.8518
| 10302 |  | 水泥混凝土路面 | 259.5689 | 273.9784 | 14.4095
|  | 1030201 | 垫层 | 29.0014 | 30.525 | 1.5236
|  | 1030203 | 基层 | 80.3048 | 97.8545 | 17.5497
|  | 1030204 | 面层 | 150.2627 | 145.5989 | -4.6638
| 10304 |  | 路槽、路肩及中央分隔带 | 33.7132 | 33.7924 | 0.0792
|  | 1030470 | 挖路槽（70cm） | 33.7132 | 33.7924 | 0.0792
106 |  |  | 交叉工程 | 105.791 | 0 | -105.791
| 10601 |  | 平面交叉 | 105.791 | 0 | -105.791
|  | 1060101 | 公路与等级公路平面交叉 | 105.791 | 0 | -105.791
107 |  |  | 交通工程及沿线设施 | 338.1925 | 163.1654 | -175.0271
| 10701 |  | 交通安全设施 | 338.1925 | 163.1654 | -175.0271
|  | 1070101 | 主线路基段 | 156.4516 | 163.1654 | 6.7138
|  | 1070105 | 管理、服务区段 | 181.7409 | 0 | -181.7409
108 |  |  | 绿化及环境保护工程 | 63.8336 | 63.924 | 0.0904
| 10801 |  | 主线绿化及环境保护工程 | 63.8336 | 63.924 | 0.0904
|  | 1080101 | 路基两侧 | 63.8336 | 63.924 | 0.0904
110 |  |  | 专项费用 | 51.8486 | 43.7907 | -8.0579
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 28.2807 | 24.6619 | -3.6188
| 11002 |  | 安全生产费 | 23.5679 | 19.1288 | -4.4391
|  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 2 | 2 | 0
201 |  |  | 土地使用费 | 2 | 2 | 0
| 20102 |  | 临时用地 | 2 | 2 | 0
|  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 137.6814 | 114.1706 | -23.5108
301 |  |  | 建设项目管理费 | 97.97 | 83.3561 | -14.6139
| 30101 |  | 建设单位（业主）管理费 | 54.9254 | 46.3992 | -8.5262
| 30103 |  | 工程监理费 | 34.9691 | 29.0967 | -5.8724
| 30104 |  | 设计文件审查费 | 1.0622 | 0.8469 | -0.2153
| 30105 |  | 竣（交）工验收试验检测费 | 7.0133 | 7.0133 | 0
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 26.0894 | 19.4218 | -6.6676
304 |  |  | 专项评价（估）费 | 4.8036 | 3.7758 | -1.0278
| 30417 |  | 造价技术服务费 | 4.8036 | 3.7758 | -1.0278
307 |  |  | 工程保通管理费 | 2.4394 | 2.4394 | 0
| 30701 |  | 保通便道管理费 | 2.4394 | 2.4394 | 0
308 |  |  | 工程保险费 | 6.379 | 5.1775 | -1.2015
|  |  | 第四部分 预备费 | 86.6697 | 0 | -86.6697
401 |  |  | 基本预备费 | 86.6697 | 0 | -86.6697
402 |  |  | 价差预备费 | 0 | 0 | 0
|  |  | 公路基本造价 | 1821.1114 | 1410.5529 | -410.5585