## 国道G220线南雄K2157+920-K2158+120段
附件
国道G220线南雄K2157+920-K2158+120段灾毁恢复重建工程方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）金额（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 751.6926 | 646.78 | -104.9126
101 |  |  | 临时工程 | 125.9798 | 78.0516 | -47.9282
| 10103 |  | 其他临时工程 | 125.9798 | 78.0516 | -47.9282
|  | 1010304 | 前期交通安全设施工程 | 101.2903 | 61.4306 | -39.8597
|  | 1010305 | 30cm厚6%水泥稳定碎石面层 | 9.1127 | 6.4383 | -2.6744
|  | 1010306 | 50cm厚碎石基层 | 10.3977 | 6.6771 | -3.7206
|  | 1010307 | 沥青碎石同步封层 | 1.7027 | 0 | -1.7027
|  | 1010308 | 凿除混凝土及钢筋混凝土（旧混凝土护栏） | 3.4764 | 3.5056 | 0.0292
102 |  |  | 路基工程 | 561.4465 | 510.8544 | -50.5921
| 10201 |  | 场地清理 | 0.6159 | 0.6282 | 0.0123
|  | 1020103 | 拆除旧建筑物、构筑物 | 0.6159 | 0.6282 | 0.0123
| 10202 |  | 路基挖方 | 207.483 | 178.0823 | -29.4007
|  | 1020201 | 挖土方 | 30.5394 | 23.434 | -7.1054
|  | 1020202 | 挖石方 | 176.9436 | 154.6483 | -22.2953
| 10206 |  | 排水工程 | 39.4245 | 39.3975 | -0.027
|  | 1020601 | 边沟 | 12.4693 | 12.4566 | -0.0127
|  | 1020602 | 排水沟 | 7.5744 | 7.5666 | -0.0078
|  | 1020603 | 截水沟 | 10.6662 | 10.6564 | -0.0098
|  | 1020604 | 急流槽 | 8.7146 | 8.7179 | 0.0033
| 10207 |  | 路基防护与加固工程 | 313.9231 | 292.7464 | -21.1767
|  | 1020701 | 一般边坡防护与加固 | 313.9231 | 292.7464 | -21.1767
107 |  |  | 交通工程及沿线设施 | 8.5686 | 8.584 | 0.0154
| 10701 |  | 交通安全设施 | 8.5686 | 8.584 | 0.0154
|  | 1070101 | 主线路基段 | 8.5686 | 8.584 | 0.0154
108 |  |  | 绿化及环境保护工程 | 12.4106 | 11.1354 | -1.2752
| 10801 |  | 主线绿化及环境保护工程 | 12.4106 | 11.1354 | -1.2752
|  | 1080101 | 路基两侧 | 12.4106 | 11.1354 | -1.2752
110 |  |  | 专项费用 | 43.2871 | 38.1496 | -5.1375
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 32.1783 | 28.5913 | -3.587
| 11002 |  | 安全生产费 | 11.1088 | 9.5583 | -1.5505
|  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 8.1445 | 8.1445 | 0
201 |  |  | 土地使用费 | 5.9645 | 5.9645 | 0
| 20105 |  | 林地青苗补偿费 | 1.6 | 1.6 | 0
| 20106 |  | 临时便道征地补偿费 | 4.3645 | 4.3645 | 0
202 |  |  | 拆迁补偿费 | 2.18 | 2.18 | 0
| 20203 |  | 其他拆迁费 | 2.18 | 2.18 | 0
|  | 2020301 | 迁移坟地费 | 1 | 1 | 0
|  | 2020302 | 水管改造费 | 1.18 | 1.18 | 0
|  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 95.3099 | 64.3134 | -30.9965
301 |  |  | 建设项目管理费 | 52.0444 | 44.6841 | -7.3603
| 30101 |  | 建设单位（业主）管理费 | 30.8901 | 27.4593 | -3.4308
| 30103 |  | 工程监理费 | 19.1543 | 16.9948 | -2.1595
| 30105 |  | 竣（交）工验收试验检测费 | 2 | 0.23 | -1.77
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 25.5756 | 17.2442 | -8.3314
304 |  |  | 专项评价（估）费 | 15 | 0 | -15
| 30411 |  | 地质灾害危险性评价费 | 15 | 0 | -15
308 |  |  | 工程保险费 | 2.6899 | 2.3851 | -0.3048
|  |  | 第四部分 预备费 | 0 | 0 | 0
|  |  | 公路基本造价 | 855.147 | 719.23 | -135.917