## 省道S226线五华河东油田至郭田坪上、郭田圩至布美段
附件
省道S226线五华河东油田至郭田坪上、郭田圩至布美段 灾毁恢复重建工程方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）金额（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 2854.9073 | 2839.481 | -15.4263
101 |  |  | 临时工程 | 8.7035 | 8.7035 | 0
| 10101 |  | 临时道路 | 1.5914 | 1.5914 | 0
|  | 1010101 | 临时便道（修建、拆除与维护） | 1.5914 | 1.5914 | 0
| 10103 |  | 其他临时工程 | 7.1121 | 7.1121 | 0
|  | 1010301 | 临时供电及电信设施 | 2.0576 | 2.0576 | 0
|  | 1010304 | 临时交通工程 | 5.0545 | 5.0545 | 0
102 |  |  | 路基工程 | 2610.4071 | 2595.5671 | -14.84
| 10201 |  | 场地清理 | 16.6884 | 16.6884 | 0
|  | 1020103 | 拆除旧建筑物、构筑物 | 16.6884 | 16.6884 | 0
| 10202 |  | 路基挖方 | 442.4174 | 436.541 | -5.8764
|  | 1020201 | 挖土方 | 349.4058 | 344.0818 | -5.324
|  | 1020202 | 挖石方 | 35.6795 | 35.1271 | -0.5524
|  | 1020204 | 清运土方 | 57.3321 | 57.3321 | 0
| 10204 |  | 结构物台背回填 | 0.2608 | 0.2608 | 0
|  | 1020401 | 圆管涵台背回填 | 0.2608 | 0.2608 | 0
| 10206 |  | 排水工程 | 318.457 | 318.457 | 0
|  | 1020601 | 边沟 | 318.457 | 318.457 | 0
| 10207 |  | 路基防护与加固工程 | 1832.5835 | 1823.6199 | -8.9636
|  | 1020701 | 一般边坡防护与加固 | 1747.5645 | 1738.6009 | -8.9636
|  | 1020705 | 一般边坡防护与加固（桥台锥坡段） | 85.019 | 85.019 | 0
103 |  |  | 路面工程 | 2.6857 | 2.6857 | 0
| 10306 |  | 旧路面处理 | 2.6857 | 2.6857 | 0
|  | 1030604 | 挖除旧砼路面面层 | 0.3124 | 0.3124 | 0
|  | 1030605 | 挖除旧基层 | 0.1099 | 0.1099 | 0
|  | 1030606 | 挖除土路肩 | 0.0781 | 0.0781 | 0
|  | 1030607 | 修复24cm厚水泥混凝土面层 | 1.4288 | 1.4288 | 0
|  | 1030608 | 修复18cm厚水泥稳定碎石基层 | 0.4776 | 0.4776 | 0
|  | 1030609 | 修建15cm厚砂砾垫层 | 0.216 | 0.216 | 0
|  | 1030610 | 培土路肩 | 0.0629 | 0.0629 | 0
104 |  |  | 桥梁涵洞工程 | 3.1076 | 3.1076 | 0
| 10401 |  | 涵洞工程 | 3.1076 | 3.1076 | 0
|  | 1040101 | 管涵 | 3.1076 | 3.1076 | 0
107 |  |  | 交通工程及沿线设施 | 58.3786 | 58.3786 | 0
| 10701 |  | 交通安全设施 | 58.3786 | 58.3786 | 0
|  | 1070101 | 主线路基段 | 58.3786 | 58.3786 | 0
108 |  |  | 绿化及环境保护工程 | 45.3098 | 45.3098 | 0
| 10804 |  | 取、弃土场绿化及环境保护工程 | 45.3098 | 45.3098 | 0
|  | 1080401 | 取、弃土场绿化 | 3.7226 | 3.7226 | 0
|  | 1080402 | 取、弃土场排水防护 | 41.5872 | 41.5872 | 0
110 |  |  | 专项费用 | 126.315 | 125.7287 | -0.5863
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 84.1243 | 83.7659 | -0.3584
| 11002 |  | 安全生产费 | 42.1907 | 41.9628 | -0.2279
|  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 260.3722 | 260.3722 | 0
201 |  |  | 土地使用费 | 246.3337 | 246.3337 | 0
| 20101 |  | 永久征用土地 | 236.5837 | 236.5837 | 0
| 20102 |  | 临时用地 | 9.75 | 9.75 | 0
202 |  |  | 拆迁补偿费 | 9.74 | 9.74 | 0
| 20202 |  | 管线拆迁 | 9.74 | 9.74 | 0
|  | 2020201 | 电力 | 6.54 | 6.54 | 0
|  | 2020202 | 通信 | 3.2 | 3.2 | 0
203 |  |  | 其他补偿费 | 4.2985 | 4.2985 | 0
| 20301 |  | 树木、青苗补偿 | 4.2985 | 4.2985 | 0
|  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 314.8634 | 289.5063 | -25.3571
301 |  |  | 建设项目管理费 | 169.3456 | 168.5621 | -0.7835
| 30101 |  | 建设单位（业主）管理费 | 88.7303 | 88.3024 | -0.4279
| 30102 |  | 建设项目信息化费 | 10.558 | 10.508 | -0.05
| 30103 |  | 工程监理费 | 58.2523 | 57.9575 | -0.2948
| 30104 |  | 设计文件审查费 | 1.9159 | 1.9051 | -0.0108
| 30105 |  | 竣（交）工验收试验检测费 | 9.8891 | 9.8891 | 0
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 117.4731 | 109.5863 | -7.8868
| 30303 |  | 勘察设计费 | 101.576 | 101.1048 | -0.4712
| 3030301 |  | 勘察费 | 10.6325 | 10.6325 | 0
| 3030302 |  | 设计费 | 90.9435 | 90.4723 | -0.4712
| 30304 |  | 招标文件及标底编制费 | 13.0422 | 8.4815 | -4.5607
| 30305 |  | 设计文件咨询费 | 2.8549 | 0 | -2.8549
306 |  |  | 生产准备费 | 16.6251 | 0 | -16.6251
| 30602 |  | 办公和生活用家具购置费 | 16.6251 | 0 | -16.6251
308 |  |  | 工程保险费 | 11.4196 | 11.3579 | -0.0617
|  |  | 第四部分 预备费 | 171.5071 | 0 | -171.5071
401 |  |  | 基本预备费 | 171.5071 | 0 | -171.5071
|  |  | 公路基本造价 | 3601.65 | 3389.3595 | -212.2905