## 国道G235线大埔银村至明新段
附件
国道G235线大埔银村至明新段灾毁恢复重建工程方案设计概算审查表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 方案设计 | 审查意见 | 增（＋）减（－）金额（万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 1069.37 | 1046.26 | -23.11
101 |  |  | 临时工程 | 7.4501 | 4.1959 | -3.2542
| 10103 |  | 其他临时工程 | 7.4501 | 4.1959 | -3.2542
|  | 1010304 | 施工期交通组织工程 | 7.4501 | 4.1959 | -3.2542
102 |  |  | 路基工程 | 1006.599 | 987.2615 | -19.3375
| 10202 |  | 路基挖方 | 95.3969 | 95.4594 | 0.0625
|  | 1020201 | 挖土方 | 9.2637 | 9.3262 | 0.0625
|  | 1020202 | 挖石方 | 10.6407 | 10.6407 | 0
|  | 1020203 | 清理表面松散岩体 | 75.4925 | 75.4925 | 0
| 10206 |  | 排水工程 | 48.8231 | 44.5961 | -4.227
|  | 1020603 | 截水沟 | 46.2155 | 42.1934 | -4.0221
|  | 1020604 | 急流槽 | 2.6076 | 2.4027 | -0.2049
| 10207 |  | 路基防护与加固工程 | 862.379 | 847.206 | -15.173
|  | 1020701 | 一般边坡防护与加固 | 862.379 | 847.206 | -15.173
110 |  |  | 专项费用 | 55.3224 | 54.8039 | -0.5185
| 11001 |  | 施工场地建设费 | 39.5189 | 39.3419 | -0.177
| 11002 |  | 安全生产费 | 15.8035 | 15.462 | -0.3415
|  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 1 | 1 | 0
203 |  |  | 其他补偿费 | 1 | 1 | 0
| 20301 |  | 树木、青苗补偿 | 1 | 1 | 0
|  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 125.1379 | 118.8738 | -6.2641
301 |  |  | 建设项目管理费 | 70.312 | 65.3944 | -4.9176
| 30101 |  | 建设单位（业主）管理费 | 37.9692 | 37.7897 | -0.1795
| 30102 |  | 建设项目信息化费 | 4.6216 | 0 | -4.6216
| 30103 |  | 工程监理费 | 23.61 | 23.4971 | -0.1129
| 30104 |  | 设计文件审查费 | 0.6612 | 0.6576 | -0.0036
| 30105 |  | 竣（交）工验收试验检测费 | 3.45 | 3.45 | 0
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 50.2049 | 49.2944 | -0.9105
| 30301 |  | 工程勘察费 | 10.6937 | 10.4626 | -0.2311
| 30302 |  | 工程设计费 | 29.744 | 29.1999 | -0.5441
| 30303 |  | 预算编制费 | 2.9744 | 2.92 | -0.0544
| 30304 |  | 招标代理费 | 6.7928 | 6.7119 | -0.0809
305 |  |  | 联合试运转费 | 0.3435 | 0 | -0.3435
308 |  |  | 工程保险费 | 4.2775 | 4.185 | -0.0925
|  |  | 第四部分 预备费 | 59.7755 | 58.3068 | -1.4687
|  |  | 公路基本造价 | 1255.28 | 1224.44 | -30.84