## 省道S523线连南沿陂至涡水段
附件
省道S523线连南沿陂至涡水段路面预防养护及功能性修复养护工程方案设计概算审查表
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 总数量 | 方案设计 | 审查意见 | 增（+）减（-）金额 （万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 24.081 | 2822.3232 | 2769.44 | -52.8832
101 | 临时工程 | 公路公里 | 24.081 | 26.5487 | 23.8245 | -2.7242
GD10104 | 其他临时工程 | 公路公里 | 24.081 | 26.5487 | 23.8245 | -2.7242
GD1010401 | 临时供电及电信设施 | 总额 | 1 | 21.7182 | 18.994 | -2.7242
GD1010403 | 临时交通维护 | 总额 | 1 | 4.8305 | 4.8305 | 0
102 | 路基工程 | km | 24.081 | 266.3474 | 259.5647 | -6.7827
GD10201 | 场地清理 | km | 24.081 | 33.2201 | 37.1789 | 3.9588
LJ0102 | 挖除旧路面 | m3 | 1603.8 | 22.0668 | 22.3379 | 0.2711
LJ0103 | 拆除混凝土边沟 | m3 | 330 | 11.1533 | 14.841 | 3.6877
GD10206 | 排水工程 | km | 24.081 | 233.1273 | 222.3858 | -10.7415
LJ0601 | 边沟 | m3 | 2649 | 233.1273 | 222.3858 | -10.7415
103 | 路面工程 | km | 24.081 | 2222.1418 | 2177.4445 | -44.6973
GD10301 | 沥青混凝土路面 | m2 | 124635 | 1657.2996 | 1609.3353 | -47.9643
GDLM05 | 路面面层 | m2 | 124635 | 1621.6282 | 1418.3105 | -203.3177
GDLM04 | 透层、黏层、封层 | m2 | 124635 | 35.6714 | 191.0248 | 155.3534
GD10304 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 24.081 | 470.487 | 445.0503 | -25.4367
GDLM0601 | 挖路槽 | m2 | 12675.5 | 40.5362 | 29.452 | -11.0842
GDLM0602 | 路肩 | km | 24.081 | 429.9508 | 415.5983 | -14.3525
GD10306 | 旧路面处理 | km | 24.081 | 90.3041 | 118.9788 | 28.6747
GDLM0804 | 路面灌缝 | m | 36522 | 21.6027 | 26.8333 | 5.2306
GDLM0805 | 路面铣刨 | m2 | 123270 | 43.0437 | 66.4878 | 23.4441
GDLM0806 | 抗裂贴 | m2 | 18261 | 25.6577 | 25.6577 | 0
GD10302 | 水泥混凝土路面 | m2 | 1365 | 4.0511 | 4.0801 | 0.029
GDLM01 | 路面垫层 | m2 | 1365 | 4.0511 | 4.0801 | 0.029
106 | 交叉工程 | 处 | 36 | 37.0397 | 38.6052 | 1.5655
10601 | 平面交叉 | 处 | 36 | 37.0397 | 38.6052 | 1.5655
1060102 | 公路与等外公路平面交叉 | 处 | 36 | 37.0397 | 38.6052 | 1.5655
107 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 24.081 | 152.7504 | 148.6164 | -4.134
10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | 24.081 | 152.7504 | 148.6164 | -4.134
GD1070101 | 主线安全设施 | 公路公里 | 24.081 | 142.9421 | 138.7422 | -4.1999
GD1070104 | 安全设施拆除工程 | 公路公里 | 24.081 | 9.8083 | 9.8742 | 0.0659
110 | 专项费用 | 元 |  | 117.4952 | 121.3831 | 3.8879
11001 | 施工场地建设费 | 元 |  | 75.786 | 80.4554 | 4.6694
11002 | 安全生产费 | 元 |  | 41.7092 | 40.9277 | -0.7815
2 | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里 | 24.081 | 0 | 0 | 0
3 | 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 | 24.081 | 270.1151 | 277.15 | 7.0349
301 | 建设项目管理费 | 公路公里 | 24.081 | 145.9329 | 155.2927 | 9.3598
30101 | 建设单位（业主）管理费 | 公路公里 | 24.081 | 78.9216 | 84.3824 | 5.4608
30103 | 工程监理费 | 公路公里 | 24.081 | 51.4965 | 55.2576 | 3.7611
30104 | 设计文件审查费 | 公路公里 | 24.081 | 1.6682 | 1.8061 | 0.1379
30105 | 竣（交）工验收试验检测费 | 公路公里 | 24.081 | 13.8466 | 13.8466 | 0
303 | 建设项目前期工作费 | 公路公里 | 24.081 | 112.8929 | 110.7775 | -2.1154
GD30303 | 勘察设计费 | 公路公里 | 24.081 | 112.8929 | 110.7775 | -2.1154
308 | 工程保险费 | 公路公里 | 24.081 | 11.2893 | 11.0778 | -0.2115
4 | 第四部分 预备费 | 公路公里 | 24.081 | 154.6219 | 152.33 | -2.2919
401 | 基本预备费 | 公路公里 | 24.081 | 154.6219 | 152.3293 | -2.2926
7 | 公路基本造价 | 公路公里 | 24.081 | 3247.0602 | 3198.92 | -48.1402