## 1-封面
附件2-1
省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）
项目名称：潮安航道站新建航标保养棚改造项目
批复立项时间：
资金主管部门：广东省交通运输厅

## 2-公开目录
附件2-2
省级财政投资基本建设项目公开目录
1.项目基本情况表
2.项目预算执行情况表（2023 年）
3.项目招投标实施情况公开表
4.项目建议书（或可行性研究报告、初步设计概算）
5.项目绩效评价信息（或审计信息）

## 3-基本情况表
附件2-3
省级财政投资基本建设项目基本情况表
单位：万元 平方米
项目名称 | 潮安航道站新建航标保养棚改造项目 | 主管部门 | 广东省交通运输厅
项目建设（使用）单位 | 广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所 | 项目总投资金额 | 141
立项文号 | 无需立项 | 项目建设进展情况 | 已完成项目的勘察、设计、预算审核工作，航标保养棚的主体建筑基础处理已完工约2000m³、2层航标保养棚主体钢结构部分完工
项目建筑面积 | 项目主要工程量为：航标保养棚基础处理约2450m³、航标保养棚主体钢结构2层13m×9.5m、场地围墙约132m³、配套设施等。
项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资补助 | 自筹资金
96
资金到位情况 | 资金当年到位情况：96万元；资金累计到位情况：141万元。
绩效目标 | 加强航道管理、提高航运安全，及时发现航道中的“出浅”、“碍航物”情况和航标的状态，对航道进行及时维护（疏浚、排障、维修/更换航标），减少偷盗、破坏航标等现象的出现，更好的发挥航标工作效能，保证水上交通安全，提升内河航运现代化管理水平及航道整体服务素质，形成高效、平安、绿色的航道服务体系，满足社会经济发展需要。
资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

## 4-执行情况表
附件2-4
潮安航道站新建航标保养棚改造项目预算执行情况表（2023年）
单位：万元
序号 | 项目年度预算总额 | 合同名称 | 中标单位 | 合同金额 | 当年支付合同金额 |  | 累计支付合同金额
[5 empty] | 财政支付金额 | 自筹金额 | 财政支付金额 | 自筹金额
| 45 | 建 设 工 程 勘 察 合 同 | 建材广州工程勘测院有限公司潮州分公司 | 5.3 | 5.3 |  | 5.3
|  | 建设工程施工图设计合同 | 潮州市建筑设计院有限公司 | 5.3588 | 5.3588 |  | 5.3588
|  | 建设工程造价咨询合同 | 永信恒昌工程管理有限公司 | 0.51 | 0.51 |  | 0.51
|  | 建设工程委托监理合同 | 广东科楠工程管理有限公司 | 3.324 | 0 |  | 0
|  | 潮安航道站新建航标保养棚改造项目合同书 | 广东长博建设工程有限公司 | 114.7561 | 33.8312 |  | 33.8312

## 5-招投标情况表
附件2-5
潮安航道站新建航标保养棚改造项目招投标实施情况公开表
类别 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 中标单位
| 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标
建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东长博建设工程有限公司
其他

## 7-项目绩效评价信息
工程项目绩效评价信息
项目名称 | 潮安航道站新建航标保养棚改造项目 | 绩效评价情况 | 无