## 省道S224线蕉岭麻坑至北方段
附件
省道S224线蕉岭麻坑至北方段路面预防养护及功能性修复养护工程 方案设计概算审查表
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 总数量 | 方案设计 | 审查意见 | 增（+）减（-）金额 （万元）
|  |  |  | 概算（万元） | 概算（万元）
| 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 30.918 | 3533.0471 | 3433.5196 | -99.5275
101 | 临时工程 | 公路公里 | 30.918 | 12.3729 | 12.2342 | -0.1387
10102 | 保通便道 | km | 30.918 | 8.1382 | 7.9917 | -0.1465
10103 | 其他临时工程 | 公路公里 | 30.918 | 4.2347 | 4.2425 | 0.0078
102 | 路基工程 | km | 30.918 | 5.9237 | 6.8086 | 0.8849
10206 | 排水工程 | km | 30.918 | 5.9237 | 6.8086 | 0.8849
103 | 路面工程 | km | 30.918 | 3283.3595 | 3183.5219 | -99.8376
10301 | 沥青混凝土路面 | m2 | 267515 | 2588.2923 | 2543.4309 | -44.8614
10302 | 水泥混凝土路面 | m2 | 12909.2 | 235.4015 | 227.9002 | -7.5013
10304 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 1.246 | 5.3013 | 5.2967 | -0.0046
10306 | 旧路面处理 | km/m2 | 30.918/226047.8 | 454.3644 | 406.8941 | -47.4703
104 | 桥梁涵洞工程 | km | 0.257 | 36.6119 | 39.1531 | 2.5412
10406 | 旧桥利用与处治 | m2/m | 1289.000 | 36.6119 | 39.1531 | 2.5412
106 | 交叉工程 | 处 | 48.000 | 22.7143 | 22.2854 | -0.4289
10601 | 平面交叉 | 处 | 48.000 | 22.7143 | 22.2854 | -0.4289
107 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 30.918 | 88.884 | 88.2628 | -0.6212
10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | 30.918 | 88.884 | 88.2628 | -0.6212
110 | 专项费用 | 元 |  | 83.1808 | 81.2536 | -1.9272
11001 | 施工场地建设费 | 元 |  | 30.9683 | 30.5119 | -0.4564
11002 | 安全生产费 | 元 |  | 52.2125 | 50.7417 | -1.4708
| 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里 | 30.918 | 6 | 6 | 0
201 | 土地使用费 | 亩 | 6.000 | 6 | 6 | 0
20102 | 临时用地 | 亩 | 6.000 | 6 | 6 | 0
| 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 | 30.918 | 378.3002 | 370.9073 | -7.3929
301 | 建设项目管理费 | 公路公里 | 30.918 | 199.4327 | 196.348 | -3.0847
30101 | 建设单位（业主）管理费 | 公路公里 | 30.918 | 109.2713 | 107.4716 | -1.7997
30103 | 工程监理费 | 公路公里 | 30.918 | 72.3998 | 71.1603 | -1.2395
30104 | 设计文件审查费 | 公路公里 | 30.918 | 2.4347 | 2.3892 | -0.0455
30105 | 竣（交）工验收试验检测费 | 公路公里 | 30.918 | 15.3269 | 15.3269 | 0
303 | 建设项目前期工作费 | 公路公里 | 30.918 | 148.2075 | 144.5796 | -3.6279
30301 | 方案设计费 | 公路公里 | 30.918 | 59.1054 | 57.527 | -1.5784
30303 | 勘察设计费 | 公路公里 | 30.918 | 83.8342 | 81.905 | -1.9292
30304 | 招标文件及标底编制费 | 公路公里 | 30.918 | 5.2679 | 5.1476 | -0.1203
304 | 专项评价（估）费 | 公路公里 | 30.918 | 10.3442 | 10.062 | -0.2822
30417 | 造价技术服务费 | 公路公里 | 30.918 | 10.3442 | 10.062 | -0.2822
307 | 工程保通管理费 | 公路公里 | 30.918 | 6.1836 | 6.1836 | 0
30701 | 保通便道管理费 | km | 30.918 | 6.1836 | 6.1836 | 0
308 | 工程保险费 | 公路公里 | 30.918 | 14.1322 | 13.7341 | -0.3981
| 第四部分 预备费 | 公路公里 | 30.918 | 195.8433 | 190.498 | -5.3453
401 | 基本预备费 | 公路公里 | 30.918 | 195.8433 | 190.498 | -5.3453
402 | 价差预备费 | 公路公里 | 30.918 | 0 | 0 | 0
| 公路基本造价 | 公路公里 | 30.918 | 4113.1906 | 4000.9249 | -112.2657