## 路面改造工程
附件1
2025年省级交通专项资金（第二批）分配计划表（普通国省道新改建和路面改造工程）
单位：万元
序号 | 地市 | 县域 | 建设单位 （业主） | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设规模（公里） |  |  |  |  | 设计批复 （概算/预算）总投资 | 省补助资金 总额 | 已安排省补助资金 | 本批安排省补助资金 | 施工图批复 | 备注
[6 empty] | 合计 | 一级 | 二级(四车道) | 二级（两车道） | 三级及以下 |  | 省补助总额 | 已安排省投资
合计： | [5 empty] | 157.79 | 50.272 | 14.496 | 40.193 | 52.829 | 62595.8421 | 45838.8 | 0 | 29795
1 | 韶关市 | 翁源县 | 韶关市翁源公路事务中心 | 省道S245线翁源县红岭路口至六里段路面改造工程 | 路面改造 | 14.47 |  |  |  | 14.47 | 4108.76 | 2604.6 | 0 | 1500 | 韶路基〔2025〕182号
2 | 韶关市 | 南雄市 | 韶关市南雄公路事务中心 | 国道G220线南雄中站村至头塘铺段路面改造工程 | 路面改造 | 14.188 | 0.179 | 14.009 | 0 | 0 | 6753 | 5958.96 | 0 | 3500 | 韶交基函〔2025〕108 号
3 | 韶关市 | 新丰县 | 新丰县公路发展总公司 | 省道S259线新丰县马头至石角段路面改造工程 | 路面改造 | 17 |  |  | 17 |  | 4060.58 | 3655 | 0 | 2000 | 韶交事中[2024]92号
4 | 惠州市 | 博罗县 | 博罗县市政园林事务中心 | 省道S254线博罗广惠高速罗阳出口至惠城交界段路面改造工程 | 路面改造 | 5.736 | 5.736 |  |  |  | 4529.73 | 2409 | 0 | 2409 | 惠市交发〔2024〕546号
5 | 江门市 | 开平市 | 江门市开平公路事务中心 | 省道S275线开平百合儒北至金鸡游东段路面改造工程 | 路面改造 | 11.805 | 3.236 | 0.487 | 8.082 |  | 6064 | 3121.62 | 0 | 3122 | 江交基建〔2024〕299 号、江交基建〔2024〕338 号
6 | 湛江市 | 吴川市 | 吴川市公路事务中心 | 省道S284线黄坡至稳村段改造工程 | 路面改造 | 3.035 |  |  |  | 3.035 | 752.31 | 546.3 | 0 | 546 | 湛交基〔2025〕1 号
7 | 湛江市 | 吴川市 | 吴川市公路事务中心 | 省道S543线吴川昌洒至电白段改造工程 | 路面改造 | 1.154 |  |  |  | 1.154 | 350.31 | 207.72 | 0 | 208 | 湛交基〔2025〕2 号
8 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市茂南区农村公路建设项目管理处 | 省道S543线茂南鳌头镇至电白界段路面改造工程 | 路面改造 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 1901.2044 | 1346.4 | 0 | 1346 | 茂交审[2025]26号
9 | 茂名市 | 化州市 | 化州市公路事务中心 | 省道S284线化州宝圩至播扬段路面改造工程 | 路面改造 | 13.5 |  |  | 13.5 |  | 4450.3434 | 2970 | 0 | 2970 | 茂交审〔2024〕42号
10 | 茂名市 | 化州市 | 化州市公路事务中心 | 省道S284线化州步下至湖琳新村段路面改造工程 | 路面改造 | 5.5 |  |  |  | 5.5 | 1521.1121 | 990 | 0 | 990 | 茂交审〔2024〕43号
11 | 肇庆市 | 四会市 | 四会市公路事务中心 | 省道S263线四会市黄田至金宝利段路面改造工程 | 路面改造 | 25.166 | 25.166 |  |  |  | 11869.39 | 10569.72 | 0 | 3424 | （肇交基函〔2024〕1761号）
12 | 清远市 | 连山县 | 连山壮族瑶族自治县公路事务中心 | 省道S522线连山禾坪至龙尾桥段路面改造工程 | 路面改造 | 15.659 |  |  |  | 15.659 | 3114.2922 | 2803 | 0 | 2803 | 清市交复函〔2024〕63号
13 | 潮州市 | 饶平县 | 饶平县公路事务中心 | 省道S333线饶平县建饶镇区至新丰扬康段路面改造工程 | 路面改造 | 7.142 |  |  | 1.611 | 5.531 | 2148.81 | 1476.73 | 0 | 1477 | 潮交基函〔2025〕29号
14 | 潮州市 | 饶平县 | 饶平县公路事务中心 | 省道S222线饶平县浮山荔林至新圩路口段路面改造工程 | 路面改造 | 8.823 | 8.823 |  |  |  | 5827 | 3970.35 | 0 | 2000 | 潮交基函〔2025〕6号
15 | 潮州市 | 饶平县 | 饶平县公路事务中心 | 省道S222线饶平县新圩路口至联饶下饶段路面改造工程 | 路面改造 | 7.132 | 7.132 |  |  |  | 5145 | 3209.4 | 0 | 1500 | 潮交基函〔2025〕7号

## 第二批（完成施工招标项目） (hidden)
附件2
2025年第二批普通国省道新改建和路面改造项目省补助资金明细分配建议计划表
单位：万元
序号 | 地市 | 县域 | 建设单位（业主） | 项 目 名 称 | 建设性质 | 现状技术等级 | 建设规模（公里） |  |  |  |  | 开工年 | （计划）完工年 | 设计批复（概算/预算）总投资 | 自开工至今累计已完成投资 | 预计到2025年底累计完成投资 | 省补助总额 | 已安排省补助 | 2026年省补助计划建议（一上） | 2025年第二批省补助计划建议 | 已安排省补助支出情况（地市填报） | 建设用地批复 | 施工招标 | 项目最新进展情况
[7 empty] | 合计 | 一级 | 二级(四车道) | 二级（两车道） | 三级及以下 | [5 empty] | 省补助总额 | 已安排省投资 |  |  | 已安排省投资
合计： | [6 empty] | 188.955 | 18.921 | 44.275 | 54.495 | 71.264 |  |  | 280439.9326 | 9531 | 57448.8 | 77300 | 15000 | 44823.3 | 41816
1 | 惠州市 | 博罗县 | 博罗县交通运输局 | 省道S254塘下至湖镇段改建工程 | 改建 | 二级公路 | 25.381 |  |  | 25.381 |  | 2024 | 2025 | 71067 |  | 5000 | 11421 | 2000 | 9421 | 6000 | 0 | 用字第4413222024XS0006S01 号 | 2024年11月7日已完成 | 项目已完工，正在准备交工验收工作。(已提交付款申请，财政未支付）
2 | 惠州市 | 龙门县 | 龙门县交通运输局 | 省道S254线永汉至麻榨莲塘段改建工程 | 升级改造 | 三级 | 29.779 |  | 29.779 |  |  | 2024 | 2025 | 80471 |  | 5000 | 13401 | 2500 | 3270.3 | 6000 | 0 | 粤府土审(授)〔2025〕89号 | 2024年10月已完成 | 已完工。(已提交付款申请，财政未支付）
3 | 惠州市 | 博罗县 | 博罗县市政园林事务中心 | 省道S254线博罗广惠高速罗阳出口至惠城交界段路面改造工程 | 路面改造 | 一级公路 | 5.736 | 5.736 |  |  |  | 2025 | 2025 | 4529.73 |  | 4529.73 | 2409 | 0 | 2409 | 2409 | 0 | 不涉及 | 2024年12月24日已完成 | 工程进度完成约75%,已完成产值约3352万元；占总投资约74%
4 | 湛江市 | 廉江市 | 廉江市公路事务中心 | 省道S388线石角镇滑石厂至和寮镇段改建工程 | 新改建 | 四级 | 13.958 |  |  |  | 13.958 | 2024 | 2026 | 8757.5756 | 300 | 1400 | 6281 | 3000 | 984.3 | 1179 | 845.74 | 用字第440881202300007号 | 2023年12月27日公示中标结果 | 完成约2km路基清表、2000m³路基换填，完成桥梁2座，完成涵洞3座。目前施工单位对石角镇部分路段破除路面施工中，优先建设石角镇竹寨村委至和寮镇塘拱村委约4公里长路段。累计完成固定资产投资300万元，占总投资量3.4%。
5 | 湛江市 | 廉江市 | 廉江市公路事务中心 | 省道S388线塘蓬镇白坟坡至和寮路口段改建工程 | 新改建 | 四级 | 7.181 |  |  |  | 7.181 | 2024 | 2026 | 3909.2748 | 225 | 1400 | 3127 | 1500 | 488.1 | 500 | 155.85 | 用字第440881202300006号 | 2023年12月27日公示中标结果 | 完成清理现场约9355㎡，完成路面加宽约3000㎡。累计完成固定资产投资225万元，占总投资量5.8%。
6 | 湛江市 | 徐闻县 | 徐闻县公路事务中心 | 省道S547线徐闻县新寮码头至港六路口段改建工程 | 升级改造 | 四级 | 5.364 |  |  |  | 5.364 | 2025 | 2026 | 3034 | 0 | 0 | 2413.8 | 0 | 2414 | 2414 | 0 | 用字第44082520230011 | 2024年1月15日已完成 | 完成0.7公里沥青路面，占比13%。
7 | 湛江市 | 吴川市 | 吴川市公路事务中心 | 省道S284线黄坡至稳村段改造工程 | 路面改造 | 四级 | 3.035 |  |  |  | 3.035 | 2025 | 2026 | 752.31 |  | 376.155 | 546.3 | 0 | 546.3 | 546 | 0 | 不涉及 | 2025年8月 | 完成预算财政审核，1个月完成招标工作，预计9月开工。
8 | 湛江市 | 吴川市 | 吴川市公路事务中心 | 省道S543线吴川昌洒至电白段改造工程 | 路面改造 | 四级 | 1.154 |  |  |  | 1.154 | 2025 | 2026 | 350.31 |  | 175.155 | 207.72 | 0 | 207.72 | 208 | 0 | 不涉及 | 2025年8月 | 完成预算财政审核，1个月完成招标工作，预计9月开工。
9 | 云浮市 | 云安区 | 广东省鲲鹏城市建设投资集团有限公司 | 省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程 | 升级改造 | 四级 | 9.77 | 9.77 |  |  |  | 2024 | 2026 | 68703.12 | 1000 | 15000 | 12566 | 6000 | 1969.8 | 3000 | 0 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | （1）已完成项目部、混凝土搅拌站、工地试验室的建设。（2）完成项目清单100章建设。（3）西坑大桥、都友大桥、石咀大桥桩基础建设：项目桥梁桩基工程数量共144根，目前已完成桥梁桩基139根，占工程总量的96%。（4）施工便道建设：目前累计完成1240米。（5）挡土墙建设：项目挡土墙建设工程数量共49271m³，目前已完成建设8183.56m³，占工程总量的16.61%。（6）坡顶截水沟建设：项目坡顶截水沟工程数量共3268.9m，目前已完成建设496m，占工程总量的15.17%。（7）路基清淤施工：项目路基清淤工程数量共107851m³，目前已完成清淤24390m³，占工程总量的22.61%。（8）碎石换填施工：项目碎石换填工程数量共15605m³，目前已完成建设4065m³，占工程总量的26.05%。（9）粗粒土换填：项目粗粗粒土换填工程数量共78737m³，目前已完成建设20325m³，占工程总量的25.81%。（10）项目累计已完成投资2.68亿元，占项目总投资39%，2025年计划完成建安投资1.2亿元，截止目前已累计完成建安投资约4000万元，占建安投资约9.6%。（优先支出县级一般债券资金2.68亿元）
10 | 云浮市 | 新兴县 | 新兴县公路事务中心 | 省道S276线新兴县岭脚至里洞圩段改建工程 | 升级改造 | 四级 | 10.443 | 0 | 0 |  | 10.443 | 2024 | 2026 | 9475.98 | 5787 | 7000 | 4764 | 0 | 4764 | 2000 | 0 | 办理中，已通过省级预审查，预计2025年10月完成 | 2024-09-06 | 已完成项目征地工作，完成路基土（石）方开挖27万立方米，完成率84%；中桥桩基14根，完成率100%及完成部分防护工程、排水工程。
11 | 韶关市 | 南雄市 | 韶关市南雄公路事务中心 | 国道G220线南雄中站村至头塘铺段路面改造工程 | 路面改造 | 一级、二级 | 14.188 | 0.179 | 14.009 | 0 | 0 | 2025 | 2026 | 6753 | 419 | 3500 | 5958.96 | 0 | 5958.96 | 5960 | 0 | 不涉及 | 2025.6 | 已于7月14日开工，完成旧路面铣刨及基层开挖累计5.4公里，旧路面基层修复3.6公里，完成投资419万元，总体施工进度8.3%。
12 | 韶关市 | 新丰县 | 新丰县公路发展总公司 | 省道S259线新丰县马头至石角段路面改造工程 | 路面改造 | 二级 | 17 |  |  | 17 |  | 2024 | 2026 | 4060.58 | 800 | 3500 | 3655 | 0 | 3655 | 3655 | 0 | 不涉及 | 2024.11.15 | 目前完成工程进度25%。主要完成有涵洞、水沟、部分硬路肩加宽，路面挖补，约2公里长沥青面层。
13 | 韶关市 | 翁源县 | 韶关市翁源公路事务中心 | 省道S245线翁源县红岭路口至六里段路面改造工程 | 路面改造 | 三级公路 | 14.47 |  |  |  | 14.47 | 2025 | 2026 | 4108.76 | 未开工 | 1503.76 | 2604.6 | 0 | 2604.6 | 0 | 0 | 不涉及 | 2025.9 | 施工图批复（韶路基〔2025〕182号）
13 | 韶关市 | 曲江区 | 韶关市曲江区地方公路管理站 | 省道S521线消雪岭至樟市段改建工程 | 改建 | 三级 | 4.032 |  |  | 4.032 |  | 2024 | 2025 | 5289 | 0 | 2000 | 2016 | 0 | 201.6 | 2016 | 0 | 2025-08-31 | 已完成 | 目前完成总工程量约37%，正在全力建设光辉村至樟市镇区段1.4公里工程。
14 | 江门市 | 开平市 | 江门市开平公路事务中心 | 省道S275线开平百合儒北至金鸡游东段路面改造工程 | 路面改造 | 一级、二级公路 | 11.805 | 3.236 | 0.487 | 8.082 |  | 2025 | 2025 | 6064 | 1000 | 6064 | 3121.62 | 0 | 3121.62 | 3122 | 0 | 不涉及 | 第一段：江交基建〔2025〕71号；第二段：预计2025年9月完成招标结果核备及发布中标通知书 | 第一段：已基本完成硬路肩加宽、旧路病害处治、缘石砌筑、涵洞施工及桥梁搭板修复施工，正在摊铺沥青面层，计划9月初主体完工通车； 第二段：已于2025年8月6日发布施工招标公告，计划8月28日开标，预计9月进场开工。
15 | 清远市 | 连山县 | 连山壮族瑶族自治县公路事务中心 | 省道S522线连山禾坪至龙尾桥段路面改造工程 | 路面改造 | 三级 | 15.659 |  |  |  | 15.659 | 2025 | 2026 | 3114.2922 | 0 | 1000 | 2807 | 0 | 2807 | 2807 | 0 | 不涉及 | 已完成 | 省道S522线连山禾坪至龙尾桥段路面改造工程，已完成招标、签订施工合同并完成技术交底。计划8月底前进场施工。

## 第二批 (hidden)
附件2
2025年普通国省道新改建和路面改造项目省补助资金明细分配建议计划表
[18 empty] | 计算 | [9 empty] | 计算 | [35 empty] | 单位：万元
序号 | 一上省中心序号 | 项目类型（续安排/新开工） | 地市 | 县域 | 建设单位（业主） | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设单位（业主） | 行政等级 | 起点桩号 | 终点桩号 | 现状技术等级 | 建设规模（公里） |  |  |  |  | 新改建项目桥隧长度、宽度（按大、中桥隧分类统计） | 桥隧规模（平方米） |  | 扣减桥隧长度（千米） | 新改建项目桥隧长度、宽度（按大、中桥隧分类统计） | 桥隧规模（平方米） |  | 扣减桥隧长度（千米） | 开工年 | （计划）完工年 | 省补助总额 | 备注 | 设计批复（概算/预算）总投资 | 自开工至今累计已完成投资 | 预计到2024年底累计完成投资 | 省补助总额 | 已安排省补助 | 已安排省补助支出情况（地市填报） | 地市申请2025年省补助金额 | 按投资完成进度核2025年省补助额度 | 2025年省补助计划建议（一上） | 2025年省补助计划建议（二上） | 规划符合性 |  |  | 已安排省补助 | 省补助总额 | 剩余可补助额度 | 前期工作情况（填具体批复文号或计划完成时间） | [6 empty] | 审批程序是否符合粤交规〔2018〕128号文要求 | 是否已按粤交规函〔2022〕563号文申报资金申请函 | 省补助资金安排意见 | 是否具有地方人民政府自筹资金承诺函 | 是否采用PPP模式建设的项目 | 采用PPP模式建设项目合同约定的政府出资额 | 项目进展情况简要说明 | 2025年绩效目标 |  |  | 地方出资纳入地方2025年预算情况 | 备注 | 调研情况
[13 empty] | 合计 | 一级 | 二级(四车道) | 二级（两车道） | 三级及以下 |  | （特）大桥、长隧 | 中桥、中隧 |  |  | （特）大桥、长隧 | 中桥、中隧 | [8 empty] | 省补助总额 | 已安排省投资 | 已安排省投资 |  |  |  |  | 是否纳入省普通国省道“十四五”发展规划或年度养护工程项目库 | 对应十四五规划项目/2024年养护工程项目库名称 | 对应十四五规划项目建设性质 |  |  |  | 工可/建设方案批复 | 初步设计批复 | 施工图设计批复 | 建设用地批复 | 环境影响评价批复 | 施工许可批复 | 施工招标 | [7 empty] | 2025年年度计划完成投资 | 到2025年底工程形象进度% | 到2025年底完成里程（公里）
[13 empty] | 786.29 | 243.549 | 49.089 | 254.214 | 239.438 | 0 | 19117.8 | 6134.4 | 1.463 | 0 | 465978.9 | 41040.3 | 110.8311 |  |  | 42482 | 0 | 1729335.9185 | 828840.4 | 1044857.1616 | 501790.12 | 236575.8 | 122817.6931 | 270664.48 | 188016.23 | 200976.9437 | 172015
一、续安排项目（28项） | [12 empty] | 492.706 | 192.709 | 19.31 | 160.908 | 119.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442736.1 | 32303.7 | 81.5651 |  |  | 21561 | 0 | 1415194.0312 | 801531 | 975730.7616 | 409064.59 | 236575.8 | 122817.6931 | 176436.24 | 136082.2936 | 156178.7637 | 105553
1 | 29 | 续安排 | 汕头市 | 澄海区 | 汕头市公路事务中心 | 国道G539线莲阳大桥至南澳大桥工程(南澳联络线一期工程) | 新建 | 汕头市公路事务中心 | 国道 | K63+103 | K73+960.924 | 无路 | 10.858 | 10.858 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 大桥 1246m/3 座（含互通立交主线跨线桥）、中桥 72.8m/2 座 | 34265 | 3785.6 | 9.5392 | 2022 | 2026 |  |  | 211964 | 123609 | 143288 | 54290 | 44620 | 28440.4241 | 10030 | -1516.664 | 8000 | 8000 | 是 | 国道G539线澄海区莲阳大桥至南澳大桥段 | 新建 | #N/A | #N/A | #N/A | 粤发改投审〔2021〕60号 | 粤交基﹝2021﹞503号 | 粤交基﹝2021﹞506号 | 粤府土审（授）〔2022〕144号 | 汕市环建〔2021〕17号 | 已完成2023.3.21 | 已完成2021.10.11 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 截至目前，路基挖方完成85%、路基填筑完成94%、软基处理完成92%；路面碎石垫层厚150mm完成38.51%、3%-4%水泥稳定级配碎石底基层完成36.55%、4%-5%水泥稳定级配碎石底基层完成29.5%；桥梁桩基础完成65%、金鸿公路跨线桥下部构造已全部完成、C50预应力混凝土小箱梁完成10%、涵洞及通道涵完成71.43%。 | 25000 | 90% | 5 | 尚未开展 |  | 项目涉及社区较多，征拆量较大，目前拆迁进度仅完成86.5% ，工程实施进度存在滞后。
2 | 9 | 续安排 | 河源市 | 龙川县 | 龙川县农村公路服务中心 | 省道S238线龙川县四都至三角楼段路面改造工程 | 路面改造 | 龙川县农村公路服务中心 | 省道 | 84.62 | 95.1 | 二级 | 10.48 |  | 1.4 | 9.08 | [8 empty] | 10.48 | 2022 | 2024 |  |  | 2581 | 1200 | 2580.73 | 2322.9 | 1000 | 500 | 1322.9 | 1322.657 | 1322.657 | 1323 | 是 | 省道S238线龙川县黄竹道班至三角楼段 | 路面改造 | 2323 | 2323 | 0 | 河交函〔2022〕164号 | 不涉及 | 河交函〔2022〕336号 | 不涉及 | 不涉及 |  | 龙建招中字第〔2022〕25号 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 项目于2022年11月完成招标，目前已完成路面挖补工作，正在进行涵洞施工,已完成投资约1200万元。
3 | 10 | 续安排 | 河源市 | 源城区 | 源城区公路事务中心 | 省道S514线源城区源南至新港段路面改造 | 路面改造 | 源城区公路事务中心 | 省道 | k0+000 | K11+060 | 一级 | 11.06 | 11.06 | [11 empty] | 2024 | 2025 |  |  | 5271.48 | 0 | 1800 | 4744 | 1800 | 0 | 2944 | -180.1134 | -180.1134 | 2944 | 是 | 省道S514线源城区源南至新港段路面改造工程 | 路面改造 | 4744 | 4744 | 0 | 河交涵（2023）107 | 不涉及 | 河交涵（2023）413 | 不涉及 | 不涉及 | 2024.12 | 2024.11 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 前期设计审批工作已经完成，待区委同意后实施
4 | 17 | 续安排 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市公路事务中心 | 省道S225线兴宁市黄槐至岗背段路面改造工程 | 路面改造 | 兴宁市公路事务中心 | 省道 | 82.271 | 107.116 | 二级 | 24.845 |  |  | 24.845 | [9 empty] | 2024 | 2024 |  |  | 9659.93 | 5000 | 7925.33 | 5714 | 2000 | 500 | 3714 | 2687.9569 | 3714 | 3714 | 是 | 省道S225线兴宁市黄槐至岗背段 | 路面改造 | 5714 | 5714 | 0 | 梅市交函〔2023〕1496号 | 不涉及 | 梅市交函〔2023〕1630号 | 不涉及 | 不涉及 | 2024.09 | 已完成 | 是 | 是 | 粤交规〔2024〕84号 | 是 | 否 | 0 | 目前施工单位已进场，正在办理施工前准备工作。 | 0 | 100% | 24.845 | 纳入
5 | 18 | 续安排 | 梅州市 | 梅江区 | 梅江公路事务中心 | 国道G205线梅江区月梅至程江大桥段路面改造工程 | 路面改造 | 梅江公路事务中心 | 国道 | 2585.406 | 2593.326 | 一级 | 7.92 | 7.92 | [11 empty] | 2024 | 2025 |  |  | 4788.56 | 2830 | 4789 | 4310 | 1800 | 927 | 2510 | 2510.396 | 2510.396 | 2510 | 是 | 国道G205线月梅至程江大桥段 | 路面改造 | 4310 | 4310 | 0 | 粤交规〔2023〕190号 | 不涉及 | 梅市交函〔2023〕824号 | 不涉及 | 不涉及 | 梅市交函〔2024〕104号 | 已完成并且提供中标通知书或者合同 | 是 | 是 | 粤交规〔2024〕84号 | 是 | 否 | 0 | 已开工，进度18% | 0 | 100% | 7.92 | 未确定
6 | 19 | 续安排 | 梅州市 | 梅县区 | 梅州市梅县区地方公路总站 | 省道S223线梅县区南口葵岗至荷泗段路面改造工程 | 路面改造 | 梅州市梅县区地方公路总站 | 省道 | 119.104 | 137.319 | 二级 | 18.215 |  |  | 18.215 | [9 empty] | 2024 | 2025 |  |  | 4965.83 | 3070 | 4000 | 4189 | 1800 | 0 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 是 | 省道S223线梅县区葵岗至荷泗段 | 升级改造 | 4189 | 4189 | 0 | 梅市交字〔2023〕17号 | 不涉及 | 梅市交函〔2023〕648 号 | 不涉及 | 不涉及 | 梅市交函〔2024〕550号 | 招结备2024-12、25号 | 是 | 是 | 粤交规〔2024〕84号 | 是 | 否 | 0 | 项目已全面动工，目前一标段挖补和边坡修复已完成，正进行水沟、平纵面优化施工，二标段旧路面挖补基本完成，正进行边坡修复及水沟施工。 | 965.83 | 100% | 18.215 | 同步办理
7 | 20 | 续安排 | 梅州市 | 梅县区 | 梅州市梅县区地方公路总站 | 省道S333线梅县区南口瑶上至石坑转水潭段路面改造工程 | 路面改造 | 梅州市梅县区地方公路总站 | 省道 | 155.505 | 174.795 | 三级 | 19.29 |  |  | 19.29 | [9 empty] | 2024 | 2025 |  |  | 4933.84 | 720 | 2000 | 4437 | 1800 | 0 | 2637 | 2637 | 2637 | 2637 | 是 | 省道S333线梅县区南口瑶上至石坑转水潭段 | 升级改造 | 4437 | 4437 | 0 | 梅市交字〔2022〕209号 | 不涉及 | 梅市交字〔2023〕165号 | 不涉及 | 不涉及 | 梅市交函〔2024〕1317 号 | 招结备2024-14号 | 是 | 是 | 粤交规〔2024〕84号 | 是 | 否 | 0 | 已完成招投标，并签订施工合同，完成施工许可批复，准备动工。 | 2933.84 | 100% | 19.29 | 同步办理
8 | 21 | 续安排 | 梅州市 | 梅县区 | 梅县区公路事务中心 | 省道S224线梅县区剑英大桥至雁上圆盘段路面改造工程 | 路面改造 | 梅县区公路事务中心 | 省道 | 64.871 | 70.781 | 一级 | 5.91 | 5.91 | [11 empty] | 2024 | 2024 |  |  | 4179.38 | 3750 | 4179 | 2660 | 1000 | 0 | 1660 | 1659.7581 | 1659.7581 | 1660 | 是 | 省道S224线梅县区剑英大桥至雁上圆盘段 | 路面改造 | 2660 | 2660 | 0 | 梅市交字〔2022〕249号 | 不涉及 | 梅市交字〔2022〕1253号 | 不涉及 | 不涉及 | 梅市交函〔2024〕355 号 | 2023.6 | 是 | 是 | 粤交规〔2024〕84号 | 是 | 否 | 0 | 项目已开工，目前已完成路面铣刨，正在进行对部分旧水泥砼 路面破损板进行修复处治（换板、灌缝等）。 | 0 | 100% | 5.91 | 600
9 | 22 | 续安排 | 梅州市 | 丰顺县 | 丰顺县公路事务中心 | 国道G235线丰顺县城至揭西交界段路面改造工程 | 路面改造 | 丰顺县公路事务中心 | 国道 | 2068.897 | 2086.807 | 二级 | 17.91 |  | 17.91 | [10 empty] | 2024 | 2024 |  |  | 8488.8 | 300 | 8488.8 | 7522 | 2000 | 10 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 是 | 国道G235线丰顺县城至揭西交界段 | 路面改造 | 7522 | 7522 | 0 | 粤交规〔2023〕387号 | 不涉及 | 梅市交函〔2023〕1305号 | 不涉及 | 不涉及 | 2024.11 | 2024.06 | 是 | 是 | 粤交规〔2024〕84号 | 是 | 否 | 0 | 项目已完成招投标工作，现已组织进场施工。 | 0 | 100% | 17.91 | 未确定
10 | 23 | 续安排 | 梅州市 | 大埔县 | 大埔县公路事务中心 | 省道S222线大埔县高陂至桃源食饭溪段路面改造工程 | 路面改造 | 大埔县公路事务中心 | 省道 | 107.867 | 134.446 | 二级 | 26.579 |  |  | 26.579 | [9 empty] | 2024 | 2025 |  |  | 6973.58 | 618 | 2000 | 6113.17 | 2000 | 0 | 4113 | 4113.17 | 4113.17 | 4113 | 是 | 省道S222线大埔县高陂至桃源段 | 路面改造 | 6113 | 6113 | 0 | 梅市交函〔2023〕252号 | 不涉及 | 梅市交函〔2023〕806号 | 不涉及 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.09 | 是 | 是 | 粤交规〔2024〕84号 | 是 | 否 | 0 | 正在进行招投标工作。 | 4973.58 | 100% | 26.579 | 未确定
11 | 11 | 续安排 | 惠州市 | 惠东县 | 惠东县公路事务中心 | 国道G236线惠东紫金交界至高潭公梅段改扩建工程 | 改扩建 | 惠东县公路事务中心 | 国道 | K1236+200 | K1246+651 | 四级 | 10.451 |  |  | 10.451 | [5 empty] | 大桥1304m/3座，宽度12m；中桥75m/1座，宽度12m | 15648 | 900 | 9.098 | 2023年 | 2025年 |  |  | 34997 | 22300 | 25000 | 11626 | 8000 | 8000 | 4198 | 4158.5164 | 4158.5164 | 3626 | 是 | 国道G236线惠东县紫金交界至高潭公梅段 | 改扩建 | 11626 | 11626 | 0 | 粤发改投审［2022］40号 | 粤交基［2023］146号 | 惠市交发［2023］288号 | 粤府土审（授）［2024］63号 | 惠市环建〔2020〕4号 | 2024.4.3 | 2023.7.12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 项目于2023年7月动工建设，全线累计完成投资约1.92亿元，占总投资3.66亿元的52.5%。其中：路基工程累计完成57%，桥涵工程累计完成35%。 | 11600 | 100% | 10.477 | 地方政府预算安排资金6557
12 | 12 | 续安排 | 江门市 | 开平市 | 开平市交通运输局 | 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 | 新改建 | 开平市交通运输局 | 国道 | 94.623 | 126.119 | 一级公路 | 34.47 | 34.47 | [7 empty] | 大桥5069.9米/17座，中桥505米/7座 | 164772 | 16413 | 28.951 | 2020 | 2025 |  |  | 290865 | 191015 | 210774 | 68602 | 14197 | 14197 | 54405 | 54741.0935 | 54741.0935 | 20154 | 是 | 围道G325线鹤山址山至开平塘口段 | 原级改造 | 29895 | 68602 | 38707 | 江交函〔2020〕152号 | 粤交基﹝2020﹞749号 | 粤交基字〔2021〕25号、粤交基字〔2021〕747号 | 自然资函〔2023〕705号 | 江环审〔2021〕1号 | 江交质〔2023〕137号 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 已完成路基工程66%，桥涵工程66%。 | 81516 | 100% | 34.526 | -
13 | 33 | 续安排 | 阳江市 | 阳东区江城区 | 市交通事务中心 | 省道S540线阳东区雅韶至山外东公路 | 新（改）建 | 市交通事务中心 | 省道 | K0+000 | K9+804 | 一级 | 9.804 | 9.804 | [7 empty] | 大桥4076.5m，宽度32m | 130448 |  |  | 2023 | 2026 |  |  | 136984.7343 | 76143 | 90376 | 29712 | 21775 | 14427 | 7937.3 | 5768.0568 | 5000 | 5000 | 是 | 省道S540线阳东区雅韶至山外东公路 | 新改建 | 26774.7 | 29711.82 | 2937.12 | 阳发改工交[2017]317号 | 阳交复[2021]31号 | 阳交复〔2022〕91号 | 粤府土审（授）〔2023〕153号 | 阳环建审[2023]6号 | 桥梁段：2023年6月15日已完成； 路基段：2023年11月8日已完成 | 中标通知书：2022年1月13日 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 截至2024年8月，项目主要完成钢筋场、拌合站、工地试验室建设、变压器安装完成10台；钢栈桥施工主栈桥完成合拢；22、23#、24#主墩加宽平台搭设完成，钢栈桥错车平台设计5个，累计施工5个、变压器平台完成搭设；10#-46#、48#-122#墩支栈桥平台搭设完成；引桥桩基428根，过渡墩18根，主墩桩基45根，占桩基总数583根的83.7%；桩系梁 累计完成浇筑114道；累计完成200根墩柱；累计完成78个盖梁,3个桥台，占比33.2%；路基工程水泥搅拌桩累计完成206920米，塑料排水板累计完成378564米，涵洞完成5道。 | 36609 | 0.9 | 9.804
14 | 34 | 新申请 | 阳江市 | 阳西县 | 阳西县交通运输局地方公路管理站 | 省道S541线阳西县城至上洋段公路改建工程（绿色能源产业园至绿色食品产业园连接线工程） | 改建 | 阳西县交通运输局地方公路管理站 | 省道 | k31+000 | k55+960 | 一、三、四级（四级8.8km) | 25.005 | 25.005 | [7 empty] | 大桥长度395米，中桥长度195米，桥梁宽24.5米 | 9677.5 | 4777.5 | 0.59 | 2024 | 2026 |  |  | 133427 |  | 10000 | 15348 | 9000 |  | 7428 | -4398.8323 | 6348 | 3000 | 是 | 省道S541线阳西县城至上洋段 | 升级改造 | 12000 | 15348 | 3348 | 阳发改投审[2022]11号 | 阳交复[2023]63号 | 阳交复[2024]3号 | 粤府土审(授)[2024]160号 | 阳环（西）建审[2024]1号 | 2024-09-30 | 中标通知书：2024年6月20日 | 是 | 是 | 粤交规〔2024〕84号 | 否 | 否 | 否 | 正在开展路基清表。 | 30000 | 开展征地拆迁，路基、桥函工程施工 | 3
15 | 37 | 续安排 | 茂名市 | 电白区 | 电白区交通运输局 | 国道G325线电白观珠和平至水林路路口段改建工程 | 改建 | 电白区交通运输局 | 国道 | k375+931 支线： K0+000 K0+000 | k385+367 支线： K1+400 K1+600 | 二级、 三级 | 9.435 | 9.435 | [7 empty] | 中桥1座 |  | 3807.8 | 0.0964 | 2020 | 2023 |  |  | 45085 | 40588 | 40588 | 12506 | 6209 | 6209 | 10795 | 5049.59 | 5000 | 6297 | 是 | 国道G325线电白区观珠和平至水林路路口段 | 升级改造 | 12506 | 12506 | 0 | 粤发改交通函[2019]3914号 | 粤交基建字〔2021〕109 号 | 茂交审〔2022〕25号 |  |  |  | 2018-03-06 | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 主体已完工 | 0 | 100% | 12.418
16 | 51 | 续安排 | 肇庆市 | 广宁县 | 广宁县公路事务中心 | 省道S263线广宁石涧至黄田段路面改造工程 | 路面改造 | 广宁县公路事务中心 | 省道 | 19.2 | 29.5 | 二级 | 10.3 |  |  | 10.3 | [9 empty] | 2024 | 2024 |  |  | 2575 | 200 | 2511.55 | 2266 | 1200 | 0 | 1066 | 1010.164 | 1066 | 1066 | 是 | 省道S263线广宁县石涧至四会黄田段 | 路面改造 | 2266 | 2266 | 0 | 肇交规函〔2023〕1452号 | 不涉及 | 肇交基函〔2023〕1673号 | 不涉及 | 不涉及 | 2024.11 | 肇公易宁(工)中字[2024]048号 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 已完成相关前期工作，工程已开始挖补砼坏烂面板。 | 0 | 100% | 0 | 200
17 | 27 | 续安排 | 清远市 | 连州市 | 连州市公路事务中心 | 国道G234线连州茅结岭至三村段改建工程 | 改建 | 连州市公路事务中心 | 国道 | 2718.828 | 2732.263 | 二级 | 13.1 |  |  | 13.1 | [9 empty] | 2024 | 2025 |  |  | 24767 | 14664 | 16664 | 10561 | 5000 | 4534 | 3000 | 12666.7659 | 12666.7659 | 5561 | 是 | 国道G234线连州茅结岭至三村段改建工程 | 路面改建 | 10561 | 10561 | 0 | 粤发改投审〔2022〕6号 | 粤交基﹝2023﹞113号 | 清市交复函〔2023〕38 号 | 粤府土审(授)〔2024〕89号 | 清环连州审[2024]8号 | 2024.5.10 | 2023.11.10 |  |  | 是 |  | 否 |  | 截止2024年8月底： 1.已完成该路段主体工程约10%，正在加快沿线桥梁、涵洞、路基等工程施工作业。 2.全线征地拆迁工作全力推进中，已完成征地任务81.63%。 | 24767 | 100% | 13.435 |  |  |  | 0
18 |  | 续安排 | 清远市 | 连州市 | 连州市公路事务中心 | 省道S346线连州星子至琪王岭段路面改造工程 | 路面改造 | 连州市公路事务中心 | 省道 | 0 | 35.77 | 三级公路 | 35.77 |  |  |  | 35.77 | [8 empty] | 2024 | 2024 | 6439 |  | 9471.89 | 1500 | 8010 | 6439 | 4601 |  | 1845.7 |  |  | 1838 | 是 | 省道S346线连州市瑶安至琪王岭段 |  | 6439 | 6439 | 0 | 清市交复函〔2023〕58 号 | 不需要 | 清市交复函〔2024〕13号 | 不需要 | 不需要 | 已办理 | 已办理 |  |  | 粤交规〔2024〕84号 |  |  |  | 截止2024年8月底，1.已完成：建设方案、立项批复、施工图批复、施工招标。 2.累计完成投资1500万元，进度18.73%。 |  |  |  |  | 续安排项目（路面改造提级）
19 |  | 续安排 | 清远市 | 阳山县 | 阳山县公路事务中心 | 省道S250线阳山县秤架瑶族乡至岭背段路面改造工程 | 路面改造 | 阳山县公路事务中心 | 省道 | K93+975 | K134+000 | 三级公路 | 40.025 |  |  |  | 40.025 | [8 empty] | 2024 | 2024 | 7205 |  | 10011.2437 | 200 | 7200 | 7205 | 6134 | 0 | 1070.5 |  |  | 1071 | 是 | 省道S250线阳山县秤架瑶族乡至岭背段 |  | 7205 | 7205 | 0 | 清市交复函〔2023〕57 号 | 不需要 | 清市交复函〔2024〕24 号 | 不需要 | 不需要 | 办理中 | 已办理 |  |  | 粤交规〔2024〕84号 |  |  |  | 项目已完成招投标工作，目前，正在签定合同、办理施工许可监督等施工前准备工作。 |  |  |  |  | 续安排项目（路面改造提级）
20 |  | 续安排 | 清远市 | 阳山县 | 阳山县公路事务中心 | 省道S525线阳山农民街口至琶迳段路面改造工程 | 路面改造 | 阳山县公路事务中心 | 省道 | K56+147 | K72+642 | 三级公路 | 16.495 |  |  |  | 16.495 | [8 empty] | 2024 | 2024 | 2969 |  | 4430 | 150 | 3100 | 2969 | 1500 | 0 | 1469.1 |  |  | 1469 | 是 |  |  | 2969 | 2969 | 0 | 清市交复函〔2023〕55 号 | 不需要 | 清市交复函〔2024〕26 号 | 不需要 | 不需要 |  |  |  |  | 粤交规〔2024〕84号 |  |  |  | 项目施工于2024年9月23日招标公告已发布；待完成招投标后，及时开展签定合同、办理施工许可监督等施工前准备工作。 |  |  |  |  | 续安排项目（路面改造提级）
21 |  | 续安排 | 清远市 | 阳山县 | 阳山县公路事务中心 | 省道S260线阳山县大夲至广宁三县顶段路面改造工程 | 路面改造 | 阳山县公路事务中心 | 省道 | K0+000 | K8+880 | 三级公路 | 8.88 |  |  |  | 8.88 | [8 empty] | 2024 | 2024 | 1598 |  | 2197.3586 | 100 | 1400 | 1598 | 1000 | 0 | 598.4 |  |  | 598 | 是 |  |  | 1598 | 1598 | 0 | 清市交复函〔2023〕54 号 | 不需要 | 清市交复函〔2024〕31 号 | 不需要 | 不需要 |  |  |  |  | 粤交规〔2024〕84号 |  |  |  | 项目已完成施工图批复；正在办理县财政审核；待财政审核后开展招投标工作。 |  |  |  |  | 续安排项目（路面改造提级）
22 |  | 续安排 | 清远市 | 阳山县 | 阳山县公路事务中心 | 省道S525线阳山蚊子珞至立德粉厂段路面改造工程 | 路面改造 | 阳山县公路事务中心 | 省道 | K11+848 | K30+457 | 三级公路 | 18.609 |  |  |  | 18.609 | [8 empty] | 2024 | 2024 | 3350 |  | 4767.543 | 150 | 2000 | 3350 | 1800 | 0 | 1549.62 |  |  | 1550 | 是 |  |  | 3350 | 3350 | 0 | 清市交复函〔2023〕56 号 | 不需要 | 清市交复函〔2024〕34 号 | 不需要 | 不需要 |  |  |  |  | 粤交规〔2024〕84号 |  |  |  | 项目已完成施工图批复；正在办理县财政审核；待财政审核后开展招投标工作。 |  |  |  |  | 续安排项目（路面改造提级）
23 | 1 | 续安排 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市公路事务中心 | 国道G238线普宁益岭至惠来交界段改建工程 | 升级改造 | 普宁市公路事务中心 | 普通国道 | K930+840 | K941+946.232 | 二级 | 11.113 | 11.113 | [7 empty] | 特大桥1014.6m,大桥1949.3m，中桥80.60m, 路基宽度25.5m | 87925.6 | 2619.8 | 3.4665 | 2023 | 2026 |  |  | 105562 | 62633 | 80000 | 32837 | 14000 | 4000 | 18837 | 17106.8377 | 17000 | 5000 | 是 | 国道G238线普宁市益岭至惠来交界段 | 改建 | 19000 | 32837 | 13837 | 粤发改投审［2020］25号 | 粤交基［2021］732号 | 粤交基［2022］271号 | 粤府土审〔2023〕174号 | 普环建函［2018］014号 | 2023-12-19 | 2022-10-01 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 已完成项目立项、设计批复、工程招标、质量监督受理、建设用地批复、施工许可及施工方案审批等前期工作，完成完成9.5公里路基红线内清表工作，桥梁桩基142根，系梁45条，墩柱74根，盖梁5片，台帽5片，耳背墙5片，支座垫石7片，挡块9片，路基防护完成14条平台排水沟砂浆安装及平台硬化，已完成K932+935盖板涵，K935+112钢筋砼圆管涵，K938+740圆管涵，路基挡墙305米。2024年度已完成投资约22633万元，完成年度投资56.6%，累计完成投资约62633万元。 | 20000 | 75% | 8 |  |  | 调研：1.征地基本完成，存在部分尚未交地；2.供电、通信光缆迁改正在进行，迁改量大，预计施工期为3个月。3.财政部门计划到年底拨付1亿元资金（含省补助）。
24 | 2 | 续安排 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县公路事务中心 | 国道G238线普宁交界至惠来惠城段改建工程 | 改建 | 惠来县公路事务中心 | 国道 | K941+822 | K964+012.967 | 二级 | 22.191 | 22.191 | [7 empty] | 特大、大桥2736.5m/8座，宽度23.75米、25.5米、27米；中桥111.2m/2座，宽度25.5米、29.25米 | 大桥72402.956 | 中桥3137.85 | 19.344 | 2023 | 2026 |  |  | 96869.51 | 68826 | 77979 | 40986 | 27891 | 1024 | 13095 | 11448.9047 | 11000 | 5000 | 是 | 国道G238线普宁交界至惠来惠城段改建工程 | 改建 | 32891 | 40986 | 8095 | 粤发改投审〔2020〕24号 | 粤交基〔2021〕663号 | 粤交基〔2022〕227号 | 粤府土审(授)〔2023〕51号 | 揭市环审〔2022〕21号 | 2023-04-03 | 2022-08-08 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 累计已完成路基填方67.33万方，路基挖方103.58万方。涵洞29座，桥梁桩基280根，系梁72根，墩柱122根，盖梁78个，桥台12个，预制梁30片，钢筋加工场已完成建设，水泥搅拌站已完成建设，预制梁场已完成建设。 | 15000 | 96% | 19 | 工程建设地方配套资金已纳入财政预算。 |  | 调研：1.弃土量大，土石方无法外运，制约施工进度；2.目前正在进行弃土方拍卖工作，待土石方外运问题解决后便于进一步施工；3..供电、通信光缆迁改仍需进一步协调；4.迁坟量大,约1110穴，尚有882穴未迁移。5.征地拆迁工作还存在部分地未移交。
25 | 3 | 续安排 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市公路事务中心 | 省道S505线揭阳市空港区机场路口至黄西村段路面改造工程 | 路面改造 | 揭阳市公路事务中心 | 省道 | K13+591 | K23+635.906 | 一级 | 10.045 | 10.045 | [11 empty] | 2023 | 2024 |  |  | 8727 | 6090 | 8727 | 4319 | 1600 | 2719 | 2710 | 2719 | 2719 | 2719 | 是 | 省道S505线揭阳市空港区机场路口至黄西村段路面改造工程 | 路面改造 | 4319 | 4319 | 0 | 揭市交函〔2023〕687号 | 不涉及 | 揭市交字〔2023〕147号 | 不涉及 | 不涉及 | 2024-06-01 | 2023-12-01 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 项目已开工建设，已完成全线路面基层病害处理，同步开展路面铣刨和沥青摊铺，右幅路面沥青已完成4.5公里，左幅完成上面层1公里、中面层2.6公里。 |  | 100% | 10.045 | 已纳入地方预算
26 | 4 | 续安排 | 揭阳市 | 揭东区 | 揭阳市揭东区地方公路管理站 | 揭东区S255线（新亨-白塔段）路面改造提升工程 | 路面改造 | 揭阳市揭东区地方公路管理站 | 省道 | 38.95 | 47.866 | 二级 | 8.916 |  |  | 8.916 | [9 empty] | 2024 | 2025 |  |  | 3080.6316 | 2480 | 3080.6316 | 1961.52 | 1000 |  | 961.52 | 961.52 | 961.52 | 962 | 是 | 省道S255线揭东区坪上至北良段（起点桩号：37.101，终点桩号：40.966）；省道S255线揭阳产业园大良岗至广联小桥段（起点桩号：40.966，终点桩号：47.866） | 原级改造、升级改造 | 1962 | 1962 | 0 | 揭市交函【2023】725号 | 不涉及 | 揭市交函【2023】822号 | 不涉及 | 不涉及 | 2024-05-15 | 2023-12-29 | 是 | 是 | 粤交规〔2024〕84号 | 是 | 否 | 否 | 完成：1、路基土石方开挖完成1450m，完成工程量63%，加铺段路基工程破碎击裂面积60000㎡，完成工程量100%；2.道路底基层碎石化填隙压稳60000㎡，完成工程量100%，新建段碎石垫层1450m，完成工程量63%，新建段水泥稳定基层完成1450米，完成工程量63%，加铺段5%水稳基层63700㎡，完成工程量100%，加铺段水泥混凝土路面长度6150米，全部完成，完成工程量100%，新建段水泥混凝土路面完成长度700米，完成工程量32%；3.完成涵洞工程量45%。开工累计完成投资2340万元。 |  | 100% | 8.916
27 | 5 | 续安排 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县地方公路站 | 省道S239线揭西良田至县城段路面改造工程 | 路面改造 | 揭西县地方公路站 | 省道 | 249.537 | 269.669 | 二级 | 20.132 |  |  | 20.132 | [9 empty] | 2023 | 2024 |  |  | 7269.72 | 6400 | 7269.72 | 4630 | 1800 | 1760.269 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 是 | 省道S239线揭西良田至县城段 | 路面改造 | 4630 | 4630 | 0 | 揭市交〔2022〕461号 | 不涉及 | 揭市交函 〔2023〕315号 | 不涉及 | 不涉及 | 2023-12-01 | 2023-06-01 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 项目已开工，截止目前已累计完成投资6400万元。 | 0 | 100% | 20.132 | 是
28 | 35 | 续安排 | 云浮市 | 云城区、云安区 | 云浮市公路事务中心 | 国道G324线云浮市腰古至茶洞段改线工程 | 改建 | 云浮市公路事务中心 | 国道 | K1159+000 | K1193+924 | 一级 | 34.898 | 34.898 | [11 empty] | 2023 | 2026 |  |  | 230300 | 166995 | 200000 | 55847 | 50048.8 | 35570 | 5798.2 | 875.5161 | 1000 | 3000 | 是 | 国道G324线云浮市腰古至茶洞段改线工程 | 国道G324线云浮市腰古至茶洞段改线工程 | 53048.8 | 55847 | 2798.2 | 粤发改交通函〔2019〕1798号 | 粤交基〔2020〕144 号 粤交基建字〔2022〕3 号 | 粤交基建字〔2022〕3号 | 自然资函〔2023〕225 号 | 云环建管〔2014〕54号 | 2023年5月25日云浮市交通运输局批复 | 2022年7月1日完成施工合同签订 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 已开工，已完成部分路基、桥梁、隧道、防护工程。 | 10000 | 95% | 32 | 是 |  | 调研：正常推进中；因前几个月下月，进度有所滞后
二、新开工路面改造项目（13项） | [12 empty] | 206.207 | 18.623 | 0 | 67.925 | 119.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.557 |  |  | 18574 | 0 | 57545.4775 | 2540 | 16900 | 45948.48 | 0 | 0 | 46967.44 | 30545.2843 | 29185.18 | 45948 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
29 | 22 | 新开工路面改造 | 韶关市 | 曲江区 | 韶关市曲江区地方公路管理站 | 省道S292线樟市至小莲塘段路面改造工程 | 路面改造 | 韶关市曲江区地方公路管理站 | 省道 | K18+742 | K26+216 | 三级 | 7.474 |  |  |  | 7.474 | [8 empty] | 2024 | 2025 |  |  | 1723 |  | 800 | 1345 |  |  | 1346 | 1188.877 | 1345 | 1345 | 是 | 省道S292线曲江区樟市至小莲塘段 | 路面改造 | 1345 | 1345 | 0 | 韶交规函〔2024〕96号 | 不涉及 | 韶交事中〔2024〕50 号 | 不涉及 | 不涉及 | 2024-09-01 | 已完成 |  |  |  |  | 否 | 否 | 已于8月底完成施工招标，现施工单位已入场施工。 | 723 | 100% | 7.474 | 已纳入
30 | 23 | 新开工路面改造 | 韶关市 | 曲江区 | 韶关市曲江区地方公路管理站 | 省道S521线曲江区大塘至马坝段路面改造工程 | 路面改造 | 韶关市曲江区地方公路管理站 | 省道 | K11+805 | K24+896 | 三级 | 13.091 |  |  |  | 13.091 | [8 empty] | 2024 | 2025 |  |  | 3327 |  | 1000 | 2356 |  |  | 2357 | 2001.9273 | 1300 | 2356 | 是 | 省道S521线曲江区大塘至马坝段 | 路面改造 | 2356 | 2356 | 0 | 韶交规函〔2024〕144号 | 不涉及 | （韶交事中〔2024〕60号） | 不涉及 | 不涉及 | 2024-09-01 | 已完成 |  |  |  |  | 否 | 否 | 已于8月底完成施工招标，现施工单位已入场施工。 | 1827 | 100% | 13.091 | 已纳入
31 | 33 | 新开工路面改造 | 河源市 | 龙川县 | 龙川县公路事务中心 | 国道G238线龙川县车田至黎咀段路面改造工程 | 路面改造 | 龙川县公路事务中心 | 国道 | 692.128 | 721 | 二级 | 27.557 |  |  | 27.557 | [5 empty] | / | / | / | 27.557 | 2024 | 2025 |  |  | 8305 | 1200 | 5000 | 7475 |  |  | 7716 | 7475.9001 | 6800 | 7475 | 是 | 国道G238线龙川县车田至黎咀段 | 路面改造 | 7475 | 7475 | 0 | 粤交规〔2023〕161号 | 不涉及 | 河交函〔2023〕520号 | 不涉及 | 不涉及 | 已完成，2024年5月17日批复 | 龙建招中字第[2023]79号 | 是 | 是 | 2024年第一批 | 是 | 否 | 否 | 项目已完成路树种植，正在进行边沟、路面挖补、边坡防护等施工，已完成投资约1200万元。 | 3306 | 100% | 10 | 暂未纳入
32 | 78 | 新开工路面改造 | 肇庆市 | 封开县 | 封开县公路事务中心 | 省道S266线封开欧村至谷圩段路面改造工程 | 路面改造 | 封开县公路事务中心 | 省道 | 149 | 161 | 二级 | 12 |  |  | 12 | [8 empty] | 0 | 2024 | 2025 | 0 |  | 2617 | 20 | 500 | 2355.3 | 0 | 0 | 2640 | 1778.4 | 1640 | 2355 | 是 | 省道S266线封开欧村至谷圩段路面改造工程 |  | 2355 | 2355.3 | 0.3 | 肇交规函〔2024〕811号 | 不涉及 | 肇交基函[2024]1378号 | 不涉及 | 不涉及 | 2024.11 | 2024.12 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 施工图设计已批复。 | 1476 | 100% | 12 | 500
33 | 3 | 新开工路面改造 | 清远市 | 英德市 | 英德市公路事务中心 | 省道S526线英德市沙口清溪至东华江镇段路面改造工程 | 路面改造 | 英德市公路事务中心 | 省道 | 5.23 | 31.281 | 四级：18.533公里、三级： 7.518公里 | 26.051 |  |  |  | 26.051 | [8 empty] | 2024 | 2025 |  |  | 5666 |  | 0 | 4689.18 |  |  | 4689 | 4689.18 | 4689.18 | 4689 | 是 | 省道S526线英德市沙口清溪至东华江镇段 | 升级改造 | 4689 | 4689.18 | 0.18 | 清市交复函〔2023〕59 号 | 不涉及 | 清市交复函〔2024〕15 号 | 不涉及 | 不涉及 | 2024.12 | 2024.1 | 是 | 否 | 2024年第一批 | 否 | 否 | 否 | 截止2024年8月底： 1.已完成：建设方案、立项批复、施工图批复。 | 5666 | 100% | 26.051
34 | 4 | 新开工路面改造 | 清远市 | 连南瑶族自治县 | 连南瑶族自治县公路事务中心 | 省道S262线连南寨岗至广西坳段路面改造工程 | 路面改造 | 连南瑶族自治县公路事务中心 | 省道 | 10.7 | 35.285 | 四级 | 24.585 |  |  |  | 24.585 | [8 empty] | 2024 | 2025 |  |  | 6258.5417 |  | 4900 | 4917 | 0 | 0 | 4917 | 4917 | 4917 | 4917 | 是 | 《广东省 综合交通运输体系 “十四五冶 发展规划》 | 路面改造 | 4917 | 4917 | 0 | 清市交复函〔2023〕52号 | 不涉及 | 清市交复函〔2024〕22号 | 不涉及 | 不涉及 | 2024.07 | 2024.07 | 是 | 否 | 2024年第一批 | 否 | 否 | 否 | 截止2024年8月底： 1.已完成：建设方案、立项批复、施工图批复、施工招标。 | 1358.5417 | 100% | 24.585
35 |  | 新开工路面改造 | 清远市 | 英德市 | 英德市公路事务中心 | 省道S292线英德曲江交界至沙口段路面改造工程 | 路面改造 | 英德市公路事务中心 | 省道 | 26.308 | 38.729 | 四级 | 12.421 |  |  |  | 12.421 | [8 empty] | 2024 | 2025 | 2236 |  | 2545.9827 | 0 |  | 2236 | 0 | 0 | 2235.78 |  |  | 2236 | 是 | 省道S292线英德市曲江交界至沙口段 | 路面改造（提级） | 2236 | 2236 | 0 | 清市交复函〔2023〕79号 | 不需要 | 清市交复函〔2024〕36号 | 不需要 | 不需要 | 未办理 | 未办理 | [6 empty] | 已完成施工图批复，正在开展预算财审。 |  |  |  |  | 路面改造提级
36 |  | 新开工路面改造 | 清远市 | 英德市 | 英德市公路事务中心 | 省道S382线英德江口咀至吉水段路面改造工程 | 路面改造 | 英德市公路事务中心 | 省道 | 70.898 | 96.298 | 三级公路 | 25.4 |  |  |  | 25.4 | [8 empty] | 2024 | 2025 | 4334 |  | 4815.8307 | 0 |  | 4334 | 0 |  | 4572 |  |  | 4334 | 是 | 省道S382线英德市江口咀至吉水段 | 路面改造（提级） | 4334 | 4334 | 0 | 已批复 | 不需要 | 清市交复函〔2024〕44号 | 不需要 | 不需要 | 未办理 | 未办理 | [6 empty] | 已完成施工图批复，正在开展预算财审。 |  |  |  |  | 路面改造提级，建设方案批复无文号
37 |  | 新开工路面改造 | 清远市 | 英德市 | 英德市公路事务中心 | 省道S382线英德市上带至沙岗段路面改造工程 | 路面改造 | 英德市公路事务中心 | 省道 | 25.111 | 35.748 | 三级、四级 | 10.637 |  |  |  | 10.637 | [8 empty] | 2025 | 2025 | 1915 |  | 2281.6724 | 0 |  | 1915 | 0 |  | 1914.66 |  |  | 1915 | 是 | 省道S382线英德上带至沙岗段 | 路面改造（提级） | 1915 | 1915 | 0 | 清市交复函〔2024〕1号 | 不需要 | 清市交复函〔2024〕33号 | 不需要 | 不需要 | 未办理 | 未办理 | [6 empty] | 已完成施工图批复，正在开展预算财审。 |  |  |  |  | 路面改造提级
38 |  | 新开工路面改造 | 清远市 | 佛冈县 | 佛冈县公路事务中心 | 省道S292线佛冈县英德交界至石角段路面改造工程 | 路面改造 | 佛冈县公路事务中心 | 省道 | K113+960 | K127+523 | 一级公路 | 13.563 | 13.563 | 0 | [10 empty] | 2025 | 2025 | 5832 |  | 7608.17 |  |  | 5832 |  |  | 6086 |  |  | 5832 | 是 | 省道S292佛冈县石角至大坪山段路面改造工程 | 路面改造 | 5832 | 5832 | 0 | 清市交复函〔2023〕60号 | 不需要 | 清市交复函〔2024〕47 号 | 不需要 | 不需要 | 未办理 | 未办理 | [6 empty] | 已完成施工图批复，正在开展预算财审。 |  |  |  |  | 已纳入2024年养护工程项目库（路面改造）
39 | 54 | 新开工路面改造 | 潮州市 | 饶平县 | 饶平县公路建设养护中心 | 省道S333线饶平县新丰镇区至九村圩段路面改造工程 | 路面改造 | 饶平县公路建设养护中心 | 省道 | K18+535 | K27+995 | 二级 | 9.46 |  |  | 9.46 | [9 empty] | 2025 | 2025 | 2081 |  | 3807.72 | 120 | 200 | 2176 | 0 |  | 2176 | 2176 | 2176 | 2176 | 是 | 省道S333线饶平县新丰镇区至九村圩段路面改造工程 | 路面改造 | 2176 | 2176 | 0 | 潮交规函〔2024〕16号 | 不涉及 | 潮交基函〔2024〕44号 | 不涉及 | 不涉及 | 2025-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完成前期设计批复及预算财审，项目建设资金尚未落实，正积极申报地债资金及省补资金，视资金到位情况启动招标。 | 4122 | 108.3% | 10.2408 | 计划纳入 |  | 开工年由2024调整到2025年，在2024年道路面养护工程项目更新库中为指导性项目。
40 | 55 | 新开工路面改造 | 潮州市 | 饶平县 | 饶平县公路建设养护中心 | 省道S502线钱东高速口至径新段路面改造工程 | 路面改造 | 饶平县公路建设养护中心 | 省道 | K34+795 | K39+855 | 一级 | 5.06 | 5.06 | [11 empty] | 2024 | 2025 | 2176 |  | 4099.56 | 1200 | 3500 | 2277 | 0 |  | 2277 | 2277 | 2277 | 2277 | 是 | 省道S502线饶平县钱东高速口至径新段路面改造工程 | 路面改造 | 2277 | 2277 | 0 | 潮交规函［2023］115号 | 不涉及 | 潮交基函[2023]144号 | 不涉及 | 不涉及 | 2024-05-20 | 2024-04-23 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 在建，施工中，已完成60%旧水泥砼面板修复及涵洞清淤，计划2024年10月开始沥青砼路面施工。 | 4099.56 | 100% | 5.06 | 计划纳入 |  | 在2024年道路面养护工程项目更新库中为指导性项目。
41 | 46 | 新开工路面改造 | 云浮市 | 郁南县 | 郁南县公路事务中心 | 省道S538线郁南县佛洞村至东坝镇东坝桥桥头段路面改造工程 | 路面改造 | 郁南县公路事务中心 | 省道 | K29+520 | K48+445.623 | 二级 | 18.908 |  |  | 18.908 | [9 empty] | 2024 | 2025 |  |  | 4490 |  | 1000 | 4041 |  |  | 4041 | 4041 | 4041 | 4041 | 是 | 省道S538线郁南县佛洞村至东坝镇东坝桥桥头段 | 路面改造 | 4041 | 4041 | 0 | 云交规〔2023〕167号 | 不涉及 | 云交许决〔2024〕30003号 | 不涉及新增用地 | 未开展 | 未开展 | 已完成 | 是 | 是 | 2024年第二批 | 是 |  |  | 正在开展工程量清单预算审核工作。 | 3490 | 完工 | 18.926 | 未纳入 |  | 调研：已完成施工招标
三、其他新开工新改建项目（5项） | [12 empty] | 87.377 | 32.217 | 29.779 | 25.381 | 0 | 0 | 19117.8 | 6134.4 | 1.463 | 0 | 23242.8 | 8736.6 | 1.709 |  |  | 2347 | 0 | 256596.4098 | 24769.4 | 52226.4 | 46777.05 | 0 | 0 | 47260.8 | 21388.6521 | 15613 | 20514 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
42 |  | 新开工改造 | 汕头市 | 潮阳区 | 潮阳区公路事务中心 | 省道S237线潮阳区贵屿至和平段改造工程 | 改建 | 潮阳区公路事务中心 | 省道 | K45+474 | K63+623.63 | 一级 | 18.149 | 18.149 | [11 empty] | 2024 | 2026 |  |  | 32217.7798 | 3800 | 7880 | 8167.05 |  |  | 5815.8 |  |  | 8167 | 否 |  |  | 8167 | 8167.05 | 0.05 | 潮阳发改综[2024]15号 | 汕市交建批[2024]4号 | 汕市交建批[2024]5号 | 不涉及新增用地 | 不涉及 | 已完成2024.09.29 | 已完成2024.07.26 | [6 empty] | 在建，正在施工中。沿旧路改造提升，加铺沥青混凝土路面，建议按路面改造补助标准 | [5 empty] | 调研：1.汕头市潮阳区练江片区乡村振兴示范带项目。2.未纳入2024年普通国省道结构性修复（路面改造）项目更新库和中期评估库。
43 |  |  | 江门市 | 新会区 | 江门市新会区公路发展有限公司 | 省道S272肇珠线睦洲至南镇段（K133+900～k137+885)改建工程 | 新改建 | 江门市新会区公路发展有限公司 | 省道 | K133+900 | K137+885 | 一级公路 | 2.388 | 2.388 |  |  |  | 特大桥670.8m/1座，大桥255.6m/1座，南镇特大桥主桥宽28.5m，三腩山大桥宽24m | 19117.8 | 6134.4 | 1.463 | 特大桥670.8m/1座，大桥255.6m/1座 | 19117.8 | 7284.6 | 1.463 | 2023 | 2025 | 2347 |  | 36840.49 | 236.4 | 236.4 | 2347 |  |  | 2481 | 15.0604 | 1000 | 2347 | 是 | 省道S272线新会区肇珠线睦洲至南镇段 | 改扩建 | 2347 | 2347 | 0 | 江发改新会〔2020〕6号 | 粤交基[2022]136号 | 江交基建[2022]124号 |  | 江新环审〔2024〕15号 |  | - | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 项目正在开展用地报批相关工作。
44 | 34 | 新开工非低等级 | 惠州市 | 龙门县 | 龙门县城市建设投资有限公司 | 国道G355线龙门油田至永汉段改建工程 | 升级改造 | 龙门县城市建设投资有限公司 | 国道 | K953+078 | K964+758 | 二级 | 11.68 | 11.68 | [7 empty] | 大桥 126.4m/1 座；中小桥 119.2m/4 座 | 4125 | 1452 | 0.246 | 2022 | 2024 |  |  | 36000.14 | 20733 | 34110 | 11441 | 0 | 0 | 11441 | 10840.3053 | 11613 | 4000 | 是 | 国道G355线龙门油田至永汉段 | 升级改造 | 4000 | 11441 | 7441 | 粤发改投审〔2022〕37号 | 粤交基〔2022〕548 号 | 惠市交发〔2022〕603号、惠市交发〔2022〕627号 | 粤府土审(授)〔2023〕131号 | 惠市环（龙门）建〔2023〕34号 | 2023年9月已完成 | 2022年12月已完成 | 是 | 是 | 2024年第一批 | 是 | 否 | 否 | 目前主要开展边坡开挖、桥涵、路基路面工程等。自开工至今累计完成投资20733万元，占总投资的60.8%。 |  | 100% | 11.68 | 已纳入2025年地方预算
45 | 68 | 新开工非低等级（工可未批） | 惠州市 | 博罗县 | 博罗县交通运输局 | 省道S254塘下至湖镇段改建工程 | 改建 | 博罗县交通运输局 | 省道 | K129+745 | K104+364 | 二级公路 | 25.381 |  |  | 25.381 | [9 empty] | 2024 | 2025 |  |  | 71067 |  | 5000 | 11421 | 0 | 0 | 11421 | 9700.6262 | 3000 | 3000 | 是 | 省道S254线塘下至湖镇段 | 改建 | 2000 | 11421 | 9421 | 惠发改投审〔2024〕27号 | 惠市交发(2024〕430号 | 预计2024年10月 | 用字第4413222024XS0006S01 号 | 预计2024年11月 | 预计2024年12月 | 预计2024年10月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工可已取得市发改批复，初步设计已取得市交通局批复。 | 55362 | 100% | 25.381
46 |  | 新开工非低等级（施工图未批） | 惠州市 | 龙门县 | 龙门县交通运输局 | 省道S254线永汉至麻榨莲塘段改建工程 | 升级改造 | 龙门县交通运输局 | 省道 | K73+043 | K102+822 | 三级 | 29.779 |  | 29.779 | [10 empty] | 2024 | 2025 |  |  | 80471 |  | 5000 | 13401 |  |  | 16102 | 832.6602 |  | 3000 |  |  |  | 2500 | 13401 | 10901 | 惠发改投审〔2024〕28号 | 惠市交发〔2024〕431号 | 预计2024年10月 | 预计2024年10月 | 预计2024年10月 | 预计2024年11月 | 预计2024年10月 | [6 empty] | 已完成立项和初步设计批复，计划2024年10月完成施工招标，2024年11月动工，2025年8月完工。 |  |  |  |  | 已纳入中期评估项目库。